## Tic para Gbno. Abierto
REQUISITOS MANUAL GEL |  |  |  | EJECUCION DE LA IMPLEMENTACION GEL
Componente | Logro | Criterio | Subcriterio | DESCRIPCION DE LA META | FECHA INICIO DE LA META (AAA/MM/DD) | PORCENTAJE DE AVANCE | FURAG | FECHA FINALIZACION META (AAAA/MM/DD) | RESPONSABLE EJECUCION DE LA META | DECRIPCION EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | UBICACIÓN FISICA O LOGICA DE LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
1. TIC para Gobierno Abierto Comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | TRANSPARENCIA Busca facilitar el acceso a la información pública de manera permanente y permitir su aprovechamiento por parte de los usuarios | Acceso a la información pública Rendición de cuentas Busca poner a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, toda la información de carácter público, a través de diversos canales electrónicos | La entidad publica la información básica y la establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información púbica, ley 1712 de 2014, en diversos formatos e idiomas. | Publicar la información básica exigida en la Ley de Transparecia y Acceso a la Información Pública en un Botón en la página WEB | 2016-01-01 | 95.2% | Pendiente: Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales | 2017-12-31 | TIC | Botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública página WEB | http://portal.minvivienda.local/atencion-al-ciudadano/ley-de-transparencia
[7 empty] | Pendiente: Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno) |  | GAUA
[7 empty] | Pendiente: Información para niños, niñas y adolescentes |  | TIC- GCE - GAUA
|  |  | La entidad mantiene actualizada la información que publica. | Mantener la información actualizada de la información que se publica | 2016-01-01 | 100% |  | 2017-12-31 | Of. TIC, apoyo todas la áreas | Botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública página WEB | http://portal.minvivienda.local/atencion-al-ciudadano/ley-de-transparencia
|  |  | La entidad habilita mecanismos electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información. | Habilitar mecanismo electrónico para que los usuarios puedan suscribise a servicios de información | 2016-01-01 | 80% | Validar con GAUA. | 2017-12-31 | Of. TIC, apoyo GAUA | Formulario solicitud información pública, habilitado en la página WEB | http://www.minvivienda.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/formulario-para-solicitud-de-informacion-publica
|  | Rendición de cuentas Busca fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las entidades del Estado y los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, a través de acciones permanentes de rendición de cuentas, que permita fomentar el diálogo con la ciudadanía a través del uso de la información oportuna, veraz y en lenguaje claro, haciendo uso de medios electrónicos. | La entidad informa a los usuarios sobre los resultados de su gestión a través de sus canales electrónicos y habilita espacios virtuales llamativos, para difundir las convocatorias a los eventos presenciales de rendición de cuentas. | Habilitar espacios para informar a los ciudadanos los resultados de la gestión y difundir los eventos presenciales de rendición de cuentas | 2016-01-01 | 100% |  | 2017-12-31 | Of. TIC, apoyo OAP, GCE, GAUA | Espacio para rendición de cuentas en la página WEB | http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
|  |  | La entidad habilita los canales electrónicos de manera permanente para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés en todas las etapas necesarias para la rendición de cuentas. | Habilitar canales electrónicos de manera permanente para conocer las opiniones y sugerencias de los usuarios en las etapas de la rendición de cuentas | 2016-01-01 | 100% | No hay medio habilitado permanentemente, colocar link en sección rendición de Cuentas | 2017-12-31 | Of. TIC, apoyo OAP y todas las áreas | Espacio para rendición de cuentas en la página WEB, y canales habilitados permanenetes para solicitudes y sugerencias | http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
|  |  | La entidad publica los aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés sobre la gestión de la entidad y las decisiones adoptadas frente a los mismos en su página web. | Publicar aportes de los usuarios sobre la gestión realizada | 2016-01-01 | 100% | N.A. | 2017-12-31 | Of. TIC, apoyo OAP, GCE, GAUA | Espacio para rendición de cuentas en la página WEB, y canales habilitados permanenetes para solicitudes y sugerencias | http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
|  | Datos Abiertos Busca generar valor a partir del aprovechamiento de la información pública por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. | La entidad identifica y publica datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. | Publicar dataset de interés para los ususrios en la página de datos.gov.co | 2016-01-01 | 100% | Fortalecer con áreas misionales | 2017-12-31 | Of. TIC, apoyo OAP y todas las áreas | Link en la página web a datos.gov.co | http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas/datos-abiertos
|  |  | La entidad realiza actividades de comunicación y difusión de los datos abiertos. | La entidad hace difusión de los datos abiertos a través del botón de transparencia y acceso a la información pública en la página web del Ministerio | 2016-01-01 | 80% | GCE campaña por redes sociales… | 2017-12-31 | Of. TIC, apoyo OAP y todas las áreas | Link en la página web | http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas/datos-abiertos
|  |  | La entidad promueve el uso de los datos abiertos, a través de acciones que incentiven su aprovechamiento. | Promover e incentivar el uso de datois abiertos para incentivar su aprovechamiento | 2016-01-01 | 0% | 178 | 2017-12-31 | GAUA- DESPACHO MINISTROS- VICEMINISTERIOS-OAP | Link en la página web | http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas/datos-abiertos
|  |  | La entidad mantiene actualizados los conjuntos de datos publicados. | Mantener actualizados los set de datos abiertos que el Ministerio tiene expuestos | 2016-01-01 | 100% | ok | 2017-12-31 | Of. TIC, apoyo OAP y todas las áreas | Link en la página web | http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas/datos-abiertos
|  |  | La entidad hace monitoreo a la calidad y uso de los datos | Hacer monitoreo a la calidad del uso de los datos a través de los medios que da la página de datos.gov.co | 2016-01-01 | 60% | 178 | 2017-12-31 | GAUA- DESPACHO MINISTROS- VICEMINISTERIOS-OAP | Link en la página web a datos.gov.co | Datos.gov.co
| COLABORACIÓN Busca la generación de soluciones provenientes de los usuarios, a retos o problemáticas identificados por las entidades y/o por los usuarios. | Innovación abierta Busca la construcción de soluciones a problemas o retos públicos a través de acciones de colaboración con los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. | La entidad identifica los problemas o retos a resolver |  |  | 0% | 157, 178, 185, 186, 187, 205 | 2017-12-31 | GAUA- DESPACHO MINISTROS- VICEMINISTERIOS-OAP
|  |  | La entidad habilita las herramientas tecnológicas e insumos necesarios para la colaboración de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. |  |  |  |  | 2017-12-31
|  |  | La entidad gestiona las acciones de colaboración para obtener la(s) solución(es) o mejora(s) a los problemas o retos identificados. |  |  |  |  | 2017-12-31
|  |  | La entidad publica los resultados del proceso de colaboración |  |  |  |  | 2017-12-31
| PARTICIPACIÓN La entidad cuenta e implementa una estrategia de participación electrónica que busca promover la participación, conocer e involucrar a los usuarios en el quehacer público. | Alistamiento para la participación por medios electrónicos Busca promover la participación a partir de la planeación del uso de medios electrónicos que establezca los recursos necesarios para el desarrollo eficiente y efectivo de la misma | La entidad elabora y divulga el plan de participación por medios electrónicos. |  |  | 100 | 172 | 2017-12-31
|  |  | La entidad habilita y divulga los canales electrónicos institucionales, incluidas las redes sociales, de acuerdo con el plan de participación. |  |  |  |  | 2017-12-31
|  |  | La entidad cuenta con la capacidad organizacional para implementar el plan de participación en línea. |  |  |  |  | 2017-12-31
|  |  | La entidad desarrolla acciones de mejoramiento continuo para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos, de acuerdo con la retroalimentación obtenida por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. | Desarrollar acciones para mantener o aumentar los medios electrónicos para incrementar su participación | 2016-01-01 | 60% |  | 2017-12-31 | Of. TIC, apoyo OAP y todas las áreas | Espacio para rendición de cuentas en la página WEB, y canales habilitados permanenetes para solicitudes y sugerencias | http://www.minvivienda.gov.co/atencion-al-ciudadano
|  | Consulta a la Ciudadanía Busca conocer la opinión de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. con respecto a una o más temáticas de interés público, promovidas por la entidad | La entidad habilita los canales electrónicos para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. con respecto a los temas consultados. | Habilitar canales electrónicos para conocer las opiniones de los usuarios sobre temas consultados | 2016-01-01 | 80% |  | 2017-12-31 | Of. TIC, apoyo OAP y todas las áreas | Espacio para rendición de cuentas en la página WEB, y canales habilitados permanenetes para solicitudes y sugerencias | http://www.minvivienda.gov.co/atencion-al-ciudadano
|  |  | La entidad publica los resultados de los ejercicios de consulta a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. | Publicar los resultrados de los ejercicios de consulta a los usurios | 2016-01-01 | 80% |  | 2017-12-31 | Of. TIC, apoyo OAP y todas las áreas | Espacio para rendición de cuentas en la página WEB, y canales habilitados permanenetes para solicitudes y sugerencias | http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
|  | Toma de Decisiones Busca involucrar a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. en los procesos de toma de decisiones de la entidad. | La entidad habilita los canales electrónicos para involucrar a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés dentro de procesos de toma de decisiones. | Habilitar canales electrónicos para involucrar a los usuarios dentro de los procesos de toma de decisiones | 2016-01-01 | 60% |  | 2017-12-31 | Of. TIC, apoyo OAP y todas las áreas | Espacio para rendición de cuentas en la página WEB, y canales habilitados permanenetes para solicitudes y sugerencias | http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
|  |  | La entidad recopila la información recibida de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés e informa el alcance de estos resultados y las decisiones adoptadas tras la acción de participación en sus medios electrónicos | Recopilar información e informar a los usuarios el alcance de los resultados de esta en la toma de decisiones adoptadas tras la acción de participación en los medios electrónicos | 2016-01-01 | 60% |  | 2017-12-31 | Of. TIC, apoyo OAP y todas las áreas | Espacio para rendición de cuentas en la página WEB, y canales habilitados permanenetes para solicitudes y sugerencias | http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas

## Tic para Servicios
REQUISITOS MANUAL GEL |  |  |  | EJECUCION DE LA IMPLEMENTACION GEL
COMPONENTE | Logro [Actividad en Manual 3.1] | Criterio | Subcriterio | DESCRIPCION DE LA META | FECHA INICIO DE LA META (AAA/MM/DD) | PORCENTAJE DE AVANCE | FECHA FINALIZACION META (AAAA/MM/DD) | RESPONSABLE EJECUCION DE LA META | DECRIPCION EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | UBICACIÓN FISICA O LOGICA DE LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
1. TIC para Servicios Comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los usuarios y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramient o continuo. | Servicios centrados en el usuario Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios y espacios de comunicación a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a sus necesidades y expectativas. | Caracterización de usuarios Busca conocer de una manera detallada las necesidades y características de los usuarios, de forma tal que las actividades de diseño, rediseño, comunicación y mejoramiento de trámites y servicios respondan a éstas. | La entidad realiza la caracterización de sus usuarios. | Construir documento de caracterización de Usuarios basado en la guía del DAFP | 2016-01-01 | 70% | 2017-12-31 | GAUA, apoyo DIVIS y Vic. de Agua | Documento de caracterización de usuarios publicado en la pagina Web | http://portal.minvivienda.local/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios
| Servicios centrados en el usuario Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios y espacios de comunicación a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a sus necesidades y expectativas. | Accesibilidad Busca que los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos cuenten con las características necesarias para que toda la población pueda acceder a ellos, incluso aquella que se encuentra en situación de discapacidad. | La entidad incorpora las directrices de accesibilidad. | Implementar los cambios necesarios en la página WEB hasta cumplir con el nivel doble A de acuerdo con la NTC-5854 | 2016-03-01 | 60% | 2017-12-31 | TIC-Apoyo-GCE | Página web actualizada de acuerdo con la norma NTC-5854. | http://www.minvivienda.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios
| Servicios centrados en el usuario Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios y espacios de comunicación a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a sus necesidades y expectativas. | Usabilidad Busca que los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos sean de fácil uso, y proporcionen una mejor experiencia a los usuarios. | La entidad incluye las directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos. | Implementar los cambios necesarios en la página WEB hasta cumplir con el nivel doble A de acuerdo con la NTC-5854 | 2016-03-01 | 60% | 2017-12-31 | TIC-Apoyo-GCE | Página web actualizada de acuerdo con la norma NTC-5854. | http://www.minvivienda.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios
| Servicios centrados en el usuario Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios y espacios de comunicación a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a sus necesidades y expectativas. | Usabilidad Busca que los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos sean de fácil uso, y proporcionen una mejor experiencia a los usuarios. | La entidad cumple los estándares establecidos para los sitios web. | Implementar los cambios necesarios en la página WEB hasta cumplir con el nivel doble A de acuerdo con la NTC-5854 | 2017-01-01 | 60% | 2017-12-31 | TIC-GCE | Información actual página web, y se espera la entrega de las mejoras a la página | http://www.minvivienda.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios
| Servicios centrados en el usuario Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios y espacios de comunicación a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a sus necesidades y expectativas. | Promoción Busca aumentar el conocimiento, uso y preferencia de trámites y servicios electrónicos por parte de los usuarios internos y externos. | La entidad diseña e implementa estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios. | Diseñar e implementar la estrategia de promoción de trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios | 2016-03-01 | 0% |  | GCE, con apoyo de TIC, GAUA
| Servicios centrados en el usuario Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios y espacios de comunicación a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a sus necesidades y expectativas. | Evaluación de la satisfacción del usuario Busca conocer el grado de satisfacción de los distintos usuarios respecto a la oferta de trámites y servicios electrónicos, y demás canales electrónicos habilitados por la entidad. | La entidad realiza la evaluación periódica de la satisfacción de sus usuarios. | Realizar evaluación periódica anual de la satisfacción de los usuarios respecto al servicios de chat y línea telefónica | 2016-03-01 | 100% | 2016-12-31 | GAUA | Documento resultados satisfacción al usuario | http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/grupo-de-atencion-al-usuario
| Servicios centrados en el usuario Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios y espacios de comunicación a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a sus necesidades y expectativas. | Mejoramiento continuo Busca aumentar los niveles de satisfacción de los usuarios a través de acciones permanentes de mejoramiento de los trámites y servicios electrónicos. | La entidad implementa mejoras permanentes en la oferta de trámites y servicios disponibles a través de canales electrónicos de acuerdo con los resultados obtenidos en los ejercicios de evaluación de satisfacción ciudadana y la caracterización de usuarios. | En el Comité Institucional no se ha definido qué trámites y servicios son son viables para implementar en línea en el ministerio. Por iniciativa de las Oficinas de GAUA, DIVIS y TIC se está implementando el servicio de certificado de Movilizaciones en línea para las personas que tienen ahorro programado |  | 0%
| Sistema integrado peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) Los usuarios cuentan con múltiples canales que operan de forma integrada, para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | Sistema Web de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) Busca conformar un canal de atención a la ciudadanía en el sitio web, que garantice el derecho de petición. | La entidad habilita a través de su sitio web un canal de atención para contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), y las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes. | Implementar un canal de atención para contacto de PQRD a través de la página WEB | 2015-03-01 | 100% | 2016-01-30 | GAUA-TIC | Sistema de PQRD actualizado | http://portal.minvivienda.local/tr%C3%A1mites-y-servicios/peticiones-y-sugerencias-(psqr)
|  | Sistema móvil de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias Busca garantizar un canal de atención y comunicación de los usuarios con la entidad, a través de tecnologías móviles, facilitando el seguimiento permanente. | La entidad habilita a través de tecnologías móviles un canal de atención para contacto, peticiones, quejas y reclamos y las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes. | Implementar un canal de atención para contacto de PQRD a través dede dispositivos móviles | 2015-03-01 | 100% | 2016-01-30 | GAUA-TIC | Sistema de PQRD actualizado | http://portal.minvivienda.local/tr%C3%A1mites-y-servicios/peticiones-y-sugerencias-(psqr)
|  | Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) Busca integrar y centralizar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas a través de los diferentes canales habilitados para tal fin. | La entidad implementa el sistema que integra y centraliza las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas a través de los diferentes canales habilitados para tales fines, tanto electrónicos como presenciales. | Imlementar Integración en el gestor documental los canales de PQRD (presencial, correo electrónico, página web, móvil) | 2015-03-01 | 100% | 2016-01-30 | GAUA-TIC | Sistema de PQRD actualizado | http://portal.minvivienda.local/tr%C3%A1mites-y-servicios/peticiones-y-sugerencias-(psqr)
| Trámites y servicios en línea: Los usuarios pueden realizar un trámite o servicio, desde la solicitud hasta la obtención del producto, totalmente en línea. | Formularios descargables, diligenciables y transaccionales Buscan facilitar a los usuarios la disposición, diligenciamiento y/o envío de formularios requeridos para la realización de los trámites y servicios. | La entidad pone los formularios para la realización de trámites y servicios a disposición de los usuarios. Éstos coinciden con la versión física de aquellos que la entidad entrega para adelantar de manera presencial los trámites y servicios, y cuentan con mecanismos de ayuda, prevención y verificación de errores, haciendo uso del lenguaje común de intercambio de información. | Implementar formularios de trámites y servicios del MVCT en la página web. A la fecha se tienen 3 descargables y diligenciables, pero no cuentan con la capacidad de detección de errores y lenguaje común de intercambio | 2015-03-01 | 40% | 2017-12-31 | TIC- Apoyo GAUA, Vivienda y OAP | Link de formularios descargables | http://www.minvivienda.gov.co/trámites-y-servicios/formularios-para-descarga
|  | Certificaciones y constancias en línea Busca que los usuarios internos y externos puedan gestionar sus certificaciones y constancias completamente en línea. | La entidad dispone de medios electrónicos que permiten gestionar certificaciones y constancias, garantizando la seguridad y privacidad de la información. | Implementar certificaciones y constancias de los procesos misionales en linea | 2017-01-01 | 30% | 2017-12-31 | TIC, apoyo Vivienda y Agua | Adicion Contrato GESDOC, donde se incluyó la construcción de la certificación para usuarios de ahorro programado | Contrato con proveedor de Gesdoc- Bizagi
|  | Trámites y servicios en línea Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea. | La entidad prioriza los procesos de optimización y automatización de los trámites y servicios con base en la caracterización de sus usuarios. | El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo no ha definido la priorización de trámites en línea, sin embargo se han implementado algunos servicios en línea |  | 0%
|  | Trámites y servicios en línea Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea. | La entidad automatiza y presta en línea sus trámites y servicios priorizados, permitiendo al usuario: - Conocer plazos de respuesta - Recibir avisos de confirmación - Consultar el estado de avance del trámite o servicio. - Realizar pagos electrónicos. - Conocer el registro de la fecha y la hora en la cual adelanta la solicitud del trámite o servicio. Adicionalmente, la automatización debe: - Permitir la integración con trámites y servicios de otras | El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo no ha definido los trámites en línea a automatizar, sin embargo se han implementado algunos servicios en línea, pero no cuentan con todas las características exigidas en este subcriterio |  | 0%
|  | Trámites y servicios en línea Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea. | La entidad cuenta con un esquema de atención al ciudadano por multiples canales, en donde define responsables, canales y protocolos de servicio. | Construir documento de caracterización de Usuarios donde se incluya el esquema de atención al ciudadano por múltiples canales |  | 0%
|  | Trámites y servicios en línea Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea. | La entidad define e implementa un esquema de atención al usuario que contempla responsables, múltiples canales, servicios de soporte y protocolos para la prestación de trámites y servicios durante todo el ciclo de vida de los mismos. | El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo no ha definido los trámites en línea a automatizar, sin embargo se han implementado algunos servicios en línea, pero no cuentan con todas las características exigidas en este subcriterio |  | 0%
|  | Trámites y servicios en línea Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea. | La entidad presta servicios de soporte durante todo el ciclo de vida del tramite o servicio | A la fecha se tienen servicios en línea pero no hay un esquema de soporte durante el ciclo de vida del servicios para el ciudadano |  | 0%
|  | Ventanillas Únicas Busca que el usuario gestione de manera integrada los trámites y servicios agrupados por temáticas, intereses o poblaciones, que están en cabeza de una o varias entidades. | La entidad identifica y prioriza la implementación de ventanillas únicas. | Realizar reunión con las áreas misionales del sector para analizar viabilidad, e identificar/priorizar implementación de ventanilla única | 2017-07-01 | 0% | 2017-12-31 | TIC-Areas Misionales
|  | Ventanillas Únicas Busca que el usuario gestione de manera integrada los trámites y servicios agrupados por temáticas, intereses o poblaciones, que están en cabeza de una o varias entidades. | La entidad implementa las ventanillas únicas priorizadas. | Implementar ventanillas únicas priorizadas. |  | 0% | 2018-12-31 | TIC-Areas Misionales

## Tic para la Gestión
REQUISITOS MANUAL GEL |  |  |  | EJECUCION DE LA IMPLEMENTACION GEL
Componente | Logro | Criterio | Subcriterio | DESCRIPCION DE LA META | FECHA INICIO DE LA META (AAA/MM/DD) | PORCENTAJE DE AVANCE | FECHA FINALIZACION META (AAAA/MM/DD) | RESPONSABLE EJECUCION DE LA META | DECRIPCION EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | UBICACIÓN FISICA O LOGICA DE LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
2. TIC PARA LA GESTIÓN Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y hacer más eficaz la gestión administrativa de Gobierno | ESTRATEGIA DE TI Busca aportar valor al desarrollo sectorial e institucional de las entidades a través de una estrategia de TI | Entendimiento Estratégico Busca la comprensión de la situación actual de la entidad, contexto organizacional y entorno relacionado con el uso de las tecnologías | La entidad cuenta con un diagnóstico del entorno nacional, sectorial o institucional, que incluya el entendimiento estratégico de la Arquitectura Empresarial, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico | Incluir dentro del PETIC un diagnóstico del entorno nacional e institucional que incluya el entendimiento estratégico de la AE, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico | 2016-01-01 | 100% | 2017-12-31 | Of. TIC y OAP | PETIC actualizado publicado en la Intranet | http://nuestranet.minvivienda.local/Dependencias/OficinaTICS/SitePages/PETIC.aspx
|  | Direccionamiento Estratégico de TI Busca proporcionar las directrices para una estrategia de TI alineada con las estrategias del Estado, sectoriales e institucionales, desde el entendimiento de la misión, metas y objetivos de la entidad con el objetivo de generar valor público | La entidad cuenta con un plan estratégico de TI, que incluye la identificación de retos y oportunidades de TI, la definición de políticas e iniciativas estratégicas de TI y la definición del portafolio de proyectos | Actualizar y publicar PETIC que incluya la identificación de retos y oportunidades de TI, la definición de políticas y estrategias de TI y portafolio de proyectos | 2016-01-01 | 100% | 2017-12-31 | Of. TIC y OAP | PETIC actualizado publicado en la Intranet | http://nuestranet.minvivienda.local/Dependencias/OficinaTICS/SitePages/PETIC.aspx
|  | Implementación de la Estratregia de TI Busca desplegar los proyectos incluidos en el plan estratégico de TI y la conformación del catálogo de servicios que incluye la definición de la oferta de servicios de TI para usuarios internos y externos | La entidad ejecuta el portafolio de proyectos a partir de la definición de su mapa de implementación, que incorpora los recursos asociados | Actualizar y publicar PETIC con portafolio de proyectos con proyecto de Inversión de TIC asociado | 2016-01-01 | 100% | 2017-12-31 | Of. TIC y OAP | PETIC actualizado publicado en la Intranet | http://nuestranet.minvivienda.local/Dependencias/OficinaTICS/SitePages/PETIC.aspx
|  |  | La entidad cuenta con un catálogo de servicios de TI y lo actualiza a partir de la implementación de la estrategia | Construir y actualizar catálogo de Servicios de TI | 2016-01-01 | 100% | 2017-12-31 | GSTAI | Catálogo de Servicios de TI actualizado | GSTAI..
|  | Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de TI Permite conocer el avance de la implementación, así como el nivel de cumplimiento de la Estrategia de TI | La entidad cuenta con un tablero de control para medir el avance, el grado de satisfacción de los usuarios frente a los servicios, el desempeño de los procesos y las capacidades, así como los recursos asociados a la estrategia de TI | Constriur tablero de control para seguimiento de desempeño de la estrategia de TI | 2016-01-01 | 100% | 2017-12-31 | Of. TIC y GSTAI | Tablero de control Plan de Acción y SPI del DNP | http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/planeacion-y-seguimiento/plan-de-accion-institucional
|  |  | La entidad realiza el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI a través del tablero de control | Hacer monitoreso y evaluación de la estrategia de TI a través de un tablero de control | 2016-01-01 | 100% | 2017-12-31 | Of. TIC y GSTAI | Tablero de control Plan de Acción y SPI del DNP | http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/planeacion-y-seguimiento/plan-de-accion-institucional
| GOBIERNO DE TI Busca aportar valor al desarrollo institucional y/o sectorial a través de la implementación de esquemas de gobernabilidad de TI, alineados a los procesos y procedimientos de la entidad | Alineación Busca que los proyectos de TI aporten valor al quehacer de la entidad | La entidad identifica el aporte de los proyectos de TI a partir de su alineación con la normatividad vigente, las políticas, la valoración del riesgo, los procesos y los servicios de la entidad | Actualizar y publicar PETIC identificando el aporte de los proyectos de TI a partir de la alineación normativa vigente, las políticas, la valoración del riesgo, los procesos y los servicios de la entidad | 2016-01-01 | 100% | 2017-12-31 | Of. TIC y OAP | PETIC actualizado publicado en la Intranet | http://nuestranet.minvivienda.local/Dependencias/OficinaTICS/SitePages/PETIC.aspx
|  | Esquema de Gobierno de TI Busca mejorar continuamente la gestión de TI, a través de la definición e implementación de un modelo de organización de TI | La entidad cuenta con un esquema de gobierno de TI que contemple políticas, procesos, recursos, gestión del talento y proveedores, compras, calidad, instancias de decisión, estructura organizacional e indicadores de la operación de TI | Se siguen los lineamientos normativos de contratación, como el manual de contratación vigente en el Ministerio | 2016-01-01 | 100% | 2017-12-31 | Of. TIC y GSTAI | Cumplimiento requisitos normativos de contratación | Contratos ejecutado en la vigencia
|  |  | La entidad ha optimizado sus compras de TI | Optimizar las compras de TI siguiendo los lineamientos de CCE y la normatividad vigente | 2016-01-01 | 100% | 2017-12-31 | Of. TIC y GSTAI | Procesos de contratación de TI ejecutados en la vigencia | Plan de Acción y SUIF
|  | Gestión Integral de Proyectos de TI Busca incorporar el direccionamiento, seguimiento y evaluación de proyectos asociados a TI | La entidad identifica y aplica buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI | Construir una guía de buenas práticas para la gestión de proyectos de TI | 2016-01-01 | 70% | 2017-12-31 | Of. TIC y GSTAI | Guía de buenas prácticas
|  | Gestión de la Operación de TI Busca gestionar y realizar seguimiento a la prestación de los servicios de TI y a los proveedores que los brindan | La entidad establece mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios incluidos en el catálogo de servicios de TI | GSTAI
|  |  | La entidad define un esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores de servicios TI, garantizando que éstos transfieran el conocimiento adquirido | GSTAI
| INFORMACIÓN Busca aportar valor estratégico a la toma de decisiones a partir de la gestión de la información como un producto y servicio de calidad | Diseño de los Componentes de Información Busca estructurar y caracterizar los componentes de información | La entidad cuenta con un catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información) | Construir catálogo de componentes de información | 2016-01-01 | 70% | 2017-12-31 | Of. TIC y GSTAI | Documento de la UNAL enero de 2017
|  |  | La entidad provee y/o consume componentes de información a través de la Plataforma de Interoperabilidad | Analizar si con el SINAS ya se está realizando esto o con otros sistemas de información |  |  |  | Of. TIC y GSTAI
|  | Análisis y Aprovechamiento de Componentes de Información Busca el uso eficiente de los componentes de información para la toma de decisiones | La entidad cuenta con procesos y herramientas que facilitan el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los componentes de información | Tener herraminetas que faciliten el consumo y análisis de los componentes de información | 2016-01-01 | 80% | 2017-12-31 | Of. TIC, GSTAI y áreas | En el proyecto SINAS se adquirió herramienta de BI, además la entidad cuenta con la herramienta SPSS
|  | Gestión de la Calidad y de Seguridad de los Componentes de Información Busca definir y gestionar controles y mecanismos que contribuyan a alcanzar los niveles requeridos de calidad, seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información | La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información | Asegurar que los sistemas de información existentes manejen información segura y confiable | 2016-01-01 | 80% | 2017-12-31 | Of. TIC, GSTAI y áreas | Los sistemas de información existentes manejan la información segura y confiable (SIGEVAS, SINAS, etc)
|  |  | La entidad define y gestiona los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información | Asegurar que los sistemas de información existentes manejen los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información | 2016-01-01 | 80% | 2017-12-31 | Of. TIC, GSTAI y áreas | Los sistemas de información existentes manejan la información segura y confiable (SIGEVAS, SINAS, etc)
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN Busca potenciar los procesos y servicios que presta la entidad a través de la gestión de los sistemas de información | Planeación y Gestón de los Sistemas de Información Busca planear y gestionar los sistemas de información (misional, de apoyo, portales digitales y de direccionamiento estratégico) | La entidad cuenta con una arquitectura de sistemas de información | Realizar arquitectura de sistemas de información | 2017-01-01 |  | 2017-12-31 | Of. TIC y GSTAI
|  |  | La entidad aplica buenas prácticas en la adquisición y/o desarrollo de sistemas de información | Generar documento o política para la adquisición y/o sistemas de información | 2017-01-01 |  | 2017-12-31 | Of. TIC y GSTAI
|  |  | La entidad especifica y gestiona los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor | Generar documento o política para gestionar los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor | 2017-01-01 |  | 2017-12-31 | Of. TIC y GSTAI
|  | Diseño de los Sistemas de Información Busca diseñar sistemas estandarizados, interoperables y usables | Los sistemas de información incorporan las recomendaciones de estilo y usabilidad | Generar documento o política donde se incorporen recomendaciones de estilo y usabilidad en los sistemas de información | 2017-01-01 |  | 2017-12-31 | Of. TIC y GSTAI
|  |  | Los sistemas de información se habilitan para abrir los datos e interoperar | Generar documento o política donde se incorporen recomendaciones para que los sistemas de información se habiliten para abrir los datos e interoperar | 2017-01-01 |  | 2017-12-31 | Of. TIC y GSTAI
|  | Ciclo de Vida de los Sistemas de Información Busca definir y gestionar las etapas que deben surtir los sistemas de información desde la definición de requerimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso | La entidad cuenta con ambientes diferentes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información | Generar documento o política donde se definan los diferentes ambientes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información | 2017-01-01 |  | 2017-12-31 | Of. TIC y GSTAI
|  |  | La entidad ha definido e implementando un proceso para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información | Generar proceso para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información | 2017-01-01 |  | 2017-12-31 | Of. TIC y GSTAI
|  | Soporte de los Sistemas de Información Busca definir los aspectos necesarios para garantizar la entrega, evolución y adecuado soporte de los sistemas de información | La entidad cuenta con los mecanismos para realizar el mantenimiento evolutivo, gestión de cambios y corrección de fallos en los sistemas de información | Generar proceso o procedimiento para realizar el mantenimiento evolutivo, gestión de cambios y corrección de fallos en los sistemas de información | 2017-01-01 |  | 2017-12-31 | Of. TIC y GSTAI
|  | Gestión de la Seguridad y Calidad de los Sistemas de Información Busca la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información | La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los sistemas de información | Generar proceso o procedimiento para realizar el aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los sistemas de información | 2017-01-01 |  | 2017-12-31 | Of. TIC y GSTAI
|  |  | La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información | Generar proceso o procedimiento donde establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información | 2017-01-01 |  | 2017-12-31 | Of. TIC y GSTAI
| SERVICIOS TECNOLÓGICOS Busca gestionar la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas, los servicios de información y la operación de la entidad | Planeación y Gestión de los Servicios Tecnológicos Busca planear y definir una estrategia de evolución de los sistemas de información | La entidad cuenta con un catalogo de servicios tecnológicos | Generar documento con catálogo de servicios tecnológicos | 2017-01-01 |  | 2017-12-31 | GSTAI
|  |  | La entidad cuenta con una arquitectura de servicios tecnológicos documentada para soportar los sistemas y servicios de información | Arquitectura de servicios tecnológicos documentada para soportar los sistemas de información | 2017-01-01 |  | 2017-12-31 | GSTAI
|  |  | La entidad aplica buenas prácticas para la adquisición de servicios tecnológicos | Generar política de buenas prácticas de servicios tecnológicos | 2017-01-01 |  | 2017-12-31 | GSTAI
|  |  | La entidad implementa un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos | Generar documento para la correcta disposición final de los residuos tecnológicos | 2017-01-01 | 100% | 2017-12-31 | Subdirección Administrativa y GSTAI | Documento RAEE actualizado
|  | Operación de los Servicios Tecnológicos Busca garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de operación de la misma | La entidad estructura e implementa los procesos de operación, monitoreo y supervisión de los servicios tecnológicos | Documentar y generar procesos de operación, monitoreo y supervisión de servicios tecnológicos | 2017-01-01 |  | 2017-12-31 | GSTAI
|  | Soporte de Servicios Tecnológicos Busca realizar soporte y mantenimiento a los servicios tecnológicos | La entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación | Documentar y generar los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación | 2017-01-01 |  | 2017-12-31 | GSTAI
|  | Gestión de Calidad y Seguridad de Servicios Tecnológicos Busca definir y gestionar los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de calidad, seguridad y trazabilidad de los servicios tecnológicos | La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los servicios tecnológicos | Herramienta o mecanismo para asegurar, controlar, inspeccionar y mejorar la calidad de los servicios tecnológicos | 2017-01-01 |  | 2017-12-31 | GSTAI
|  |  | La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los servicios tecnológicos | Establecer la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los servicios tecnológicos | 2017-01-01 |  | 2017-12-31 | GSTAI
| USO Y APROPIACIÓN Busca realizar actividades orientadas al desarrollo de competencias TI y vincular los diversos grupos de interés en las iniciativas TI | Estrategia para el Uso y Apropiación de TI Busca definir e implementar la estrategia de uso y apropiación de TI | La entidad establece e implementa la estrategia de uso y apropiación de TI, de acuerdo con la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés | Definir e implementar la estrategia de uso y apropiación | 2017-01-01 |  | 2017-12-31 | Of. TIC
|  | Gestión del cambio de TI Busca adaptarse al cambio generado por la implementación de los proyectos o iniciativas de TI | La entidad desarrolla acciones de sensibilización y socialización de los proyectos o iniciativas de TI, a partir de la estrategia de uso y apropiación de TI | Realizar sensibilización y socialización de los proyectos e iniciativas de TI, de acuerdo con lo definido en la estrategia de uso y apopiación | 2017-01-01 |  | 2017-12-31 | Of. TIC
|  | Medición de Resultados de Uso y Apropiación de TI Busca establecer e implementar el monitoreo y evaluación del impacto de la estrategia de uso y apropiación de los proyectos de TI | La entidad realiza el monitoreo, evaluación y mejora continua de la Estrategia de uso y apropiación de los proyectos de TI | Realizar monitoreo, evaluación y mejora de la estrategica de uso y rpopiación de los proyectos de Ti | 2017-01-01 |  | 2017-12-31 | Of. TIC
| CAPACIDADES INSTITUCIONALES Busca desarrollar capacidades institucionales para la prestación de servicios a través de la automatización de procesos y procedimientos y la aplicación de buenas prácticas de TI | Uso Eficiente del Papel Busca el uso eficiente de papel a través de la definición y adopción de buenas prácticas mediadas por TI | La entidad define e implementa buenas prácticas para el uso eficiente del papel, mediadas por TI | Generar documento de la estrategia de buenas prácticas para eluso eficiente del papel, mediadas por TI | 2017-01-01 | 100% | 2017-12-31 | Of. TIC
|  | Gestión de Documentos Electrónicos Busca incorporar el uso de documentos electrónicos con base en el análisis de los procesos de la entidad | La entidad cuenta con esquemas y herramientas de gestión de documentos electrónicos, con base en el análisis de los procesos de la entidad | Mejorar herramienta de gestión documental (Gesdoc-Bizagi) | 2017-01-01 | 100% | 2017-12-31 | Of. TIC | Herramienta Gesdos-Bizagi mejorada
|  | Automatización de Procesos y Procedimientos Busca automatizar los procesos y procedimientos estratégicos en la institución | La entidad identifica y prioriza las acciones o proyectos a implementar para la automatización de procesos y procedimientos | Identicar y priorizar automatización de procesos | 2017-01-01 | 100% | 2017-12-31 | Of. TIC | Actualización proyectos en el PETIC
|  |  | La entidad automatiza procesos y procedimientos internos | Mejorar procesos automatizados | 2017-01-01 | 100% | 2017-12-31 | Of. TIC | Procesos automatizados mejorados

## Seguridad y Privac de la Inform
REQUISITOS MANUAL GEL |  |  |  | EJECUCION DE LA IMPLEMENTACION GEL
Componente | Logro | Criterio | Subcriterio | DESCRIPCION DE LA META | FECHA INICIO DE LA META (AAA/MM/DD) | PORCENTAJE DE AVANCE | FECHA FINALIZACION META (AAAA/MM/DD) | RESPONSABLE EJECUCION DE LA META | DECRIPCION EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | UBICACIÓN FISICA O LOGICA DE LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
4. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas de información, de acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada. | DEFINICIÓN DEL MARCO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Busca definir el estado actual del nivel de seguridad y privacidad y define las acciones a implementar | Diagnóstico de Seguridad y Privacidad Busca determinar el estado actual del nivel de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información | La entidad cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad e identifica y analiza los riesgos existentes | Realizar diagnóstico de seguridad y privacidad de la información identificando los riesgos existen tes | 2016-01-01 | 100% | 2016-12-31 | Oficina TIC y GSTAI con el apoyo de todas las áreas | Diagnóstico realizado por la Policia Nacional | Espacio en el domusfile de la Oficina TIC | Aquí se debe tener la política de seguridad de la información, la adopción del sistema de seguridad y privaciadad de la Información, así como el levantamiento de los activos de información
|  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Busca generar un plan de seguridad y privacidad alineado con el propósito misional | La entidad define las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como acciones de mitigación del riesgo | Definir acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad y acciones para mitigar el riesgo | 2016-01-01 | 100% | 2017-12-31 | Oficina TIC y GSTAI con el apoyo de todas las áreas
| IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Busca desarrollar las acciones definidas en el plan de seguridad y privacidad | Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información Busca proteger los derechos de los usuarios de la entidad y mejorar los niveles de confianza en los mismos a través de la identificación, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos de los sistemas de información | La entidad implementa el plan de seguridad y privacidad de la información, clasifica y gestiona controles | Definir Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y clasificar y gestionar los controles para mitigar los riesgos | 2016-01-01 |  | 2017-12-31 | Oficina TIC y GSTAI con el apoyo de todas las áreas |  |  | En esta parte debe quedar implementado el SGSI
| MONITOREO Y MEJORAMIENTO CONTINUO Busca desarrollar actividades para la evaluación y mejora de los niveles de seguridad y privacidad de la información y los sistemas de información | Evaluación del desempeño Busca hacer las mediciones necesarias para calificar la operación y efectividad de Ios controles, estableciendo niveles de cumplimiento y de protección de los principios de seguridad y privacidad de la información | La entidad cuenta con actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad, con el fin de generar los ajustes o cambios pertinentes y oportunos | Realizar control y seguimiento al SGSI | 2016-01-01 |  | 2017-12-31 | Oficina TIC y GSTAI con el apoyo de todas las áreas |  |  | En esta parte se deben hacer controles como el etical hacking y revisión de los controles definidos en el Plan
|  |  | La entidad revisa e implementa acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información | Generar cuadro de control con indicadores para hacer tener acciones de mejora continua | 2016-01-01 |  | 2017-12-31 | Oficina TIC y GSTAI con el apoyo de todas las áreas |  |  | Se debería tener una herramienta paa hacerle seguimiento a todo el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Informacikón