## Slide 2
Tercer informe de seguimiento
trimestral con corte al 30 de septiembre de 2025
Proyectos de inversión

## Slide 3
1. Fortalecimiento de los procesos de titulación, saneamiento y formalización de predios a nivel nacional
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
39 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
20.000.000.000 | 5.469.500.916 | 364.025.297
100,0% | 27,3% | 1,8%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
20.000.000.000 | 6.131.945.710 | 1.960.482.290
100,0% | 30,7% | 9,8%
Avance Financiero a 30 septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
20.000.000.000 | 12.815.560.372 | 3.717.676.853
100,0% | 64,1% | 18,6%
Chart: 
| Productos catastrales adquiridos | Procesos de formalización, saneamiento y titulación a nivel nacional realizados | Asistencias técnicas realizadas | Entidades territoriales apoyadas financieramente
 | 0 | 0 | 0.76889 | 0.8

## Slide 4
2. Saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE a nivel nacional
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
66 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
5.000.000.000 | 3.620.149.588 | 278.562.364
100,0% | 72,4% | 5,6%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
5.000.000.000 | 3.547.144.890 | 1.255.219.895
100,0% | 70,9% | 25,1%
Avance Financiero a 30 septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
5.000.000.000 | 3.609.071.944 | 2.270.753.102
100,0% | 72,2% | 45,4%
Chart: 
| Registros de predios depurados | Actividades de Saneamiento realizadas | Predios incorporados al inventario del Ministerio | Solicitudes atendidas
 | 0 | 0.83058 | 0 | 0.79939

## Slide 5
3. Fortalecimiento de las políticas públicas de vivienda urbana a nivel nacional
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
65 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
17.600.000.000 | 14.631.226.143 | 1.019.881.945
100,0% | 83,1% | 5,8%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
18.170.000.000 | 15.232.299.244 | 5.167.298.264
100,0% | 83,8% | 28,4%
Avance Financiero a 30 septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
18.170.000.000 | 16.410.507.071 | 9.770.974.814
100,0% | 90,3% | 53,8%
Chart: 
| Proyectos normativos publicados | Reportes de seguimiento de los indicadores sectoriales generado | Asistencias técnicas realizadas | PQR atendidas
 | 0.5 | 0.79032 | 0.20938 | 1.0979

## Slide 6
4. Fortalecimiento en la implementación de lineamientos normativos y de política pública en materia de desarrollo urbano y territorial a nivel nacional
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
47 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
57.297.000.000 | 13.907.281.337 | 1.355.653.276
100,0% | 24,3% | 2,4%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
59.777.000.000 | 15.735.174.429 | 5.163.427.746
100,0% | 26,3% | 8,6%
Avance Financiero a 30 septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
59.777.000.000 | 35.512.865.187 | 9.551.027.722
100,0% | 59,4% | 16,0%
Chart: 
| Instrumentos normativos formulados | Estudios e investigaciones para el desarrollo de lineamientos normativos y de política pública desarrollados | Entidades Territoriales apoyadas financieramente para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial | Entidades territoriales asistidas técnicamente | Municipios asistidos en revisión de POT | Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo
 | 1.3333 | 0.66667 | 0 | 0.24615 | 0.3 | 0.275

## Slide 7
5. Fortalecimiento a la formulación e implementación de la política de vivienda rural Nacional
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
64 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
7.100.000.000 | 4.486.145.120 | 265.147.691
100,0% | 63,2% | 3,7%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
7.900.000.000 | 5.401.361.887 | 1.546.325.162
100,0% | 68,4% | 19,6%
Avance Financiero a 30 septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
7.900.000.000 | 6.591.260.765 | 3.206.438.812
100,0% | 83,4% | 40,6%
Chart: 
| Documentos normativos elaborados | Asistencias técnicas realizadas
 | 0.5 | 0.77608

## Slide 8
6. Implementación de las medidas de acceso al Agua en el departamento de La Guajira
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
0 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
91.700.000.000 | 0 | 0
100% | 0% | 0%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
91.700.000.000 | 0 | 0
100% | 0% | 0%
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
91.700.000.000 | 0 | 0
100% | 0% | 0%
Avance Financiero a 30 septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
91.700.000.000 | 43.264.000 | 0
100% | 0,05% | 0%
Chart: 
| Esquema de medios alternos de provisión de agua para consumo humano implementados | Documentos de planeación elaborados | Plantas desalinizadoras instaldas | sistemas comunitarios de agua habilitados | Asistencias técnicas realizadas
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 9
7. Fortalecimiento a la gestión comunitaria e implementación esquemas diferenciales y medios alternos en acceso a agua y saneamiento básico a nivel nacional
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
66 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
160.000.000.000 | 5.370.961.934 | 1.619.444.934
100% | 3,4% | 1,0%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
160.000.000.000 | 29.952.931.657 | 6.425.081.845
100% | 18,7% | 4,0%
Avance Financiero 30 de septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
160.000.000.000 | 52.820.906.478 | 10.901.025.319
100% | 33,0% | 6,8%
Chart: 
| Sistemas de aprovisionamiento financiados | Pequeños prestadores beneficiados | Organizaciones comunitarias fortalecidas | Asistencias técnicas realizadas | Proyectos de esquemas diferenciadas o medios alternos apoyados financieramente
 | 0 | 0.78876 | 1.2309 | 0.73333 | 0.55

## Slide 10
8. Ampliación y mejoramiento de gestión integral de residuos sólidos en el territorio nacional
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
70 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
40.000.000.000 | 0 | 0
100% | 0% | 0%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
40.000.000.000 | 7.277.600.863 | 0
100% | 18,2% | 0%
Avance Financiero a 30 septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
40.000.000.000 | 15.174.556.563 | 1.865.320.000
100% | 37,9% | 4,7%
Chart: 
| Instrumentos técnicos generados | Proyectos apoyados financieramente
 | 1 | 0.8

## Slide 11
9. Fortalecimiento de la actividad de monitoreo a los recursos del SGP-APSB y la asistencia técnica de las entidades territoriales a nivel nacional
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
132 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
3.081.000.000 | 2.374.505.222 | 183.684.026
100% | 77,1% | 6,0%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
3.081.000.000 | 2.807.124.702 | 895.518.653
100% | 91,1% | 29,1%
Avance Financiero a 30 septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
3.081.000.000 | 2.878.010.703 | 1.743.339.153
100% | 93,4% | 56,6%
Chart: 
| Informes de monitoreo nacional publicado | Municipios asistidos técnicamente en Monitoreo a los recursos SGP-APSB
 | 1 | 1.6323

## Slide 12
10. Saneamiento de vertimientos en cuencas priorizadas del territorio nacional
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
0 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
25.307.000.000 | 0 | 0
100% | 0% | 0%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
25.307.000.000 | 0 | 0
100% | 0% | 0%
Avance Financiero a 30 septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
25.307.000.000 | 0 | 0
100% | 0% | 0%
Chart: 
| Proyectos apoyados financieramente | Documentos técnicos en tratamiento de aguas residuales realizados
 | 0 | 0

## Slide 13
11. Desarrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico a
nivel nacional
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
89 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
30.000.000.000 | 21.985.559.461 | 1.749.899.389
100% | 73,3% | 5,8%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
30.000.000.000 | 25.446.539.099 | 8.743.345.940
100% | 84,8% | 29,1%
Avance Financiero a 30 septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
30.000.000.000 | 28.059.280.568 | 17.043.248.683
100% | 93,5% | 56,8%
Chart: 
| Entidades territoriales capacitadas | Proyectos evaluados | Instrumentos normativos proyectados
 | 1.35 | 0.95895 | 1.1667

## Slide 14
12. Mejoramiento de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado en el Distrito Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura Valle del Cauca
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
50 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
9.434.000.000 | 809.250.812 | 22.662.002
100% | 8,6% | 0,2%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
9.434.000.000 | 4.681.166.104 | 235.706.639
100% | 49,6% | 2,5%
Avance Financiero a 30 septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
9.434.000.000 | 4.678.472.828 | 926.726.509
100% | 49,6% | 9,8%
Chart: 
| Asistencias técnicas realizadas (objetivo 1) | Asistencias técnicas realizadas (objetivo 4)
 | 1 | 0

## Slide 15
13. Implementación del Programa de agua potable y alcantarillado para el departamento de La Guajira
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
50 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
15.888.000.000 | 1.481.181.505 | 151.140.215
100% | 9,3% | 1,0%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
15.888.000.000 | 15.324.154.181 | 704.762.460
100% | 96,5% | 4,4%
Avance Financiero a 30 septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
27.072.321.366 | 15.352.626.313 | 7.840.263.879
100% | 56,7% | 29,0%
Chart: 
| Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiado | Proyectos evaluados
 | 0.5 | 0

## Slide 16
14. Apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Santiago de Cali
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
0 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
68.343.460.000 | 68.343.460.000 | 0
100% | 100% | 0%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
68.343.460.000 | 68.343.460.000 | 0
100% | 100% | 0%
Avance Financiero a 30 septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
68.343.460.000 | 68.343.460.000 | 0
100% | 100% | 0%
Chart: 
| Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados
 | 0

## Slide 17
15. Apoyo financiero para la implementación del plan maestro de alcantarillado
del municipio de Mocoa
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
0 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
42.323.000.000 | 17.477.932.548 | 87.949.477
100% | 41,3% | 0,2%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
42.323.000.000 | 41.560.329.274 | 40.751.410.074
100% | 98,2% | 96,3%
Avance Financiero a 30 septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
42.323.000.000 | 41.723.669.361 | 41.108.433.508
100% | 98,6% | 97,1%
Chart: 
| Municipios asistidos técnicamente | Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados
 | 0 | 0

## Slide 18
16. Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo
de aguas residuales a nivel nacional
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
66 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
635.521.347.258 | 312.263.653.104 | 71.469.858.746
100% | 49,1% | 11,2%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
635.521.347.258 | 458.705.241.480 | 152.225.325.313
100% | 72,2% | 24,0%
Avance Financiero a 30 septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
635.521.347.258 | 632.978.478.710 | 281.552.313.581
100% | 90,9% | 40,4%
Chart: 
| Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | Conexiones Intradomiciliarias apoyadas financieramente | Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados
 | 1.5667 | 0 | 0.41667

## Slide 19
17. Fortalecimiento de las capacidades estratégicas y de apoyo del ministerio de
vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
83 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
28.000.000.000 | 20.254.928.187 | 1.738.988.540
100% | 72,3% | 6,2%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
28.000.000.000 | 23.904.448.042 | 7.461.274.715
100% | 85,4% | 26,6%
Avance Financiero a 30 septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
28.000.000.000 | 25.281.767.307 | 13.985.485.681
100% | 90,3% | 49,9%
Chart: 
| Sedes adecuadas | Peticiones atendidas | Ciudadanos efectivamente atendidos | Documentos tramitados | Productos comunicacionales elaborados | Capacitaciones realizadas
 | 0 | 0.6652 | 0.81347 | 0.8385 | 2.2926 | 0.35714

## Slide 20
18. Fortalecimiento de la gestión jurídica del ministerio de vivienda, ciudad y
territorio a nivel nacional
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
68 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
4.610.000.000 | 4.421.422.950 | 411.612.005
100% | 95,9% | 8,9%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
4.610.000.000 | 4.434.135.021 | 1.610.734.673
100% | 96,2% | 34,9%
Avance Financiero a 30 septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
4.610.000.000 | 4.503.707.546 | 2.869.438.270
100% | 97,7% | 62,2%
Chart: 
| Tutelas atendidas | Fallos Favorables | Consultas reclamaciones Resueltas en término
 | 0.29395 | 0.52224 | 1.2111

## Slide 21
19. Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a nivel nacional
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
100 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
26.000.000.000 | 14.555.892.476 | 1.620.700.842
100% | 56,0% | 6,2%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
26.000.000.000 | 17.826.370.340 | 7.147.592.652
100% | 68,6% | 27,5%
Avance Financiero a 30 septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
26.000.000.000 | 18.647.539.416 | 11.920.615.016
100% | 71,7% | 45,8%
Chart: 
| Usuarios del sistema
 | 1

## Slide 22
20. Subsidio Familiar de Vivienda Nacional -FONVIVIENDA
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
160 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
1.753.081.589.387 | 856.283.448.754 | 21.363.441
100% | 48,8% | 0,0%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
1.803.731.262.387 | 1.721.104.121.139 | 50.670.602.284
100% | 95,4% | 2,8%
Avance Financiero a 30 septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
1.803.731.262.387 | 1.741.588.582.612 | 202.589.510.161
100% | 96,6% | 11,2%
Chart: 
| Resoluciones para la asignación de subsidios expedidas | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda | Subsidios para adquisición de vivienda asignados a población desplazada | Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda | Hogares beneficiados con construcción de vivienda en sitio propio | Subsidios para construcción de vivienda en sitio propio asignados a población desplazada | Hogares beneficiados con construcción de vivienda rural en sitio propio | Subsidios asignados por sentencias judiciales | Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda | Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados a población desplazada | Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda rural
 | 0.72833 | 0.36083 | 0.197 | 0.17521 | 0.22874 | 1.905 | 0.3196 | 0 | 0.64886 | 12.712 | 0.33537

## Slide 23
21. Implementación del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación Nacional-FONVIVIENDA
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
0,1 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
906.555.000.000 | 848.463.436.915 | 110.842.120.059
100% | 93,6% | 12,2%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
906.555.000.000 | 848.463.436.915 | 304.552.420.265
100% | 93,6% | 33,6%
Avance Financiero a 30 septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
906.555.000.000 | 848.463.436.915 | 488.199.117.475
100% | 93,6% | 53,9%
Chart: 
| Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda | Hogares beneficiados con construcción de vivienda en sitio propio
 | 0 | 0.0042342 | 0

## Slide 24
22. Fortalecimiento de los servicios TIC y de comunicaciones en la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional-CRA
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
90 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
4.027.561.071 | 793.547.912 | 110.268.317
100% | 19,7% | 2,7%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
4.027.561.071 | 433.336.136 | 284.260.003
100% | 10,8% | 7,1%
Avance Financiero a 30 septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
4.027.561.071 | 2.357.888.912 | 847.198.666
100% | 58,5% | 21,0%
Chart: 
| Usuarios del sistema | Sistemas implementados | Estrategia de arquitectura TI implementada | Productos comunicacionales elaborados | Jornadas de participación ciudadana desarrollados
 | 0.97808 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1

## Slide 25
23. Desarrollo de propuestas regulatorias para el sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional -CRA
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
71 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
8.460.315.087 | 5.835.792.785 | 868.716.693
100% | 69% | 10,3%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
8.460.315.087 | 6.297.910.032 | 2.541.349.245
100% | 74,4% | 30,0%
Avance Financiero a 30 septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
8.460.315.087 | 6.914.108.277 | 4.437.192.506
100% | 81,7% | 52,4%
Chart: 
| Resoluciones expedidas | Estudios realizados | Entidades territoriales asistidas técnicamente
 | 0.375 | 0.75 | 1

## Slide 26
24. Fortalecimiento de las capacidades administrativas y de apoyo de la Comisión de Regulación de Agua potable y saneamiento básico en el territorio nacional– CRA
Avance Físico
Avance Financiero a 31 de marzo
51 %
Avance Financiero a 30 de junio
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
1.464.123.842 | 1.173.660.326 | 153.814.786
100% | 80,2% | 10,5%
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
1.464.123.842 | 1.288.720.326 | 458.605.798
100% | 88,0% | 31,3%
Avance Financiero a 30 septiembre
Apropiación | Compromisos | Obligaciones
1.464.123.842 | 1.361.332.326 | 819.145.993
100% | 93,0% | 55,9%
Chart: 
| Capacitaciones realizadas | Documentos tramitados | Sistema de gestión documental implementado | Prestadores con resolución de contribución notificada | Informes de seguimiento elaborados | Peticiones atendidas
 | 0.6 | 0.96965 | 0 | 0.46093 | 0 | 1