## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2026-06-12
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1_MCY_25 | Plan de Acción y Seguimiento al Programa Mi Casa Ya (A – D). No se evidenciaron soportes que permitieran establecer que, durante el periodo auditado, se hubiera realizado el seguimiento periódico a la ejecución física y presupuestal del Programa “Mi Casa Ya” en los términos previstos en los documentos CONPES 3977 y 4126 | Debilidades en el seguimiento a la ejecución física y presupuestal de las acciones previstas para el programa, conforme a lo dispuesto en los documentos CONPES 3977 de 2019 y 4126, para la totalidad del periodo evaluado. Los reportes aportados corresponden a presentaciones internas y seguimientos de gestión que no constituyen el Plan de Acción y Seguimiento (PAS) formalizado | Diseñar un mecanismo de seguimiento periódico a la ejecución física y presupuestal de las acciones del programa. | 1.Realizar mesas de trabajo trimestrales con las Dependencias responsables de la ejecución fisica y presupuestal del programa, para establecer el mecanismo de seguimiento. 2. Elaborar el instrumento para el seguimiento. | 1. Actas (2) 2. Instrumento de seguimiento (1) | 3 | 2026/07/15 | 2026/12/15 | 38 |  | DIVIS
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2_MCY_25 | Requisitos y Asignación Subsidios Programa “Mi Casa Ya” Vigencia 2020 (A). Se han asignado subsidios a beneficiarios que no tenía derecho a su acceso, y en otros casos, se han asignado montos que no corresponden con los requisitos establecidos. | Los procedimientos y mecanismos de verificación adoptados por la entidad no detectaron las situaciones antes descritas, en lo atinente a la asignación de beneficios sin el cumplimiento de los requisitos señalados en el marco normativo del Programa “Mi Casa Ya” -PMCY-. | Adoptar el Manual del Ciclo del Subsidio Familiar de Vivienda, incorporando las actividades, controles, responsables, registros y evidencias asociados a la revisión y verificación de los requisitos exigidos para la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del programa Mi Casa Ya. | 1. Elaborar y publicar en el Sistema Integrado de Gestión el Manual del Ciclo del Subsidio Familiar de Vivienda. 2. Realizar seguimiento a la implementación de las actividades y controles definidos en el Manual del Ciclo del Subsidio Familiar de Vivienda. | 1. Manual adoptado y publicado. 2. Informe de seguimiento. | 2 | 2026/07/15 | 2026/12/15 | 38 |  | SSFV
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3_MCY_25 | Asignación y pago de Subsidios de Vivienda Programa “Mi Casa Ya” vigencia 2021 (A – D - IP). Se evidenciaron irregularidades en la asignación de los subsidios para la vigencia 2021 en el programa, al asignar y pagar subsidios con un monto superior al que correspondía y asignar subsidios a hogares cuyos ingresos superaban los 4 SMMLV | Falta de control, seguimiento y revisión de los requisitos establecidos para la asignación y pago de subsidios del programa Mi Casa Ya. Los anexos aportados acreditan la existencia de un procedimiento formal de inscripción, registro y marcación, pero no demuestran la eficacia material de los controles implementados | Adoptar el Manual del Ciclo del Subsidio Familiar de Vivienda, incorporando las actividades, controles, responsables, registros y evidencias asociados a la revisión y verificación de los requisitos exigidos para la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del programa Mi Casa Ya. | 1. Elaborar y publicar en el Sistema Integrado de Gestión el Manual del Ciclo del Subsidio Familiar de Vivienda. 2. Realizar seguimiento a la implementación de las actividades y controles definidos en el Manual del Ciclo del Subsidio Familiar de Vivienda. | 1. Manual adoptado y publicado. 2. Informe de seguimiento. | 2 | 2026/07/15 | 2026/12/15 | 38 |  | SSFV
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4_MCY_25 | Asignación y pago de Subsidios de Vivienda Programa “Mi Casa Ya” vigencia 2022 (A – D - IP). Se evidenciaron irregularidades en la asignación de los subsidios para la vigencia 2022 en el programa, al asignar y pagar subsidios con un monto superior al que correspondía y asignar subsidios a hogares cuyos ingresos superaban los 4 SMMLV | Falta de control, seguimiento y revisión de los requisitos establecidos para la asignación y pago de subsidios del programa Mi Casa Ya. | Adoptar el Manual del Ciclo del Subsidio Familiar de Vivienda, incorporando las actividades, controles, responsables, registros y evidencias asociados a la revisión y verificación de los requisitos exigidos para la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del programa Mi Casa Ya. | 1. Elaborar y publicar en el Sistema Integrado de Gestión el Manual del Ciclo del Subsidio Familiar de Vivienda. 2. Realizar seguimiento a la implementación de las actividades y controles definidos en el Manual del Ciclo del Subsidio Familiar de Vivienda. | 1. Manual adoptado y publicado. 2. Informe de seguimiento. | 2 | 2026/07/15 | 2026/12/15 | 38 |  | SSFV
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5_MCY_25 | Asignación y pago de Subsidios de Vivienda Programa “Mi Casa Ya” vigencia 2023 (A-D–IP). Indebida asignación y pago de subsidios familiares de vivienda del programa, con un monto superior al que correspondía y asignación de subsidios a hogares que por su clasificación en el Grupo D21 según el SISBEN IV, están fuera del rango establecido para considerarse beneficiarios de este subsidio. | Falta de control, seguimiento y revisión de los requisitos establecidos para la asignación y pago de subsidios del programa Mi Casa Ya. | Adoptar el Manual del Ciclo del Subsidio Familiar de Vivienda, incorporando las actividades, controles, responsables, registros y evidencias asociados a la revisión y verificación de los requisitos exigidos para la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del programa Mi Casa Ya. | 1. Elaborar y publicar en el Sistema Integrado de Gestión el Manual del Ciclo del Subsidio Familiar de Vivienda. 2. Realizar seguimiento a la implementación de las actividades y controles definidos en el Manual del Ciclo del Subsidio Familiar de Vivienda. | 1. Manual adoptado y publicado. 2. Informe de seguimiento. | 2 | 2026/07/15 | 2026/12/15 | 38 |  | SSFV
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO