## Gestión Riesgo Corrupción
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda
Enero de 2017
Componente : Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Proceso SIG | Dependencia Responsable | Recursos | Fecha programada | Seguimiento con corte abril 30 de 2017 - OCI
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Publicación y Socialización de la Política de Administración del Riesgo. | Socializar la política de Administración del riesgo al 100% de los procesos del SIG | Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros | OAP | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-01-31 | Meta cumplida: La evidencia es la publicación de la misma en la página web, en el siguiente linK: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/planeacion-y-seguimiento/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Socialización de la metodología integrada de gestión del riesgo. | Socializar la política de Administración del riesgo al 100% de los procesos del SIG | Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros | OAP | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-01-31 | Meta cumplida: La Oficina Asesora de Planeación - OAP, realizó La socialización de la metodología en las mesas de trabajo adelantadas para ajustar los riesgos de corrupción de la vigencia 2017.
| 2.2 | identificación y ajuste de riesgos de corrupción acorde a la metodología integrada del Riesgo. | Borrador de mapa de riesgos consolidado y ajustado a la nueva metodología. | Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros | OAP - Líderes de los procesos | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-01-31 | Meta cumplida: La OAP realizón y publicó en el mes de enero de 2017, y como resultado de ello construyo el MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION, publicado el 31 de enero de 2017. Se evidencia en el siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/planeacion-y-seguimiento/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación del borrador de mapa de riesgos a la ciudadanía. | Borrador de mapa de riesgos publicado en la página web del Ministerio. | Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros | OAP | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-01-23 | Meta cumplida: El borrador se publicó el 24 de enero de 2017. En conjunto con las acciones definidas en el proyecto de PLAN ANTICORRUPCION para consulta ciudadana.
| 3.2 | Revisión y ajuste de mapa de riesgos acorde a sugerencias de la ciudadanía. | Mapa de riesgos consolidado y ajustado con observaciones de ciudadanos. | Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros | OAP - Líderes de los procesos | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-01-31 | Meta cumplida: La Oficina Asesora de Planeación - OAP, no recibió observaciones por parte de la ciudadanía al respecto.
| 3.3 | Publicación del mapa de riesgos definitivo en página web y medios escritos. | Mapa de riesgos definitivo socializado a funcionarios, ciudadanía, órganos de control y grupos de interés. | Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros | OAP | Recursos Tecnológicos | 2017-01-31 | Meta cumplida: La Oficina Asesora de Planeación - OAP, publicó de manera conjunta con el PLAN ANTICORRUPCION el 31 de enero de 2017; realiz{o mesas de trabajo para ajustar los riesgo de corrupción 2017. Se puede consultar la evidencia en el siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/planeacion-y-seguimiento/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
Monitoreo y revisión | 4.1 | Monitoreo de las acciones adelantadas para la gestión del riesgo. | Realizar 100% de acciones de monitoreo programadas acorde a la política de riesgos. | Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros | OAP - Líderes de los procesos | Recursos Humanos disponibles del MVCT | Según política de administración del riesgo. | Meta cumplida: Para éste primer cuatrimestre, se evidencia el monitoreo realizado por parte de la Oficina Asesora de Planeación - OAP, y lo slíderes de cada proceso; como evidencioa se cuenta con las actas de monitoreo.
Seguimiento | 5.1 | Seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción identificados | 3 informes de seguimiento publicados. | Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno | OCI | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 22 de mayo, 21 de septiembre de 2017 y 23 de enero de 2018. | Para el primer cuatrimestre se cumple la meta. Se publica el primero de tres informes el lunes 15 de Mayo de 2017.

## 1.Mapa de Riesgos de Corrupción
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017 Enero de 2017
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda
Enero de 2017
Identificación del Riesgo | [5 empty] | Valoración del Riesgo de Corrupción | [11 empty] | Recursos | Indicador | Monitoreo y Revisión |  |  | Seguimiento Corte abril 30 OCI
Proceso | Objetivo del Proceso | Riesgo |  | Causa | Consecuencia | Análisis de Riesgo |  |  | Evaluación del Riesgo | [10 empty] | Periodicidad | Acciones de Monitoreo | Responsable
[6 empty] | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Acciones de Control |  | Riesgo Residual |  |  | Acciones de Tratamiento
|  | No. | Descripción |  |  | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo |  |  | Evidencia del Control | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo | Periodo de Ejecución | Acciones Complementarias | Registro
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros | Realizar la planeación, seguimiento y evaluación estratégica y financiera del Sector y del Ministerio, en el corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional. | 1 | Asignar recursos a través del sistema SUIFP sin el cumplimiento de los requisitos técnicos para beneficiar a un tercero. | 1. La dependencia técnica responsable del proceso asigna recursos sin cumplimiento de requisitos técnicos. 2. La OAP no revisa que los recursos asignados están orientados a cumplir con las metas y objetivos institucionales. 3. Presión por parte de la alta dirección | 1. No se cumple con metas y objetivos institucionales 2. Productos obtenidos de baja calidad 3. Deterioro de la imagen institucional | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Verificar que la justificación de recursos solicitados esté acorde con las metas institucionales y las definidas en el proyecto de inversión registrado en el DNP. 2. Verificar la coherencia entre el contenido técnico y la cadena de valor de los proyectos de inversión por parte del DNP. | 1. Verificar la calidad de la información por medio de los formatos de programación presupuestal que hacen parte del SIG. Verificar la información requerida por el SUIFP para los roles de: a. Formulador b. Control de formulación c. Rol PPTO d. Rol Jefe de Planeación e. Control de viabilidad y cabeza de sector 2. Verificar la información requerida por el SUIFP para los roles de: a. Control Posterior de Viabilidad | 1. Registros del sistema SUIFP y Formatos de programación presupuestal. 2. Registros del sistema SUIFP. | Rara Vez | Mayor | Baja | 2017-03-30 | Las justificaciones técnicas deben venir firmadas por los ordenadores del gasto. | Formatos de Programación Actualizados | Humanos de la OAP | No. de veces que se manipula la información, incumpliendo los procedimientos del MVCT para favorecer un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación y efectividad de los controles | Jefe Oficina Asesora de Planeación. | Se cumple, La OAP ha efectuado monitoreos permanentes sobre la estructuración de nueve (9) proyectos nuevos, conforme a la metodología DNP, los cuales se tramitaron en el mes de abril de 2017; las evidencias que soportan dichos controles realizados se encuentran en el sistema SUIFP para cada uno de los proyectos.
Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información | Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad. | 2 | Direccionar indebidamente la contratación de los proyectos del PETIC para favorecer intereses particulares. | Ofrecer o recibir dádivas en el marco de la ejecución del PETIC (Contratación proyectos PETIC) | 1. Apropiación indebida de los recursos del estado. 2. Proyectos inconclusos. 3. Ineficiencia en el uso de los recursos públicos. 4. La entidad no recibe la solución tecnológica adecuada a sus necesidades, repotencializando la ineficiencia del producto recibido. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | Revisar y aprobar el PETIC por parte del Comité Institucional. | 1. Actualizar PETIC. 2. Presentar PETIC en Comité Institucional. | Documento actualizado y publicado. Acta de Comité Institucional. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | Anual | Recibo a satisfacción por parte del área usuaria del proyecto ejecutado. | Acta firmada por el área usuaria y Oficina TIC. | Recurso Humano del MVCT. | No. de veces que la contratación de proyectos del PETIC ha sido direccionada. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Jefe de la Oficina TIC | Durante el primer trimester se realizó un contrato para mantenimiento de la herramienta BPM BIZAGI, para este proceso no se usaron los controles definidos en el reiesgo por que estos controles estasn en función de la definición y aprobación del PETIT y no del proceso contractual, por lo cual se recomienda revisar nuevamente la definición de los controles.
Gestión de Comunicaciones Internas y Externas | Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública , a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional. | 3 | Manipular la información incumpliendo los procedimientos del MVCT para favorecer un tercero. | 1. Desactualización de información. 2. Abuso de poder en la información emitida. 3. Falta de planificación. | 1. Daño a la imagen de la institución. 2. Desinformación de la ciudadanía. 3. Uso indebido de información. 4. Afectación de gestión interna y externa. | Rara Vez | Moderado | Baja | Verificar toda información sobre el MVCT a publicar. | 1. Información a publicar aprobada previamente por el directivo responsable de emitirla. 2. Revisión posterior de la información publicada por el Grupo de Comunicaciones Estratégicas. | Archivo digital de monitoreo de prensa. | Rara Vez | Moderado | Baja | Mensual | Mantener las acciones de control. | Archivo digital de monitoreo de prensa. | Recursos Humanos y Físicos del MVCT. | No. de veces que se manipula la información, incumpliendo los procedimientos del MVCT para favorecer un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Coordinadora de Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Todos los productos o entregables deben ir verificados y aprobados por la Coordinadora. Existe un reporte de noticias (Indicador de noticias positivas) el cual lleva un avance de 0.33 . Riesgo no materializado.
Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa | Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población Colombiana. | 4 | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficie a intereses de particulares | 1. Falta de divulgación de las propuestas normativas y de política. 2. Beneficios indebidos a los funcionarios o contratistas que formulan políticas o elaboran proyectos normativos | 1. Favorecimiento a intereses particulares a partir de la formulación de políticas o la elaboración de los proyectos normativos 2. Sanciones por entes de control y judiciales a los actores involucrados. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Verificar el cumplimiento de los requisitos definidos en la documentación del proceso. 2. Revisión y aprobación del cumplimiento de requisitos por parte de la Oficina Asesora Jurídica – OAJ | 1. El profesional designado revisa que estén diligenciados los formatos, garantizando que se cuente con la información necesaria para continuar con el proceso. 2. a. Se envía memorando solicitando concepto a la OAJ por parte de la dependencia responsable del proceso. b. La OAJ emite concepto. | 1. Formato "NMV-F-01 Memoria Justificativa", suscrito por el responsable del proceso. Protocolo para la presentación de iniciativas de política. 2. Concepto emitido por la OAJ | Rara Vez | Moderado | Baja. | 2017-12-31 | Socialización de la documentación del proceso a los actores involucrados. | Listas de asistencia. | Talento Humano de la Entidad. | No. De políticas o instrumentos normativos formulados y / o elaborados que no cuentan con la aprobación de la OAJ. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Revisar la aplicación y efectividad de los controles. | Dirección del Sistema Habitacional -DSH, Dirección de Espacio Urbano y Territorial - DEUT, Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social - DIVIS, Dirección de Desarrollo Sectorial - DDS y Fonvivienda | El riesgo no se ha materializado toda vez que los dos proyectos normativos que se encuentran en curso se le han aplicado los controles asociados a este riesgo. Acorde con el seguimiento a los instrumentos normativos, se evidencia que los proyectos normativos relacionados cumplen con la aplicación y efectividad de los controles: Evidencias 1. Formato "NMV-F-01 Memoria Justificativa", suscrito por el responsable del proceso. A la fecha no se ha surtido este proceso, está el documento en concertación. 2. Concepto emitido por la OAJ. A la fecha no se ha surtido este proceso, está el documento en concertación. 3. Por la cual se reglamenta el artículo 57 de la Ley 1537 de 2012, que creó dentro de la estructura operativa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico –SINAS. Fecha Publicación Martes, 18 de Abril de 2017 Fecha de Retiro Viernes, 21 de Abril de 2017 Contacto hcruz@minvivienda.gov.co; jyanez@minvivienda.gov.co Datos adjuntos Memoria justificativa.pdf Proyecto Resolución.pdf 4. Formato "NMV-F-01 Memoria Justificativa", suscrito por el responsable del proceso. Se anexa. 5. Concepto emitido por la OAJ. Se anexa
Gestión del Subsidio | Administrar, asignar, distribuir y desembolsar los recursos destinados para Subsidios familiares de vivienda (SFV) en cumplimiento a la política de vivienda de interés social urbana. | 5 | Asignar Subsidios mediante la expedición de una resolución, sin el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con la normativa vigente, para favorecer a un tercero. | 1. Bases de datos externas desactualizadas 2. Cuadros de validaciones incompletos o desactualizados | 1. Sanciones por partes de entes de control 2. Pérdida de Imagen institucional 3. Incumplimiento del objetivo misional de la entidad. 4. Perjuicio económico para el fisco nacional 5. Desgaste administrativo y operativo al interior de la entidad en tramites de reversión del SFV y recisliación de contratos y escrituras | Posible | Catastrófico | Alta | 1. Validar que la información que se va a utilizar para el proceso se encuentra actualizada en los términos definidos en la norma, mediante el seguimiento a la recepción de bases de datos externas 2. Revisión periódica de cuadros de validación 3. Aplicar el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente a la Revocatoria de Subsidios | 1. Solicitar a las entidades externas que no cumplan con lo estipulado en la normativa vigente, que remitan la información correspondiente 2. El responsable de cada uno de los programas del SFV verifica que los cuadros de validaciones se encuentren actualizados con la normativa vigente respectiva. 3. Frente a los casos identificados, el Subdirector del SFV solicita iniciar el trámite correspondiente. | 1. Correos electrónicos o memorandos 2. Correo electrónico enviado por el responsable de cada uno de los programas. 3. Comunicaciones escritas para solicitar el inicio de trámite Resolución de Revocatoria del subsidio. | Improbable | Moderado | Baja. | Cuando se hagan los eventos públicos de sorteo de asignación de viviendas. | Sensibilización sobre el cumplimiento de requisitos para la obtención del SFV a los postulantes. | Acta del sorteo. | Recursos humanos y financieros para comisiones cuando se requiera. | No. De Subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (SFV) asignados sin el cumplimiento de requisitos definidos en la Normatividad Vigente. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Revisar la ejecución y efectividad de los controles y acciones complementarias. | Subdirector del Subsidio Familiar de Vivienda | El riesgo no se ha materializado, la SSFV ha aplicado los controles establecidos y para lo cual dan cuenta de una muestra de veintiún (21) revocatorias del subsiudio familiar que se hicieron a familias que han incumplido con sus obligaciones.
| Administrar, asignar, distribuir y desembolsar los recursos destinados para Subsidios familiares de vivienda (SFV) en cumplimiento a la política de vivienda de interés social urbana. | 6 | Tramitar el desembolso del SFV mediante la autorización del pago, sin el cumplimiento de requisitos vigentes, para favorecer a un tercero | 1. Verificación inadecuada de los requisitos exigidos. 2. No se valida información exógena con fuentes internas. 3. Bases de datos desactualizadas. | 1. Investigaciones y sanciones por entes de control 2. Pérdidas económicas 3. Trámites adicionales para solicitar recursos faltantes a las entidades correspondientes. | Improbable | Catastrófico | Alta | 1. Verificación de requisitos preliminar 2. Verificación de contenidos de la información que soporta la solicitud. 3. Realizar las acciones correctivas frente a la segunda verificación de requisitos por operadores externos. | 1. Verificar que los documentos requeridos para la solicitud de desembolso corresponden a la lista de chequeo correspondiente. 2. Se hace dos recisiónes por dos profesionales. 3. El operador externo verifica la documentación enviada y reporta solicitudes erróneas. El profesional designado de la SSFV inicia los procedimientos correctivos pertinentes. | 1. Lista de Chequeo 2. Correos electrónicos 3. Correos electrónicos y oficios | Rara Vez | Mayor | Baja. | 2017-06-30 | Mejorar la documentación del proceso en lo correspondiente al trámite de desembolsos | Concepto técnico de aprobación por parte de la OAP | Recursos humanos de la SSFV | No. de desembolsos del SFV mediante la autorización del pago, que no cumplen con requisitos vigentes, para favorecer a un tercero | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Revisar la ejecución y efectividad de los controles y acciones complementarias. | Subdirector del Subsidio Familiar de Vivienda | Se tiene evidencia de la gestiuón del riesgo medfiante el registro de movilizaciones rechazadas, que son el resultado de la efectividad de los controles preventivos realizados. No se evidencia la materialización del riesgo.
Gestión de Proyectos | Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles. | 7 | Realizar seguimiento inadecuado o insuficiente a proyectos y/o a las obligaciones de los convenios o contratos, ejerciendo funciones de supervisión, para beneficiar a particulares. | Causa 1:Insuficiencia de recurso humano calificado para atender la demanda. Causa 2. Por soborno a servidores públicos responsables del seguimiento o supervisión. 3. Insuficiencia de recursos financieros para financiar desplazamientos | 1. Fracaso en Proyectos. 2. Proyectos desfasados en Tiempo, Alcance y Costos. 3. Proyectos con mala Calidad e incumplimientos. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Realizar seguimiento al avance de los proyectos o ejecución de las obligaciones de convenios o contratos. 2. Revisar, evaluar y tomar decisiones con base en los resultados del seguimiento. (Solo aplica para gestión de proyectos de vivienda) | 1. El profesional designado se desplaza al lugar de ejecución o solicita información o revisa la información que remite el supervisor o interventor. 2. Revisar solicitudes que llegan al comité y dar instrucciones sobre los proyectos de vivienda | 1. Actas, informes de comisión, comunicaciones oficiales o correos electrónicos, informes de supervisión. 2. Actas de comité | Rara Vez | Moderado | Baja. | 2017-12-31 | Promover reuniones de seguimiento adicionales para los proyectos que requieren mayor atención | Listas de asistencia | Recursos Humanos y recursos financieros para desplazamientos requeridos | No. De proyectos con seguimiento inadecuado o insuficiente a proyectos y/o a las obligaciones de los convenios o contratos, ejerciendo funciones de supervisión, que benefician a particulares. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Revisar la ejecución y efectividad de los controles y acciones complementarias. | Director de Programas, Subdirector de promoción y Apoyo Técnico | Direcciónn de Programas: Como evidencias podemos encontrar para cada uno de los convenios o contratos lo siguientes controles: Informes de comisión, oficios de comuniccaciones oficiales, actas de visita de seguimiento de proyectos (GPAF -24 - ACTA DE VISITA PARA SUPERVISION O SEGUIMIENTOP DE PROYECTOS). Riesgo no materializado. SPAT: Durante el primer cuatrimestre se han realizado mas 30 visitas de supervisión y seguimiento a igual número de municipios donde se encuentran proyectos de vivienda. Con base en estos seguimientos y de acuerdo con las actas de las visitas correspondientes se han tomado decisiones de acuerdo al avance del proyecto sin que se haya evidenciado la materialización del riesgo. Como acciones complementarias, se hicieron reuniones de seguimiento adicionales para los proyectos más sensibles de acuerdo con el reporte de Fonade, que corresponden a proyectos de vivienda gratuita con problemas de carácter operativo, sin que se haya presentado situaciones de corrupción. Riesgo no materializado.
| Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles. | 8 | Estructurar y/ o viabilizar proyectos mediante emisión de concepto o acto administrativo, sin el cumplimiento de los requisitos legales, para favorecer a un tercero. | Causa 1:Insuficiencia de recurso humano calificado para atender la demanda. Causa 2: Información deficiente o falsa, para realizar la evaluación. Causa 3. Por soborno a servidores públicos responsables de la evaluación | 1. Sobrecostos y pérdidas económicas. 2. Reprocesos 3. Sanciones de órganos de control 4. Pérdida de imagen institucional. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Verificar el cumplimiento de requisitos definidos en la documentación del proceso. 2. Verificación aleatoria del cumplimiento de requisitos de los proyectos que cuentan que cuentan con concepto favorable de viabilidad. | 1. Revisar los documentos que soportan la solicitud de acuerdo a los requisitos definidos en la documentación del proceso 2. Los diferentes miembros del comité (expertos técnicos) revisan aleatoriamente el cumplimiento de algunos requisitos. | 1. Ficha de evaluación 2. Acta de comité | Rara Vez | Moderado | Baja. | 2017-12-31 | Charlas de sensibilización sobre normatividad vigente relacionada con corrupción y derecho disciplinario. | Listas de asistencia | Humanos del Ministerio | No, de proyectos estructurados y/ o viabilizados sin el cumplimiento de los requisitos legales, para favorecer a un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Monitorear la aplicación y efectividad de los controles. | Director de Programas. | Como evidencias podemos encontrar los siguientes controles para cada proyecto evaluado: GPAF-08-FICHA EVALUACION DE PROYECTOS, GPAF-10 - CONTROL DE PROYECTOS PRESENTADOS A COMITE TECNICO,. Riesgo no materializado.
Titulación y Saneamiento Predial | Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente. | 9 | Transferir un inmueble de los extintos ICT-INURBE mediante la expedición de un acto administrativo, sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, para favorecer a un tercero | Beneficios indebidos a los funcionarios o contratistas que adelantan los estudios técnicos y/o jurídicos | 1. Pérdida de activos del MVCT. 2. Daños físicos y/o ambientales en el caso de ceder predios ubicados en suelo de protección (zonas de amenaza y riesgo no mitigable). 3. Sanciones a los diferentes actores del proceso | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Revisar el cumplimiento de requisitos técnicos y Jurídicos 2. Revisar las objeciones de la ciudadanía a la publicación de la resolución de emplazamiento o de comunicación, cuando aplique. | 1. El profesional técnico o jurídico revisa el cumplimiento de requisitos para la transferencia según lo establecido en la documentación del proceso. 2. a) Publicar la resolución de emplazamiento o comunicación b) Revisar las solicitudes o intervenciones de terceros y proceder según corresponda. | 1. Concepto técnico, concepto jurídico y lista de chequeo diligenciados 2. a) Publicación; b) Nuevos concepto técnico y concepto jurídico motivados en las solicitudes o intervenciones de terceros | Rara Vez | Moderado | Baja. | 17/04/2017 17/07/2017 17/10/2017 | Revisar aleatoriamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en la documentación del proceso. Nota: Se revisará el 10% de los predios en estudio para el mes objeto de verificación | Informes | Recursos humanos, físicos y tecnológicos del GTSP | Predios transferidos de los extintos ICT-INURBE sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, a partir de informes de auditoría. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Verificar la aplicación y efectividad de los controles | Coordinador Grupo de Titulación y Saneamiento Predial | Mensualmente se hace un muestreo aleatorio de los expedientes tramitados en el mes anterior para determinar el cumplimiento establecido en los procedimientos. Control 1. Durante el mes de abril el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo de transferencia. Control 2. El 5 de abril de 2017 publica la resolución de comunicación No. 0163 del 14 de marzo de 2017. No se han recibido objeciones ni interveciones de terceros con relación a la publicación. Acción complemetaria. . Durante el mes de abril se revisaron aleatoriamente el 10% de los expedientes con actuación administrativa de marzo de 2017 y se cuenta con la evidencia del mismo en el informe trimestral.
Conceptos Jurídicos | Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, así como las reclamaciones presentadas. | 10 | Emitir conceptos jurídicos omitiendo el procedimiento para su emisión para favorecer a terceros. | 1. Insuficientes controles para la validación de los conceptos emitidos por la OAJ. 2. Ofrecimiento de beneficios o coacción por parte de terceros. | Daño antijurídico. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | Revisar que los conceptos se ajusten a derechos y se conteste lo que se está preguntando en la solicitud. | 1. Proyección de respuesta a la solicitud. 2. Revisión del concepto emitido. | Cuadro de Control Diario. | Rara Vez | Catastrófico | Baja | Diaria | Mantener las acciones de control. | Cuadro de Control Diario. | Recurso Humano del MVCT. | No. de veces en que se emitieron conceptos jurídicos omitiendo el procedimiento para favorecer a terceros. | Monitoreo mensual y se deja registro trimestral | Seguimiento a la operación del control. | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Coordinador Grupo de Conceptos Jurídicos | La OAJ tramitó en el primer cuatrimestre 259 conceptos los cuales se respondieron oportunamente . Riesgo no materializado. Se adjuntan las evidencias. La OCI recomienda revisar las acciones complementarias las cuales deben ser diferentes a los controles definicdos
Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales | Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA. | 11 | Ejercer la defensa técnica judicial de manera inadecuada con el fin de favorecer a un tercero | 1. Contestar con normas desactualizadas 2. Ofrecimiento de beneficios o coacción por parte de terceros | 1. Pérdida del proceso 2. Daño antijurídico | Rara Vez | Moderado | Baja | Hacer seguimiento a las actividades de los apoderados. | 1. Revisión de procesos a nivel nacional 2. Revisión a las comisiones y verificación en el EKOGUI | Informes mensuales | Rara Vez | Moderado | Baja | Mensual | Mantener las acciones de control. | Informes mensuales | Recursos Humanos, Técnicos y Financieros del MVCT. | No. de veces en que se ejerce la defensa técnica judicial de manera inadecuada | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Coordinador Grupo de Procesos Judiciales y de Acciones Constitucionales. | No hay evidencia de que se haya materializado el riesgo. La OCI recomienda revisar las acciones complementarias las cuales deben ser diferentes a los controles definidos
Gestión del Talento Humano | Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio. | 12 | Nombrar el personal del MVCT sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo para favorecer a un tercero | Desconocimiento en la aplicación del manual de funciones. | Investigaciones disciplinarias. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | Verificar y validar la documentación presentada por el aspirante a ocupar el empleo público. | Comparar los soportes de la hoja de vida del aspirante contra los requisitos exigidos por el cargo. | Formato verificación de requisitos. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | Cuando se requiera | Verificar en las páginas oficiales los certificados de los títulos presentados por el aspirante. | Formato de verificación de requisitos. | Recurso Humano del MVCT. | No. de nombramientos en el MVCT sin el cumplimiento de los requisitos mínimos legales. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Coordinadora Grupo de Talento Humano | En el período comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Abril de 2017, se efectuaron 12 nuevos nombramientos, en los diversos niveles de empleo de la planta de personal aprobada a través del Decreto 3576 de 2011, se realizó la verificación de los requisitos mínimos exigidos por el Manual de Funciones del MVCT ( Resolución 0797 de 2014), se efectuó el monitoreo permanente al cumplimiento de los requsisitos, a través del formato TH-F-24, así como las respectivas consultas ante los Consejos Profesionales ( En los eventos en que el manual de funciones establece Tarjeta Profesional), y las evidencias reposan en las historias laborales en custodia del Grupo de Talento Humano. Así las cosas el resultado del indicador para el presente período es 0, toda vez que la totalidad de nombramientos se efectuaron con el cumplimiento de los requisitos legales
Procesos Disciplinarios | Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias. | 13 | Realizar u omitir actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa. | Violación consciente de los principios que rigen la función pública por parte de los sujetos que intervienen en el procedimiento disciplinario | 1. Proceso disciplinario por falta gravísima: Destitución e inhabilidad general. 2. Procesos Penales por delitos contra la administración pública y por delitos contra la fe pública. 3. Delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia (Soborno). 4. Demás conductas punibles que se ajusten a los comportamientos realizados. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | Revisar el contenido de la actuación disciplinaria. | 1.Verificar que la actuación disciplinaria cumpla con los requisitos legales. 2. Verificar que la actuación disciplinaria cumpla con los principios de la función administrativa. 3. Socialización de decisiones judiciales y administrativas sancionatorias con el fin de prevenir actos de corrupción. | Actas de reparto, Correos electrónicos, Actas de reunión. | Rara Vez | Moderado | Baja | Diaria | Mantener las acciones de control. | Actas de reparto, Correos electrónicos, Actas de reunión. | Recurso Humano del MVCT. | No. de actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Asesor Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario | Durante el primer trimestre se han tramitado cuarenta y nueve (49) informes sobre quejas que se recibieron al interior del Grupo de Control Interno Disciplinario - GCID durante el primer trimestre. Igualmente se realizó impulso proscesal dentro de cada uno de los procesos de indagaciones e investigaciones disciplinarias que se encuentran en trámite, como son: auto de pruebas, visitas administrativas, testimonio y recaudo de pruebas documentales. Para controlar el riesgo estas actuaciones han sido revisadas por el coordinador del grupo, cuyas evidencias reposan en lo sexpedientes correspondientes. Adicionalmente se hicieron dos (2) socializaciones de las acciones sancionatorias o para archivo. No hay evidencia de materialización del riesgo.
|  | 14 | Retardar intencionalmente el ejercicio de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares. | Omitir de manera intencional el control de los términos procesales para favorecer intereses particulares, contrarios a los principios que rigen la función pública. | 1. Proceso disciplinario por falta gravísima: Destitución e inhabilidad general. 2. Procesos Penales por delitos contra la administración pública y por delitos contra la fe pública. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | Verificar y hacer seguimiento al Sistema de Información Disciplinaria (SID), con el fin de conocer el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento. | 1. Revisar el informe de actualización de actuaciones disciplinarias. 2. Verificar la fecha de los hechos al momento de realizar el reparto de cada proceso disciplinario. | Informes del SID y Actas de reparto. | Rara Vez | Catastrófico | Baja | Cuando se requiera | Mantener las acciones de control. | Informes del SID y Actas de reparto. | Recurso Humano del MVCT. | No. de retardos intencionales en el ejercicio de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares. | Monitoreo mensual y se deja registro trimestral | Seguimiento a la operación del control. | Asesor Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario | Durante el primer trimestre se ha realizado el control del riesgo pertinente, soportado en las actas de reparto de los expedientes a cada uno de los abogados del grupo. Los términos de los expedientes son controlados por una persona del GCID, encargada de alimentar el sistema de información disciplinaria (SID), quien permanentemente monitorea el avance y emite alertas tempranas. No se evidencia materialización del riesgo.
Gestión de Contratación | Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. | 15 | Celebrar contratos en ejercicio de las facultades legales, sin el cumplimiento de requisitos legales, para favorecer a un tercero. | 1. Entrega de información y/o documentación falsa por parte del contratista. 2. Inadecuada definición de perfiles por parte de las dependencias que requieren la contratación. 3. Exigencias de directivos para tramitar contratos sin cumplimiento de requisitos. | 1. Sanciones 2. Pérdidas económicas 3. Pérdida de imagen institucional 4. Pérdida de credibilidad institucional 5. Productos de calidad deficiente para el Ministerio. | Improbable | Catastrófico | Alta | 1. Verificación de requisitos contractuales. 2. Revisar la calidad de la información aportada para la elaboración del contrato. 3. Ejecutar las acciones correspondientes a la terminación unilateral del contrato. | 1. El profesional designado verifica el cumplimiento de los requisitos contractuales con base en la lista de chequeo, revisa la calidad de la información y documentación aportada para la elaboración del contrato. 2. Se revisa la calidad de la información y documentación aportada para la elaboración del contrato. 3. El profesional designado elaborar el acto administrativo de terminación unilateral del contrato. El ordenador del gasto lo suscribe, se notifica al implicado y posteriormente se da traslado ala Oficina Asesora Jurídica para lo competente | 1. Lista de Chequeo de documentos para solicitudes contractuales. 2. Visto bueno del Coordinador en la minuta del contrato. 3. Acto administrativo de terminación unilateral del contrato | Rara Vez | Moderado | Bajo | Chequeo Diario15/03/2017 15/05/2017 15/07/2017 15/09/2017 15/11/2017 30/12/2017 | Socializar temas de contratación para la etapa precontractual y post contractual | Lista de asistencia | Humanos y tecnológicos | N. Contratos celebrados sin el cumplimiento de requisitos legales, para favorecer a un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Revisar la ejecución y efectividad de los controles | Coordinador del Grupo de Contratos | Cumplida: El 28 de febrero de 2017 se llevó a cabo la charla sobre NORMATIVIDAD EN CONTRATACIÓN. El 28 de abril de 2017 se llevó a cabo la charla sobre Sistemas de Compras y Contratación. Como evidencia se cuenta con los listados de asistencia correspondientes. No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
Gestión, Soporte y Apoyo Informático | Brindar servicios tecnológicos y de comunicaciones mediante la implementación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas tecnológicos que aseguren la disponibilidad y accesibilidad de servicios que permitan interacción y la comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. | 16 | Diseñar y desarrollar software inhouse sin el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad que favorezca a terceros. | 1. Empresarios, personas o delincuentes que desean apropiarse de información o dineros públicos del MVCT. 2. Diseño y desarrollo de software sin el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad, que favorezca a terceros. 3. Falta de delimitación del alcance del sistema de información que no permite tener claro el código fuente y genere inyección de código malicioso. 4. Fallas por tener tecnología obsoleta de Hardware y Software. 5. Desconocimiento de los procesos internos para garantizar la seguridad. | 1. Pérdida de información almacenada en las Bases de Datos -BD. 2. Fallos, daños, caída e interrupción y falta de calidad de los servicios en los temas de Sistemas de Información. 3. Manipulación de bases de datos externamente que pueden ocasionar beneficios de los programas del Ministerio. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | Verificar la aplicación del procedimiento "Implementación de Nuevos Requerimientos de Sistemas de Información". | Verificar la aplicación de los controles establecidos en el procedimiento. | Registros asociados al procedimiento (formatos diligenciados). | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | Cuando se requiera | Socializar y capacitar en la aplicación del procedimiento al interior del MVCT. | Listas de asistencia a las capacitaciones. | Recurso Humano del MVCT. | No. de diseños y desarrollos de software inhouse sin el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad que favorezca a terceros. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual. | Seguimiento a la operación del control. | Coordinador del Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático | El Grupo GSTAI informa que durante el primer cuatrimestre no se desarrolló ningún software. No se evidencia materialización del riesgo. La OAP y la OCI recomiendan dejar explicito los controles que se encuentran en el procedimiento. No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
Gestión de Recursos Físicos | Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional. | 17 | Recibir bienes y/o servicios mediante la aprobación de los documentos de entrega física, sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas para satisfacer las necesidades, para beneficiar a un tercero. | 1. Deficiente revisión del cumplimiento de especificaciones de los bienes y/o servicios adquiridos. 2. Soborno. 3. Falta de competencia por parte del personal autorizado para recibir Bienes y/o Servicios | 1. Costos adicionales para la entidad en términos de almacenamiento, seguros, mantenimiento y espacio físico. 2. Afectación al desarrollo de las actividades del MVCT 3. Investigaciones y sanciones por parte de entes de control | Improbable | Mayor | Moderada | 1. Revisar físicamente que los bienes o servicios a recibir cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. 2. Verificar cumplimiento de las especificaciones técnicas en los documentos antes de ingresar el bien a inventario . | 1. El servidor público autorizado constata que las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a recibir concuerden con las especificaciones definidas en los documentos de entrega y en la solicitud de adquisición. 2. El servidor público autorizado constata que las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a incluir en el inventario concuerden con las especificaciones definidas en los documentos de entrega. | 1. Documento de entrega firmado por el Servidor público autorizado 2. | Rara Vez | Moderado | Bajo | 2017-12-31 | Identificar controles correctivos efectivos. | Concepto técnico de aprobación de la OAP frente a la documentación del proceso ajustada | Humanos, Tecnológicos y físicos | No. De Bienes y/o servicios recibidos que no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas para satisfacer las necesidades, que benefician a un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Revisar la aplicación y efectividad de los controles | Coordinador del Grupo Recursos Físicos | El Grupo de Recursos Físicos - GRF, informa que para el primer cuatrimestre recibió bienbes de consumo adquioridos a través de la plataforma COLOMBIA COMPRA EFICIENTE para cada bien recibido se verificaron las condiciones y especificaciones técnicas cumpliendo con lo requerido por parte de la entidad. No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
| Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional. | 18 | Permitir el hurto o robo de los bienes que son de propiedad del MVCT o por los cuales debe responder, facilitando el acceso no autorizado sobre los bienes para beneficiar a un particular. | 1. Fallas en los sistemas de seguridad para ingreso y salida de bienes 2. Deficiente control de inventarios. 3. Soborno | 1. Pérdida total de los Bienes. 2. Apertura de investigaciones por parte de los entes de control. 3. Afectación al desarrollo de las actividades del MVCT 4. Incremento en el presupuesto para adquirir nuevos bienes. | Improbable | Mayor | Moderada | 1. Monitorear constantemente el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia 2. Verificar que los bienes inventariados correspondan a los bienes existentes al interior de la Entidad. 3. En caso de perdida solicitar la reposición del bien a la aseguradora. | 1. El servidor público autorizado pasa revista constantemente por las sedes con el fin de verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia. 2. El servidor público designado por el Coordinador del Grupo de Recursos físicos actualiza el inventario anualmente corroborando la existencia física de lo que aparece en el sistema. 3. El Coordinador del Grupo de Recursos físicos hace una solicitud formal a la aseguradora para aplicar la correspondiente póliza de amparo. | 1. Registro de novedades de control de acceso y medios tecnológicos 2. Formato de inventario firmado por cuentadante. 3. Oficio de solicitud | Rara Vez | Moderado | Bajo | Mensual | Realización de talleres de seguridad con el personal de vigilancia | Listados de asistencia y minutas de vigilancia | Humanos, Tecnológicos y físicos | No. De Bienes y/o servicios Hurtados en el MVCT | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Revisar la aplicación y efectividad de los controles | Coordinador del Grupo Recursos Físicos | El Grupo de Recursos Físicos - GRF se encuentra realizando monitoreos diarios a través de la empresa de seguridad, no obstante un funcionario del grupo revisa las minutas de los vigilantes para verificar si se ha presentado algún caso en específico. Por otra parte en cuanto al control de inventarios, durante el primer cuatrimestre el grupo ha realizado inventario a siete (7) dependencias. No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
Gestión Documental | Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental. | 19 | Alterar los expedientes durante su ciclo de vida (En trámite, Archivo de gestión y/o inactivo) haciendo uso de sus facultades incumpliendo la normatividad vigente para favorecer a un tercero. | 1. Adulteración de documentos 2. Extracción de documentos 3. Reemplazo de documentos 4. Manejo inadecuado o sin cumplimientos de las normas establecidas de los documentos y archivos 5.Ofrecimiento de dádivas para la alteración de expedientes y/o documentos | 1. Investigaciones a funcionarios o a la Entidad por parte de entes de control. 2. Procesos judiciales 3. Perdida en la credibilidad institucional 4. Deterioro de la imagen institucional | Rara Vez | Mayor | Moderada | 1. Corroborar que la hoja de control de los expedientes corresponda con los folios físicos que contiene. 2. Verificar que el inventario documental corresponda con la documentación física 3. Reconstruir el expediente afectado | 1. En cuanto llega el expediente al archivo de gestión, el servidor público designado corrobora que la hoja de control de los expedientes corresponda con los folios físicos que contiene. 2. Periódicamente, cada dependencia debe actualizar los inventarios documentales y remitirlos a la Subdirección de Servicios Administrativos 3. Informar al usuario afectado en caso materialización del riesgo sobre la situación detectada, para la reconstrucción del expediente teniendo en cuenta el acuerdo 007 de 2014 - AGN | 1. Formato de hoja de control de los expedientes firmado por quien hace el control 2. Formato Único de Inventario Documental 3. Documento de solicitud | Rara Vez | Moderado | Baja | 2017-12-31 | Sensibilizaciones a los responsables de ejecutar los controles sobre su responsabilidad frente a entes de control. | Listas de asistencia | Humanos del Ministerio | Expedientes alterados durante su ciclo de vida (En trámite, Archivo de gestión y/o inactivo) para favorecer a un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Monitoreo a la efectividad de los controles identificados | Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo | No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero | Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal. | 20 | Desviar los recursos financieros para otro propósito distinto al que fueron programados y beneficiar a un tercero | 1. Omitir por parte de las áreas solicitantes las líneas de inversión y/o de funcionamiento. 2. No ejercer el control sobre los registros de autorización de gastos. | 1. Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales. 2. Toda la cadena presupuestal se ve afectada hasta el momento del pago. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | Revisar el formato único de solicitud de Certificados de Disponibilidad Presupuestal -CDP de acuerdo a los criterios establecidos en el procedimiento. | 1. Verificar la completitud del formato. 2. Verificar que cuenta con las firmas de solicitud del trámite presupuestal y de revisión previa y de aprobación. 3. Corroborar la coherencia del Rubro presupuestal frente al objeto contractual. | 1. La expedición del certificado en el Sistema de Información Financiera -SIIF Nación. 2. CDP expedido y firmado. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | Cuando se requiera | Revisión aleatoria mensual de los pagos realizados contra la solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. | Archivo físico y digital. | Recursos Humanos y Tecnológicos del MVCT. | No. de desviaciones de los recursos financieros para otro propósito distinto al que fueron programados. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Subdirector de Finanzas y Presupuesto | La Subdirección de Finanzas y Presupuesto SFP ha diligenciado el formato de solicitud de CDP, el cual cuenta con el visto bueno de los diferentes controles que intervienen en la autorización de disponiobilidad de recursos, adicionalmente se ha realizado monitoreo aleatorio mensual de CDP´s ya expedidos. No se evidencia materialización del riesgo.
Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE | Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro, venta y/o transferencia de los mismos para lograr su depuración. | 21 | Omitir la actuación judicial necesaria y oportuna, en ejercicio del poder de representación judicial, por parte de la Oficina Asesora Jurídica, que conlleve a la pérdida de los predios en favorecimiento de terceros. | 1.Beneficios indebidos a los funcionarios o contratistas que adelantan la actuación judicial . 2. Falta de atención en la representación judicial por parte del apoderado. 3. Deficiente comunicación interna. | 1. Pérdida de activos del MVCT. 2. Detrimento Patrimonial por la indebida actuación del funcionario a cargo. 3. Sanciones a los diferentes actores del proceso. | Probabilidad | Catastrófico | Alta | 1. Hacer seguimiento a las solicitudes de actuaciones judiciales dirigidas a la Oficina Asesora Jurídica. 2. Verificar que el predio no se encuentre a nombre de un tercero. | 1. Oficiar mediante Memorando a la Oficina Asesora Jurídica para establecer el estado actual del proceso judicial. Adelantar mesas de trabajo con los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica. 2. a) Se estudia el folio de matrícula identificando que la titularidad del predio se encuentre en cabeza de alguna de las entidades extintas teniendo en cuenta los actos registrados en el mismo. b) Se identifica el predio afectado con la demanda a partir de la comunicación o notificación del ente judicial. c) Se estudia la comunicación o el aviso dado por un tercero (peticionario). | 1. Memorando Interno Actas de reunión 2. Comunicación allegada al MVCTI. Memorando Interno con sus correspondientes soportes | Rara Vez | Mayor | Alta | 2017-12-31 | Identificar e implementar mejoras en el control preventivo identificado, especialmente en las frecuencia de ejecución. | Informe de avances del proceso | Recursos humanos. | No. de predios perdidos en favorecimiento de terceros. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Verificar la aplicación y efectividad de los controles | Subdirector de Servicios Administrativos | Actualmente se esta interviviendo por parte de la SSA un proceso en la ciudad de Buenaventura, aún se encuentra en trámite para lo cual los controles del riesgo se aplican en concordancia con el desarroll odel mismo. No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
Atención al Usuario y Atención Legislativa | Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio. | 22 | Agilizar servicios o emitir respuesta a solicitudes de ciudadanos, mediante el uso de las facultades los servidores públicos del MVCT, solicitando o recibiendo dádivas. | 1. El Funcionario solicita dádivas al usuario para agilizar el trámite a sus correspondientes solicitudes. 2. El usuario ofrece dádivas al funcionario por agilizar sus Solicitudes. | 1. Perdida en la credibilidad institucional 2. Demora en la atención a las solicitudes presentadas en condiciones normales 3. Deterioro de la imagen institucional 4. Investigaciones y sanciones por parte de los entes de control | Rara Vez | Mayor | Baja | 1. Revisar las denuncias recibidas por el MVCT, para identificar si hay alguna relacionada con el riesgo. 2. Informar a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que inicie las actuaciones pertinentes. | 1. Los Servidores Públicos designados para la atención denuncias del GAUA, analizan el contenido de las mismas y en caso de presentarse una relacionada con el riesgo, se reporta al Coordinador del GAUA. 2. El Coordinador del GAUA comunica oficialmente la situación al Coordinador del GCID | 1. Comunicación escrita notificando el hallazgo. 2. Comunicación escrita | Rara Vez | Mayor | Baja | 2017-12-31 | Campaña de sensibilización dirigida a todos los servidores públicos del MVCT sobre las implicaciones del soborno. | Capturas de pantalla de la campaña realizada. | Humanos del Ministerio | No. de casos sancionados por las autoridades competentes sobre hechos de soborno frente al trámite de solicitudes | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Monitoreo a la efectividad de los controles identificados | Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Para este cuatrimestre no se ha adelantado capacitación con el GCID. No se ha evidenciado materialización del riesgo.
Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno | Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales. | 23 | Pérdida de la Independencia de la Oficina de Control Interno por presiones o influencias para beneficios particulares. | 1. El programa Anual de Auditoría es sometido a aprobación de los posibles auditados. 2. Abuso de Poder 3. Presiones Internas. | 1. Afectación al desarrollo del Sistema de Control Interno. 2. Afectación de la imagen de la Entidad. 3. Investigaciones y sanciones. | Rara Vez | Mayor | Baja | Evaluar la calidad del proceso Auditor. | 1. Planear, Formular y presentar para aprobación el Programa Anual de Auditoria al Comité de Coordinación de Control Interno. 2. Realizar seguimiento a la ejecución del Programa Anual de Auditoría aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno. | Programa Anual de Auditoría Actas del Comité de Coordinación de Control Interno. Informes de Auditoría y/o seguimientos. Informe final de cumplimiento de Plan de Acción. | Rara Vez | Mayor | Baja | Semestral | Fortalecer los Controles. | Programa Anual de Auditoría Actas del Comité de Coordinación de Control Interno. Informes de Auditoría y/o seguimientos. Informe final de cumplimiento de Plan de Acción. | Recursos Humanos, Técnicos y Financieros del MVCT. | No. de veces en que se manifiesta la pérdida de la independencia de la Oficina de Control Interno por presiones o influencias para beneficios particulares. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Jefe de la Oficina de Control Interno | No se ha evidenciado la materialización del riesgo.
Consulta / Divulgación
El Mapa de Riesgos de Corrupción, para efectos de consulta y participación ciudadana, se publicó en la página Web de la Entidad entre los días 23 y 29 de enero de 2017.

## 2. Racionalización de Trámites
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Nombre de la entidad: | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda
| Sector Administrativo: | Vivienda, Ciudad y Territorio |  |  |  |  | Orden: | 1
| Departamento: | Bogotá |  |  |  |  | Año Vigencia: | 2017
| Municipio: | Bogotá
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | PROCESO SIG | DEPENDENCIA RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA REALIZACIÓN
[10 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | Seguimiento Corte abril 30 OCI
1 | Certificado para el retiro de los recursos depositados en la cuenta de ahorro programado para VIS | Tecnológica | Firma Electrónica | El tramite genera carga operacional, ya que se requiere de personal que genere la respuesta utilizando tiempo y recursos del MVCT | Automatizar el servicio por medio de la firma electrónica, el MVCT se libera de carga operacional y de los recursos utilizados para este fin. | El MVCT generara un ahorro en recursos y en tiempo de las personas que generan el tramite /El ciudadano puede generar el tramite vía electrónica, con esto el ciudadano ahorra tiempo y dinero para el desplazamiento | Atención al Usuario y Atención Legislativa | Grupo de Atención al Usuario (GAUA ) | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Se encuentra en monitoreo y pruebas de validación. Este trámite iniciará a partir del segundo semestre del 2017.
2
3
4
5
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
1
2
3
4
5
| Nombre del responsable: | [5 empty] | Número de teléfono:
| Correo electrónico: | [5 empty] | Fecha aprobación del plan:

## 3. Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero 2017
Componente : Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Proceso SIG | Responsable | Recursos | Fecha programada | Seguimiento Corte abril 30 OCI
Información de Calidad y Lenguaje Comprensible | 1.1 | Actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés del Ministerio y sus necesidades de información. | Un documento de caracterización de usuarios y grupos de interés del Ministerio | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-06-30 | Meta cumplida en : Se actualizó la caracetrización de usuario vigencia 2016. La evidencia se encuentra en el siguiente link: http://portalminvivienda.local/document/participacion/ciudadana/caracter_usuario_v01
| 1.2 | Divulgar temas, aspectos y contenidos relevantes del Ministerio, a través de medios audiovisuales. | Productos audiovisuales. 30 ruedas de prensa y 20 programas de radio. | Gestión de Comunicaciones Internas y Externas | GCE | Recursos disponibles del MVCT | Semanalmente | Meta cumplida: A la fecha se han realizado (46) ruedas de prensa, (8) programas de radio, y (9) emisiones de televisión. Se cuenta con la evidencia.
| 1.3 | Divulgar temas, aspectos y contenidos relevantes del Ministerio a través de medios escritos. | Publicación de boletines de prensa y 1 edición del periódico electrónico cada mes. | Gestión de Comunicaciones Internas y Externas | GCE | Recursos Humanos disponibles del MVCT | Mensualmente | Meta cumplida: Se han realizado (3) ediciones del periodico electrónico (1 por mes). Se cuenta con la evidencia.
| 1.4 | Divulgar temas, aspectos y contenidos relevantes del Ministerio a través del sitio web y del blog de rendición de cuentas. | 100% de Información de Rendición de cuentas publicada en la web y en el blog. | Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-04-30 | Meta cumplida: Se cuenta con evidencia publicada en la pagina web, en el siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
| 1.5 | Divulgar temas, aspectos y contenidos relevantes del Ministerio en formato de Datos Abiertos | Identificación e inventario de información para ser publicada en el sitio de datos abiertos en la página Web del Ministerio | Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-06-30 | Meta cumplida: Se cuenta con evidencia publicada en la pagina web, en el siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas/datos-abiertos
| 1.6 | Publicar agenda social de la Ministra. | Mantener actualizada la agenda de la ministra en la página WEB | Gestión de Comunicaciones Internas y Externas | GCE | Recursos Humanos disponibles del MVCT | Semanalmente | Meta cumplida: Se cuenta con evidencia publicada en la pagina web. Se encuentra la evidencia en el siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/
| 1.7 | Divulgación de los programas del Ministerio en carteleras, avisos informativos. | Reporte mensual de información socializada por estos medios. | Atención al Usuario y Atención Legislativa - Gestión de Comunicaciones Internas y Externas | GAUA - GCE | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2016-12-30 | Meta cumplida: se cuenta con evidencia correspondiente a la divulgación realizada en el primer trimestre. Como evidencia se cuenta con el informe de las publicaciones realizadas (222 publicaciones con corte a 30 de abril de 2017)
| 1.8 | Convocar a la ciudadanía y grupos de interés a la Audiencia Pública de rendición de Cuentas por los diferentes canales de comunicación del Ministerio | Difundir la convocatoria en los medios de comunicación de tipo interno y externo. | Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros | OAP -Comité interdisciplinario de rendición de cuentas | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2016-12-31 | En ejecución: Esta actividad no presenta avance para el primer cuatrimestre, toda vez que la convocatoria para la audiencia pública se inicia a partir del mes de octubre de 2017.
| 1.9 | Divulgar información de rendición de cuentas según contenidos del FURAG e ITN en diferentes medios | Difundir la convocatoria en los medios de comunicación de tipo interno y externo. | Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros | OAP -Comité interdisciplinario de rendición de cuentas | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2016-12-31 | En ejecución: Esta actividad no presenta avance para el primer cuatrimestre, toda vez que el comite se encuentra planeando las sub actividades que conllevan a la divulgación de la audiencia pública de rendición de cuentas.
| 1.10 | Divulgación de información previa a las Audiencias de Rendición de cuentas según contenidos del FURAG e ITN | Informe de gestión para la rendición de cuentas publicado 15 días antes del evento. | Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros | OAP | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2016-12-31 | En ejecución: Esta actividad no presenta avance para el primer cuatrimestre toda vez que el comite se encuentra planeando las sub actividades que conllevan a la divulgación de la audiencia pública de rendición de cuentas.
Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones | 2.1 | Participar en las ferias de atención al ciudadano, de manera presencial en los territorios del país. | Participar en 3 Ferias. | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recurso humano disponible del MVCT y comisiones | 2017-12-31 | En ejecución: Se realizaron dos (2) ferias de atención al ciudadano en los municipios del Carmen de Bolivar e Ipiales, de fechas 25 de marzo y 22 de abril de 2017 respectivamente.
| 2.2 | Atender las solicitudes del ciudadano por los diferentes canales de comunicación habilitados por el Ministerio. | 4 Informes de atención a solicitudes del ciudadano. | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | Meta cumplida: A pesar de que no se cuenta con un informe trimestral, se cuenta con informes mensuales del primer cuatrimestre.
| 2.3 | Realizar foros virtuales de participación ciudadana en temas institucionales. | Realizar 2 foros virtuales en medios como Hangaut a través de Urna de Cristal. | Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT y MinTIC | 2017-12-31 | En ejecución: Esta actividad no presenta avance para el primer cuatrimestre.
| 2.4 | Interacción con el ciudadano por redes sociales, radio y TV. | 8 eventos de diálogo realizados. | Gestión de Comunicaciones Internas y Externas | GCE | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2016-12-31 | Actividad cumplida: se cuenta con evidencia con corte a abril 30 de 2017, se han realizado las siguientes interacciones con la ciudadanía (facebook 410.450, twiter 333.000 e instagram 484.000).
| 2.5 | Realizar mesas de trabajo para la formulación de proyectos normativos del Ministerio | 2 proyectos normativos formulados a partir de mesas de trabajo. | Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa | DSH | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2016-12-31 | En ejecución: Esta actividad se encuentra en avance, toda vez que en el mes de abril de 2017 se efectuaron reuniones con la oficina Asesora de Planeación - OAP adelantando el tema.
| 2.6 | Realizar acciones de diálogo para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a través de medios electrónicos. | Habilitar medios electrónicos destinados a la audienca y que permita la comunicación de doble via. | Atención al Usuario y Atención Legislativa - Gestión de Comunicaciones Internas y Externas | GAUA - GCE | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2016-12-31 | En ejecución: Para este cuatrimestre no se presenta avance, toda vez que la audiencia pública de rendición de cuentas se realizará entre los meses de noviembre y diciembre de 2017; sin embargo el grupo de comunicaciones estratégicas ha adelantado tres (3) reuniones de seguimiento interno para tratar el tema. Se cuenta con tres informes de evidencia.
| 2.7 | Realizar una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la gestión anual del Ministerio. | Realizar una Audiencia Pública de rendición de Cuentas. | Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros | OAP -Comité interdisciplinario de rendición de cuentas | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2016-12-31 | En ejecución: Para el primer cuatrimestre esta actividad no presenta avance, toda vez que la rendición de cuentas se realizará entre los meses de Noviembre y Diciembre de 2017.
| 2.8 | Realizar una Audiencia Regional de Rendición de Cuentas a la ciudadanía en el marco de las ferias de servicio al Ciudadano. | Realizar una Audiencia Regional de Rendición de Cuentas. | Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros | OAP -Comité interdisciplinario de rendición de cuentas | Comisiones por un monto de $45.000.000 | 2016-12-31 | En ejecución: Para el primer cuatrimestre esta actividad no presenta avance, toda vez que la Audiencia Regional se realiza entre los meses de Septiembre a Noviembre de 2017.
Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.1 | Capacitación a Servidores públicos o ciudadanos en temas misionales, de rendición de cuentas y/o participación ciudadana. | Realizar un (1) evento de capacitación a servidores públicos. | Gestión del Talento Humano | GTH | Se gestionará con la red institucional a cero costo | 2017-12-31 | En ejecución: El Grupo de Talento Humano se encuentra adelantando las gestiones que permitirán efectuar estas capacitaciones, las cuales se dictaran en el segundo semestre del 2017.
| 3.2 | Invitación personalizada a organizaciones y grupos de interés al Evento de Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía. | Al menos 70 Organizaciones y/o grupos de interés invitados de manera personalizada. | Gestión de Comunicaciones Internas y Externas | Despacho del Ministro. | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2016-12-31 | En ejecución: Para el primer cuatrimestre esta actividad no presenta avance, toda vez que dichas invitaciones estan asociadas a la fecha de la audiencia pública de rendicion de cuentas que se realizará en el mes de diciembre de 2017.
| 3.3 | Publicar notas audiovisuales en las cuales participan los ciudadanos contando su historia sobre el beneficio recibido y cómo su calidad de vida ha mejorado. | Notas audiovisuales publicadas en medios propios. | Gestión de Comunicaciones Internas y Externas | GCE | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2016-12-31 | En ejecución: Para el primer cuatrimestre esta actividad no presenta avance, toda vez que dichas notas se concluyen en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas. La cual se realizará en el mes de diciembre de 2017.
| 3.4 | Realizar un concurso de conocimiento sobre temas misionales de la entidad. | Un concurso de conocimiento realizado. | Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros | OAP -Comité interdisciplinario de rendición de cuentas | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2016-12-31 | En ejecución: Esta actividad no presenta avances para el primer cuatrimestre, toda vez que este concurso se realiza en el marco de la Audiencia annual de rendición de cuentas.
Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | Realizar mesas de trabajo para la formulación e implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Realizar 5 mesas de trabajo | Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros | OAP -Comité interdisciplinario de rendición de cuentas | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2016-12-31 | En ejecución: A la fecha se han realizado dos (2) de las cinco (5) mesas de trabajo, lideradas por la Oficina Asesdora de planeación - OAP. Reuniones realizadas el 16 de marzo y 6 de abril de 2017.
| 4.2 | Realizar encuestas para consultar sobre temas de interés a tratar en las audiencias de rendición de cuentas y para medir la satisfacción de los ciudadanos. | Realizar 4 encuestas | Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros | OAP | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2016-12-31 | En ejecución: Para el primer cuatrimestre esta actividad no presenta avance.
| 4.3 | Formular y ejecutar un plan de mejoramiento del proceso de Rendición de Cuentas. | Un Plan de Mejoramiento formulado e Implementado | Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros | OAP | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2016-12-31 | En ejecución: Se han realizado dos (2) reuniones para la definición del plan de mejoramiento, en el segundo trimestre se consolidará el plan y se iniciará su ejecución.
| 4.4 | Elaborar informe final de rendición de cuentas que incluya seguimiento a compromisos pactados. | Un informe publicado | Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros | OAP | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2016-12-31 | En ejecución: Para el primer cuatrimestre no se reporta avance en la actividad, toda vez que esta actividad será realizada posterior a la audiencia pública de rendición de cuentas.

## 4. Servicio al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero 2017
Componente : Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Proceso SIG | Responsable | Recursos | Fecha programada | Seguimiento Corte abril 30 OCI
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | En el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo se deben tener en cuenta los temas relacionados con el servicio al ciudadano. (FURAG) | La Coordinadora de Atención al Usuario presentará dos veces en el año ante el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo los temas relacionados con la atención del ciudadano en el Ministerio. (FURAG) | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | Abril y septiembre cuando se programe el Comité | Meta cumplida :Para el primer cuatrimestre el grupo GAUA hizo intervención en el comité de Desarrollo Administrativo realizado el pasado 25 de Abril de 2017 donde en proposiciones y varios da a conocer el incremento del 225% en los derechos de petición de informacion por parte de la ciudadanía.
| 1.3 | Aumentar el apoyo desde el nivel directivo frente a las iniciativas planteadas desde los responsables de servicio al ciudadano. (EPS) | Realizar 2 reuniones en el año donde se analicen las posibles oportunidades de mejora que brinden los colaboradores responsables de la atención al usuario y conjuntamente se formulen proyectos continuos para la mejora continua | Atención al Usuario y Atención Legislativa | Secretaría General - SSA - GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | Meta cumplida : Se cuenta con un grupo de aplicación Whatsapp donde se monitorea el plan de choque de acciones propuestas para la deficiencia de personal del GAUA, en el segundo trimestre del año se plantea realizar una reunión de balance y en el segundo semestre otra reunión para revisar los temas mas relevantes del servicio al ciudadano.
Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Ajustar espacios físicos conforme a los parámetros legales que brinden y faciliten accesibilidad en los baños, rutas de acceso (rampas, escaleras, ascensor) para personas con discapacidad; así como opciones para que las personas con visibilidad reducida y dificultad auditiva puedan desarrollar su gestión de forma autónoma. (CIP) | La nueva sede ésta cumplirá con todos los requerimientos. Para las sedes Botica y casa Imprenta se requiere la elaboración del proyecto encaminado a efectuar reparaciones locativas indicadas en el estudio técnico de barreras arquitectónicas que debe contar con la aprobación del Instituto Distrital de Patrimonio. | Gestión de Recursos Físicos | SSA | Contrato por un monto de 60.500.000 | 2017-12-31 | En ejecución: Esta actividad depende del resultado de un proceso de licitación que se encuentar en curso.
| 2.2 | Asignar presupuesto dirigido a la mejora de la prestación del servicio.(FLI) | Para la vigencia 2017 se solicitara la apropiación del presupuesto necesario para la operación efectiva del GAUA en relación a la atención de los usuarios a través de cada uno de los canales dispuestos. | Gestión de Recursos Físicos | SSA | Asignación al GAUA por un monto de 214.000.000 | 2017-01-31 | Meta cumplida: En la vigencia 2016 se solicitó presupuesto para mejorar el servicio al ciudadano, actividad que esta siendo ejecutada en la vigencia 2017, no obstante dicho presupuesto fue insuficiente. Actualmente se está en proceso de definición del presupuesto de la vigencia 2018 y en consecuencia a la expectativa de que se logren apropiar los recursos necesarios.
| 2.3 | Mejorar el servicio prestado a través del canal telefónico. (CIT) | Revisar el reporte de satisfacción del Usuario del Centro de Contacto e implementar las mejoras en la atención que se requieran | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-11-15 | Meta cumplida: Desde el mes de Febrero entró en servicio un nuevo operador quien contrato a los mejores empleados del operador anterior. Respecto al reporte, el porcentaje % se ha mantenido alrededor del 90%. También se realiza calibración del servicio con cinco llamadas donde no se identificaron dificultades que requieran de acciones de mejora.
| 2.4 | Actualizar a niveles AA de accesibilidad en los desarrollos del sitio Web del Ministerio | Actualizar la página Web de la entidad | Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información | TIC | Contrato por un monto de $400.000.000 | 2017-03-31 | Parcialmente cumplida: La Oficina TIC realizó durante la vigencia de 2016 una contratación para actualizar la página web, la intranet y la página de niños en SharePoint para que cumpliera los niveles de accesibilidad en AA; La página se encuentra totalmente desarrollada, solo faltan la etapa de pruebas y actualización del contenido para que sea publicada.
| 2.5 | Mejorar la accesibilidad y prestación del servicio para personas con discapacidad visual, cognitiva, mental, sordoceguera y múltiple. (FURAG) | Implementar el 100% de las actividades propuestas para la vigencia de la "Guía para Entidades Públicas Servicio y Atención Incluyente" del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP en conjunto con el DAFP | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | En ejecución: Se recibió el diagnóstico por parte de DNP el cual incluye la construcción de un plan de mejoramiento para esta actividad; ese plan de mejoramiento se encuentra inmerso en el PAAC 2017. Adicionalmente se han adelantado actividades con la Oficina TIC para el rediseño de la pagina web institucional que tendrá opciones de accesibilidad para opoblacion en disposición de discapacidad.
| 2.6 | Implementar convenios con el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso. | Un convenio ejecutado. | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | En ejecución: Para este cuatrimestre no se presenta avance en la presente actividad, sin embargo se han adelantado gestiones entre las areas de GAUA y comunicaciones para el cumplimiento de los requisitos. (VIDEO)
|  | Definir lineamientos y/o directrices internas de protección al denunciante. | Documento de lineamientos aprobado | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | En ejecución: Se creo un comite con Secretaría General en el cual se esta trabajando el tema de protección de datos. A la fecha no se cuenta con lineamientos. Para el segundo semestre se realizara una reunión conjunta con las oficinas de control interno y grupo de control interno disciplinario para definir un plan de trabajo al respecto.
|  | Definir lineamientos y/o directrices internas de custodia de los datos de los reportantes. | Documento de lineamientos aprobado | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | En ejecución: Se creo un comite con Secretaría General en el cual se esta trabajando el tema de protección de datos. A la fecha no se cuenta con un protocolo al respecto. Para el segundo semestre se realizara una reunión conjunta con las oficinas de control interno y grupo de control interno disciplinario para definir un plan de trabajo al respecto.
| 2.8 | Definir e implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. | Capacitación al GAUA por cada área misional en los temas de su competencia. | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA/TODAS DEPENDENCIAS | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | En ejecución: Hasta el momento el GAUA ha recibido una sola capacitación por parte del grupo de Titulación y Saneamiento Predial, adicionalmente se encuentra adelantando gestiones para la consecución de capacitaciones adicionales con las demás areas. El Grupo de Talento Humano se encuentra adelantando las gestiones que permitan efectuar estas capacitaciones, en atención a las tematicas definidas y al cronograma que se establezca para tal fín.
| 2.9 | Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Informes trimestrales con estadísticas de atención al ciudadano. | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | Meta cumplida: se anexan informes mensuales del centro de contacto.
| 2.10 | Verificar la implementación del protocolo de servicio al ciudadano en todos los canales. | Un informe de los protocolos verificados. | Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno | OCI | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | En ejecución: Para el primer cuatrimestre no se presenta avance en la presente actividad.
Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. | capacitacion a servidores públicos para atención al ciudadano | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | En ejecución: Para el cuatrimestre objeto de analisis no se cuenta con avance, el Grupo de Atención al Usuario y Archivo - GAUA se encuentra pendiente de recibir invitacion por parte del Departamento Nacional de Planeación - DNP.
| 3.2 | Consultar necesidades de capacitación de los servidores públicos. (EPS) | Diseñar una encuesta que se desarrolle al interior del grupo que mida las expectativas que tengan los funcionarios y contratistas en relación a los mecanismo de incentivos y/o reconocimientos. | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-08-30 | En ejecución: En el primer cuatriomestre no se presenta avance. El Grupo de Atención al Usuario y Archivo - GAUA realizará una encuesta al interior del grupo en el tercer cuatrimestre de vigencia 2017.
| 3.3 | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior del Ministerio. | 1 jornadas y/o campaña de sensibilización | Atención al Usuario y Atención Legislativa / Gestión del Talento Humano | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | En ejecución: Para el primer cuatrimestre no se cuenta con avance. El Grupo de Atención al Usuario y Archivo - GAUA se encuentra en la etapa de diseño y generación de estrategia para la realización de esta actividad.
| 3.4 | Incentivar a los servidores públicos a presentar proyectos concretos para la mejora del servicio al ciudadano. (FLI) | Realizar reuniones semestrales donde se analicen las posibles oportunidades de mejora que brinden los colaboradores responsables de la atención al usuario y conjuntamente se formulen proyectos continuos para la mejora continua | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | En ejecución: Para el primer cuatrimestre no se presenta avance en la presente actividad. El Grupo de Atención al Usuario y Archivo - GAUA presentará al área competente la propuesta que diseñen.
| 3.5 | Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. | Se planteará un plan de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano, el cual será presentado a la Alta Dirección. | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos físicos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | En ejecución: Para el primer cuatrimestre no se presenta avance en la presente actividad. Aún no se cuenta con un plan de evaluación periódica de desempeno en torno al servicio al ciudadano, no obstante el GAUA diseñará una evaluación tipo en virtud de las obligaciones contractuales.
| 3.6 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. | Una (1) temática de mejoramiento del servicio al ciudadano incluida en el PIC y ejecutada en 2 jornadas | Gestión del Talento Humano | GTH | Se realizará con la red institucional a cero costo | 2017-12-31 | En ejecución: El Grupo de Talento Humano - GTH se encuentra adelantando las gestiones que permitan efectuar estas capacitaciones, las cuales se dictarán en el segundo semestre del año 2017.
| 3.7 | Establecer un sistema de incentivos para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano | Implementar estrategias de parte de la Coordinación del Grupo de Atención al Usuario y Archivo relacionadas con Incentivos no monetarios para los servidores públicos que tienen asignadas responsabilidades en el área de servicio al ciudadano. | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | Meta cumplida: Se cuenta con evidencia del boletín ESCALA IN No. 66 de fecha (1 al 15 de marzo de 2017), donde se destaca el desempeño del funcionario Alejandro Restrepo.
Normativo y Procedimental | 4.1 | Actualizar el protocolo para la atención del ciudadano y los procedimientos del SGC relacionados. | Protocolo para la atención del ciudadano y los procedimientos del SGC relacionados actualizados | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-02-28 | Meta cumplida: El protocolo se actualizo en la vigencia 2016 que se publico en enero de 2017, adicionalmente en el primer trimestre se hizo la actualizacion de la documentacion del SIG relacionada con el proceso de "ATENCION AL CIUDADANO Y ATENCION LEGISLATIVA".
| 4.2 | Mejorar directrices de usabilidad en materia de impacto (FURAG) | Implementar dentro de las posibilidades de la Entidad, la guía de Lineamientos y metodologías en Usabilidad para Gobierno en línea en relación a las herramientas de atención al usuario del GAUA. | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | En ejecuión: Para este cuatrimestre no se reporta avance, el GAUA tiene previsto una reunión con la oficina TIC para definir un plan de trabajo sobre el tema.
| 4.3 | Dar a conocer a los ciudadanos la política de tratamiento de datos personales en lenguaje claro. (FURAG) | Publicar la Política de Tratamiento de datos en la página web de la Entidad. | Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información /Atención al Usuario y Atención Legislativa | TIC- GAUA - Secretaria General | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-05-30 | En ejecución: No presenta avance para éste cuatrimestre.
| 4.4 | Incluir en el análisis del informe de quejas y reclamos las recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública y a racionalizar el empleo de los recursos disponibles. (FURAG) | Incluir en el análisis del informe trimestral de quejas y reclamos las recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública cuando las haya | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | Meta cumplida: se cuenta con el avance del primer trimestre.
| 4.5 | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | 3 Informes de PQRSD publicados | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | Meta cumplida: se cuenta con el avance del primer trimestre.
| 4.6 | Vigilar que la atención a peticiones recibidas por el Ministerio se preste de acuerdo con las normas y parámetros establecidos. | Informes semestrales | Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno | OCI | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | En ejecuión: No presenta avance para éste cuatrimestre.
| 4.7 | Adelantar los procesos disciplinarios en contra de los servidores públicos por incumplimiento a la respuesta de PQRS o quejas presentadas en su contra | Informe de proceso disciplinarios adelantados | Procesos Disciplinarios | OCID | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | Meta cumplida: El Grupo de Control Interno Disciplinario - GCID, disponde de tres (3) informes mensuales de avance del Plan de Acción 2017, en los cuales se detalla las actuaciones disciplinarias respecto a éste tema.
| 4.8 | Llevar un registro de las observaciones presentadas por veedurías ciudadanas, evaluar correctivos que surjan de dichas observaciones y facilitarles el acceso a la información. | Informe de solicitudes de veedurías ciudadanas. | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | En ejecución: Para este primer cuatreimestre no se cuenta con avance en esta actividad toda vez que esta se realizara en el transcurso del tercer cuatrimestre.
| 4.9 | Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos. | 1 Servicio racionalizado | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | En ejecución: Se encuentra parcialmente cumplida, se encuentra en pruebas de validación para el segundo trimestre se prevee estar ya en operación.
| 4.10 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | 1 joranda de capacitación | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | En ejecución: Para este cuatriomestre no se presenta avance. El GAUA la tiene programada para el segundo semestre del 2017.
| 4.11 | Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones en mecanismos de actualización normativa. | 1 joranda de capacitación | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | En ejecución: Para este cuatrimestre no se presenta avance. El GAUA en conjunto con la OAJ realizará esta actividad en el segundo trimestre de la vigencia.
| 4.12 | Definir mecanismos de actualización normativa y cualificación a servidores en esta área. | 3 Capacitaciones realizadas | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | En ejecución: Para este cuatrimestre no se presenta avance. El GAUA en conjunto con la OAJ realizará esta actividad en el segundo trimestre de la vigencia.
Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Formular, aplicar y evaluar la Encuesta de Evaluación del Servicio | 3 informes de análisis de resultados de la encuesta | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | En ejecuión: Para este cuatrimestre no se presenta avance.
| 5.2 | Actualizar el documento de caracterización de usuarios y grupos de interés para la vigencia 2017. | Documento Actualizado con base en el FURAG | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | Meta cumplida: Se cuenta con evidencia en pagina web sobre la caracterización de usuarios vigencia 2016 toda vez que la aoplicación de la misma es vencida.
| 5.3 | Se deben implementar acciones para mejorar la claridad de las comunicaciones dirigidas a los ciudadanos. (FLI) | Implementar por los canales que amerite, las proformas de respuesta a los derechos de petición de información general, los cuales fueron traducidos a lenguaje claro por el DNP | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | Meta cumplida: Se cuenta con unas pro formas de respuesta a los derechos de petición, traducidas en leguaje claro. El GAUA las esta utlizando desde el mes de enero de 2017.
| 5.4 | Mejorar los sistemas de información necesarios para brindar un buen servicio al ciudadano. (EPS) | Realizar 2 reuniones en el año. De acuerdo a las reuniones que se realicen, se analizaran los posibles requerimientos o debilidades que se detecten para así determinar su origen y encontrar las soluciones correspondientes en procura de una mejora continua de los sistemas de información para el servicio al ciudadano. | Atención al Usuario y Atención Legislativa | SSA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-05-31 | En ejecución: Para éste primer cuatrimestre no presenta avance, toda vez que la SSA tiene programado realizar la primera reunión al finalizar el primer semestre de 2017 y la segunda en el segundo semestre de 2017.
| 5.5 | Actualización de la Oferta institucional del Ministerio en los diferentes canales de atención. | Reporte de actualización de oferta institucional en los diferentes canales de atención, según novedades identificadas. | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | En ejecución: Para este cuatrimestre no presenta avance, toda vez que la oferta institucional de programas es la misma de la vigencia 2016.
| 5.6 | Formular e implementar la Estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2017 | La Estrategia de Participación Ciudadana debe contener las diferentes acciones y espacios donde el ciudadano pueda participar, teniendo en cuenta: 1) Actualización de la identificación de ciudadanos, usuarios o grupos de interés 2) Actualización de los temas en los cuáles tradicionalmente se ha involucrado a la ciudadanía para que incida en la toma de decisiones, así como los temas que pueden ser de interés 3) Definición de las actividades para integrar al ciudadano en la gestión pública en las fases de diagnóstico, planeación, implementación, seguimiento y/o evaluación de la gestión pública, así: A) actividades para rendición de cuentas B) elaboración de normatividad C) formulación de la planeación D) formulación y ejecución de políticas, programas y proyectos E) solución de problemas institucionales mediante ejercicios de innovación abierta F) promoción del control social y veedurías ciudadanas G) apertura de datos H) implementación del enfoque basado en derechos humanos. | Atención al Usuario y Atención Legislativa / Gestión de Comunicaciones Internas y Externas / Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros | GAUA/GCE/ OAP | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | En ejecución: Para este cuatrimestre no se cuenta con avance. Esta actividad será iniciada en junio de 2017.

## 5. Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero 2017
Componente : Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Proceso SIG | Responsable | Recursos | Fecha programada | % De Avance | Seguimiento Corte abril 30 OCI
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura orgánica del MVCT, especialmente en lo relacionado con las hojas de vida de los servidores públios del Ministerio. | 100% de información actualizada publicada en la web conforme al FURAG | Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | 100% | Meta cumplida: Se cumple a 30 de abril de 2017, la evidencia se encuentra en el siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/funcionarios, http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/talento-humano/aspirantes
| 1.2 | Mantener actualizada la publicación de Información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento, especialmente la actualización de los trámites y servicios del Ministerio. | 100% de información actualizada publicada en la web conforme al FURAG | Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | 100% | Meta cumplida: Se cumple a 30 de abril de 2017, la evidencia se encuentra en el siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios
| 1.3 | Mantener actualizada la publicación de Datos Abiertos | 100% de información de datos abiertos actualizada publicada en la web | Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | 100% | Meta cumplida: Se cumple a 30 de abril de 2017, la evidencia se encuentra en el siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/atencion-al-ciudadano/ley-de-transparencia http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas/datos-abiertos
| 1.4 | Divulgación de Información sobre Contratación Pública | 100% de información actualizada publicada en la web | Gestión de Contratación | GC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | 100% | Meta cumplida: Se cumple a 30 de abril de 2017, la evidencia se encuentra en los siguientes links: convocatoria pública: http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/contratacion/convocatorias En el siguiente link se encuentra publicada la contratación adjudicada por contratación directa: http://portal.minvivienda.local/Contrataciones%20Vigentes/Procesos%20adjudicados%202017.pdf
| 1.5 | Publicación y divulgación de la información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea | 100% de información actualizada publicada en la web | Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | 100% | Meta cumplida: Se cumple a 30 de abril de 2017, la evidencia se encuentra en el siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/tecnologias-de-informacion
| 1.6 | Mantener actualizada las publicaciones establecidas en la Estrategia de Gobierno en Línea. | 100% de información actualizada publicada en la web | Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | 100% | Meta cumplida: Se cumple a 30 de abril de 2017, la evidencia se encuentra en el siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/tecnologias-de-informacion
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Revisar la aplicación del principio de gratuidad de no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información en lo realcionado con el trámite a PQRS. | Informes trimestrales | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | 100% | Meta cumplida: La evidencia se encuentra en el informe de PQRS.
| 2.2 | Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública. | Informe semestral | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | 100% | En ejecución: En el presente cuatrimestre no se cuenta con avance.
| 2.3 | Generar reportes para PQRSD y solicitudes de información pública | Informes trimestrales | Atención al Usuario y Atención Legislativa | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | 100% | Meta cumplida: La evidencia se encuentra en el informe de PQRS.
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el Inventario de Activos de Información, el Esquema de Publicación de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Documento consolidado de Instrumentos de gestión de la Información Actualizado y publicado. | Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-06-30 | 100% | Meta cumplida: Se cumple a 30 de abril de 2017, la evidencia se encuentra en el siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/atencion-al-ciudadano/ley-de-transparencia#
| 3.2 | Articular los Instrumentos de Gestión de Información con los Lineamientos del Programa de Gestión Documental. | Informe de articulación realizada. | Atención al Usuario y Atención Legislativa / Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información | GAUA - TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-06-30 |  | Meta cumplida: Se cumple a 30 de abril de 2017, la evidencia se encuentra en el siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/atencion-al-ciudadano/ley-de-transparencia#
Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Definir lineamientos para dar respuesta a solicitudes de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. | 1 Linemaiento definido. | Gestión de Comunicaciones Internas y Externas / Atención al Usuario y Atención Legislativa | GCE - GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | EN EJECUCIÓN | En ejecución: No se cuenta con avance en el presente cuatrimestre. Esta actividad se realizará en el segundo semestre del 2017.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga: El número de solicitudes recibidas, trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta y a las que se negó el acceso a la información. | Informes trimestrales | Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | 100% | Meta cumplida: Se evidencia en el informe del primer trimestre.

## 6. Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero 2017
Componente : Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Proceso SIG | Responsable | Recursos | Fecha programada | % De Avance | Seguimiento Corte abril 30 OCI
Iniciativas Adicionales | 1.1 | Fomento de la Integridad y la Transparencia | 2 actividades de sensibilización en prevención de la Acción Disciplinaria | Procesos Disciplinarios | GCID | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | 100% | En ejecución: El 31 de marzo de 2017, El Grupo de Control Interno Disciplinario - CCID realizó el primewr concurso " Quien quiere ser disciplionado" como actividad de sensibilización para prevención de la acción discliplinaria. Como evidencia se cuenta con el acta de dicho evento.
| 1.2 | Definir y publicar una política de lucha contra la corrupción | Política Publicada | No Aplica. | Secretaria General - OAP y OCI - OAJ | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 |  | Para este primer cuatrimestre se realizo una reunión general con todas las areas del MVCT y reuniones individuales con cada una de ellas dentro del proceso de definición del codigo anticorrupción del ministerio. Se anean listas de asistencia. Desde la oficina Asesora de planeación OAP se realizo una reunión con el grupo interdisciplinario para revisar la estrategia de formulación de la política anticorrupción, la cual incluye el manejo de declaración y trámite de conflictos e intereses. En el segundo trimestre se contará con un primer avance del documento que contenga un diagnóstico y lineamientos preliminares de acción.
| 1.3 | Definir y Publicar lineamientos internos para la apertura de datos | Formalizar lineamientos que contengan los formatos de datos y su relación con la ley de acceso a la información pública. | Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-10-31 |  | En el 2016 se realizó con la Universidad Nacional una consultoría, en la que se pretendía identificar la información adecuada para publicar y la definición de unas políticas o lineamientos para implementar esta actividad, mediante la metodología de arquitectura empresarial para Datos Abiertos, bajo los lineamientos de GEL. Dado lo anterior y con base en los documentos entregados por la Universidad Nacional como resultado de su diagnóstico; el documento de lineamientos así como la definición del proceso de apertura de datos abiertos, se encuentran en construcción, una vez finalizados se realizará la respectiva socialización y publicación en la página web. Sin embargo, aunque no existe procedimiento estandarizado en la entidad y tampoco un documento de lineamientos, en la página web del Ministerio de Vivienda y en la plataforma de datos.gov de Mintic, se han venido publicando y actualizando periódicamente 11 dataset para Datos Abiertos, los cuales fueron identificados en su momento.
| 1.4 | Socialización y promoción del Código de Ética y del Código del Buen Gobierno del Ministerio | Sensibilización en los procesos de Inducción y reinducción a servidores públicos de planta del MVCT | Gestión del Talento Humano | GTH | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | 100% | En el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Abril de 2017, se efectuaron 12 nombramientos en la Entidad, a la totalidad de estos nuevos servidores se les realizó el correspondiente proceso de Inducción, el cual incluye tematicas relacionadas con ( Código de Ética y Código del Buen Gobierno ). Las evidencias reposan en el Grupo de Talento Humano. y se pueden constatar en el diligenciamiento de formato (TH-F-06 EVALUACIÓN INDUCCIÓN DE NUEVOS SERVIDORES )
| 1.5 | Hacer seguimiento al ejercicio de lineamientos éticos | Informe sobre el ejercicio de lineamientos éticos | No Aplica. | Comité de Ética | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31
| 1.6 | Capacitación a Supervisores de Contratos | 6 capacitaciones en temas de Normatividad de Contratación, Sistemas de Compras y Contratación, Control Social a la Contratación, Sistemas de información, temas específicos del Contrato de supervisión y riesgos de contratación. | Gestión de Contratación | GC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 |  | Se cumple, se cuenta con evidencias como invitaciones mediante correo electronico para "Charlas a supervisores de contratos". El 28 de febrero de 2017 se realizó la charla sobre NORMATIVIDAD DE CONTRATACIÓN. El 28 de abril de 2017 se realizó la charla sobre Sistemas de Compras y Contratación Como evidencia se cuenta con los listados de asistencia a dichas capacitaciones.
| 1.7 | Capacitación a Funcionarios en temas de gestión pública. | 8 capacitaciones en temas de Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano, Gestión Administrativa, Participación Ciudadana, Servicio al Ciudadano, Lucha contra la Corrupción, Gobierno de la Información, cultura organizacional y comportamientos éticos | Gestión del Talento Humano | GTH | Recursos Humanos disponibles del MVCT o red institucional a cero costo | 2017-12-31 |  | El Grupo de Talento Humano se encuentra adelantando las gestiones que permitan efectuar estas capacitaciones, las cuales se dictaran en el segundo semestre del corriente año.
| 1.8 | Actualizar manual de contratación según requerimiento del ITN. | Manual Actualizado. | Gestión de Contratación | GC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-06-30 |  | El grupo de contratos durante el mes de febrero de 2017, adelanto sesiones con representantes de las diferntes áreas a fin que se comentaran sus observaciones al manual para revisarlas y de ser necesario incluirlas en la actualización del Manual de Contratación. Adicionalmente el Grupo de Contratos realizó una jormada de revisión al Manual donde se discutieron aspectos a revisar para la actualización del Manual. Como evidencia se anexan los correspondintes listados de asistencia.