Bogotá D.C, junio del 2026

INFORME DE EMPALME Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, JURÍDICO Y FINANCIERO SOBRE LOS CONVENIOS DE USO DE RECURSOS SUSCRITOS EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO No. 170 DE 2013

Desde el Estado Colombiano se ha desarrollado la política de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y saneamiento básico, buscando con ella establecer las bases integrales de intervención en lo referente a la prestación de estos servicios, al igual que la distribución de las funciones de política, regulación económica y ambiental, control y prestación.

En el marco legal vigente y aplicable, los garantes de la prestación de los servicios públicos de agua, alcantarillado y aseo, son los Municipios, según lo establecido en la normativa legal aplicable y vigente, así: Art. 311 Constitución Nacional [], 6° de la Ley 1551 de 2012 [] y 5° de la Ley 142 de 1994 [], y por tanto es la Administración Municipal quien deberá adelantar las gestiones necesarias para su solución, incluyéndose aquellas relacionadas con la formulación del proyecto y la consecución de los recursos correspondientes.

En ese sentido, es el ente territorial, a partir de las necesidades identificadas en su comunidad, la responsable de priorizar y estructurar los proyectos de agua potable y saneamiento básico requeridos, teniendo en cuenta para ello la normativa que regula el sector, labor que puede realizar en concurso con el Gestor del Plan Departamental de Agua – PDA del respectivo departamento o en su defecto acudiendo a esta cartera ministerial, para contar con la asistencia técnica para la formulación y estructuración de proyectos en materia de agua potable y saneamiento básico.

Por su parte, los artículos 7° y 8° de la Ley 142 de 1994 establecen que es función de la Nación y los departamentos, entre otras, la de apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios públicos.

Así mismo, el artículo 2 del Decreto 3571 de 2011, modificado por el Decreto 1604 de 2020, establece las competencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la gestión de proyectos de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional, así:

“(…) Numeral 1: Formular, dirigir y coordinar las políticas, planes, programas y regulaciones (…), así como los instrumentos normativos para su implementación.

Numeral 18: Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, a las autoridades ambientales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en el marco de las competencias del sector (…)”

Respecto a la materia, el artículo 250 de la Ley 1450 de 2011, por medio del cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 estableció que, "El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es el competente para evaluar y viabilizar los proyectos del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico que soliciten apoyo financiero de la Nación y sus entidades públicas descentralizadas a través del mecanismo definido", objetivos que fueron ratificados a través del actual Plan Nacional de Desarrollo.

Acorde con lo expuesto, la competencia de este Ministerio en el sector se encuentra dada en dos (2) dimensiones claramente definidas, i) de un lado como rector de política institucional en materia de agua potable y saneamiento básico; y por el otro, ii) brindando apoyo financiero en nombre de la Nación y asistencia técnica, a favor de los entes territoriales y/o Empresas de Servicios Públicos que así lo demanden y que cumplan con las exigencias legales para el efecto, en los términos consagrados en la normatividad descrita.

Es decir, esta cartera ministerial brinda asistencia técnica a los Departamentos, Municipios, Distritos, y Gestores de Planes Departamentales de Agua, Operadores o Personas Prestadoras de los Servicios, siempre que estos últimos cuenten con el aval del(los) municipio(s) o distrito(s) beneficiario(s) de los proyectos; igualmente, evalúa los proyectos que solicitan apoyo financiero de la Nación para su ejecución, con soporte en la información documental entregada para el efecto por el formulador, los cuales deben cumplir con la Resolución 0661 de 2019 en cuanto a los requisitos de presentación de proyectos, y simultáneamente con la Resolución 0330 de 2017 y sus modificatorias, que corresponden al reglamento técnico del sector de agua y saneamiento básico.

Es así como, dado que este Ministerio no estructura, no formula ni ejecuta proyectos, la asignación de recursos del sector de agua potable y saneamiento básico, debe estar mediada por la presentación de un proyecto por parte del ente territorial interesado ante el mecanismo de evaluación y viabilizacion de proyectos, cumpliendo los requerimientos normativos vigentes, con miras a obtener concepto favorable que permita aspirar al apoyo financiero de la Nación, mismo que depende de la disponibilidad presupuestal existente para el sector al momento de viabilizar el proyecto.

Respecto a dicho punto en particular, resulta oportuno precisar que los proyectos que son viabilizados a través del Mecanismo correspondiente a cargo de esta cartera ministerial, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el MVCT en la normativa y reglamentación aplicable y vigente, posteriormente quedan formalizados mediante la suscripción de Convenios Interadministrativos, dentro de los cuales la responsabilidad en materia de ejecución de los contratos derivados, ya sea de obra, interventoría o de estudios y diseños, corre a cargo única y exclusivamente de la Entidad contratante o ejecutora.

Dentro del proceso de evaluación y viabilizacion del proyecto se define quien tendrá a cargo la ejecución, es decir, la responsabilidad de llevar a cabo los correspondientes procesos para la debida ejecución del proyecto viabilizado. Casi siempre, se trata de las entidades territoriales beneficiarias, los gestores de los Planes Departamentales de Agua, Empresas de Servicios Públicos o de las entidades que brindan al Ministerio los servicios de gerencia integral o asistencia técnica en virtud de las previsiones establecidas en el Decreto 1077 de 2015, subrogado en lo pertinente por el Decreto 1425 de 2019.

En ese sentido, en el marco del apoyo financiero otorgado por la Nación para coadyuvar en la ejecución de proyectos sectoriales se deduce que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no actúa como ejecutor de proyectos, por lo cual, son las unidades ejecutoras designadas, quienes adelantan los trámites precontractuales, contractuales y post contractuales respectivos, los cuales traen inmersas las competencias de Supervisión, respecto de la contratación derivada del proyecto, señaladas en la Ley 1474 de 2011 y demás normas vigentes en la materia.

Así mismo, resulta oportuno indicar que el numeral 10 del artículo 21 del Decreto 3571 de 2011, modificado por el Decreto 1604 de 2020 establece que desde el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico se llevará a cabo el “seguimiento al alcance, el presupuesto y el plazo de ejecución a proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico, que hayan sido viabilizados por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico con cargo a recursos de la Nación”. En esa línea, el seguimiento es adelantado a la ejecución de recursos públicos adjudicados a entidades territoriales para la ejecución de proyectos en materia de agua potable y saneamiento básico, administrados ya sea por las entidades territoriales beneficiarias o por terceros.

En ese orden, una vez un proyecto en materia de agua potable y saneamiento básico cuenta con el concepto de viabilidad del Comité Técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, la resolución de asignación de los recursos de la Nación y la suscripción del convenio interadministrativo de uso de recursos correspondiente, la ejecución de éste es responsabilidad única y exclusiva del GESTOR o EJECUTOR de los recursos designado, quien debe asegurar el inicio, ejecución y culminación a cabalidad del proyecto financiado; esto, en cumplimiento de las disposiciones y lineamientos emanados por parte del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico dentro del proceso de evaluación y viabilidad del proyecto referido.

Efectuada la anterior precisión, en lo que concierne a las gestiones adelantadas con las “Empresa Municipales de Cali – EMCALI” me permito presentar informe de supervisión y gerencia de la siguiente forma:

Generalidades del CONPES 3858 DE 20216

El documento CONPES 3858 de 2016 modificó el CONPES 3750 de 2013 y estableció un marco estratégico para el apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura de servicios públicos en Santiago de Cali. Su propósito principal consiste en fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, abordando tres desafíos clave: Eficiencia operativa – Sostenibilidad ambiental – Equidad en el acceso a servicios básicos

Líneas de Inversión

- Modernización de Redes. Renovación y optimización de la infraestructura existente. Reducción de pérdidas técnicas y mejora en la eficiencia del sistema.

- Expansión de Cobertura. Ampliación del servicio a zonas no atendidas o con cobertura limitada. Inclusión de comunidades vulnerables en el sistema de acueducto y alcantarillado.

- Innovación en Tratamiento. Implementación de tecnologías avanzadas para el tratamiento de aguas residuales. Mejora en la calidad del agua y cumplimiento de estándares ambientales.

Objeto: Apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Santiago de Cali. Se realizan inversiones en:

- Informacion general de los CUR suscritos entre el MVCT, EMCALI EICE y El Distrito de Santiago de Cali en el marco del convenio 170 de 2013.

En el marco del Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero No. 170 de 2013, y conforme a los lineamientos establecidos, se estructuraron los Convenios Interadministrativos de Uso de Recursos (CUR) que se relacionan a continuación.

Estos convenios constituían la base para la ejecución de proyectos estratégicos orientados al fortalecimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado en Santiago de Cali:

| CONVENIO | PROYECTO |
| --- | --- |
| 016-2018 | Construcción de un Sistema de Captación del Río Cauca Tipo Filtración en Lecho de Río en el Municipio de Santiago de Cali. |
| 627-2019 | Control de Aguas Residuales en Canales de Aguas Lluvias en el Barrio San Carlos de Cali. |
| 880-2019 | Optimización Redes de Acueducto en Los Barrios San Luis y San Carlos. |
| 882-2019 | Optimización Centro de Control Maestro Acueducto y Alcantarillado de EMCALI EICE ESP Fase II en Santiago de Cali. |
| 625-2019 | Optimización del Funcionamiento Hidráulico y Estructural de la Red Secundaria de Alcantarillado en el Barrio San Luis de Cali. |
| 626-2019 | Optimización de Redes de Acueducto en Los Barrios Lido, Colseguros, Saavedra Galindo, Puerto Mallarino y Simón Bolívar. |
| 040-2017 | Construcción Nueva Aducción PTAP San Antonio. |
| 051-2017 | Formulación Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. |
| 881-2019 | Conformación de Sectores Hidráulicos en la Red Baja Oriental del Sistema de Distribución de Agua Potable de la Ciudad de Santiago de Cali. |
| 153-2016 | Optimización para las Mejoras de la Infraestructura Existente de la PTAR Cañaveralejo. |
| 012-2017 | Optimización redes de distribución de Acueducto (tuberías y accesorios) en el Municipio de Santiago de Cali |

Estado de la inversión real al momento del recibo de la supervisión:

Estado de los convenios al momento del recibo de la supervisión:

| # | CUR | ESTADO CONVENIO | PROYECTO | ESTADO PROYECTO | Avance Físico | VALOR PROYECTO | % FIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 016-2018 | Suspendido | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL RÍO CAUCA TIPO FILTRACIÓN EN LECHO DE RÍO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | Suspendido con avance de obra física | 43,16% | $48.270.863.161 | 63% |
| 2 | 627-2019 | En Ejecución | CONTROL, DE AGUAS RESIDUALES EN CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN CARLOS DE CALI. | Suspendido con avance de obra física | 50,33% | $32.457.769.459 | 49% |
| 3 | 880-2019 | Suspendido | OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS SAN LUIS Y SAN CARLOS | Suspendido con avance de obra física | 33.40 % | $ 7.797.957.097 | 34% |
| 4 | 882-2019 | En ejecución | OPTIMIZACION CENTRO DE CONTROL MAESTRO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMCALI EICE ESP FASE EN SANTIAGO DE CALI | Suspendido con avance de obra física | 68,59% | $37.437.214.439 | 65% |
| 5 | 625-2019 | En Ejecución | OPTIMIZACION DEL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE LA RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN LUIS DE CALI. | Sin Contratación Derivada Etapa precontractual adelantada | 0% | $32.069.117.238 | 0% |
| 6 | 626-2019 | En Ejecución | OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS LIDO, COLSEGUROS, SAAVEDRA GALINDO, OUERETO MALLARINO Y SIMON BOLIVAR. | Sin Contratación Derivada Etapa precontractual adelantada | 0% | $15.706.653.975 | 0% |
| 7 | 051-2017 | Suspendido | FORMULACION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | Sin Contratación Derivada | 0% | $44.823.036.216 | 2% |
| 8 | 881-2019 | Suspendido | CONFORMACIÓN DE SECTORES HIDRÁULICOS EN LA RED BAJA ORIENTAL DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI | Sin Contratación Derivada | 0% | $14.241.874.379 | 0% |
| 9 | 040-2017 | Suspendido | CONSTRUCCION NUEVA ADUCCION PTAP SAN ANTONIO | Sin Contratación Derivada | 37.0%* | $51.704.810.107 | 31% |
| 10 | 153-2016 | En ejecución Proy. Suspensión | OPTIMIZACIÓN PARA LAS MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PTAR CAÑAVERALEJO | Sin Contratación Derivada | 23.0%* | $84.873.246.532 | 40% |
| 11 | 012-2018 | Liquidación Judicial | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CIUDAD DE CALI | Terminado | 100% | $6.458.002.262 | 91% |

Reformulaciones adelantadas en la vigencia 2025:

Aprobación Reformulaciones (6 Proy.) y Gestión de Aprobación (1 Proy.) - Vigencia 2025

- Reformulación No. 3 – CUR 626 de 2019 ($ 1.434.401.780): Optimización de redes de acueducto en seis barrios del suroriente de Cali. (Aprobación MVCT julio 2025).

- Reformulación No. 2 – CUR 627 de 2019 ($ 9.236.256.781): Control de aguas residuales en canales de aguas lluvias en el barrio San Carlos. (Aprobación MVCT julio 2025).

- Reformulación No. 3 – CUR 625 de 2019 ($ 5.280.425.459): Optimización hidráulica y estructural de la red secundaria de alcantarillado en el barrio San Luis. (Aprobación MVCT julio 2025).

- Reformulación No. 2 – CUR 882 de 2019 ($ 1.027.053.489): Adecuación del Centro de Control Maestro de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI. (Aprobación MVCT julio 2025).

- Reformulación No. 4 – CUR 880 de 2019 ($ 1.918.575.947): Optimización de redes de acueducto en los barrios San Luis y San Carlos. (Aprobación MVCT julio 2025).

- Reformulación No. 3 – CUR 016 de 2018 ($10.916.747.755): Construcción de un sistema de captación del río Cauca tipo filtración de lecho de río en el municipio de Santiago de Cali. (Aprobación MVCT agosto 2025)

Recursos asignados con cargo al Presupuesto General de la Nación – PGN 2025, por un valor de $29.813.461.212

- Reformulación No. 4 – CUR 040 de 2017 ($2.316.574.338): Construcción Nueva Aducción PTAP San Antonio. (Formalización 25/08/2025. ESTADO. Revisión MVCT Proy. octubre 2025).

PGN 2025 $32.130.035.550

Sobre las dificultades existentes:

A continuación, se presenta la información general de los convenios suscritos, con el propósito de contextualizar su alcance y estado de ejecución. Este resumen se formula en el marco de los compromisos interadministrativos entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y el Distrito de Santiago de Cali, y se expone en un lenguaje ejecutivo para facilitar el análisis correspondiente.

- Construcción de un Sistema de Captación del Río Cauca Tipo Filtración en Lecho de Río en el Municipio de Santiago de Cali.

| NÚMERO DEL CONVENIO | 016 de 2018 |
| --- | --- |
| OBJETO DEL CONVENIO | Establecer los términos y condiciones, para la ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL RÍO CAUCA TIPO FILTRACIÓN EN LECHO DE RÍO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI” con cargo a los recursos aportados por la Nación mediante Resolución No. 0690 del 8 de noviembre de 2013 aclarada y adicionada mediante resolución No. 0640 del 29 de agosto de 2016 y No. 711 del 29 de septiembre de 2016. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 13 de noviembre de 2018 |
| BENEFICIARIO | Municipio de Santiago de Cali (Valle del Cauca) |
| NIT | 890399011-3 |
| EJECUTOR | EMPRESA VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP |
| VALOR DEL CONVENIO | El presente convenio no genera erogación presupuestal para las partes. |
| VALOR VIABILIZADO DEL PROYECTO | $ 24.625.129.358 |
| REFORMULACIÓN N°1 - VALOR DEL PROYECTO | Adición de $ 8.151.488.441 |
| REFORMULACIÓN N°2 - VALOR DEL PROYECTO | Adición de $ 4.577.497.607 |
| REFORMULACIÓN N°3 - VALOR DEL PROYECTO | Adición de $ 10.916.747.755 |
| REFORMULACIÓN N°4 - VALOR DEL PROYECTO | No se adicionaron recursos |
| PLAZO INICIAL | El plazo de ejecución del presente convenio será de dos (2) años contados a partir del perfeccionamiento de este. |
| FECHA DE INICIO | 13 de noviembre de 2018 |
| FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 12 de noviembre de 2020 |
| REFORMULACIONES | Reformulación N°1 aprobada en comité técnico No. 30 del 01 de agosto de 2019, en la cual se adicionaron recursos por $8.151.488.441 |
|  | Reformulación N°2 aprobada en sesión de Comité No. 48 del 18 de noviembre de 2022., en la cual se adicionaron recursos por $4.577.497.607 |
|  | Reformulación N°3 aprobada en sesión de Comité No. 18 del 27 junio de 2025., en la cual se adicionaron recursos por $10.916.747.755 |
|  | Reformulación Nº4 aprobada en la sesión del Comité No. 51 del 26 de diciembre de 2025, actualizó el plan financiero del proyecto, ajustando los recursos pendientes por desembolsar al presupuesto del PGN 2025. |
| VALOR FINAL PROYECTO | $ 48.270.863.161 |
| PRÓRROGAS | Primera: Se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de diciembre de 2023, mediante Otrosí No. 1 de fecha 11 de noviembre de 2020. Segunda: Se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de abril de 2025, mediante Otrosí No. 2 de fecha 26 de diciembre de 2023. |
| SUSPENSIONES | Suspensión No. 1. Suscrita el 28 de abril de 2025, con fecha de reinicio del 31 de octubre de 2025. |
|  | Suspensión No. 2. Suscrita el 30 de octubre de 2025, con fecha de reinicio del 31 de marzo de 2026. |
|  | Suspensión No. 3. Suscrita el 30 de octubre de 2025, con fecha de reinicio del 31 de marzo de 2026. |
| FECHA DE TERMINACION | 02 de julio de 2026 |

REGISTRO FOTOGARFICO

- Control de Aguas Residuales en Canales de Aguas Lluvias en el Barrio San Carlos de Cali.

| NÚMERO DEL CONVENIO | 627 de 2019 |
| --- | --- |
| OBJETO DEL CONVENIO | Aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras e interventoría del proyecto denominado “CONTROL, DE AGUAS RESIDUALES EN CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN CARLOS DE CALI” y establecer las condiciones para hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Santiago de Cali en el Departamento de Valle del Cauca. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 26 de junio de 2019 |
| BENEFICIARIO | Municipio de Santiago de Cali (Valle del Cauca) |
| NIT | 890399011-3 |
| EJECUTOR | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P. |
| VALOR DEL CONVENIO | El presente convenio no genera erogación presupuestal para las partes. |
| VALOR VIABILIZADO DEL PROYECTO | $ 22.711.260.239 |
| REFORMULACIÓN N°1 - VALOR DEL PROYECTO | Adición de $ 510.252.439 (recursos EMCALI) |
| REFORMULACIÓN N°2 - VALOR DEL PROYECTO | Adición de $ 9.236.256.781 (recursos PGN 2025) |
| REFORMULACIÓN N°3 - VALOR DEL PROYECTO | No se adicionaron recursos |
| PLAZO INICIAL | El plazo de ejecución del presente convenio será establecido por la duración de las obras e Interventoría del proyecto objeto del presente convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del mismo. |
| FECHA DE INICIO | 26 de junio de 2019 |
| FECHA TERMINACIÓN INICIAL | INDEFINIDA, por el condicionamiento establecido en el plazo inicial. |
| REFORMULACIONES | Reformulación N°1 aprobada en comité técnico No. 28 del 11 de septiembre de 2024, en la cual se adicionaron recursos por $510.252.439 |
|  | Reformulación N°2 aprobada en comité técnico No. 18 del 27 de junio de 2025, en la cual se adicionaron recursos por $9.236.256.781 |
|  | Reformulación N°3 aprobada en la sesión del Comité No. 51 del 26 de diciembre de 2025, actualizó el plan financiero del proyecto, ajustando los recursos pendientes por desembolsar al presupuesto del PGN 2025. |
| VALOR FINAL PROYECTO | $ 32.457.769.459 |
| PRÓRROGAS | No aplica a la fecha |
| SUSPENSIONES | No aplica a la fecha |
| FECHA DE TERMINACION | Debido a que la contratación derivada se encuentra suspendida, no es posible definir la fecha de terminación del proyecto y, por ende, la del convenio, teniendo en cuenta el condicionamiento establecido en el plazo del mismo. |

- Optimización Redes de Acueducto en Los Barrios San Luis y San Carlos.

| NÚMERO DEL CONVENIO | 880 de 2019 |
| --- | --- |
| OBJETO DEL CONVENIO | Aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras e interventoría del proyecto denominado “OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS SAN LUIS Y SAN CARLOS” y establecer las condiciones para hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Santiago de Cali- en el Departamento de Valle del Cauca. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 31 de diciembre de 2019 |
| BENEFICIARIO | Municipio de Santiago de Cali (Valle del Cauca) |
| NIT | 890399011-3 |
| EJECUTOR | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P. |
| VALOR DEL CONVENIO | El presente convenio no genera erogación presupuestal para las partes. |
| VALOR VIABILIZADO DEL PROYECTO | $ 4.472.949.797 |
| REFORMULACIÓN N°1 - VALOR DEL PROYECTO | Adición de $ 317.089.859 |
| REFORMULACIÓN N°2 - VALOR DEL PROYECTO | Adición de $ 871.994.997 |
| REFORMULACIÓN N°3 - VALOR DEL PROYECTO | Adición de $ 217.346.497 |
| REFORMULACIÓN N°4 - VALOR DEL PROYECTO | Adición de $ 1.918.575.947 |
| REFORMULACIÓN N°5 - VALOR DEL PROYECTO | No se adicionaron recursos |
| PLAZO INICIAL | El plazo de ejecución del presente convenio será de catorce (14) años contados a partir del perfeccionamiento de este. |
| FECHA DE INICIO | 31 de diciembre de 2019 |
| FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 30 de abril de 2021 |
| REFORMULACIONES | Reformulación N°1 aprobada en comité técnico No. 58 del 08 de octubre de 2021, en la cual se adicionaron recursos por $317.089.859 |
|  | Reformulación N°2 aprobada en sesión de Comité No. 60 del 15 de noviembre de 2023, en la cual se adicionaron recursos por $871.994.997 |
|  | Reformulación N°3 aprobada en sesión de Comité No. 28 del 11 de septiembre de 2024, en la cual se adicionaron recursos por $ 217.346.497 |
|  | Reformulación N°4 aprobada en sesión de Comité No. 18 del 27 de junio de 2025, en la cual se adicionaron recursos por $ 1.918.575.947 |
|  | Reformulación N°5 aprobada en la sesión del Comité No. 51 del 26 de diciembre de 2025, actualizó el plan financiero del proyecto, ajustando los recursos pendientes por desembolsar al presupuesto del PGN 2025. |
| VALOR FINALPROYECTO | $ 7.797.957.097 |
| PRÓRROGAS | Primera: Se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 31 de diciembre de 2023, mediante Otrosí No. 1 de fecha 24 de febrero de 2021. Segunda: Se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de septiembre de 2024, mediante Otrosí No. 2 de fecha 26 de diciembre de 2023. |
| SUSPENSIONES | Suspensión No. 1. Suscrita el 25 de septiembre de 2024, con fecha de reinicio del 25 de diciembre de 2024. |
|  | Suspensión No. 2. Suscrita el 24 de diciembre de 2024, con fecha de reinicio del 25 de mayo de 2025. |
|  | Suspensión No. 3. Suscrita el 23 de mayo de 2025, con fecha de reinicio del 25 de septiembre de 2025. |
|  | Suspensión No. 4. Suscrita el 18 de septiembre de 2025, con fecha de reinicio del 24 de marzo de 2026. |
|  | Suspensión No. 5. Suscrita el 25 de marzo de 2026, con fecha de reinicio del 25 de junio de 2026. |
| FECHA DE TERMINACION | 30 de junio de 2026 |

REGISTRO FOTOGARFICO

- Optimización Centro de Control Maestro Acueducto y Alcantarillado de EMCALI EICE ESP Fase II en Santiago de Cali.

| NÚMERO DEL CONVENIO | 882 de 2019 |
| --- | --- |
| OBJETO DEL CONVENIO | Aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras e interventoría del proyecto denominado “OPTIMIZACION CENTRO DE CONTROL MAESTRO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMCALI EICE ESP FASE EN SANTIAGO DE CALI” y establecer las condiciones para hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Santiago de Cali- en el Departamento de Valle del Cauca. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 31 de diciembre de 2019 |
| BENEFICIARIO | Municipio de Santiago de Cali (Valle del Cauca) |
| NIT | 890399011-3 |
| EJECUTOR | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P. |
| VALOR DEL CONVENIO | El presente convenio no genera erogación presupuestal para las partes. |
| VALOR VIABILIZADO DEL PROYECTO | $ 27.689.001.215 |
| REFORMULACIÓN N°1 - VALOR DEL PROYECTO | Adición de $ 8.721.159.735 (recursos nación y EMCALI) |
| REFORMULACIÓN N°2 - VALOR DEL PROYECTO | Adición de $ 1.027.053.489 (recursos nación PGN 2025) |
| PLAZO INICIAL | El plazo de ejecución del presente convenio será de TREINTA (30) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, previo perfeccionamiento. |
| FECHA DE INICIO | 31 de diciembre de 2019 |
| FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 30 de junio de 2022 |
| REFORMULACIONES | Reformulación N°1, aprobada en el Comité Técnico No. 35 del 15 de noviembre de 2024, en la cual se adicionaron recursos por $ 8.721.159.735 |
|  | Reformulación N°2, aprobada en el Comité Técnico No. 18 del 27 de junio de 2025, en la cual se adicionaron recursos por $ 1.027.053.489 |
| VALOR FINAL PROYECTO | $ 37.437.214.439 |
| PRÓRROGAS | Primera: Se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de junio de 2024, mediante Otrosí No. 1 de fecha 15 de junio de 2022. |
|  | Segunda: Se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 10 de enero de 2025, mediante Otrosí No. 2 de fecha 15 de agosto de 2024. |
|  | Tercera: Se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 10 de enero de 2026, mediante Otrosí No. 3 de fecha 10 de enero de 2025. |
|  | Cuarta: Se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 31 de diciembre de 2026, mediante Otrosí No. 4 de fecha 08 de enero de 2026. |
| SUSPENSIONES | Suspensión No. 1. Suscrita el 28 de junio de 2024, con fecha de reinicio del 15 de agosto de 2024. |
| FECHA DE TERMINACION | 31 de diciembre de 2026 |

Sobre su importancia estratégica:

El CENTRO DE CONTROL MAESTRO - CCM es la integración de varios componentes como:

- SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos).

- GID (Gestión de Información de Daños).

- SIG (Sistema de Información Geográfico).

- MSH (Modelo de Simulación Hidráulica)

Centralizando la información de la infraestructura, variables y parámetros del Sistema de Distribución de Agua Potable y del Sistema de Drenaje de Aguas Lluvias y Residuales, de tal manera que permita el monitoreo, control, análisis, modelado, y toma de decisiones como soporte para los distintos subprocesos de la UENAA.

Con el objetivo de maximizar la confiabilidad general del sistema, desarrollando procesos de entrenamiento y metodologías de trabajo que maximicen el aprovechamiento de tales herramientas tecnológicas e implementar la medición eléctrica para el logro de la eficiencia energética.

Sobre su alcance:

- Acueducto: Presión, nivel, variador de frecuencia, telemetría y equipos de bombeo Acueducto a 20 estaciones de Bombeo.

- Sincronización de Tiempo sistema de RTU con PLC Frond-end y Scada y respaldo por fibra de Repetidores.

- Actualización de PLC y Módulo para almacenamiento de datos en RTU.

- Apantallamiento exterior e interior (estudio, diseño, y suministro de protección contra descargas atmosférica).

Alcantarillado

- Suministro, instalación y puesta en marcha de instrumentación (nivel, caudal, vibración), en 10 estaciones de bombeo.

- Sincronización de Tiempo sistema de RTU con PLC Frond-end y Scada y respaldo por fibra de Repetidores.

- Actualización de PLC y Módulo para almacenamiento de datos en RTU.

- Apantallamiento Exterior e interior (estudio, diseño, y suministro de protección contra descargas atmosférica).

Red de Distribución Agua Potable

- Suministro, instalación y puesta en marcha de instrumentación (Presión).

- RTU para la comunicación con la red primaria (PLC, radio, antena, panel solar, pararrayos, protecciones).

- Módulo para almacenamiento de datos en RTU

Alertas Tempranas

- Ampliar el monitoreo de canales de aguas lluvias.

- Suministro, instalación  y puesta en marcha de instrumentación (Nivel).

- RTU para comunicación con la red primaria (PLC+ Radios + Antena + instalación Antena y Pararrayos + Gabinete Radios)

- Módulo para almacenamiento de datos en RTU.

- Poste metálico con brazo lateral

| REGISTRO FOTOGRAFICO VISITAS REALIZADAS |  |
| --- | --- |

- Optimización del Funcionamiento Hidráulico y Estructural de la Red Secundaria de Alcantarillado en el Barrio San Luis de Cali.

| NÚMERO DEL CONVENIO | 625 de 2019 |
| --- | --- |
| OBJETO DEL CONVENIO | Aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras e interventoría del proyecto denominado “OPTIMIZACION DEL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE LA RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN LUIS DE CALI” y establecer las condiciones para hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Santiago de Cali - en el Departamento de Valle del Cauca. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 26 de junio de 2019 |
| BENEFICIARIO | Municipio de Santiago de Cali (Valle del Cauca) |
| NIT | 890399011-3 |
| EJECUTOR | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P. |
| VALOR DEL CONVENIO | El presente convenio no genera erogación presupuestal para las partes. |
| VALOR VIABILIZADO DEL PROYECTO | $ 18.523.686.419 |
| REFORMULACIÓN N°1 - VALOR DEL PROYECTO | Adición de $1.580.382.831 |
| REFORMULACIÓN N°2 - VALOR DEL PROYECTO | Adición de $ 7.326.004.873 |
| REFORMULACIÓN N°3 - VALOR DEL PROYECTO | Adición de $ 5.280.425.459 |
| PLAZO INICIAL | El plazo de ejecución del presente convenio será de la duración de las obras e Interventoría del proyecto objeto del presente convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del mismo. |
| FECHA DE INICIO | 26 de junio de 2019 |
| REFORMULACIÓN | Reformulación N°1, aprobada en el Comité Técnico No. 58 el 08 de octubre de 2021, en la cual se adicionaron recursos por $1.580.382.831 |
|  | Reformulación N°2, aprobada en sesión de Comité No. 60 del 15 de noviembre de 2023., en la cual se adicionaron recursos por $7.326.004.873 |
|  | Reformulación N°3, aprobada en sesión de Comité No. 18 del 27 de junio de 2025., en la cual se adicionaron recursos por $ 5.280.425.459 |
| VALOR FINAL PROYECTO | $ 32.710.499.582 |
| TERMINACION ANTICIPADA | El 27 de mayo de 2026 se formalizo la terminación anticipada del CUR 625 de 2019, conforme a lo establecido en la mesa de reacción y arreglo directo. |

- Optimización de Redes de Acueducto en Los Barrios Lido, Colseguros, Saavedra Galindo, Puerto Mallarino y Simón Bolívar.

| NÚMERO DEL CONVENIO | 626 de 2019 |
| --- | --- |
| OBJETO DEL CONVENIO | Aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras e interventoría del proyecto denominado “OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS LIDO, COLSEGUROS, SAAVEDRA GALINDO, PUERTO MALLARINO Y SIMON BOLIVAR” y establecer las condiciones para hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Santiago de Cali en el Departamento de Valle del Cauca. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 26 de junio de 2019 |
| BENEFICIARIO | Municipio de Santiago de Cali (Valle del Cauca) |
| NIT | 890399011-3 |
| EJECUTOR | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P. |
| VALOR DEL CONVENIO | El presente convenio no genera erogación presupuestal para las partes. |
| VALOR VIABILIZADO DEL PROYECTO | $ 9.570.107.826 |
| REFORMULACIÓN N°1 - VALOR DEL PROYECTO | Adición de $ 946.347.256 |
| REFORMULACIÓN N°2 - VALOR DEL PROYECTO | Adición de $ 3.755.797.113 |
| REFORMULACIÓN N°3 - VALOR DEL PROYECTO | Adición de $ 1.434.401.780 |
| PLAZO INICIAL | El plazo de ejecución del presente convenio será de la duración de las obras e Interventoría del proyecto objeto del presente convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del mismo. |
| FECHA DE INICIO | 26 de junio de 2019 |
| FECHA TERMINACIÓN INICIAL | No aplica a la fecha |
| REFORMULACIÓN | Reformulación N°1, aprobada en el Comité Técnico No. 58 el 08 de octubre de 2021, en la cual se adicionaron recursos por $ 946.347.256 |
|  | Reformulación N°2, aprobada en sesión de Comité No. 60 del 15 de noviembre de 2023., en la cual se adicionaron recursos por $ 3.755.797.113 |
|  | Reformulación N°3, aprobada en sesión de Comité No. 18 del 27 de junio de 2025., en la cual se adicionaron recursos por $ 1.434.401.780 |
| VALOR FINAL PROYECTO | $ 15.706.653.975 |
| TERMINACION ANTICIPADA | El 20 de mayo de 2026 se formalizo la terminación anticipada del CUR 626 de 2019, conforme a lo establecido en la mesa de reacción y arreglo directo. |

- Conformación de Sectores Hidráulicos en la Red Baja Oriental del Sistema de Distribución de Agua Potable de la Ciudad de Santiago de Cali.

| NÚMERO DEL CONVENIO | 881 de 2019 |
| --- | --- |
| OBJETO DEL CONVENIO | Aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras e interventoría del proyecto denominado “CONFORMACIÓN DE SECTORES HIDRÁULICOS EN LA RED BAJA ORIENTAL DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI” y establecer las condiciones para hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Santiago de Cali- en el Departamento de Valle del Cauca. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 31 de diciembre de 2019 |
| BENEFICIARIO | Municipio de Santiago de Cali (Valle del Cauca) |
| NIT | 890399011-3 |
| VALOR DEL CONVENIO | El presente convenio no genera erogación de recursos. |
| VALOR DEL PROYECTO INICIAL | $ 12.277.187.851 |
| PLAZO INICIAL | El plazo de ejecución del presente convenio será de VEINTICUATRO (24) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y perfeccionamiento. |
| FECHA DE INICIO | 31 de diciembre de 2019 |
| FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 28 de diciembre de 2021 |
| ADICIÓN | No aplica a la fecha. |
| PRÓRROGA | Otro si No. 1 suscrito el 28 de diciembre de 2021, ampliando el plazo hasta el 30 de diciembre de 2024. |
| SUSPENSIÓN | Acta de Suspensión No. 1: Periodo del 18 de diciembre de 2024 hasta el 17 de julio de 2025. Acta de Suspensión No. 2: Período del 18 de julio de 2025 hasta el 17 de julio de 2026. |
| REFORMULACIÓN | Reformulación No. 1 – Comunicación No. 2021EE0131541 del 10 de noviembre de 2021 |
| VALOR FINAL PROYECTO | $ 14.241.874.379 |
| TERMINACIÓN ANTICIPADA | El 19 de mayo de 2026 se formalizo la terminación anticipada del CUR 881 de 2019, conforme a lo establecido en la mesa de reacción y arreglo directo. |

- Formulación Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.

| NÚMERO DEL CONVENIO | 051 de 2017 |
| --- | --- |
| OBJETO DEL CONVENIO | Aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras e interventoría del proyecto denominado “Formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Cali” y establecer las condiciones para hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Santiago de Cali- en el Departamento de Valle del Cauca” |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 10 de noviembre de 2017 |
| BENEFICIARIO | Municipio de Santiago de Cali (Valle del Cauca) |
| NIT | 890399011-3 |
| EJECUTOR | EMCALI |
| VALOR DEL CONVENIO | De acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta del convenio VALOR, APORTES Y DESEMBOLSOS: El convenio no genera erogación presupuestal para las partes. |
| VALOR DEL PROYECTO INICIAL | $ 30.599.423.894 |
| VALOR DEL PROYECTO REFORMULACIÓN N° 1 | $44.823.036.216 |
| PLAZO INICIAL | El plazo de ejecución del presente convenio será de dos (2) años contados a partir del perfeccionamiento de este. |
| FECHA DE INICIO | 10 de noviembre de 2017 |
| FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 09 de noviembre de 2019 |
| PRÓRROGA | Prorroga No. 1 suscrito el 26 de junio de 2019 – ampliando el plazo hasta el 26 de junio de 2022. Prorroga No. 2 suscrito el 15 de junio de 2022 – ampliando el plazo hasta el 26 de junio de 2024. Prórroga No. 3 suscrito el 26 de junio de 2024 – ampliando el plazo hasta el 26 de diciembre de 2024. |
| SUSPENSIÓN | Suspensión No. 01 suscrita el 17 de diciembre de 2024 – suspendiendo la ejecución del convenio desde el 17 de diciembre de 2024, hasta el 16 de mayo de 2025. Suspensión No. 02 suscrita el 14 de mayo de 2025 – suspendiendo la ejecución del convenio desde el 17 de mayo, hasta el 16 de noviembre de 2025. Suspensión No. 03 suscrita el 21 de noviembre de 2025 – suspendiendo la ejecución del convenio desde el 21 de noviembre de 2025, hasta el 20 de noviembre de 2026. |
| REFORMULACIÓN | Reformulación N°1 aprobada mediante comunicación con radicado No. 2023EE0115843 del 29 de diciembre de 2023, en la cual se adicionaron recursos por $14.223.612.322 |
|  | Reformulación N°2 aprobada mediante comunicación No. 2024EE0057498 del 02 de agosto de 2024., en la cual se ajustaron las vigencias del plan financiero aprobado en la reformulación Nro. 1, trasladando el recurso PGN 2020 a PGN 2024 |
| VALOR PROYECTO FINAL | $ 44.823.036.216 |
| TERMINACIÓN ANTICIPADA | El 01 de junio de 2026 se formalizo la terminación anticipada del CUR 051 de 2017, conforme a lo establecido en la mesa de reacción y arreglo directo. |

- Construcción Nueva Aducción PTAP San Antonio.

| NÚMERO DEL CONVENIO | 040 de 2017 |
| --- | --- |
| OBJETO DEL CONVENIO | Aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras e interventoría del proyecto denominado “Construcción nueva línea de aducción PTAP San Antonio” y establecer las condiciones para hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Santiago de Cali- en el Departamento de Valle del Cauca. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 08 de noviembre de 2017 |
| BENEFICIARIO | Municipio de Santiago de Cali (Valle del Cauca) |
| NIT | 890399011-3 |
| EJECUTOR | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P. |
| VALOR DEL CONVENIO | El presente convenio no genera erogación presupuestal para las partes. |
| VALOR VIABILIZADO DEL PROYECTO | $ 34.194.311.853 |
| REFORMULACIÓN N°1 - VALOR DEL PROYECTO | Balance Presupuestal $34.194.311.853 (se conservó el valor viabilizado inicialmente) |
| REFORMULACIÓN N°2 - VALOR DEL PROYECTO | Adición de $12.789.712.678 |
| REFORMULACIÓN N°3 - VALOR DEL PROYECTO | Adición de $4.720.785.576 |
| PLAZO INICIAL | El plazo de ejecución del presente convenio será de dos (2) años contados a partir del perfeccionamiento de este. |
| FECHA DE INICIO | 08 de noviembre de 2017 |
| FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 08 de noviembre de 2019 |
| REFORMULACIONES | Reformulación N°1, aprobada en el Comité Técnico No. 67 el 6 de diciembre de 2017, mediante la cual se realizó un ajuste al plan financiero mediante un balance presupuestal, manteniendo el valor inicialmente viabilizado. |
|  | Reformulación N°2, aprobada en sesión de Comité No. 01 del 22 de enero de 2021., en la cual se adicionaron recursos por $12.789.712.678 |
|  | Reformulación N°3, aprobada en sesión de Comité No. 56 del 22 de diciembre de 2022., en la cual se adicionaron recursos por $4.720.785.576 |
| VALOR FINAL PROYECTO | $51.704.810.107 |
| PRÓRROGAS | Primera: Se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de junio de 2021, mediante Otrosí No. 1 de fecha 26 de junio de 2019. Segunda: Se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de diciembre de 2022, mediante Otrosí No. 2 de fecha 29 de junio de 2021. Tercera: Se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 16 de junio de 2025, mediante Otrosí No. 3 de fecha 26 de diciembre de 2023. |
| SUSPENSIONES | Suspensión No. 1. Suscrita el 15 de junio de 2022, con fecha de reinicio del 15 de junio de 2023. Suspensión No.2. Suscrito el 12 junio de 2025 con fecha de reinicio 2 de agosto de 2026 |
| FECHA DE TERMINACION | 6 de agosto de 2026 |

Registro Fotográfico

| VISITA PROYECTO – ADUCCION PTAP RIO CALI |  |
| --- | --- |

Avance final reportado por el ejecutor:

Pendientes:

DISTRITO

Trámite de vigencias futuras.

Elaboración documento Técnico

Radicación y revisión en UAESP.

Radicación y revisión en Planeación Distrital - Viabilidad Proyecto.

Formulación y registro de Proyectos de inversión según Programación de Vigencia Futura.

Elaboración de Justificaciones para Exposición de Motivos y proyecto de Acuerdo.

Solicitud a Planeación, Hacienda, y Jurídica de viabilidad de proyecto de acuerdo de vigencias futuras (acompañado de Proyecto y exposición de motivos).

Elaboración de Conceptos - Revisión de proyectos de Inversión en banco (horizonte – Plan de desarrollo) - Exposición de Motivos, Proyecto de Acuerdo y Marco Fiscal Mediano Plazo - Marco Jurídico.

COMFIS - Plenarias Concejo – Aprobación de vigencias futuras

Trámite de CDP.

Trámite de CIA.

Por MVCT

Aprobación de la reformulación No. 4, radicada en agosto 2025.

Prorroga CONPES 3858

Por DNP

Asignación de recursos para las vigencias 2026 y posteriores.

EMCALI

Consignación de anticipo a la fiducia según Laudo.

Adición de recursos en presupuesto de acuerdo con CDP del Distrito.

Proceso de contratación Obra e Interventoría.

Ejecución de obra

CONTEXTO TÉCNICO–ESTRATÉGICO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA DE ADUCCIÓN HACIA LA PTAP RÍO CALI (CUR 040 DE 2017)

Longitud: 2.340 m. ; 430 m.  en tubería de 1,60 m. y 1.908 m en bóveda con dovelas de 0.5 m de ancho.

Construida en 1940 (84 años).

Incluía tramo de canal abierto que luego se cubrió con dovelas de concreto. Incluye tramos de conducción cerrada con profundidad de hasta 50 m.

No cumple con la Norma Sismo Resistente 2010, NSR-10.

Diagnóstico y diseños de adecuación y reforzamiento, realizados por la firma MANOV en 2007.

Diagnostico existente:

Grietas entre arcos prefabricados con desplazamientos entre dovelas.

Deterioro de la solera del conducto por abrasión del mismo.

Presión externa del terreno ocasionando fisuras en arcos y muros.

Infiltración de aguas residuales.

Ingreso de raíces y crecimiento de vegetación.

Abombamiento de muros que indica empuje activo del suelo.

Erosión de paredes laterales.

Area d einfluencia:

La construcción de una nueva línea de aducción entre el sistema bocatoma–desarenador y la PTAP Río Cali se desarrolla en un entorno operativo, hidrológico y territorial que demanda infraestructura más resiliente, redundante y ajustada a las condiciones actuales y futuras del recurso hídrico. El proyecto responde a un conjunto de factores estructurales que inciden directamente en la seguridad hídrica del sistema de acueducto, los cuales se sintetizan a continuación:

Condiciones hidrológicas del Río Cali y vulnerabilidad del sistema actual:

- El Río Cali presenta alta variabilidad hidrológica, con episodios frecuentes de turbiedad extrema, arrastre de sedimentos y crecientes súbitas asociadas a lluvias intensas.

- La infraestructura existente opera con márgenes limitados de redundancia, lo que incrementa la exposición a fallas unipunto en la conducción de agua cruda.

- La dinámica geomorfológica del cauce y los procesos de sedimentación en la zona de captación generan riesgos operativos que requieren corredores hidráulicos alternos y mayor capacidad de maniobra.

Exigencias de continuidad del servicio en un corredor urbano estratégico:

- La PTAP Río Cali abastece sectores urbanos densamente poblados y con presencia de equipamientos críticos, lo que exige altos niveles de confiabilidad en la oferta hídrica.

- Cualquier interrupción en la línea de aducción actual genera impactos inmediatos en la prestación del servicio público domiciliario, afectando actividades económicas, sociales y de salud pública.

- El sistema requiere infraestructura que permita operación continua en escenarios de contingencia, mantenimiento programado sin interrupciones y capacidad de respuesta ante eventos no previstos.

Necesidad de modernización y adecuación a estándares contemporáneos:

- La infraestructura existente presenta limitaciones de vida útil, capacidad hidráulica y desempeño estructural, propias de sistemas construidos bajo condiciones históricas distintas a las actuales.

- La nueva línea permite incorporar materiales de mayor durabilidad, sistemas de protección hidráulica, instrumentación avanzada y mecanismos de control que elevan el estándar operativo.

- La actualización tecnológica es indispensable para cumplir criterios modernos de eficiencia energética, gestión de presiones, control de pérdidas y operación inteligente.

Adaptación al cambio climático y gestión del riesgo:

- Los escenarios climáticos proyectados para la región indican mayor frecuencia de eventos extremos, variabilidad en caudales y episodios de turbiedad crítica.

- La nueva línea constituye un componente clave de adaptación climática, al permitir mantener la captación y transporte de agua cruda incluso cuando el sistema actual se vea comprometido.

- Se articula con los lineamientos de gestión integral del riesgo, fortaleciendo la capacidad institucional para prevenir, mitigar y responder a situaciones de desabastecimiento.

Alineación con la planificación territorial y la demanda futura:

El crecimiento urbano, los procesos de densificación y la expansión de infraestructura de servicios demandan mayor capacidad de conducción y flexibilidad operativa.

La nueva línea se integra con los instrumentos de planificación territorial y sectorial, asegurando que la infraestructura de acueducto acompañe las dinámicas de desarrollo urbano.

Permite atender proyecciones de demanda a mediano y largo plazo, garantizando la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de la oferta hídrica

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La nueva línea de aducción entre el sistema bocatoma–desarenador y la PTAP Río Cali, diseñada para abastecer aproximadamente 700.000 habitantes, cuenta con una longitud total de 2.535 metros lineales y una capacidad de conducción de 3,6 m³/s. La infraestructura se compone de dos tramos principales, diferenciados por sus características constructivas y condiciones del entorno:

Tramo en tubería – Zona rural:

- Longitud: 870 m

- Diámetro: 1.600 mm

- Material: GRP

- Método constructivo: Excavación a cielo abierto y tecnología sin zanja

- Particularidad técnica: Incluye 389 m en Túnel Linner, necesarios para garantizar estabilidad y continuidad hidráulica en el sector.

Tramo en túnel – Zona urbana:

- Longitud: 1.665 m

- Profundidad promedio: 40 m

- Método constructivo: Excavación convencional con revestimiento estructural (1.560 m)

- Sección: Tipo bóveda, 3,0 m x 3,0 m

- Tramo final: Llegada a la PTAP mediante 105 m en Túnel Linner, ejecutado bajo la Avenida Circunvalar, garantizando mínima afectación a la movilidad y al entorno urbano.

Sobre el estado jurídico y técnico CUR 040 de 2017:

Desde esta cartera ministerial se aclara que el proyecto correspondiente al CUR 040 de 2017, debe ser reestructurado integralmente, de manera que, a través de una solicitud formal de reformulación, esta entidad pueda analizar y viabilizar, de ser el caso, la reformulación pertinente conforme a los lineamientos técnicos, jurídicos y presupuestales vigentes.

Cabe resaltar que la solicitud de reformulación del proyecto vinculado al CUR 040 de 2017 fue presentada ante esta cartera ministerial el 26 de agosto de 2025, y actualmente se encuentra en revisión, a la espera del cumplimiento de requisitos por parte de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y el Distrito de Santiago de Cali.

Adicionalmente, se precisa que la primera contratación derivada del proyecto finalizó de manera anticipada como consecuencia de conflictos entre los contratistas y EMCALI EICE E.S.P, lo que derivó en un laudo arbitral en contra de la entidad ejecutora, afectando la continuidad técnica y jurídica del convenio. La reunión preliminar se concluye hacia las 10:00 am.

Entre las 10:30 am – 12:00 pm – Se realiza revisión técnica a las instalaciones del proyecto.

Es importante resaltar que este es un proyecto que inicio anormalmente con el contratista a cargo y que a la fecha se encuentra inmerso en un pleito jurídico por incumplimiento. Esta visita tiene como fin principal el conocer el estado actual de las infraestructuras que quedaron del contrato fallido en la etapa previa, resaltando la importancia del cumplimiento de este proyecto para el Distrito de Cali.

- Optimización para las Mejoras de la Infraestructura Existente de la PTAR Cañaveralejo.

| NÚMERO DEL CONVENIO | 153 de 2016 |
| --- | --- |
| OBJETO DEL CONVENIO | Establecer los términos y condiciones para el uso de recursos aportados por la Nación mediante Resolución 0690 del 8 de noviembre de 2013 aclarada y adicionada mediante Resolución No. 0640 del 29 de agosto de 2016, para establecer los términos y condiciones para el uso de los recursos aportados por la nación para la ejecución del proyecto denominado “Optimización para las mejoras de la Infraestructura existente de la PTAR Cañaveralejo”. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 13 de noviembre de 2016 |
| BENEFICIARIO | Municipio de Santiago de Cali (Valle del Cauca) |
| NIT | 890399011-3 |
| EJECUTOR | EMCALI EICE E.S.P. |
| VALOR DEL CONVENIO | El presente convenio no genera erogación presupuestal para las partes. |
| VALOR VIABILIZADO DEL PROYECTO | $ 83.226.385.775 |
| REFORMULACIÓN N°1 - VALOR DEL PROYECTO | Adición de $ 1.646.860.757 |
| PLAZO INICIAL | Desde su perfeccionamiento y hasta cuatro (4) meses más después de la suscripción del acta de liquidación del (los) contrato(s) de obra suscritos para la ejecución de los proyectos objeto del convenio. |
| FECHA DE INICIO | 13 de noviembre de 2016 |
| FECHA TERMINACIÓN INICIAL | No aplica |
| REFORMULACIÓN | Reformulación N°1 aprobada en comité técnico No. 62 del 21 de diciembre de 2018, en la cual se adicionaron recursos por $ 1.646.860.757 |
| VALOR FINAL PROYECTO | $ 84.873.246.532 |
| PRÓRROGAS | No aplica |
| FECHA DE TERMINACION | No aplica |

Registro Fotográfico

| VISITA PROYECTO – PLANTA CAÑAVERALEJO |  |
| --- | --- |

Nota. El CUR 012 de 2018, cuyo proyecto tuvo por objeto la “Optimización de redes de distribución de acueducto (tuberías y accesorios) en el municipio de Santiago de Cali”, se encuentra en proceso de liquidación. Cabe precisar que el objeto contractual fue cumplido integralmente, conforme a los alcances establecidos en el convenio.

- Estado Actual de los CUR suscritos entre el MVCT, EMCALI EICE y El Distrito de Santiago de Cali en el marco del convenio 170 de 2013.

  - Actualidad Tecnica

A continuación, se presenta la información consolidada, con base en los datos reportados por la entidad ejecutora y los registros de seguimiento técnico disponibles en el marco de los Convenios de Uso de Recursos (CUR) suscritos entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y el Distrito de Santiago de Cali.

| # | CUR | PROYECTO | ESTADO CONVENIO | ESTADO PROYECTO | Avance Físico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 882 | OPTIMIZACION CENTRO DE CONTROL MAESTRO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMCALI EICE ESP FASE EN SANTIAGO DE CALI | Ejecución | Suspendido | 92,0% |
| 2 | 016 | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL RÍO CAUCA TIPO FILTRACIÓN EN LECHO DE RÍO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | Suspendido | Suspendido | 43,16% |
| 3 | 627 | CONTROL, DE AGUAS RESIDUALES EN CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN CARLOS DE CALI. | Ejecución | Suspendido | 50,33% |
| 4 | 880 | OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS SAN LUIS Y SAN CARLOS | Suspendido | Suspendido | 33,40% |
| 5 | 040 | CONSTRUCCION NUEVA ADUCCION PTAP SAN ANTONIO | Suspendido | Sin Contratación | 37.0%* |
| 6 | 153 | OPTIMIZACIÓN PARA LAS MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PTAR CAÑAVERALEJO | Proy. Terminación Anticipada | No Aplica | 23.0%* |
| 7 | 625 | OPTIMIZACION DEL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE LA RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN LUIS DE CALI. | Terminación Anticipada Formalizada | No Aplica | 0% |
| 8 | 626 | OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS LIDO, COLSEGUROS, SAAVEDRA GALINDO, OUERETO MALLARINO Y SIMON BOLIVAR. | Terminación Anticipada Formalizada | No Aplica | 0% |
| 9 | 051 | FORMULACION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | Terminación Anticipada Formalizada | No Aplica | 0% |
| 10 | 881 | CONFORMACIÓN DE SECTORES HIDRÁULICOS EN LA RED BAJA ORIENTAL DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI | Terminación Anticipada Formalizada | No Aplica | 0% |
| 11 | 012 | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CIUDAD DE CALI | Liquidacion | Terminado | 100% |

*Proyectos ejecutados parcialmente cuya contratación derivada termino de forma anticipada

De los once (11) Convenios de Uso de Recursos (CUR) suscritos entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), el Municipio de Santiago de Cali y EMCALI E.I.C.E. E.S.P., en el marco del Convenio Marco No. 170 de 2013 y en cumplimiento de la Resolución No. 690 del 8 de noviembre de 2013, mediante la cual se asignó apoyo financiero de la Nación para la ejecución del plan de inversiones en infraestructura de acueducto y alcantarillado, cuatro (4) convenios registraron avances en materia de contratación y, en consecuencia, en la ejecución física de las obras.

Este grupo, identificado como proyectos priorizados, corresponde a los CUR 016 de 2018, CUR 627 de 2019, CUR 880 de 2019 y CUR 882 de 2019, los cuales actualmente presentan suspensión contractual. No obstante, en la segunda sesión de la Mesa de Reacción y Arreglo Directo, realizada el 26 de mayo de 2026, se acordó que el reinicio de estos proyectos priorizados deberá efectuarse en julio de 2026.

Adicionalmente, se presentan cuatro (4) convenios respecto de los cuales, conforme a los resultados y compromisos establecidos en la Mesa de Reacción y Arreglo Directo, se formalizó la terminación anticipada. Estos convenios corresponden a los CUR 625 de 2019, CUR 626 de 2019, CUR 881 de 2019 y CUR 051 de 2017.

De igual manera, se encuentra en trámite la terminación anticipada del CUR 153 de 2016, lo que daría como resultado un total de cinco (5) CUR terminados anticipadamente, en razón a que las condiciones técnicas, administrativas, normativas y financieras no permitían la culminación integral de los proyectos asociados.

En cuanto al CUR 040, el proyecto asociado permanece en fase de definición financiera, derivada de la evaluación de alternativas de financiación conforme a los compromisos establecidos en la Mesa de Reacción y Arreglo Directo, sesión No. 2.

Finalmente, se reporta un (1) proyecto asociado al CUR 012 de 2018, cuyo objeto contractual fue ejecutado y finalizado a satisfacción, conforme al acta de recibo correspondiente. Este convenio se encuentra actualmente en proceso de liquidación judicial, una vez subsanados los inconvenientes preliminares identificados durante el recibo final.

  - Plan de Reacción y Arreglo Directo.

En el marco de una gestión interinstitucional previa y exhaustiva, y ante el estancamiento evidenciado en los procesos asociados al desarrollo de los convenios, mediante el memorando con radicado interno 2025IE0012973 del 3 de diciembre de 2025, y como parte del acompañamiento integral brindado desde el componente de supervisión del MVCT, se remitió a la Secretaría General del MVCT el Documento Preliminar del Plan Especial de Reacción y Arreglo Directo, correspondiente a los Convenios de Uso de Recursos suscritos entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y el Distrito de Santiago de Cali.

Este documento consolidó los elementos técnicos, normativos y operativos que sustentaron el Plan Especial de Reacción, con el propósito de articular medidas institucionales orientadas a fortalecer la gestión, destrabar los procesos y garantizar la toma de decisiones oportunas en el marco de los convenios mencionados. Todo ello en concordancia con lo dispuesto en la Resolución MVCT N.º 140 de 2018 y demás normas aplicables, incluida la Cláusula Décima Sexta del Convenio Marco de Cooperación y Apoyo Financiero N.º 170 de 2013.

En cumplimiento de la resolución “Por la cual se adoptan mecanismos para el fortalecimiento de las funciones administrativas de seguimiento a los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que cuenten con apoyo financiero de la Nación, que presenten alertas especiales por situaciones que ponen en riesgo su ejecución, y se dictan otras disposiciones”, y en ejercicio de las funciones de supervisión derivadas del seguimiento a los convenios suscritos entre el MVCT, EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y el Distrito de Santiago de Cali, el documento preliminar fue presentado para dar inicio al procedimiento previsto en el numeral 2 del artículo 4 de la citada resolución.

Posteriormente, mediante comunicado con radicado 2025EE0080101 del 5 de diciembre de 2025, y conforme al conducto regular establecido, la Secretaría General del MVCT formalizó la convocatoria a la Mesa de Reacción y Arreglo Directo, en cumplimiento de la Resolución N.º 140 de 2018 y de la Cláusula Décima Sexta del Convenio Marco N.º 170 de 2013. En este contexto, la Sesión No. 1 de la Mesa se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2025, con la participación de representantes formalmente facultados del Distrito de Santiago de Cali y de EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Consecutivamente, mediante comunicado con radicado 2026EE0027235 del 13 de mayo de 2026, la Secretaría General del MVCT formalizó la convocatoria para la continuidad de la Mesa de Reacción y Arreglo Directo, nuevamente en cumplimiento de la Resolución N.º 140 de 2018 y de la Cláusula Décima Sexta del Convenio Marco N.º 170 de 2013.

La reunión se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2025 en las instalaciones del MVCT, siguiendo el conducto normativo establecido para este tipo de procesos. La Mesa de Reacción y Arreglo Directo se desarrolló teniendo en cuenta lo siguiente:

- Activación conforme a la Resolución MVCT No. 140 de 2018, Artículo 04, Numeral 02, y la Cláusula Décima Sexta del Convenio Marco de Cooperación de Apoyo Financiero y Técnico No. 170 de 2013.

- Análisis de los CUR vigentes por bloques:

- Bloque 1. Proyectos en desarrollo programados para reactivarse en la vigencia 2025.

- Bloque 2. Proyectos en desarrollo programados para reactivarse en la vigencia 2026.

- Bloque 3. Proyectos sin desarrollo, con prospectiva de liquidación.

- Bloque 4. Proyectos con desarrollo parcial, con terminación anticipada.

En el marco de la Mesa de Reacción y Arreglo Directo, se procede a detallar el desarrollo específico de los acuerdos y compromisos, los cuales fueron adoptados de manera concertada dentro del marco integral de cooperación interinstitucional. Dichos compromisos tienen como finalidad garantizar la ejecución eficiente del Convenio Marco de Cooperación y de los CUR priorizados, asegurando la trazabilidad documental, la transparencia en la gestión y el estricto cumplimiento de los lineamientos normativos vigentes.

Actividades requeridas:

En el marco de la Mesa de Reacción del 12 de diciembre de 2025, se informó que el proyecto se encuentra actualmente en ejecución y que, según el cronograma de obra, su desarrollo finalizará el 31 de diciembre de 2025, estableciéndose el siguiente plan de actividades:

- Desarrollo y finalización del proyecto (31 de diciembre 2025)

- Solicitud de desembolso 2025 (12 de diciembre de 2025)

- Solicitud de desembolso 2026– Etapa final de desarrollo (primer trimestre de 2026)

- Terminación pruebas del proyecto y entrega/recibo de obra (primer trimestre de 2026)

- Liquidación del CUR (2026)

Actividades requeridas:

- Reformulación inmediata del plan financiero (diciembre 2025– urgente). En el marco de la Mesa de Reacción del (12/12/2025), se definió la gestión de la reformulación de los proyectos, con el objetivo de amparar los recursos restantes en el PGN 2025, permitiendo su constitución como reserva presupuestal y garantizando la continuidad y culminación efectiva de los proyectos.

- Reinicio proyectos (2026). Se programará el reinicio del proyecto durante el primer semestre de la vigencia 2026, conforme a los lineamientos establecidos.

- Gestión de incorporación de recursos para actualización del presupuesto (2026). En caso de ser necesario, se adelantará la gestión de incorporación de recursos para la actualización del presupuesto, asegurando la viabilidad financiera y el cumplimiento de los compromisos institucionales.

Actividades requeridas:

- Análisis de condiciones para la liquidación del CUR. En el marco de la Mesa de Reacción del 12 de diciembre de 2025, se definió la liquidación de convenios con avance del 0%, cuya primera etapa se desarrollará en diciembre de 2025 y cuyo proceso se extenderá hasta diciembre de 2026.

- Proyección de acta de terminación por común acuerdo (26 de diciembre de 2025). Se elaborará el acta correspondiente como evidencia del cierre concertado de los compromisos. Documento preliminar.

- Liquidación CUR (2026). Durante la vigencia 2026 se adelantará el proceso de liquidación de los CUR, conforme a los lineamientos establecidos, garantizando la trazabilidad y el cumplimiento institucional

Actividades requeridas:

- Análisis Alternativas de Financiación Liquidacion Análisis Alternativas de Financiación Liquidacion Análisis de alternativas de financiación para la continuidad del CUR 040 de 2017. En el marco de la Mesa de Reacción del (12/12/2025), se definió la gestión interinstitucional orientada a la identificación de fuentes de recursos y mecanismos de financiación, con el fin de garantizar la finalización integral del proyecto.

- Análisis de condiciones para la liquidación del CUR 153 de 2017. En la misma Mesa de Reacción se estableció que deberán definirse las condiciones para la liquidación del convenio, lo cual debe incluir: Diagnóstico del estado de las obras, Terminación anticipada, Liquidación por común acuerdo.

- Proyección de acta de terminación por común acuerdo (09 de enero de 2026)– Documento preliminar • Liquidación CUR (2026)

En la Sesión No. 2 de la Mesa que se desarrolló el 26 de mayo de 2026, con la participación de representantes formalmente facultados del Distrito de Santiago de Cali y de EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

A continuación, se presentan los resultados y las conclusiones generales de la Mesa de Reacción y Arreglo Directo, en atención a los compromisos, análisis y definiciones alcanzadas entre las partes intervinientes:

- Continuidad y desarrollo del proyecto asociado al CUR 882 de 2019, estableciendo como meta su finalización para septiembre de 2026.

- Priorización del desarrollo y terminación de los proyectos asociados a los CUR 016 de 2018, CUR 627 de 2019 y CUR 880 de 2019, definiendo las condiciones habilitantes para el reinicio de los procesos contractuales y de ejecución durante la vigencia 2026 (julio de 2026) y su finalización integral en la vigencia 2027.

- Adelantar la terminación anticipada (proceso ya cumplido) y la liquidación de los convenios con un avance del 0 %. En este grupo se incluyeron los proyectos asociados a los CUR 625 de 2019, CUR 626 de 2019, CUR 881 de 2019 y CUR 051 de 2017.

- Adelantar la terminación anticipada y la liquidación del CUR 153 de 2016, definiendo los elementos necesarios para dicho proceso, entre ellos: el diagnóstico del estado actual de las obras, la determinación de la viabilidad de la terminación anticipada, y el procedimiento de liquidación por mutuo acuerdo, conforme a la normatividad aplicable.

- Realizar el análisis de alternativas de financiación para garantizar la continuidad del proyecto asociado al CUR 040 de 2017, mediante una gestión interinstitucional orientada a identificar fuentes de recursos y mecanismos de financiación que permitan asegurar su finalización integral.

- Ampliación del proyecto de inversión, orientada a garantizar la finalización de los proyectos priorizados que cuentan con las condiciones habilitantes para avanzar hacia su ejecución integral. El proyecto de inversión fue ampliado hasta la vigencia 2033

En consecuencia, la Mesa de Reacción y Arreglo Directo se consolidó como un espacio decisivo para redefinir la estrategia de ejecución, seguimiento y cierre de los Convenios de Uso de Recursos (CUR) en el marco del Convenio No. 170 de 2013, permitiendo a las entidades intervinientes —MVCT, EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y el Distrito de Santiago de Cali— analizar de manera conjunta el estado real de los proyectos, las limitaciones operativas y financieras, y las acciones necesarias para garantizar su adecuada culminación o cierre.

El análisis técnico, jurídico y programático desarrollado durante las sesiones permitió clasificar con precisión el estado de avance y las rutas de acción para cada grupo de proyectos:

- Aquellos que culminarán su ejecución física en la vigencia 2026.

- Los que deberán reiniciar actividades en 2026, una vez se consoliden las condiciones habilitantes, para finalizar en la vigencia 2027.

- Aquellos que deberán ser liquidados por ausencia de contratación, inviabilidad técnica o por configurarse una terminación anticipada.

Esta clasificación constituyó un insumo estratégico para la toma de decisiones institucionales, la planeación presupuestal y la definición de responsabilidades en el marco del acompañamiento del MVCT, y ha comenzado a mostrar resultados satisfactorios en el avance de los procesos.

En síntesis, el Plan de Reacción y Arreglo Directo permitió ordenar el panorama general de los CUR, establecer compromisos verificables y proyectar un cronograma realista para la finalización, reactivación o liquidación de los proyectos, fortaleciendo la gobernanza interinstitucional y la capacidad de respuesta frente a los riesgos identificados.

  - Actualidad Financiera

A continuación, se presenta la información consolidada con base en los datos reportados por las entidades ejecutoras y en los registros de seguimiento presupuestal disponibles, en el marco de los Convenios Interadministrativos de Uso de Recursos (CUR) suscritos entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y el Distrito de Santiago de Cali.

  - Análisis Jurídico General

La actuación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) frente a los Convenios de Uso de Recursos (CUR) suscritos en el marco del Convenio Marco No. 170 de 2013 se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico vigente y a la distribución constitucional y legal de competencias en materia de servicios públicos domiciliarios. El MVCT ha ejercido sus funciones de rectoría sectorial, evaluación, viabilizacion, asignación de recursos y seguimiento, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política (arts. 311 y 365), la Ley 142 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el Decreto 3571 de 2011 (modificado por el Decreto 1604 de 2020) y las normas técnicas sectoriales aplicables, sin asumir responsabilidades propias del ejecutor ni intervenir en la gestión contractual directa de los proyectos.

El marco jurídico analizado permite establecer que la responsabilidad por la ejecución de los proyectos financiados con recursos de la Nación recae exclusivamente en los ejecutores designados, EMCALI E.I.C.E. E.S.P., quienes deben adelantar los trámites precontractuales, contractuales y postcontractuales conforme a la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011, la normativa presupuestal y los lineamientos técnicos definidos en el proceso de viabilizacion. El Ministerio, en su rol de cofinanciador y ente rector, ha cumplido con el deber de seguimiento previsto en el numeral 10 del artículo 21 del Decreto 3571 de 2011, garantizando trazabilidad, control documental y acompañamiento técnico, sin invadir la órbita competencial del ejecutor ni asumir funciones de interventoría o supervisión contractual directa.

Asimismo, la asignación de recursos y la estructuración de los CUR se realizó conforme al mecanismo de evaluación y viabilizacion previsto en la normativa sectorial, en especial la Resolución 0661 de 2019 y la Resolución 0330 de 2017. Las reformulaciones, prórrogas y suspensiones cuentan con soporte técnico y jurídico, sustentado en decisiones de comité técnico y en actos administrativos válidamente expedidos. La existencia y certificación de la reserva presupuestal 2025, registrada en el SIIF Nación, confirma la legalidad y disponibilidad de los recursos comprometidos, así como la obligación de los ejecutores de adelantar las actuaciones necesarias para su ejecución dentro de la vigencia fiscal correspondiente.

En consecuencia, las obligaciones institucionales del Ministerio han sido cumplidas conforme al marco normativo vigente. El seguimiento realizado se encuentra debidamente soportado y garantiza transparencia, trazabilidad y legalidad en la administración de los recursos públicos destinados a los proyectos de agua potable y saneamiento básico en Santiago de Cali.

En conclusión, el presente informe consolida el estado actual de los Convenios de Uso de Recursos (CUR) suscritos en el marco del Convenio No. 170 de 2013, así como los avances, decisiones y rutas de acción definidas en la Mesa de Reacción y Arreglo Directo. La información presentada permite contar con un panorama actualizado y verificable sobre la ejecución, reactivación y liquidación de los proyectos, fortaleciendo la toma de decisiones y la articulación interinstitucional entre el MVCT, EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y el Distrito de Santiago de Cali. Con ello, se establecen lineamientos claros para orientar los esfuerzos técnicos, administrativos y financieros necesarios para garantizar el adecuado cierre, continuidad o reestructuración de los proyectos, en concordancia con las disposiciones normativas y los compromisos adquiridos por las partes.

En los términos anteriormente expuestos, se entiende atendido el requerimiento formulado por ese despacho. No obstante, este Ministerio permanece atento a atender cualquier solicitud adicional, en el marco de las competencias asignadas y conforme a la política de inversión del sector de agua potable y saneamiento básico, a través de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial.

  - Proyectos sin avance o sin contratación

- CUR 040: 37 % de avance; sin contratación vigente; en evaluación de alternativas de financiación.

  - Proyectos con terminación anticipada

Formalizada:

- CUR 625, 626, 881, 051.

En trámite:

- CUR 153

Las terminaciones se deben a “condiciones técnicas, administrativas, normativas y financieras que no permitían la culminación integral de los proyectos”.

  - Proyectos Terminados

- CUR 012: 100 % ejecutado; en proceso de liquidación judicial.

- Ultima gestión Mesa de Reacción y Arreglo Directo

El MVCT activó el Plan Especial de Reacción y Arreglo Directo, sustentado en la Resolución 140 de 2018, para destrabar procesos y definir rutas de acción. La Mesa sesionó el 12 de diciembre de 2025 y el 26 de mayo de 2026, con participación del Distrito y EMCALI.

Principales definiciones de la Mesa

- Finalizar el CUR 882 en septiembre de 2026.

- Reiniciar en julio de 2026 los CUR 016, 627 y 880, con finalización proyectada para 2027.

- Terminación anticipada y liquidación de los CUR 625, 626, 881, 051 y 153.

- Definir Alternativas de financiación para el CUR 040.

- Ampliar el proyecto de inversión hasta 2033, para garantizar la culminación de los proyectos priorizados.

La Mesa de reacción permitió “ordenar el panorama general de los CUR, establecer compromisos verificables y proyectar un cronograma realista para la finalización, reactivación o liquidación de los proyectos”.

- Conclusiones Ejecutivas

- El portafolio de CUR presenta avances heterogéneos, con predominio de suspensiones y terminaciones anticipadas.

- Los proyectos priorizados (CUR 016, 627, 880 y 882) reinician en julio de 2026.

- La Mesa de Reacción y Arreglo Directo definió rutas claras para finalización, reactivación o liquidación de los convenios.

- El CUR 882 es el proyecto más avanzado y debe finalizarse en septiembre de 2026.

- El CUR 040 depende de la definición de alternativas de financiación.

- El CUR 012 es el único proyecto completamente ejecutado y se encuentra en liquidación.

- La ampliación del proyecto de inversión hasta 2033 garantiza sostenibilidad financiera para los proyectos priorizados.

- El Plan de Reacción se consolido como el instrumento central para la gobernanza y la toma de decisiones, permitiendo al MVCT ejercer un control efectivo sobre los riesgos y la ejecución.

Comisiones realizadas:

- (26-02-2026) - “REALIZAR EN CALIDAD DE SUPERVISOR ACOMPAÑAMIENTO PRESENCIAL A LA NOTIFICACIÓN DE VISITA TÉCNICA CON RADICADO NO. 2025EE0028450 Y CON OBJETO “SEGUIMIENTO PERMANENTE AL CONTRATO DE OBRA NO. 300 - CO - 0393 - 2021, CUYO OBJETO ES LA “CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL RIO CAUCA TIPO FILTRACIÓN EN LECHO DE RIO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”.

- (25-3-2025) “Asistir como delegado a la invitación de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca al evento "Cumbre del Agua Valle del Cauca 2025 acción por la gobernanza del Recurso Hídrico”.

- (10-07-2025) “Realizar Mesa de trabajo con la Gerencia de la empresa prestadora de servicios EMCALI con el fin de revisar el nuevo PLAN FINANCIERO con base en las reformulaciones adelantadas de los CUR: 626-2019, 625-2029, 882-2019, 880-2019, 627-2019 Y 016-2018. Adicionalmente, realizar visita técnica al proyecto - CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL RÍO CAUCA TIPO FILTRACIÓN EN LECHO DE RÍO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - CUR 016-2018”.

- (04-08-2026) - “REALIZAR VISITA TÉCNICA AL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS CUR VIGENTES CON EMCALI, REALIZAR VISITA TÉCNICA PROYECTO ASOCIADO AL CUR 016, REALIZAR VISITA TÉCNICA PROYECTO ASOCIADO AL CUR 882, REALIZAR VISITA TÉCNICA Y SOCIAL PROYECTO ASOCIADO AL CUR 627 Y 880, REALIZACIÓN DE LA MESA DE SEGUIMIENTO NO. 4 DE LA CGR DE FORMA CONJUNTA Y PRESENCIAL CON LOS PROFESIONALES DE EMCALI Y DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”.

- (29-09-2026) - “ASISTIR COMO DELEGADO DE LA DIRECTORA DE LA DIDE, A LA CITACIÓN POR PARTE DE LA PROCURADURÍA AL PROYECTOS DE INVERSIÓN EN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A CARGO DE EMCALI EN EL MARCO DEL CONPES 3858 DE 2016. SIM: E-2025-394586 / P-2025-4096770”.

Informes de supervisión:

Informes Vigencia 2024:

https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/Grp_DirecciondeInfraestructurayDesarrolloEmpresarial_SubProy-Zona_Pacfico/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGrp%5FDirecciondeInfraestructurayDesarrolloEmpresarial%5FSubProy%2DZona%5FPacfico%2FDocumentos%20compartidos%2FZona%5FPac%C3%ADfico%2F06%2E%20Informes%20de%20supervisi%C3%B3n%2F01%2E%20Firmados%2F2024%2F03%2E%20Cali&viewid=a6fb77eb%2D408f%2D4133%2Da613%2D09dca1ed6ba3&csf=1&CID=37a80af1%2D704e%2D49a5%2Db00c%2Dcdfbf33a5bcd&FolderCTID=0x01200019F1A1079E72B44496831B4B00627323

Informes Vigencia 2025:

https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/Grp_DirecciondeInfraestructurayDesarrolloEmpresarial_SubProy-Zona_Pacfico/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGrp%5FDirecciondeInfraestructurayDesarrolloEmpresarial%5FSubProy%2DZona%5FPacfico%2FDocumentos%20compartidos%2FZona%5FPac%C3%ADfico%2F06%2E%20Informes%20de%20supervisi%C3%B3n%2F01%2E%20Firmados%2F2025&viewid=a6fb77eb%2D408f%2D4133%2Da613%2D09dca1ed6ba3&csf=1&CID=37a80af1%2D704e%2D49a5%2Db00c%2Dcdfbf33a5bcd&FolderCTID=0x01200019F1A1079E72B44496831B4B00627323

Informes Vigencia 2026:

https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/Grp_DirecciondeInfraestructurayDesarrolloEmpresarial_SubProy-Zona_Pacfico/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGrp%5FDirecciondeInfraestructurayDesarrolloEmpresarial%5FSubProy%2DZona%5FPacfico%2FDocumentos%20compartidos%2FZona%5FPac%C3%ADfico%2F06%2E%20Informes%20de%20supervisi%C3%B3n%2F01%2E%20Firmados%2F2026&viewid=a6fb77eb%2D408f%2D4133%2Da613%2D09dca1ed6ba3&csf=1&CID=37a80af1%2D704e%2D49a5%2Db00c%2Dcdfbf33a5bcd&FolderCTID=0x01200019F1A1079E72B44496831B4B00627323

Atentamente,

______________________________________

JOSE MIGUEL LOPEZ ARBELAEZ

ASESOR TÉCNICO 1020 GRADO 12

Supervisor CUR Emcali – Distrito de Cali

Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

Art. 311: «Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio.

Numeral 1 «Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley»; Numeral 10 «Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley»; Numeral 19 «Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios» y demás numerales concordantes.

Art. 5° «Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos: Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos: 5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio (…).»

El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 372 de la Ley 2294 de 2023, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026