INFORME DE EMPALME Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, JURÍDICO Y FINANCIERO SOBRE LOS CONVENIOS Y OTROS EJECUTADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), en su calidad de ente rector del sector de agua potable y saneamiento básico, ha venido desarrollado un conjunto de actuaciones técnicas, administrativas y de articulación interinstitucional orientadas a mejorar el acceso al agua apta para consumo humano en el Departamento del Choco.

La gestión del MVCT en relación con el departamento del Choco se caracteriza por enmarcarse dentro de un contexto de alta complejidad territorial, ambiental, social y especialmente en la falta de estructuración y desarrollo técnico de las soluciones requeridas frente a la problemática existente. En este escenario, el Ministerio ha orientado su actuación hacia el fortalecimiento de la planeación sectorial, la evaluación técnica rigurosa de los proyectos presentados por las entidades competentes y el acompañamiento institucional necesario para asegurar que las soluciones propuestas cuenten con un respaldo técnico suficiente, sean viables desde el punto de vista normativo y contribuyan de manera efectiva a la reducción del riesgo y a la sostenibilidad del sistema.

El presente documento precisa el alcance de las competencias del MVCT, los criterios técnicos y normativos que orientan su actuación y los límites de su intervención frente a la formulación, ejecución y operación de los proyectos, contribuyendo de esta manera al ejercicio de control preventivo y a una adecuada comprensión institucional de la gestión adelantada por el Ministerio en un territorio de especial sensibilidad social y estratégica para el país.

Este informe tiene como objetivo particular el presentar ante el comité de empalme del despacho del Viceministerio de Agua y saneamiento básico y la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico los avances sobre el alcance, la naturaleza y la trazabilidad de las actuaciones técnicas, administrativas y de acompañamiento institucional desarrolladas por el MVCT, precisando las razones técnicas y normativas que sustentan dichas actuaciones, en cumplimiento a los compromisos del Gobierno nacional frente al Departamento del Choco.

- Gestión adelantada por el MVCT en el Departamento del Choco desde la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial – DIDE

El presente numeral consolida el avance por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) frente al cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencias T-622 de 2016 (Río Atrato). A través del equipo de seguimiento de la Zona Pacífico, el Ministerio adelanta acciones de articulación institucional, seguimiento técnico y acompañamiento a las entidades territoriales del Chocó, orientadas al fortalecimiento de los proyectos de agua potable y saneamiento básico en la región.

  - Sobre el seguimiento a Sentencias -  Sentencia T-622 de 2016 - T-080 de 2018

La sentencia en mención declara al Río Atrato, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos y ordena al Estado a diseñar y ejecutar un plan integral que combine protección ambiental, remediación, salud pública y provisión de servicios básicos (agua y saneamiento), con responsabilidades concretas para múltiples ministerios y entidades territoriales.

  - Información general:

- Departamentos Accionados: Chocó y Antioquia.

- Municipios Accionados: Municipios en la cuenca hidrográfica del río Atrato.

Esto de la siguiente forma:

| Departamento del Choco |  |
| --- | --- |
| Municipios Accionados | Municipios No Accionados |
| - Acandí - Bojayá - Carmen del Darién - Bagadó - Lloró - Medio Atrato - Riosucio - Quibdó - Rio Quito - Unguía - Carmen de Atrato - Atrato (Yuto) | - Cértegui - El Cantón Del San Pablo - Istmina - Unión Panamericana |
| Departamento de Antioquia |  |
| Municipios Accionados | Municipios No Accionados |
| - Murindó - Vigía del Fuerte - Turbo | - Urrao - Dabeiba - Frontino - Mutatá - Cañasgordas - Abriaquí - Uramita |

En materia de agua y saneamiento básico, la Sentencia T‑622 de 2016 ordenó adoptar y ejecutar medidas para garantizar el acceso efectivo a agua potable y saneamiento básico en las comunidades de la cuenca del río Atrato afectadas por la contaminación minera en la cuenca, mediante un plan integral para la financiación, provisión, operación y mantenimiento de infraestructura, en coordinación con otras entidades y las comunidades étnicas afectadas.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), en el marco de la Sentencia T-622 de 2016, no fue directamente accionado. No obstante, fue vinculado en la orden quinta con el propósito de coadyuvar en su cumplimiento, en calidad de aliado interinstitucional, particularmente en las líneas y sublíneas que se presentan a continuación:

- Línea Temática 1: Planificación y Ordenamiento Ambiental y Territorial.

- Sub-Línea: Ordenamiento Territorial (OT).

- Línea Temática 2: Mejoramiento de la Calidad Ambiental.

- Sub-Línea: Soluciones para el Manejo de Residuos Sólidos.

- Sub-Línea: Tratamiento de Aguas Residuales.

A nivel de resumen:

- La sentencia T-622 de 2016 reconoce al río Atrato como sujeto de derechos.

- 7 de abril: mesa preparatoria convocada por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.

- Auto del 18 de diciembre de 2025: ordena la presentación del Plan de Acción que ejecutará el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el año 2026.

- Auto del 17 de marzo de 2019: fijó fecha para audiencia de seguimiento, el 29 de abril de 2026.

- Objetivo: presentar Plan de Acción 2026 (presupuesto, cronograma y autoridades involucradas).

- El plan está enfocado en 6 líneas principales:

- Descontaminación del río.

- Remoción de bancos de arena.

- Estudios toxicológicos.

- Reforestación de zonas ribereñas.

- Campañas de explotación agrícola sostenible.

- Campañas de salud preventiva y tratamiento de enfermedades por consumo de agua contaminada.

- Orden Quinta – Línea ambiental (tratamiento de aguas residuales):
Acciones dirigidas a centros poblados y comunidades marginadas sin infraestructura de saneamiento:

Soluciones no convencionales en Carmen de Atrato – Lidera: Ministerio de Igualdad

Estudios y diseños en centros poblados: Murindó, Vigía del Fuerte y Turbo

### Vinculación del MVCT al plan de acción de la Orden Quinta:

El MVCT participa en el plan de acción de la Orden Quinta, vinculado en las siguientes líneas temáticas:

- Línea 1 – Planificación y Ordenamiento Ambiental y Territorial:

- Sub-línea: Ordenamiento ambiental territorial.

- Línea 2 – Mejoramiento de la Calidad Ambiental:

- Sub-línea: Tratamiento de aguas residuales.

- Sub-línea: Soluciones para la gestión de residuos sólidos urbanos.

- Asistencias técnicas en saneamiento básico
– Lidera: MVCT
– Meta: 50 asistencias
– Presupuesto: $50 millones

- Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Quibdó – Lidera: Alcaldía de Quibdó.

- Soluciones no convencionales en comunidades ribereñas – Lidera: Alcaldía de Quibdó.

  - Antecedentes procesales recientes

Entre los principales antecedentes encontramos los siguientes:

- La Sentencia T-622 de 2016 reconoce al río Atrato como sujeto de derechos.

- Auto del 18 de diciembre de 2025: ordena la presentación del Plan de Acción que ejecutará el MVCT durante 2026.

- 7 de abril de 2026: mesa preparatoria convocada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- Auto del 17 de marzo de 2026: fija fecha para la audiencia de seguimiento, realizada el 29 de abril de 2026.

- 29 de abril de 2026: el MVCT participó en la audiencia de seguimiento convocada por el Tribunal Administrativo, donde se presentaron los avances frente al cumplimiento de las órdenes relacionadas con saneamiento básico, descontaminación, reforestación y fortalecimiento de proyectos de agua potable en los municipios ribereños, órdenes que recaen principalmente en cabeza del Ministerio de Ambiente.

Adicionalmente, los días 10 y 11 de marzo de 2026 se realizaron jornadas de asistencia técnica en la ciudad de Quibdó, en articulación con el grupo de evaluación, junto con jornadas virtuales lideradas por cada evaluador líder de proyecto. Desde la Subdirección de Proyectos se han adelantado actividades de seguimiento, articulación y apoyo técnico a las entidades territoriales y actores sectoriales involucrados, labor que será complementada desde el componente técnico correspondiente.

  - Competencia y meta del MVCT

En el marco de las órdenes de la Sentencia T-622 de 2016, al MVCT le corresponde adelantar acciones de asistencia técnica en materia de agua potable y saneamiento básico para los municipios priorizados de la cuenca del río Atrato. El plan de acción contempla una meta de cincuenta (50) asistencias técnicas y una asignación estimada de cincuenta millones de pesos ($50.000.000).

Dentro de la Orden Quinta – línea ambiental de tratamiento de aguas residuales – dirigida a centros poblados y comunidades sin infraestructura de saneamiento, el MVCT lidera específicamente el componente de asistencias técnicas en saneamiento básico, en paralelo a otras acciones lideradas por el Ministerio de Igualdad (soluciones no convencionales en Carmen de Atrato) y por la Alcaldía de Quibdó (Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, y soluciones no convencionales en comunidades ribereñas).

  - Instancias de participación

El seguimiento al cumplimiento de la T-622 se desarrolla a través de tres instancias principales, en las cuales el MVCT tiene un rol y nivel de representación definidos:

| Instancia | Liderazgo / objeto | Rol y obligación del MVCT |
| --- | --- | --- |
| Comisión Intersectorial del Chocó | Liderada por la Consejería para las Regiones. Seguimiento al cumplimiento de la T-622 y la Resolución Defensorial 064 de 2014 | Acciones en agua y saneamiento básico. Asiste Viceministro(a) o directivo, con acompañamiento técnico |
| Comisión de Guardianes del Río Atrato | Liderada por el grupo de guardianes junto con el MADS. Seguimiento al cumplimiento de la T-622 | Liderar la ruta de solución a la problemática de saneamiento básico. Asiste directivo, con acompañamiento técnico |
| Comités Técnicos | Liderados por el MADS. Seguimiento a las tareas anuales de la T-622 | Asistencias técnicas. Asisten profesionales del VASB y del Viceministerio de Vivienda |

  - Proyectos priorizados que apoyan el cumplimiento de la sentencia

| CUR | Municipio | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 493-2025 | Cértegui | Construcción de 130 unidades sanitarias con pozo séptico en zona rural | En ejecución |
| 497-2025 | Carmen del Darién | Construcción de unidades sanitarias en zona rural | En ejecución |
| 1320-2023 | Río Quito | Optimización del sistema de acueducto; construcción de PTAP, alcantarillado y PTAR en Villa Conto | Entregado por la Ministra (31-ene-2026). Convenio terminado el 25-mar-2026 |
| 1355-2023 | Lloró | Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable mediante aprovechamiento de aguas lluvias en 11 comunidades rurales | Entregado por la Viceministra (11-mar-2026). Convenio termina el 27-may-2026 |

  - Sentencia T-080 de 2018 – Niñez Indígena del Chocó

El 4 de mayo de 2026, en el marco de la supervisión ejercida sobre el cumplimiento de la sentencia, el MVCT suministró insumos técnicos para la respuesta institucional al Auto 179 proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó.

En dicha respuesta, el Ministerio reiteró que su competencia se desarrolla bajo un esquema de concurrencia institucional, actuando como rector del sector de agua potable y saneamiento básico mediante acompañamiento técnico para la formulación, ajuste y viabilización de proyectos.

  - Principales acciones reportadas por el MVCT

Entre las principales actuaciones realizadas por parte del MVCT se encuentran las siguientes:

- Implementación de mesas técnicas focalizadas con entidades territoriales y el PDA Chocó, de manera presencial y virtual, articuladas con cada evaluador líder del MVCT.

- Desarrollo de la estrategia “Ministerio Ambulante” para fortalecer capacidades técnicas territoriales.

- Acompañamiento especializado para la subsanación de observaciones técnicas, prediales, ambientales e institucionales, liderado por cada líder de evaluación del MVCT.

- Priorización estratégica de los proyectos con mayor impacto y nivel de avance.

- Estructuración de un plan de rescate para proyectos sin financiación o pendientes de reformulación.

- Fortalecimiento de capacidades mediante jornadas de asistencia técnica y capacitación.

- Seguimiento permanente mediante matrices de control y monitoreo.

- Articulación institucional con el PDA Chocó, las entidades territoriales y las empresas prestadoras.

El Ministerio precisó que la efectividad de las medidas adoptadas depende del cumplimiento oportuno de las obligaciones a cargo de las entidades territoriales y de los demás actores formuladores y ejecutores, en especial frente a la radicación completa de información y la subsanación de las observaciones técnicas requeridas.

  - Espacios de Acompañamiento por parte del Ministerio

El acompañamiento y reporte de acciones desde el MVCT se realiza a través de tres instancias que se describen a continuación:

    - Comisión de Guardianes del Río Atrato

Durante el año 2025, en cumplimiento de los compromisos del MVCT, se elaboró la Hoja de Ruta para la atención de la situación de agua potable y saneamiento básico en los municipios de la cuenca del río Atrato. Dicha hoja de ruta fue presentada en la reunión de la Comisión de Guardianes del Río Atrato, realizada el 23 de septiembre de 2025 (Ver Anexo 1).

Asimismo, se diseñó una ficha para la recolección de insumos con el fin de actualizar el diagnóstico de saneamiento básico en los municipios de la cuenca del río Atrato. Esta fue remitida por el comité de seguimiento a cada uno de los actores involucrados; no obstante, debido a que no todos han enviado la información solicitada, no ha sido posible actualizar el diagnóstico a la fecha. Sin embargo, se realizó un informe con la información contenida en el SUI (Anexo 2).

    - Comisión Intersectorial del Chocó (CICH):

Coordinada por la Consejería para las Regiones y el DNP. Esta comisión se reúne dos veces al año, y en cada sesión se reporta información relacionada con la resolución 064 de 2014 de la Defensoría del Pueblo, en la cual se detallaron los principales problemas encontrados en materia de garantía de una amplia gama de derechos fundamentales y condiciones de vida en general, y se hicieron una serie de recomendaciones urgentes al gobierno nacional para que tomara medidas concretas.

    - Mesas de Participación y asistencia a instancias de articulación en el Chocó y los compromisos

Aunque las direcciones DPV y DIDE acompañan desde su misionalidad los diferentes componentes relacionados en los puntos anteriores, frente a instancias de articulación en el departamento de Chocó, en Sentencia T-622 de 2016 el acompañamiento es realizado por el Grupo de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Política y Regulación.

    - Sobre los principales Avances del segundo semestre de 2026

Este Ministerio conforme a los postulados de la descentralización de las entidades territoriales consagrada en la Constitución Política en su artículo 287, ha priorizado su intervención a través del ejercicio de sus funciones como rector de la política pública concentrando su actuar en brindar lineamientos y asistencia técnica frente a los requerimientos técnicos que deben tener en cuenta las entidades territoriales al momento de formular sus proyectos, así como las facultades al momento de tomar la decisión de priorizar las inversiones sectoriales.

Esta estrategia incluye:

- Asistencia técnica estructuración de proyectos de agua y saneamiento básico para municipios de la cuenca del río Atrato. Se reportan actividades de capacitación y transferencia de conocimientos, con el fin de fortalecer capacidades en la gestión de proyectos de los funcionarios de las Administraciones Municipales y entidades territoriales, directamente accionadas por la sentencia.

- Asistencia técnica en proyectos de residuos sólidos. Se ha orientado a implementar el Programa Basura Cero, brindando apoyo a los municipios en la cofinanciación o financiación, y asistencia técnica de proyectos de saneamiento básico en el marco del servicio público de aseo, que permita dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales de garantizar sitios de disposición final adecuados y promover alternativas de aprovechamiento y tratamiento de residuos, así como dar cumplimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026.

- En cuanto a los compromisos en el marco de la Comisión de Guardianes del río Atrato se construyó una hoja de ruta para atender la situación de saneamiento básico en los municipios de la cuenca. Esta hoja de ruta fue elaborada por el MVCT y validada por los integrantes de la Comisión de Guardianes en la reunión del 24 de septiembre de 2025.

En dicha reunión, se asumieron los siguientes compromisos:

- El MVCT propondrá un instrumento para la elaboración del diagnóstico – 10 de octubre (Cumplido).

- El MVCT consolidará el diagnóstico con la información aportada por los entes territoriales – 5 de diciembre (Pendiente, falta insumo de los municipios).

- El MVCT enviará oficio con los proyectos que ya están en trámite para el acompañamiento de la Comisión de Guardianes y el Comité de Seguimiento – (Cumplido).

- El MVCT acompañará a los municipios de la cuenca con asistencia técnica en la estructuración de proyectos – (Cumplido).

- Adicionalmente, durante el segundo semestre del año 2025 se actualizó el plan de acción de la orden quinta, con el objetivo de precisar los roles de cada una de las entidades accionadas y vinculadas, así como de especificar con mayor claridad las metas del plan en un horizonte de 20 años. En este sentido, se construyeron y socializaron dos fichas en materia de agua y saneamiento básico y se han realizado aportes en el ajuste de las metas y en la definición de la participación del MVCT como entidad de apoyo a las entidades accionadas.

- En relación con los compromisos de la Comisión de Guardianes, el pasado 6 de octubre de 2025 se envió al MADS la matriz para la recolección de información de saneamiento básico por parte de los municipios (cumpliendo con este compromiso).

  - Compromiso pendiente:

Realizar seguimiento a las 50 mesas de asistencia técnica por parte del MVCT. El lunes 13 de abril de 2026 se solicita a la subdirección de Desarrollo Empresarial y de Programas el reporte de dicho avance.

- El MVCT mantiene un avance consistente en su meta de 50 asistencias técnicas en saneamiento básico para la cuenca del Atrato, con cuatro proyectos priorizados en distintas etapas de ejecución y entrega.

- La articulación entre las instancias de seguimiento (Comisión Intersectorial, Comisión de Guardianes y Comités Técnicos) requiere mantener representación de directivos o apoderados formalmente facultados, conforme a lo advertido por la Magistrada.

- En la T-080, el reto principal continúa siendo la dependencia del cumplimiento oportuno de las entidades territoriales y demás actores en la radicación de información y subsanación de observaciones técnicas.

  - Proyectos de Agua y Saneamiento Básico al interior del Mecanismo de viabilización del MVCT

    - Proyectos Viabilizados dentro de las vigencias 2024 y 2025

A continuación, se relacionan los proyectos viabilizados durante los años 2024 y 2025, los cuales se encuentran en ejecución.

Vigencia Año 2024

Tabla 1. Relación de proyectos de acueducto y saneamiento básico año 2024

| Municipio | Proyecto | Valor |
| --- | --- | --- |
| Bagadó | CONSTRUCCIÓN DE 2 SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES DE AGUASAL Y CONONDO DEL RESGUARDO INDÍGENA DEL ALTO ANDAGUEDA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BAGADO-CHOCO | $ 3.597.640.057 |
| Carmen Del Darién | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN - CHOCÓ | $ 9.371.880.569 |
| Cértegui | CONSTRUCCION DE 130 UNIDADES SANITARIAS CON POZO SEPTICO, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CERTEGUI, identificado con código BPIN 2022271600043 | $ 3.752.310.658 |
| Medio Baudó (boca De Pepe) | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN LAS COMUNIDADES NUEVO NUCIDO, PLATANAERES Y ALMENDRO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO – CHOCO | $ 4.265.487.719 |
| Quibdó | ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, CON UN ENFOQUE DE TRANSFORMACIÓN SOCIOCULTURAL, QUE RECONOZCA LA RELACIÓN “AGUA, SOCIEDAD Y TERRITORIO” CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONÓMICA. | $ 30.532.348.431 |
| Sipí | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIPÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. | $ 28.599.373.178 |
| Total |  | $ 80.119.040.612 |

Vigencia Año 2025

Tabla 2. Relación de proyectos de acueducto y saneamiento básico año 2025

| Municipio | Proyecto | Valor |
| --- | --- | --- |
| Acandí | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CIERRE Y CLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACANDÍ. CHOCÓ | $ 7.423.152.880 |
| Atrato | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE ATRATO, CHOCÓ | $ 902.285.744 |
| Bahía Solano (mutis) | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA BASURA CERO EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO, CHOCÓ, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE LOS RECICLADORES DE OFICIO, ASÍ COMO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL UN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL, UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y CIERRE DE BOTADERO A CIELO ABIERTO | $ 6.152.268.414 |
| Condoto | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | $ 32.253.608.234 |
| Nuquí | FASE I. PROYECTO PARA PROMOVER Y FORTALECER EL ESQUEMA DIFERENCIAL Y COMUNITARIO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE NUQUI Y SUS CORREGIMIENTOS | $ 2.062.237.202 |
| Unión Panamericana | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LOS CORREGUIMIENTOS SAN PABLO, QUIADO Y SALERO DEL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCÓ | $ 13.300.642.462 |
| Quibdó | CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL LA BOMBITA – CHOCÓ | $ 13.906.519.295 |
| Total |  | $ 76.000.714.231 |

    - Proyectos con concepto técnico favorable

| Municipio | Proyecto | Valor |
| --- | --- | --- |
| Novita | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NÓVITA | $ 10.909.110.783 |
| Total |  | $ 10.909.110.783 |

    - Proyectos en proceso de evaluación

Actualmente en el mecanismo de viabilización se tienen 40 proyectos con las siguientes características:

- Estado actual de los proyectos:

| ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estado Actual | Cantidad | Valor Total |
| En Evaluación | 13 | $ 142.355.454.201 |
| En Revisión Documental | 27 | $ 187.502.385.587 |
| Total general | 40 | $ 329.857.839.788 |

- Tipo de proyecto:

| TIPO DE PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Proyecto | Cantidad | Valor Total |
| Acueducto | 16 | $ 108.404.531.433 |
| Acueducto y Alcantarillado | 4 | $ 64.843.656.836 |
| Alcantarillado | 5 | $ 52.697.074.263 |
| Aseo | 3 | $ 22.455.896.894 |
| Unidades Sanitarias | 12 | $ 81.456.680.362 |
| Total general | 40 | $ 329.857.839.788 |

Detalle proyectos de unidades Sanitarias:

| Municipio(s) | Nombre del Proyecto | Estado Evaluación Actual | Valor Proyecto | Población Beneficiada Actual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atrato | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL, CORREGIMIENTOS BOCA DE MOTOLDÓ, PUENTE DE TANANDÓ, REAL DE TANANDÓ, VARIANTE DE MOTOLDÓ, SAN JOSÉ DE PURRÉ Y SAN MARTÍN DE PURRÉ: MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ ATRATO | En Revisión Documental | $ 7.395.020.115 | Viviendas:199 Población:796 |
| Atrato | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL, CORREGIMEINTOS BOCA DE MOTOLDÓ, PUENTE DE TANANDÓ, REAL DE TANANDÓ, VARIANTE DE MOTOLDÓ, SAN JOSÉ DE PURRÉ Y SAN MARTÍN DE PURRÉ, MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | En Revisión Documental | $ 8.841.951.523 | Viviendas:199 Población:796 |
| Canton De San Pablo | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DEL SAN PABLO DEPARTAMENTO DE CHOCO | En Revisión Documental | $ 4.092.446.856 | Viviendas:150 Población:585 |
| Certegui | CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE CERTEGUI DEPARTAMENTO DE CHOCO | En Revisión Documental | $ 3.678.735.939 | Viviendas:130 Población:520 |
| Condoto | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO DEPARTAMENTO DE CHOCO | En Evaluación | $ 4.561.408.924 | Viviendas:115 Población:530 |
| Istmina | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA DEPARTAMENTO DE CHOCO | En Evaluación | $ 7.455.937.654 | Viviendas: 210 Población: 1055 |
| Jurado | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN LOS PUEBLOS DE LOS RESGURDOS INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE JURADO CHOCO | En Revisión Documental | $ 17.235.000.000 | Viviendas:418 Población:2452 |
| Medio Baudo (boca De Pepe) | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO DEPARTAMENTO DEL CHOCO | En Revisión Documental | $ 3.904.855.130 | Viviendas:130 Población:530 |
| Tado | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANIRARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TADO DEPARTAMENTO DEL CHOCO | En Evaluación | $ 3.015.147.819 | Viviendas:90 Población: 445 |
| Unguia | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO PARA VIVIENDA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, MUNICIPIO DE UNGUIA | En Evaluación | $ 15.729.403.113 | Viviendas:440 Población:2.208 |
| Union Panamericana | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA DEPARTAMENTO DEL CHOCO | En Revisión Documental | $ 3.999.680.842 | Viviendas:130 Población:535 |
| Union Panamericana | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDAS DISPERSAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA - CHOCÓ | En Revisión Documental | $ 4.032.338.880 | Viviendas:100 Población:505 |

- Ubicación de los proyectos:

| UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ubicación | Cantidad | Valor Total |
| Rural | 24 | $ 178.816.675.796 |
| Urbano | 15 | $ 141.724.896.629 |
| Urbano y Rural | 1 | $ 9.316.267.363 |
| Total general | 40 | $ 329.857.839.788 |

Proyectos estratégicos que se adelantan en mesas de trabajo:

| No. | Municipio(s) | Nombre del Proyecto | Valor Solicitado | Estado Actual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alto Baudo | CONSTRUCCION DE 3 SISTEMAS DE REDES DE ACUEDUCTO DISPERSOS COMUNIDAD DE LAS DELICIAS,GEANDO Y BACAL - ALTO BAUDO - CHOCO | $ 7.008.648.675 | Mesas de Trabajo: Dos mesas realizadas, la ultima el 6/03/2026. Observaciones: Se tienen observaciones para el componente documental, legal, técnico, presupuestal, predial, ambiental y se está La espera de las subsanaciones por parte del formulador. Proyecto asignado el 13/02/2026, actualmente se encuentra en proceso de verificación de la documentación radicada por la entidad formuladora. PRÓXIMO HITO: La entidad formuladora entrego la documentación el 10 de abril para continuar la revisión documental, se programará una nueva mesa técnica el 30 de abril para socializar los observaciones documentales. |
| 2 | Condoto | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO DEPARTAMENTO DE CHOCO | $ 4.561.408.924 | Estado: En Evaluación. Tipo de Evaluación: Por Requerimientos. Mesas de trabajo: 10/12/25, 19/12/25 y 23/12/25. Observaciones: Proyecto con observaciones en componentes *presupuestal: cronograma no coincide con flujo de fondos, ajuste especificaciones técnicas. Actualizar a costos de 2026. *Topografía. Superposición de usuarios. Recomendaciones presentación planos. *Geotecnia. Aclarar ubicaciones sondeos, descripción de procedimientos, verificar nivel freático, entre otras. *Estructural. Ajustar memoria de cálculo de acuerdo con A 1.3-1 NSR-10. Pendiente revisión presupuestal. Próximo hito: Mesa técnica evaluación el 24/04/2026. NOTA: La entidad territorial no ha entregado subsanaciones y han cancelado varias veces las mesas de trabajo |
| 3 | Istmina | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA DEPARTAMENTO DE CHOCO | $ 7.455.937.654 | Estado: En evaluación. Tipo de Evaluación: Por Requerimientos. Mesas de trabajo: 30/10/25, 18/11/25.Observaciones: *Presupuestal: Armonizar los ítems de las especificaciones con los ítems del presupuesto. Deben coincidir, item, nombre item, unidad medida. Actualizar a costos de 2026. El cronograma y el flujo de fondos deben coincidir en actividades (coherencia actividades, duraciones y fondos), se sugiere incluir en el flujo de fondos el total por periodo de tiempo. Se recomienda un plazo de ejecución acorde a la realidad sitio del proyecto (mínimo 6 meses). Subir al drive Certificación de funcionalidad e integralidad del proyecto por parte del diseñador, en el formato presentado por el MVCT. *Geotecnia. Aclarar ubicaciones sondeos, descripción de procedimientos, verificar nivel freático, entre otras. *Estructural. Ajustar memoria de cálculo de acuerdo con A 1.3-1 NSR-10 Próximo hito: Mesa técnica evaluación el 24/04/2026. NOTA: La entidad territorial no ha entregado subsanaciones y han cancelado varias veces las mesas de trabajo. |
| 4 | Istmina | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIA (SCALL), COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN FAMILIAS DE ZONAS RURALES PERTENECIENTES A LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ISTMINA "ASOCOMUNAL ISTMINA" CHOCÓ | $ 15.855.428.852 | Observaciones: el proyecto se encuentra en revisión preliminar de requisitos. Próximo hito: se proyecta mesa de trabajo para la semana del 26/01/2026. Se han realizado mesas de trabajo: Mesa 1, 03 de marzo de 2026, Mesa 2, 13 de marzo de 2026, Mesa 3, 08 de abril de 2026. De la última mesa se tiene como compromiso remitir la ficha con observaciones y el cargue de la documentación en versión final por parte del ente formulador a más tardar el 15 de abril. En caso de inquietudes y observaciones del cargue, se tiene hasta el 21 de abril para convocar la cuarta y última mesa de trabajo. |
| 5 | Tado | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANIRARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TADO DEPARTAMENTO DEL CHOCO | $ 3.015.147.819 | Estado: En Requerimiento. El 25 de agosto de 2025 se realizó reunión virtual con el municipio para conocer las generalidades del proyecto. El 07 de octubre de 2025 mediante el radicado de salida 2025EE0065216, el MVCT remitió al municipio las observaciones realizadas al proyecto para su revisión y subsanación. El 23 de octubre de 2025 y 04 de noviembre de 2025 se remitieron al consultor y al municipio algunas observaciones en relación con la segunda revisión del componente de presupuesto del proyecto, para su subsanación. El 16 de febrero de 2026 se sostuvo conversación telefónica con el secretario de Planeación de Tadó, quién se comprometió a realizar los ajustes requeridos al proyecto con apoyo del equipo consultor. El 11 de marzo de 2026 se realizó reunión con el municipio de Tadó, Vicepresidencia, Procuraduría y el MVCT, en la cual se remitió nuevamente el requerimiento al municipio para su revisión y subsanación. Próximo hito: A la fecha, 15 de abril de 2026, no se ha recibido nueva información por parte del municipio, sin embargo, se está atento para realizar cualquier aclaración que solicite el consultor o el municipio. |
| 6 | Union Panamericana | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDAS DISPERSAS ZONA RURAL UNIÓN PANAMERICANA - CHOCÓ | $ 4.032.338.880 | Estado: Sin Codificación. Tipo de Evaluación: Por Requerimientos. Observaciones: mediante el radicado 2026EE0004880 del 07-02-2026 se notificó a la entidad formuladora la devolución sin codificación del proyecto. |
| 7 | Rio Quito | CONSTRUCCIÓN FASE DOS (II) DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAIMADÓ RÍO QUITO | $ 2.622.850.095 | Estado: En Revisión Documental Preliminar Tipo de Evaluación: Por Requerimientos Observaciones: Se desarrolló mesa de trabajo con la entidad formuladora el 13/03/2026, en la que se socializó que el proyecto tiene observaciones en los componentes documental, instucional, topográfico, geotécnico, hidráulico y predial. Se estableció como fecha para la subsanación de información el 26/03/2026. Se remitió oficio de solicitud de documentos con radicado 2026EE0017471 el 31/03/2026. A la fecha no se recibe la documentación del proyecto. PROXIMO HITO: Se convocará mesa de seguimiento a las subsanaciones solicitadas a la entidad formuladora para el 27/04/2026 |
| 8 | Carmen Del Darien | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DEL DARIEN | $ 12.519.827.535 | Observaciones generales: El proyecto requiere ajustes en el componente: - Topografía: La georreferenciación y geodesia no se hizo de manera correcta. - Ambiental: Se remite PSMV aprobado pero no permiso de vertimientos y ocupación de cauce, se ha solicitado una mesa de trabajo con CODECHOCÓ para verificar el alcance del PSMV en cuanto a esos permisos. - Estructuras: Requerido el 05/09/2025 - Geotecnia: En evaluación - Presupuesto: Se debe ajustar al año 2026. Mesas de trabajo: Se han realizado mesas de trabajo 29/08/2023, 23/10/2023, 22/04/2024, 12/08/2024, 12/12/2024, 13/03/2025, 14/04/2025 y 16/02/2026. El proyecto tuvo que reestructurarse ya que la zona es inundable, con el fin de evitar la flotación del sistema se solicitó incluir anclajes en las tuberías. Los componentes presentan inconsistencias. Próximo hito: 1. El formulador realizará una verificación de los requerimientos durante el mes de abril, en caso de requerirse, se realizarán mesas de trabajo con los especialistas ese mes. La fecha estimada de radicación de los pendientes es el 4 de mayo. |
| 9 | Acandi | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ, CHOCÓ | $ 1.316.659.696 | Estado del proyecto: Componentes con aval: Componente institucional: el 02/09/25 se otorga aval. Observaciones: Desde el 8/04/26 se encuentra en subsanación por parte del ente formulador el análisis presupuestal, basado en las recomendaciones de los componentes de Predial, Geotecnia; estructuras, presupuesto. asi como el ajuste de los respectivos términos en los mismos componentes para su aval. PROXIMO HITO: La entidad territorial en mesa de trabajo No. 5 se comprometió a que el 20 de abril efectuara los ajustes recomendados en las actividades de geotecnia, estructural y topografía, que tienen impacto directo con el presupuesto; y así realizar la mesa de trabajo No. 6 el próximo 29 de abril 2026. |
| 10 | Medio Atrato | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LOS CORREGIMIENTOS PRIORIZADOS DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS ATRATO, BEBERAMÁ Y BEBARÁ, MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | $ 14.298.901.191 | Ingreso a evaluación de fondo el 27 de junio de 2025. Se realizó la revisión técnica, evaluando alcance, estructuración, productos, actividades de la consultoría, se remitieron observaciones al formulador el día 28 de agosto de 2025 y a la fecha se está a la espera de las subsanaciones. Se realizo mesa de trabajo el martes 7 de octubre de 2025, para aclarar dudas y resolver consultas sobre las observaciones generadas por el MVCT. El Formulador presento subsanaciones y se está evaluando el total de la documentación. Se realizo mesa de trabajo el 11/3/2026 se solicitó aclaraciones de referenciación a unas subsanaciones, Se solicito subir la última versión del proyecto a carpeta compartida. Se realiza mesa de trabajo presencial el 20/03/2026 para socializar el proyecto con los especialistas de los componentes. Se envían observaciones de los componentes geotécnico, presupuestal y predial 15/04/2026. Próximo Hito: Revision componente hidráulico y topográfico 22/04/2026 |
| 11 | Juradó | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | $ 20.587.000.000 | Estado: En revision documental preliminar Modalidad: Por requerimientos Observaciones: Luego de la revisión de la documentación radicada por la entidad formuladora, se identificaron observaciones en (38) requerimientos, correspondientes a todos los componentes de evaluación. Mesa de trabajo: 11/11/2025, 08/11/2025, 5/03/2026, 19/03/2026 Proximo Hito:Se establece como compromiso la entrega de las subsanaciones correspondientes a más tardar el día 27/03/2026. Dado que no se realizaron subsanaciones, se realizo y envio oficio de solicitud de documentos del día 13/04/2026. |
| 12 | Bahia Solano | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO AL AGUA POTABLE (ACUEDUCTO) EN EL CORREGIMIENTO DE EL VALLE DEL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO CHOCÓ | $ 13.023.000.000 | Mesas de trabajo: 05 de septiembre, 06 de noviembre, 11 de noviembre de 2025 y 19 de marzo de 2026 Observaciones: El proyecto tiene observaciones en los componentes general, técnico, financiero, (16 requerimientos). Próximo hito: La entidad formuladora se compromete a entregar la documentación faltante para el día 07 de abril de 2026, sin embargo, no se ha recibido el total de la información solicitada. Se procederá a enviar oficio de solicitud de documentos el día 24 de abril del 2026 con el fin de continuar el proceso de revisión documental preliminar. |
| 13 | Belén De Bajirá | ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ | $ 2.105.931.988 | Mesas de trabajo: 13 de agosto de 2025 y 18 de marzo de 2026 Observaciones: El proyecto tiene observaciones en los componentes general, técnico, financiero, (16 requerimientos). Próximo hito: La entidad formuladora se compromete a entregar la documentación faltante para el día 01 de abril de 2026, sin embargo, no se ha recibido la información solicitada. Se procederá a enviar oficio de solicitud de documentos el día 24 de abril del 2026 con el fin de continuar el proceso de revisión documental preliminar. |

Nota: El avance de estos puede revisarse en el siguiente enlace:

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/personal/lsbautista_minvivienda_gov_co/_layouts/15/AccessDenied.aspx?Source=https%3A%2F%2Fminviviendagovco-my%2Esharepoint%2Ecom%2Fpersonal%2Flsbautista_minvivienda_gov_co%2FDocuments%2F11%2E%20REPORTES%2FMATRIZ%20DE%20SEGUIMIENTO%20PROYECTOS%20CHOCO%20%2814-04-2026%29%2Exlsx%3Fweb%3D1%26ct%3D1777044478078%26or%3DOWA-NT-Mail%26cid%3Df699214b-7108-1f1e-47ce-9f88db2d63f5%26ga%3D1%26LOF%3D1&correlation=7a240da2-b04a-c000-a2fc-b0fbf20eaf3d&Type=item&name=7df9bd23-e3f2-449c-9baa-e386c85627bc&listItemId=19478&listItemUniqueId=ff30cf03-f2d8-4724-a525-c0b377d67b9f

  - Acompañamiento estructuración de proyectos en articulación con el Espacio Nacional de Consulta Previa

En cumplimiento a los compromisos sectoriales adquiridos en el marco de las mesas de concertación con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, desde el Viceministerio de Agua y Saneamiento – VASB se han venido desarrollando acciones para mejorar las condiciones de vida de dichas comunidades, a partir de un diagnóstico en materia de agua y saneamiento básico, las cuales están acordes con sus necesidades y las particularidades de sus territorios.

En este sentido se han desarrollado mesas de trabajo con los delegados de la Comisión del Espacio Nacional de Consulta Previa – ENCP, con el objetivo de acompañar la estructuración de los proyectos priorizados en los diferentes espacios de concertación, y que tiene como fundamento los siguientes compromisos del PND:

- El 15% de los proyectos priorizados para la implementación del proyecto basura 0 debe beneficiar a las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras con proyectos orientados a la formalización y el fortalecimiento de empresas comunitarias de aprovechamiento de residuos.

- El 10% de los proyectos priorizados para garantizar el derecho al agua potable y saneamiento básico, será destinado a proyectos que beneficien a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

Así, vale la pena señalar que el VASB diseñó un formulario de caracterización de proyectos de agua, saneamiento básico, y manejo de residuos sólidos, con el propósito de que las comunidades puedan identificar: i) necesidades territoriales; ii) proyectos en formulación; iii) potenciales territorios beneficiados; entre otros. Además, con el diseño de estos formularios se busca garantizar que la priorización de proyectos realizada por el Ministerio tenga en consideración las recomendaciones de los líderes de las comunidades NARP.

En principio, desde el ENCP se identificaron un total de 16 proyectos y/o iniciativas: 11 relacionados con el acceso al agua y al saneamiento básico, y 5 para la gestión de residuos sólidos. Posteriormente, y a partir de un proceso de revisión por parte de las delegaciones (ENCP y MVCT), se acordó la priorización de 3 proyectos teniendo en cuenta su mayor “estado de madurez”: 2 proyectos de agua y saneamiento y 1 proyecto de gestión de residuos sólidos. Así, se definió que el MVCT acompañaría el proceso de estructuración y radicación de estos ante el mecanismo de viabilización del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

Proyectos de agua y saneamiento:

- Ichó, Chocó: “Construcción del Sistema de Acueducto Rural del Corregimiento de San Fco. de Ichó en el Municipio de Quibdó - Departamento Del Choco”.

- Alto Baudó, Chocó: “Construcción de tres sistemas de redes de acueducto dispersos en las comunidades de Las Delicias, Geando y Bacal, en el municipio de Alto Baudó.

Proyecto de Basura Cero:

- Miranda, Cauca: “Adquisición de vehículo compactador y fortalecimiento de la actividad de aprovechamiento en el Municipio de Miranda, Cauca”

Así, a partir del mes de agosto de 2025 se dio inicio al desarrollo de múltiples mesas de trabajo entre el MVCT y los delegados del ENCP, siendo la primera de ellas en la ciudad de Bogotá. En esta sesión, el MVCT socializó los requisitos para la presentación de proyectos, así como la documentación requerida y la ruta de trabajo que se desarrollará con los responsables asignados por la Comisión Segunda para cada uno de los proyectos.

Posteriormente, en el mes de septiembre, para el proyecto de Ichó, se identificó la necesidad de realizar ajustes a los estudios básicos de topografía, estudio de suelos y calidad del agua. En consecuencia, desde el VASB se adelantaron las gestiones necesarias para la financiación de dichos estudios, logrando el apoyo de la Alcaldía de Quibdó, lo que permitió continuar con el avance del proyecto. Estos estudios estuvieron finalizados a mediados del mes de octubre, posibilitando así la continuidad del proceso.

Por su parte, frente al proyecto de Alto Baudó se trabajaron aspectos relacionados con la gestión predial, representatividad comunitaria, concesiones de agua y permisos ambientales, entre otros, ya que este proyecto cuenta con información actualizada y solo se requirieron algunos ajustes menores.

Respecto al proyecto de Miranda, Cauda, es necesario señalar que se han identificado limitaciones frente a la disponibilidad predial para el desarrollo de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento – ECA, por lo que el alcance del proyecto se ha limitado a la adquisición de un vehículo compactador y al fortalecimiento de las rutas selectivas en el municipio.

En este sentido de los tres (3) proyectos priorizados a la fecha, se han llevado a cabo un total de doce (12) reuniones, las cuales culminaron con la radicación de los proyectos de Ichó y Alto Baudó ante el mecanismo de viabilización:

- Icho

Estado: Radiado: 2025ER0175598 del 11 de diciembre de 2025

- Alto Baudó

Estado: Radicado 2025ER0176039 del 13 de diciembre de 2025

  - Proyectos de Agua y Saneamiento Básico en ejecución desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

    - Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Quibdó – Subdirección de Programas

Consultoría:

Objeto: ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ –DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, CON UN ENFOQUE DE TRANSFORMACIÓN SOCIOCULTURAL QUE RECONOZCA LA RELACIÓN "AGUA, SOCIEDAD Y TERRITORIO" CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONÓMICA.

Información general:

- Inversión: $ 30.532.348.431

- Fuente de Recursos: Aportes Nación-PGN 2024

- Destino: Acueducto/Urbana, Alcantarillado/Urbana

- CUR: 1016-2024

- Consultoría: Tiempo estimado de ejecución de 16 meses

- Interventoría: Tiempo estimado de ejecución de 18 meses

Alcance:

Consultoría para ejecutar el proyecto: Realizar un diagnóstico, planteamiento de alternativas y diseño integrado de los sistema de acueducto y alcantarillado que permita identificar las principales problemáticas de la prestación de servicio y plantear las soluciones convencionales y no convencionales garantizando la ampliación de la cobertura, la continuidad y la calidad del servicio de acueducto y el adecuado tratamiento de las aguas residuales  en el casco urbano del municipio de Quibdó, involucrando a todos los actores comunitarios y planteando soluciones integrales que incluyan los componentes técnico, social, ambientales y predial.

Interventoría:

Objeto: INTERVENTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ.

Estado del proyecto:

El Proyecto PMAA de Quibdó registra un avance técnico del 18,5% al 31 de enero de 2026, mientras que el avance financiero permanece en 0%, debido a que la consultoría y la interventoría del municipio de Quibdó aún no han presentado cobros. No obstante, el Consorcio FIA mantiene disponibles el 30% de los recursos del convenio, equivalentes a $8.980.102.479,60, desembolsados el 19 de septiembre de 2025 tras el cumplimiento del primer hito de pago, garantizando disponibilidad presupuestal para el desarrollo de actividades posteriores.

A 31 de enero de 2026, el municipio reporta actividades de seguimiento técnico a la fase de diagnóstico del PMAA, centradas en la verificación de información entregada por la consultoría, revisión de avances operativos y articulación con entidades proveedoras de insumos críticos. En cuanto a la ejecución de la consultoría, se destacan:

- Los esfuerzos en la recopilación y validación de información base, actividades de campo en infraestructura (bocatomas, PTAP, EBAR, tanques) y la preparación de diagnósticos por componentes, aún en revisión por la Interventoría.

- Recorridos y verificaciones de infraestructura; toma de muestras y ensayos; pruebas de jarras; levantamientos de instrumentación; extracción de núcleos y esclerometría.

- Avance en catastro de usuarios rurales (100%) y arranque urbano con apoyo de perifoneo y socialización comunitaria.

- Componente geoespacial y topográfico finalizado al 100%, con integración MAGNA‑SIRGAS y levantamientos batimétricos y estructurales.

- Inspección CCTV de redes pendiente por definición de tramos con EPQ y FTSP. (0% de avance).

- Catastro de redes con avance operativo del 71% (25,7 km), aún como trabajo de campo sin aprobación.

- Catastro de usuarios con 5.045 encuestas (13% del total estimado), avance completo en corregimientos priorizados.

- Componentes hidrológico y geotécnico entregados, pero requieren ajustes y campañas complementarias por vacíos críticos.

- Avances en patología estructural y tratabilidad del agua (90%), con parámetros que requieren validación.

- Entregados diagnósticos preliminares ambientales, de automatización, predial y de propagación.

Además, la consultoría e interventoría solicitaron al municipio de Quibdó la modificación en su forma de pago.

Acciones y logros de la supervisión:

Entre el 21 de enero y el 3 de marzo de 2026, la supervisión del MVCT efectuó seguimiento continuo al Convenio CUR 1016‑2024, mediante revisión documental, análisis de avances y gestión interinstitucional, con el propósito de asegurar la trazabilidad técnica‑administrativa del PMAA de Quibdó y garantizar que las actividades pudieran verificarse en los ciclos posteriores.

Durante este periodo se desarrollaron las siguientes actuaciones:

- 3 de febrero de 2026: Solicitud al municipio del acta del Segundo Comité de Participación del 21 de enero. Se reitera el 18 de febrero mediante radicado 2026EE0007224. A la fecha, el acta no ha sido entregada.

- El 3 de febrero de 2026, mediante radicado 2026EE0003669, el MVCT solicitó formalmente al FTSP aclaraciones sobre las “victorias tempranas” del PMAA de Quibdó. Proyectos:

  - Nueva bocatoma Río Cabí

  - Tanque La Loma

  - Diseño de redes de alcantarillado del centro

Se requiriendo para cada una su alcance técnico, estado de avance y roles institucionales, así como la entrega de planos récord e insumos de diseño necesarios para evitar duplicidades y garantizar coherencia entre el FTSP, el municipio y la consultoría del CUR 1016‑2024.

El FTSP respondió parcialmente el 6 de febrero (radicado 2026EEF02016), pero sin atender plenamente los requerimientos técnicos. Ante la falta de una respuesta completa y la necesidad de definir claramente responsabilidades y alcances en los tres proyectos reportados. Por este motivo la supervisión del MVCT reiteró formalmente el 18 de febrero, bajo radicado 2026EE0007217.

El 27 de febrero (radicado 2026EEF02095), el FTSP envió información general y planos de algunos sectores, pero no precisar si asumirá directamente los ajustes solicitados, situación que genera una alerta.

- 16 de febrero de 2026: Requerimiento al municipio para ajustar el informe de supervisión de diciembre 2025, radicado 2026EE0006343. El municipio responde el 3 de marzo (radicado SUPER‑PMAA‑20263058). Documento en revisión.

- 16 de febrero de 2026: Solicitud a EPQ (en liquidación) para certificar la ejecución del proyecto de rehabilitación de la bocatoma Río Cabí, radicado 2026EE0006400. EPQ certifica responsabilidad y estado del proyecto el 17 de febrero.

- 24 de febrero de 2026: Nuevo requerimiento al municipio para ajustar el informe de enero 2026, radicado 2026EE0006343. Aún sin respuesta.

- 24 de febrero de 2026: Oficio para destrabar el reintegro de rendimientos financieros del CUR 1016‑2024, radicado 2026EE0008427, dirigido al municipio, Gestor PDA Chocó y Consorcio FIA. El 2 de marzo el municipio envía soportes parciales del reintegro.

- 26 de febrero de 2026: Realización de la Mesa Técnica No. 29, convocada mediante radicado 2026EE0008481, donde se identifican inconsistencias en informes, rezagos críticos del PMAA, falta de soportes, retrasos atribuibles al FTSP y la necesidad de mantener vigente el cronograma de octubre 2025. Se definieron compromisos, los cuales se plasman en el acta No. 29.

    - Proyectos en ejecución desde la Subdirección de Proyectos:

Entre los proyectos de agua potable encontramos los siguientes:

- Construcción de 130 unidades sanitarias con pozo séptico en la zona rural del municipio de Cértegui.

| Departamento | Chocó |
| --- | --- |
| Municipio | Cértegui |
| Tipo de proyecto | Acueducto. Alcantarillado sanitario. Alcantarillado Pluvial. Unidades Sanitarias; X. |
| Nombre de Proyecto | Construcción de 130 unidades sanitarias con pozo séptico en la zona rural del municipio de Cértegui. |
| Población beneficiada actual | 650 |
| Impacto del proyecto | con la implementación del proyecto se mejorará la calidad de vida de 560 habitantes de la zona rural del municipio de Certeguí (Choco), por medio de la construcción de 130 unidades sanitarias bajo el modelo tipo DNP, disminuyendo la disposición inadecuada de aguas residuales en la zona rural dispersa. |
| Valor del Proyecto | $ 3.752.310.658 |
| Valor Adicionado | $ 0 |
| % Avance Financiero (desembolsos) | 50% |
| Fecha de Inicio de Convenio | 31 de enero de 2025. |
| Fecha de terminación de Convenio | 30 de octubre de 2026. |
| Plazo Inicial en meses | Dieciséis (16) meses |
| Total de meses prorrogado (convenio) | 5 meses |
| Total de meses suspendido (convenio) | Ninguno |
| % Avance Físico Real | 50% |
| % Avance Físico Programado | 67% |
| Ejecutor | Municipio Cértegui |
| Principales inconvenientes presentados | Actualmente se ejecutan 78 unidades, parcialmente listas para entrega 50, se esperan recibir a inicio del mes de julio de 2026. Mediante memorando No. 1 se prorroga el convenio por un periodo adicionales de 5 meses, esto hasta el 30 de octubre de 2026. El 10 de junio de 2026 se citó al municipio a comité presencial en la ciudad de Bogotá donde se evaluó el plan de contingencia que permita culminar el proyecto en el tiempo prorrogado, de igual manera se organizará con el equipo social la entrega parcial de las unidades que ya están listas, a la comunidad. |
| Fecha de ultimo comité de seguimiento | 10/06/2026 |
| Fecha de última comisión de seguimiento | 24/02/2026 |
| Cuenta con componente de aseguramiento | SI; X. NO. |

- Construcción de unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Carmen del Darién – Choco.

| Departamento | Chocó |
| --- | --- |
| Municipio | Carmen del Darién |
| Tipo de proyecto | Acueducto. Alcantarillado sanitario. Alcantarillado Pluvial. Unidades Sanitarias; X. |
| Nombre de Proyecto | Construcción de unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Carmen del Darién – Choco.. |
| Población beneficiada actual | 1.050 |
| Impacto del proyecto | Con la implementación del proyecto se espera mejorar la calidad de vida de 1050 habitantes de la zona rural del municipio de Carmen del Darién (Chocó), por medio de la construcción de 240 unidades sanitarias bajo el modelo aportado al ministerio de vivienda ciudad y territorio, disminuyendo la disposición inadecuada de aguas residuales en la zona rural dispersa. |
| Valor del Proyecto | $ 9.371.880.569 |
| Valor Adicionado | NA |
| % Avance Financiero (desembolsos) | 30 % (Recursos Nación) – Contratación Derivada Inicial |
| Fecha de Inicio de Convenio | 31 de enero de 2025 |
| Fecha de finalización del Convenio | 29 de septiembre de 2026 |
| Plazo Inicial en meses | Veinte (20) meses |
| Total de meses prorrogado (convenio) | 0 |
| Total de meses suspendido (convenio) | 2 meses |
| % Avance Físico Real | 34% |
| % Avance Físico Programado | 64% |
| Ejecutor | Actualmente se encuentran terminadas y entregadas 50 unidades, de manera paralela se ejecutan 47 unidades más, mismas que se esperan recibir durante el mes de julio de 2026. El convenio se encuentra en ejecución, siempre y cuando ya se cuenta con nuevo encargo fiduciario contratado, se espera dar continuidad al trámite del segundo pago al convenio. No obstante, el proyecto se encuentra en estado de suspensión, debido a la falta de pago a contratistas. Por parte de este Ministerio ya se radicó la segunda cuenta de cobro correspondiente al 20% y se está a la espera de que sea efectivo por parte de MinHacienda. Solo de esta manera se podrá dar cumplimiento al nuevo cronograma con plan de contingencia. |
| Principales inconvenientes presentados | Proyecto suspendido |
| Fecha de ultimo comité de seguimiento (fecha y principales conclusiones). | 10/06/2026 |
| Fecha de última comisión de seguimiento (fecha y principales conclusiones). | 19/09/2025, se realizó la socialización inicial del proyecto, de igual manera se conformó la veeduría ciudadana. |
| Cuenta con componente de aseguramiento | SI. NO. |

- Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del centro poblado de raspadura en el municipio de unión panamericana- choco.

| Departamento | Chocó |
| --- | --- |
| Municipio | Unión Panamericana |
| Tipo de proyecto | Acueducto; X. Alcantarillado sanitario; X. Alcantarillado Pluvial. |
| Nombre de Proyecto | Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del centro poblado de raspadura en el municipio de unión panamericana- choco. |
| Población beneficiada actual | 787 |
| Valor del Proyecto | $ 12.557.923.401 |
| Valor Adicionado | NA |
| % Avance Financiero (desembolsos) | 100% (Recursos Nación) |
| Fecha de Inicio de Convenio | Veintiséis de junio de 2023 |
| Fecha de finalización del Convenio | 25 de agosto de 2026 |
| Plazo Inicial en meses | Veinticinco (25) meses |
| Total de meses prorrogado (convenio) | 13 meses |
| Total de meses suspendido (convenio) | 0 meses |
| % Avance Físico Real | 87,29 % (Contratación derivada inicial) |
| % Avance Físico Programado | 95% |
| Ejecutor | AGUAS DEL CHOCÓ S.A ESP. |
| Estado del proyecto | El proyecto cuenta con un avance significativo, no obstante, se siguen presentando dificultades debido al personal de mano de obra no calificado, lo cual impide ejecutar el plan de contingencia propuesto, de igual manera se prevé alquilar más maquinarias que permitan facilitar la intervención de las zonas restantes por instalar las redes. La PTAR cuenta con un avance del 89%, la PTAP está sobre un 95% y la captación sobre un 60%. Uno de los objetivos principales es culminar el proyecto durante el mes de julio de 2026. El 8 de julio de 2026 se convocará al PDA a comité de seguimiento en la ciudad Bogotá. |
| Inconvenientes presentados | La época de lluvias en el corregimiento. Bloqueos en la vía imposibilitando acceso de maquinaria y materiales. Dificultad para emplear mano de obra no calificada. |
| Fecha de ultimo comité de seguimiento (fecha y principales conclusiones). | 14/02/2026 |
| Fecha de última comisión de seguimiento (fecha y principales conclusiones). | 30/01/2026 |
| Cuenta con componente de aseguramiento | SI; X. NO. |

- Optimización del sistema de acueducto, construcción de la planta de tratamiento de agua potable, construcción del sistema de alcantarillado, construcción de la fase i de la planta de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Villa Conto, municipio de Rio Quito, Choco.

| Departamento | Chocó |
| --- | --- |
| Municipio | Rio Quito |
| Tipo de proyecto | Acueducto; X. Alcantarillado sanitario; X. Alcantarillado Pluvial. |
| Nombre de Proyecto | Optimización del sistema de acueducto, construcción de la planta de tratamiento de agua potable, construcción del sistema de alcantarillado, construcción de la fase i de la planta de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Villa Conto, municipio de Rio Quito, Choco. |
| Población beneficiada actual | 2342 |
| Valor del Proyecto | $ 22.480.530.957 |
| Valor Adicionado | NA |
| % Avance Financiero (desembolsos) | 100% (Recursos Nación) – Contratación Derivada Inicial |
| Fecha de Inicio de Convenio | Veintiséis de junio de 2023 |
| Fecha de finalización del Convenio | Veinticinco de octubre de 2025 |
| Plazo Inicial en meses | Veinte (20) meses |
| Total de meses prorrogado (convenio) | Ocho (8) meses |
| Total de meses suspendido (convenio) | 0 meses |
| % Avance Físico Real | 100% (Contratación derivada inicial) |
| % Avance Físico Programado | 100% |
| Ejecutor | MUNICIPIO DE RIO QUITO |
| Principales inconvenientes presentados | El proyecto cuenta con acta de entrega y recibo a satisfacción del 28 de octubre de 2025, culminando así la ejecución de todos los componentes.​​ Se entregó el 31 de enero de 2026 por parte de la ministra.​ Se espera recibir el acta de liquidación de los contratos derivados, y proceder con la liquidación del convenio. |
| Fecha de ultimo comité de seguimiento (fecha y principales conclusiones). | 06 de agosto de 2025 |
| Fecha de última comisión de seguimiento (fecha y principales conclusiones). | 16 de julio de 2025, se visitaron las obras complementarias de PTAT, PTAR e instalación de redes, cajas y MH. |
| Cuenta con componente de aseguramiento | SI; X. NO. |

- Construcción sistema de alcantarillado sanitario y PTAR en Puerto Meluk, municipio de Medio Baudó, departamento del Chocó.

| Departamento | Chocó |
| --- | --- |
| Municipio | Medio Baudó |
| Tipo de proyecto | Acueducto. Alcantarillado sanitario; X. Alcantarillado Pluvial. |
| Nombre de Proyecto | Construcción sistema de alcantarillado sanitario y PTAR en Puerto Meluk, municipio de Medio Baudó, departamento del Chocó. |
| Población beneficiada actual | 2.379 |
| Valor del Proyecto | $ 18.017.741.178 |
| Valor Adicionado | NA |
| % Avance Financiero (desembolsos) | 100% (Recursos Nación) – Contratación Derivada Inicial |
| Fecha de Inicio de Convenio | Veintiséis de junio de 2023 |
| Fecha de finalización del Convenio | 25 de noviembre de 2026 |
| Plazo Inicial en meses | Veintiséis (26) meses |
| Total de meses prorrogado (convenio) | Quince (15) meses |
| Total de meses suspendido (convenio) | 0 meses |
| % Avance Físico Real | 90.58 % (Contratación derivada inicial) |
| % Avance Físico Programado | 98 % |
| Ejecutor | AGUAS DEL CHOCÓ S.A ESP. |
| Principales inconvenientes presentados | El proyecto avanza con mejor efectividad, actualmente se ejecutan dos actividades importantes, las cuales son la culminación de la PTAR que se encuentra en un 86% y la intervención del área del comercio, en cuanto a instalación de redes. Se espera que con el plan de contingencia del contratista se culmine el proyecto en 45 días. Se prorrogó el convenio por 5 meses adicionales, esto hasta el 25 de noviembre de 2026, no obstante, se espera que el proyecto se culmine en la tercer semana de agosto de 2026 |
| Fecha de ultimo comité de seguimiento (fecha y principales conclusiones). | 14/02/2026 |
| Fecha de última comisión de seguimiento (fecha y principales conclusiones). | 24/08/2025 |
| Cuenta con componente de aseguramiento | SI; X. NO. |

- Consultoría para la optimización del sistema de acueducto de pie de pato cabecera municipal del alto Baudó - Chocó.

| Departamento | Chocó |
| --- | --- |
| Municipio | Alto Baudó |
| Tipo de proyecto | Acueducto; X. Alcantarillado sanitario. Alcantarillado Pluvial. |
| Nombre de Proyecto | - Consultoría para la optimización del sistema de acueducto de pie de pato cabecera municipal del alto Baudó - Chocó. |
| Población beneficiada actual | 3850 |
| Valor del Proyecto | $ 810.286.921 |
| Valor Adicionado | NA |
| % Avance Financiero (desembolsos) | 100 % (Recursos Nación) |
| Fecha de Inicio de Convenio | Veintiocho de junio de 2024 |
| Fecha de finalización del Convenio | Once de mayo de 2026 |
| Plazo Inicial en meses | Doce (12) meses |
| Total de meses prorrogado (convenio) | Diecisiete meses (17) y quince (15) días |
| Total de meses suspendido (convenio) | 0 |
| % Avance Físico Real | 97% (Contratación derivada inicial) |
| % Avance Físico Programado | 100% |
| Ejecutor | MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ |
| Principales inconvenientes presentados | El municipio en calidad de ejecutor realizó el cargue y radicación de las Fases I y II a este ministerio, fases que contemplaron la prefactibilidad y factibilidad para los estudios y diseños del sistema de acueducto de la cabecera municipal, en dichas fases se establecen los componentes técnicos que luego de su radicación, buscan la revisión y viabilidad por parte de este Ministerio.​ Bajo el radicado No. 2026ER0000545 el 6 de enero de 2026 el municipio dio inicio a la fase III de la consultoría.​ Se realizará mesa de seguimiento con el grupo de evaluación con el objetivo de poder conocer el proceso de revisión de Fase III del proyecto, siempre y cuando no han sido remitidas observaciones al Municipio de Alto Baudó en calidad de ejecutor de la consultoría.​ |
| Fecha de ultimo comité de seguimiento (fecha y principales conclusiones). | 09 de abril de 2025 |
| Fecha de última comisión de seguimiento (fecha y principales conclusiones). | 09 de febrero de 2026 |
| Cuenta con componente de aseguramiento | SI. NO. |

- Construcción de obras complementarias para la optimización del sistema de acueducto y alcantarillado del área urbana del municipio de Sipí, departamento del Chocó.

| Departamento | Chocó |
| --- | --- |
| Municipio | Sipí |
| Tipo de proyecto | Acueducto; X. Alcantarillado sanitario; X. Alcantarillado Pluvial. |
| Nombre de Proyecto | Construcción de obras complementarias para la optimización del sistema de acueducto y alcantarillado del área urbana del municipio de Sipí, departamento del Chocó. |
| Población beneficiada actual | 1735 |
| Valor del Proyecto | $ 28.599.373.178 |
| Valor Adicionado | NA |
| % Avance Financiero (desembolsos) | 30% (Recursos Nación) – Contratación Derivada Inicial |
| Fecha de Inicio de Convenio | 16 de octubre de 2024 |
| Fecha de finalización del Convenio | 23 de abril de 2027 |
| Plazo Inicial en meses | Veinticinco (25) meses |
| Total de meses prorrogado (convenio) | NA |
| Total de meses suspendido (convenio) | 0 meses |
| % Avance Físico Real | 63 % (Contratación derivada inicial) |
| % Avance Físico Programado | 70 % |
| Ejecutor | AGUAS DEL CHOCÓ S.A ESP. |
| Principales inconvenientes presentados | Durante la semana 52 que abarcan el periodo del 07 de junio de 2026 al 13 de junio de 2026, se registra un avance semanal del 1.2 % y un avance general del 63%. Durante este periodo de tiempo el desarrollo y la ejecución del proyecto se ha visto bastante afectado y retrasado debido a las fuertes lluvias que se han presentado en la zona. Esto ha imposibilitado el correcto y constante desarrollo de las actividades de campo, de igual manera la falta de pago al hito No. 3 aun cuando se radicó la semana hace 1 mes aproximadamente. Se espera Minhacienda realice el desembolso al hito No. 3 del convenio, permitiendo ejecutar el cronograma con plan de contingencia, y así lograr la culminación del proyecto en la fecha prevista en la viabilidad. |
| Fecha de ultimo comité de seguimiento (fecha y principales conclusiones). | 14/02/2026 |
| Fecha de última comisión de seguimiento (fecha y principales conclusiones). | No se han realizado comisión de seguimiento en el área de trabajo. |
| Cuenta con componente de aseguramiento | SI; X. NO. |

- Optimización y ampliación del sistema de acueducto del municipio de Istmina-fase II.

| Departamento | Chocó |
| --- | --- |
| Municipio | Istmina |
| Tipo de proyecto | Acueducto; X. Alcantarillado sanitario. Alcantarillado Pluvial. |
| Nombre de Proyecto | Optimización y ampliación del sistema de acueducto del municipio de istmina-fase II. |
| Población beneficiada actual | 24186 |
| Valor del Proyecto | $ 16.897.858.825 |
| Valor Adicionado | NA |
| % Avance Financiero (desembolsos) | XX % (Recursos Nación) – Contratación Derivada Inicial |
| Fecha de Inicio de Convenio | Treinta de noviembre de 2016 |
| Fecha de finalización del Convenio | El presente Convenio se entenderá terminado transcurrido un (1) mes contado a partir del día siguiente a la fecha en que se haya liquidado el último de los contratos celebrados para la ejecución del presente Convenio. |
| Plazo Inicial en meses | NA |
| Total de meses prorrogado (convenio) | Setenta y uno (71) meses |
| Total de meses suspendido (convenio) | Sesenta y siete (67) meses |
| % Avance Físico Real | 33% (Contratación derivada inicial) |
| % Avance Físico Programado | 100% |
| Ejecutor | FINDETER |
| Principales inconvenientes presentados | - Se recibe alcance a la solicitud de reformulación por parte de FINDETER para ello este Ministerio propuso 2 meses para adelantar dicha reformulación, esto hasta el 11 de julio de 2026 - se realiza reunión presencial el día 26 de mayo de 2026 en la ciudad de Quibdó, dicha reunión contó con presencia del alcalde de Istmina, subdirector de desarrollo empresarial por parte del MVCT, junto a su apoyo técnico, apoyo técnico de la subdirección de proyectos y FINDETER, en dicha reunión se revisaron términos para la firma de la firma de suspensión del convenio y avances en la reformulación de Fase II del proyecto. - Se espera enviar la presentación de reformulación para su revisión preliminar la primer semana de julio de 2026. |
| Fecha de ultimo comité de seguimiento (fecha y principales conclusiones). | Se han realizado mesas de seguimiento virtual y presenciales con la subdirección empresarial y FINDETER en calidad de ejecutor de la fase II. |
| Fecha de última comisión de seguimiento (fecha y principales conclusiones). | 22 de abril 2024, se realiza visita en conjunto con la CGR, en función de poder revisar lo ejecutado en ambas fases del proyecto |
| Cuenta con componente de aseguramiento | SI. NO. |

- Estudios y diseños para la optimización y ampliación del sistema de alcantarillado del municipio de Juradó, departamento de chocó.

| Departamento | Chocó |
| --- | --- |
| Municipio | Juradó |
| Tipo de proyecto | Acueducto. Alcantarillado sanitario; X. Alcantarillado Pluvial. |
| Nombre de Proyecto | Estudios y diseños para la optimización y ampliación del sistema de alcantarillado del municipio de Juradó, departamento de chocó. |
| Población beneficiada actual | 2862 |
| Valor del Proyecto | $ 518.496.974 |
| Valor Adicionado | NA |
| % Avance Financiero (desembolsos) | 100 % (Recursos Nación) – Contratación Derivada Inicial |
| Fecha de Inicio de Convenio | Veintiocho de junio de 2024 |
| Fecha de finalización del Convenio | Veintisiete de octubre de 2026 |
| Plazo Inicial en meses | Doce (12) meses |
| Total de meses prorrogado (convenio) | Treinta y cinco (35) meses |
| Total de meses suspendido (convenio) | 0 |
| % Avance Físico Real | 97 % (Contratación derivada inicial) |
| % Avance Físico Programado | 100 % |
| Ejecutor | MUNICIPIO DE JURADÓ |
| Principales inconvenientes presentados | Actualmente se encuentra en revisión preliminar por parte del grupo de evaluación. Se realizó la prórroga No. 5 al convenio hasta el 27 de octubre de 2026, tiempo donde se espera ya contar con concepto favorable por parte del grupo de evaluación, a la fecha el proyecto está en revisión documental. |
| Fecha de ultimo comité de seguimiento (fecha y principales conclusiones). | 9 de octubre de 2025 |
| Fecha de última comisión de seguimiento (fecha y principales conclusiones). | 09 de abril de 2025 |
| Cuenta con componente de aseguramiento | SI. NO. |

- Construcción de obras complementarias para la optimización del sistema de acueducto del área urbana del municipio de Condoto - departamento del Chocó.

| Departamento | Chocó |
| --- | --- |
| Municipio | Condoto |
| Tipo de proyecto | Acueducto; X. Alcantarillado sanitario. Alcantarillado Pluvial. Unidades Sanitarias. |
| Nombre de Proyecto | Construcción de obras complementarias para la optimización del sistema de acueducto del área urbana del municipio de Condoto - departamento del Chocó. |
| Población beneficiada actual |  |
| Impacto del proyecto | Realiza el suministro de agua apta para consumo humano al 100% de la población de la zona urbana del municipio de Condoto, durante 24 horas, 7 días a la semana. |
| Valor del Proyecto | $ 32.253.608.234 |
| Valor Adicionado | $ 0 |
| % Avance Financiero (desembolsos) | 0% |
| Fecha de Inicio de Convenio | 11 de noviembre de 2025. |
| Fecha de terminación de Convenio | 9 de abril de 2029. |
| Plazo Inicial en meses | Cuarenta y un (41) meses |
| Total de meses prorrogado (convenio) | Ninguno |
| Total de meses suspendido (convenio) | Ninguno |
| % Avance Físico Real | 0% |
| % Avance Físico Programado | 0% |
| Ejecutor | Aguas del Chocó SA E.S.P |
| Principales inconvenientes presentados | El Proyecto sigue su curso de proceso de contratación y con base en el cronograma de los procesos contractuales, se encuentran en su etapa de evaluaciones y observaciones a las mismas, a la fecha no se han presentado modificaciones a los cronogramas por lo que se espera contar con contratos derivados para el 27 de junio y el 15 de julio de 2026. Se realizó la validación en Secop para ver si el componente de obra ya estaba contratado, no obstante aún no tiene actualizaciones que permitan establecer. El 8 de julio de 2026 se convocará al PDA a comité de seguimiento en la ciudad Bogotá, con el fin de revisar el proceso de la contratación derivada. |
| Fecha de ultimo comité de seguimiento | 25/03/2026 |
| Fecha de última comisión de seguimiento |  |
| Cuenta con componente de aseguramiento | SI; X. NO. |

- Construcción del sistema de alcantarillado para los corregimientos San Pablo, Quiado y Salero del municipio de unión panamericana – chocó.

| Departamento | Chocó |
| --- | --- |
| Municipio | Unión Panamericana |
| Tipo de proyecto | Acueducto. Alcantarillado sanitario; X. Alcantarillado Pluvial. Unidades Sanitarias. |
| Nombre de Proyecto | Construcción del sistema de alcantarillado para los corregimientos San Pablo, Quiado y Salero del municipio de unión panamericana – chocó. |
| Población beneficiada actual | 1.390 |
| Impacto del proyecto | Con la implementación del proyecto se logra que los corregimientos de SanPablo, Quiadó y Salero, cuenten cada uno con sus sistema de alcantarillado sanitario, logrando eliminar las descargas directas al suelo que hacen cadauno de los hogares sin ningún tratamiento contaminado el suelo y las fuentes hídricas, unificando esas descargas y conduciéndolas hasta un sistema de tratamiento de aguas residuales previo a la descarga de cada uno de los sistemas, mitigando la proliferación de enfermedades y de vectores, debido a la mala disposición de aguas residuales. |
| Valor del Proyecto | $ 13.300.642.462 |
| Valor Adicionado | $ 0 |
| % Avance Financiero (desembolsos) | 0% |
| Fecha de Inicio de Convenio | 7 de noviembre de 2025. |
| Fecha de terminación de Convenio | 7 de julio de 2027. |
| Plazo Inicial en meses | Veinte (20) meses |
| Total de meses prorrogado (convenio) | Ninguno |
| Total de meses suspendido (convenio) | Ninguno |
| % Avance Físico Real | 0% |
| % Avance Físico Programado | 0% |
| Ejecutor | Aguas del Chocó SA E.S.P |
| Principales inconvenientes presentados | Se realizó la publicación en el Portal Único de Contratación – SECOP I la resolución de adjudicación correspondiente al proceso LP 01 de 2026, así como de la resolución de adjudicación relacionada con la interventoría del proceso CMA 003 de 2026, el día 11 de junio de 2026 |
| Fecha de ultimo comité de seguimiento | 25/03/2026 |
| Fecha de última comisión de seguimiento |  |
| Cuenta con componente de aseguramiento | SI; X. NO. |

- Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias (scall) en 11 comunidades (antumiadó, Chagaramia, Aguacate, Parruguera, Mumbu, Mindo, Playon, toldas, cuma, lana y villaclaret) del municipio de lloró departamento del chocó.

| Departamento | Chocó |
| --- | --- |
| Municipio | Lloró |
| Tipo de proyecto | Acueducto; X. Alcantarillado sanitario. Alcantarillado Pluvial. Unidades Sanitarias. |
| Nombre de Proyecto | Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias (scall) en 11 comunidades (antumiadó, chagaramia, aguacate, parruguera, mumbu, mindo, playon, toldas, cuma, lana y villaclaret) del municipio de lloró departamento del chocó. |
| Población beneficiada actual | 2426 |
| Impacto del proyecto | Con la ejecución del proyecto se logra el siguiente impacto: Población beneficiada: Directa actual: 2426 habitantes Indirecta actual: 244 habitantes De los 2426 habitantes, 1994 corresponden a comunidad indígena y 432 habitantes corresponden a comunidad afrodescendiente. Los 244 habitantes adicionales, es la población indirecta beneficiada; que corresponde a integrantes de comunidades indígenas vecinas que no pertenecen al censo de las comunidades del proyecto, pero que en las actividades rutinarias de pesca o tránsito por el río Capá, se beneficiarán del suministro de agua de estas SCALL proyectadas. Impacto sanitario: Suministro de una dotación mínima de agua potable, apta para el consumo humano. Disminución de la tasa de enfermedades gastrointestinales ocasionadas por la ingesta o el uso de agua sin tratar. |
| Valor del Proyecto | $ 10.112.029.535 |
| Valor Adicionado | $ 0 |
| % Avance Financiero (desembolsos) | 100% |
| Fecha de Inicio de Convenio | 27 de junio de 2023 |
| Fecha de terminación de Convenio | 27 de junio de 2026. |
| Plazo Inicial en meses | Veintiocho (28) meses |
| Total de meses prorrogado (convenio) | 18 meses |
| Total de meses suspendido (convenio) | Ninguno |
| % Avance Físico Real | 100% |
| % Avance Físico Programado | 100% |
| Ejecutor | Aguas del Chocó SA E.S.P |
| Principales inconvenientes presentados | El proyecto actualmente se encuentra finalizado en su componente de obra, contando con acta de cierre suscrita el 23 de diciembre de 2025. ​ El 11 de marzo de 2026 se realizó entrega formal por parte de la Viceministra de agua y Saneamiento Básico en el corregimiento de Villa Claret.​ Se espera recibir por parte del PDA acta de liquidación de los contratos derivados, y dar inicio a la liquidación del convenio.​ |
| Fecha de ultimo comité de seguimiento | 11/03/2026 |
| Fecha de última comisión de seguimiento | 11/03/2026 |
| Cuenta con componente de aseguramiento | SI; X. NO. |

  - Política de Gestión comunitaria del Agua

    - Asistencias técnicas

Adicionalmente, durante el año 2025 se realizaron 74 asistencias técnicas, de las cuales 46 fueron realizadas en municipios de la cuenca del río Atrato. Las asistencias realizadas abordaron los siguientes temas: estructuración de proyectos, gestión de residuos, calidad de agua y cambio climático.

Tabla 3. Relación de asistencias técnicas por municipio en el departamento de Chocó:

| Municipios | No. Asistencias |
| --- | --- |
| ACANDÍ | 10 |
| Calidad del agua | 1 |
| Cambio climático | 1 |
| Estructuración de proyectos | 5 |
| Gestión de residuos sólidos | 3 |
| ATRATO (Yuto) | 6 |
| Estructuración de proyectos | 3 |
| Gestión de residuos sólidos | 3 |
| BAGADÓ | 3 |
| Gestión de residuos sólidos | 3 |
| CARMEN DEL DARIÉN | 1 |
| Estructuración de proyectos | 1 |
| EL CARMEN | 1 |
| Estructuración de proyectos | 1 |
| MEDIO ATRATO | 5 |
| Estructuración de proyectos | 2 |
| Gestión de residuos sólidos | 3 |
| QUIBDÓ | 4 |
| Estructuración de proyectos | 1 |
| Gestión de residuos sólidos | 3 |
| RÍO QUITO | 1 |
| Estructuración de proyectos | 1 |
| UNGUÍA | 5 |
| Estructuración de proyectos | 2 |
| Gestión de residuos sólidos | 3 |
| UNIÓN PANAMERICANA | 2 |
| Estructuración de proyectos | 2 |
| CÉRTEGUI | 1 |
| Estructuración de proyectos | 1 |
| EL CANTÓN DEL SAN PABLO | 2 |
| Estructuración de proyectos | 2 |
| ISTMINA | 3 |
| Gestión de residuos sólidos | 3 |

Tabla 4. Relación de asistencias técnicas en el departamento de Chocó

| Departamento | No. Asistencias |
| --- | --- |
| Gestión del riesgo | 1 |
| Planes ambientales | 2 |
| Planes Departamentales de Agua | 1 |

    - Caracterización gestores comunitarios y subsidio comunitario

Se realizó la caracterización de cinco (5) gestores comunitarios de agua en los municipios de Acandí, Atrato (2), Quibdó y Bajo Baudó. Sin embargo, ninguno de estos ha solicitado subsidio comunitario.

    - Estrategia de acompañamiento social a los proyectos de APSB (DIDE-SDE)

En cuanto a la implementación de la estrategia social en apoyo a la Subdirección de Proyectos, el estado de estos es el siguiente:

| Municipio | Proyecto | Actividad realizada | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Unión Panamericana | OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE RASPADURA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCO | Se realizó el momento uno de la estrategia que consiste en Adelantar las acciones de planeación, reconocimiento de las condiciones sociales y técnicas del proyecto, y de acercamiento con las comunidades beneficiarias e identificación de actores. Se realizó momento dos de la estrategia que consiste en la presentación y Socialización del proyecto alcance, fuentes de financiación, especificaciones técnicas y demás componentes. A su vez se efectúo promoción de los mecanismos de control social y participación ciudadana de los proyectos de APSB. Se promovió la importancia de la conformación de la veeduría y se realizó introducción en ley 850 del 2003, se verificó la conformación de la veeduría. Se realizó el momento 3 de la estrategia con una jornada de capacitación a la veeduría ciudadana en las temáticas de cuidado y uso racional del agua y el cuidado de los sistemas de alcantarillado y acueducto. | El proyecto se encuentra en ejecución y se está a la espera de la fecha de finalización para brindar el acompañamiento por parte del MVCT. |
| Lloró | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN 11 COMUNIDADES (ANTUMIADÓ, CHAGARAMIA, AGUACATE, PARRUGUERA, MUMBU, MINDO, PLAYON, TOLDAS, CUMA, LANA Y VILLACLARET) DEL MUNICIPIO DE LLORÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. | Se realizó el momento uno de la estrategia que consiste en Adelantar las acciones de planeación, reconocimiento de las condiciones sociales y técnicas del proyecto, y de acercamiento con las comunidades beneficiarias e identificación de actores. Se identificaron las alertas, fortalezas y debilidades a desarrollar. se realizó momento dos de la estrategia que consiste en la presentación y Socialización del proyecto alcance, fuentes de financiación, especificaciones técnicas y demás componentes. A su vez se efectúo promoción de los mecanismos de control social y participación ciudadana de los proyectos de APSB. Se promovió la importancia de la conformación de la veeduría y se realizó introducción en ley 850 del 2003, se verificó la conformación de la veeduría. | No se ha podido implementar el momento 3 de la estrategia de acompañamiento social a los proyectos CUR ya que el contrato de los derivados del componente social presenta un presunto incumplimiento, situación que ha afectado el encuentro con las comunidades y los veedores. Adicional a lo anterior, el orden público ha impedido que se realicen estos encuentros por confinamiento de la comunidad. |
| Medio Baudó | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN PUERTO MELUK, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | Se realizó el momento uno de la estrategia que consiste en Adelantar las acciones de planeación, reconocimiento de las condiciones sociales y técnicas del proyecto, y de acercamiento con las comunidades beneficiarias e identificación de actores. se realizó momento dos de la estrategia que consiste en la presentación y Socialización del proyecto alcance, fuentes de financiación, especificaciones técnicas y demás componentes. A su vez se efectúo promoción de los mecanismos de control social y participación ciudadana de los proyectos de APSB. Se promovió la importancia de la conformación de la veeduría y se realizó introducción en ley 850 del 2003, se verificó la conformación de la veeduría. Se realizó el momento 3 de la estrategia con una jornada de capacitación a la veeduría ciudadana en las temáticas de cuidado y uso racional del agua y el cuidado de los sistemas de alcantarillado y acueducto. | EL proyecto se encuentra en ejecución sin novedad alguna. La veeduría ciudadana ha manifestado en asistencias técnicas que no están de acuerdo con algunas actividades técnicas, sin embargo, se han realizado reuniones de explicación técnica que ha disipado las inquietudes. |
| Alto Baudó | CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL ALTO BAUDÓ CHOCÓ | Se realizó el momento uno de la estrategia que consiste en Adelantar las acciones de planeación, reconocimiento de las condiciones sociales y técnicas del proyecto, y de acercamiento con las comunidades beneficiarias e identificación de actores. se realizó momento dos de la estrategia que consiste en la presentación y Socialización del proyecto alcance, fuentes de financiación, especificaciones técnicas y demás componentes. A su vez se efectúo promoción de los mecanismos de control social y participación ciudadana de los proyectos de APSB. Se promovió la importancia de la conformación de la veeduría y se realizó introducción en ley 850 del 2003, se verificó la conformación de la veeduría. | Proyecto finalizado |
| Río Quito | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ | se realizó momento dos de la estrategia que consiste en la Socialización del alcance de los proyectos de APSB. Apoyo y promoción de las veedurías ciudadanas y su protocolización. se realizó momento tres de la estrategia que consiste en brindar acompañamiento a la veeduría ciudadana, realizando una un recorrido por las zonas de intervención con el fin de que la veeduría conozca el avance de la obra civil y se realizó también capacitación a las profesionales sociales de contratista e interventoría y a la veeduría sobre saneamiento básico con el fin de fortalecer estos conocimientos para que sean replicados en la comunidad del corregimiento Se realizó el momento 3 de la estrategia con una jornada de capacitación a la veeduría ciudadana en las temáticas de cuidado y uso racional del agua y el cuidado de los sistemas de alcantarillado y acueducto. | La Personería Municipal emitió la Resolución 03 del 27-oct-2023, mediante la cual se reconoce a la Veeduría para el Proyecto conformada por 5 miembros. La veeduría ciudadana participa activamente de las actividades que se proponen desde el equipo del contratista e interventoría cumpliendo su rol de seguimiento socializando pedagógicamente con los habitantes del corregimiento las capacitaciones que se les realiza en los encuentros |
| Juradó | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ | se realizó momento dos de la estrategia que consiste en la presentación y Socialización del proyecto alcance, fuentes de financiación, especificaciones técnicas y demás componentes. A su vez se efectúo promoción de los mecanismos de control social y participación ciudadana de los proyectos de APSB. Se promovió la importancia de la conformación de la veeduría y se realizó introducción en ley 850 del 2003, se verificó la conformación de la veeduría. | Proyecto finalizado. |
| Cértegui | CONSTRUCCIÓN DE 130 UNIDADES SANITARIAS CON POZO SEPTICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CERTEGÜI | se realizó momento dos de la estrategia que consiste en la presentación y Socialización del proyecto alcance, fuentes de financiación, especificaciones técnicas y demás componentes. A su vez se efectúo promoción de los mecanismos de control social y participación ciudadana de los proyectos de APSB. Se promovió la importancia de la conformación de la veeduría y se realizó introducción en ley 850 del 2003, se verificó la conformación de la veeduría | El proyecto esta en ejecución y se esta a la espera de la resolución de protocolización de la veeduría ciudadana por parte de la personería municipal. |
| SIPÍ | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIPÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ |  | A la fecha, no se ha podido realizar la implementación de la estrategia de acompañamiento social por problemas de seguridad en el territorio |
| QUIBDÓ | ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, CON UN ENFOQUE DE TRANSFORMACIÓN SOCIOCULTURAL, QUE RECONOZCA LA RELACIÓN “AGUA, SOCIEDAD Y TERRITORIO” CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONÓMICA. | Se tiene proyectado, la implementación del momento 2 de la estrategia de acompañamiento social para el mes de febrero de 2026 | Se esta a la espera de confirmación por parte del municipio para la implementación de la estrategia de acompañamiento social (momento 2) |

- Gestión adelantada por el MVCT en el Departamento del Choco desde la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial – DIDE

  - Sobre el paro cívico de chocó

El Paro Cívico del Choco iniciado en mayo de 2016 constituyó un escenario legítimo de diálogo social entre el Gobierno Nacional, el departamento del Choco y los entes territoriales, derivando en un Acuerdo Marco con compromisos sectoriales. Para ello, se oficializó mediante el Decreto 766 de 2018, la creación de la Comisión de Seguimiento, estableciéndose once (11) mesas técnicas y dentro de estas, la Mesa No. 6 (Servicios Públicos) que concentra las acciones relacionadas con:

- Agua potable

- Saneamiento básico

- Aseo

- Energía eléctrica

- Gas

- Marco tarifario de servicios

- Prestación de servicios públicos

En consecuencia, en la Mesa No. 6 de Servicios Públicos concurren, además del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entidades del orden nacional sectorial, departamental y municipal, dentro de las que se destacan: Ministerio de Minas y Energía, Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios, Fondo Todos Somos Pazcifico, Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Las Zonas No Interconectadas – IPSE, Distribuidora del Pacífico – DISPAC, Empresas Públicas de Quibdó E.S.P. – EPQ, Gobernación del Chocó, Aguas del Chocó S.A. E.S.P (PDA Chocó), Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), y alcaldías municipales.

En el marco del Decreto 766 de 2018, de igual forma se creó la Comisión de Seguimiento a los Acuerdos del Paro Cívico Departamental por la Salvación y Dignidad del Chocó, el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ejerce la Secretaría Técnica de la Mesa No. 6 de Servicios Públicos.

En este espacio se establecieron 46 compromisos, de los cuales se ha logrado el cierre de 25; específicamente, en materia de agua potable y saneamiento básico se definieron 23 compromisos, con un avance de cierre de 13 a la fecha.

Los compromisos pendientes en agua potable y saneamiento básico se encuentran asociados principalmente a limitaciones de orden técnico en el nivel municipal y departamental, relacionadas con la obtención de avales técnicos conforme a la Resolución 661 de 2019, lo cual hace necesario fortalecer la articulación interinstitucional y el acompañamiento territorial para viabilizar proyectos y avanzar en el cumplimiento integral de los acuerdos del Paro Cívico.

  - Sobre el balance General previo de la Mesa No. 6 – Servicios Públicos:

Se presenta a continuación el balance de la reunión anterior de la Mesa No. 6 – Servicios Públicos:

  - Sobre el balance especifico por parte del MVCT frente a la Mesa No. 6 – Servicios Públicos:

Se presenta a continuación el balance de cumplimiento por parte del MVCT:

________________________________________________________________________

6.4 REVISIÓN Y CONTROL DE TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA. (ENERGÍA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO)

Cerrado 02/06/2022: SSPD indicó que se dio cumplimiento al programa de gestión como se observa en (4 informes trimestrales en 2018). Cumplido

6.5. DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

- Recursos destinados al Refinanciamiento del PDA Chocó. Cerrado 05/03/2020.

- Recursos destinados para financiar la contratación de un equipo técnico para el PDA Chocó: Cerrado: 5/03/2020.

- Viabilización y construcción del relleno sanitario del municipio de Sipí. El proyecto culmino su ejecución y fue entregado al municipio el día 11 del mes de junio del año 2021. Cerrado: 19/11/2021.

- Viabilización y optimización del acueducto de Cértegui – En curso

- El municipio radicó ante el MVCT el proyecto con objeto “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PTAP, AMPLIACIÓN Y DISEÑO DE REDES FALTANTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CÉRTEGUI, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”.

- La mesa técnica se llevó a cabo el día 25 de julio de 2025, espacio en el cual se abordaron los aspectos documentales, legales, institucionales, técnicos, financieros, ambientales y prediales del proyecto. De dicha reunión se elaboró y remitió el acta de la mesa de trabajo, la cual fue adjuntada como soporte en la información previamente remitida. Se confirma que la comunicación formal mediante la cual se solicitaron los ajustes y documentos complementarios fue enviada el 29 de octubre de 2025, bajo el radicado No. 2025EE0070951.  Dicho oficio fue enviado al ente territorial otorgando un plazo de cinco (5) días hábiles para la entrega de la información requerida. A la fecha sin respuesta efectiva, se requiere que el municipio participe de manera activa de la mesas de seguimiento del paro.

- Viabilización y complementación del acueducto del municipio de Jurado - En curso

- Aguas del Chocó radicó el proyecto ante el MVCT, superó la etapa de revisión documental preliminar el día 23/07/2025 se inició proceso de evaluación de especialistas. Valor: $14.715.262.579.

- Observaciones:

- El 05 de septiembre se realizó reunión virtual entre el MVCT y profesionales del PDA Chocó, el consultor y el interventor, para realizar la contextualización del proyecto previo al inicio del proceso de revisión. Mediante el radicado de salida 2025EE0076133 de fecha 23 de noviembre de 2025 se consolidó el requerimiento que contiene las observaciones producto de la revisión del proyecto.

- El 24 de noviembre de 2025, el MVCT mediante correo electrónico dirigido al PDA Chocó, remitió el requerimiento mencionado junto con otros documentos que orientan las observaciones realizadas.

- El día 10 de diciembre de 2025 se recuerda al área técnica del PDA Chocó los ajustes requeridos. A la fecha no se ha tenido subsanación por parte de Aguas del Chocó.

- Viabilización y construcción del alcantarillado del municipio de Río Iró. El proyecto culmino su ejecución y fue entregado al municipio el día 22 del mes de julio del año 2021. Cerrado: 19/11/2021.

- Viabilización y construcción del alcantarillado y PTAR del municipio de Bojayá.

Por decisiones de alcaldes municipales del pasado este proyecto preveía ser formulado directamente por el municipio y nunca fue presentado al MVCT. Se iniciaría nuevamente conversaciones con el actual alcalde para asignar recursos en el marco del PDA a una preinversión. Se insiste que exista participación del ente territorial en la mesa No.6 para poder avanzar. Vicepresidencia en el mes de octubre ayuda a la concertación de mesas de trabajo con Bojayá, obteniendo como resultado:

Avances logrados:

- Revisión del estado del proyecto: Se constató que el municipio realizó un diagnóstico mediante convenio suscrito con Findeter, el cual  no incluyó el desarrollo de diseños para el componente de alcantarillado, limitándose a intervenciones parciales de acueducto y PTAP. El municipio reconoció la necesidad de iniciar una consultoría de fase III para estructurar un proyecto integral, sin embargo, no ha podido gestionar recursos para financiar esta etapa.

- Compromisos institucionales: El PDA Chocó manifestó su disposición de acompañar técnica y financieramente la etapa de formulación, siempre que el municipio presente la manifestación formal de voluntad. Se planteó llevar la propuesta al Comité Directivo para aprobación de recursos de preinversión.

- Acuerdos sobre insumos requeridos: El municipio se comprometió a remitir un consolidado de gestiones adelantadas ante diferentes entidades (Findeter, MinIgualdad, ART, DPS, entre otras), con soportes verificables (oficios, actas, correos) a más tardar el 20 de octubre. Igualmente, se definió la elaboración de un Anexo 3 con costos, antecedentes y fuentes de cofinanciación.

- Preocupaciones identificadas: Pese a la voluntad expresada por parte del PDA, persiste una brecha en la articulación con la Alcaldía de Bojayá. A la fecha, no se cuenta con la remisión de los soportes documentales ni con la evidencia suficiente que respalde la gestión municipal frente a las entidades competentes. Ello retrasa la posibilidad de presentar la iniciativa al Comité Directivo del PDA y, por ende, limita la materialización del compromiso derivado del Paro Cívico

- Adicionalmente, el día 10 de diciembre de 2025, desde Vicepresidencia se realizó contacto con el alcade del municipio para atender la situación, sin exitos a la fecha de retomar los compromisos adquiridos.

- Viabilización y construcción del acueducto y alcantarillado rural en los corregimientos Raspadura (Unión Panamericana) y Valle (Bahía Solano):

- El proyecto de Raspadura fue viabilizado el 30 de mayo de 2023, se encuentra en ejecución bajo el CUR  1339 -2023. Porcentaje de avance: 83.56%. Valor del proyecto: $12.557.923.401.

- El municipio de Bahía Solano radicó el proyecto el día 26/08/2025 con radicado No. 2025ER0119620, posee un valor de $13.022.766.302, se encuentra en revisión documental. El proyecto tiene observaciones en los componentes general, legal, institucional, técnico, financiero, predial y ambiental (44 requerimientos).  Se tuvo mesa de trabajo el 05/09/2025, teniendo subsanación por psrte del municipio el día 27/10/2025 y programandose mesa de trabajo el dia 20/11/2025 quedando pendiente aún ajustes de tipo documental. A la fecha no se tienen avances sobre las observaciones realizadas. Se insiste que exista participación del ente territorial en la mesa No.6 para poder avanzar. Porcentaje de avance total: 25%.

- Viabilización y construcción de los acueductos rurales de las comunidades indígenas de Cevede, Conondo, Agua Sal, Bajo Curripipi, municipio de Bagadó:

- Bajo Curripipi: En la comunidad de Bajo Curripipi en el año 2022 se culminó la ejecución de un proyecto de abastecimiento de agua diferencial. (Cerrado).

- Conondo - Agua Sal: El 17 de abril de 2024 se viabilizó el proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE 2 SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES DE AGUASAL Y CONONDO” por valor de $3.598 millones. Posee CUR 925 - 2024. Posee avance de obra: 48,11%.  Se tuvo visita de obra por parte de MVCT el día 27/11/2025 al 29/11/2025 , donde se pudo observar las condiciones reales del proyecto. Actualmente, PDA Chocó realizó la validación de producto de Topografía y modelación hidraulica, y se encuentra en construcción del informe para ser remitido el día 06/02/2026 a la supervisión ejercida por MVCT.

- Cevedé: Para los estudios y diseños de Cevedé, el PDA informa que el proceso no ha sido atractivo y se ha declarado desierto, debido a las dificultades constructivas del territorio que no lo hace llamativo (Comunidades indígenas- Orden Público).  Se requiere articulación con el municipio y resguardos indígenas para establecer una alternativa de solución que brinde garantías a los consultores.

- Construcción de la Fase I del alcantarillado de Quibdó.

Proyecto Macro: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I – MUNICIPIO DE QUIBDÓ”,  con carta de viabilidad emitida por el MVCT el día 31710/2016 por valor de $82.846.801.541, cuyo alcance corresponde a: (…) con las obras para el mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado fase i del municipio de Quibdó, se logrará aumentar la cobertura en la prestación del servicio, pasando del 15,17% al 51,16%, mejorar la evacuación de las aguas residuales, reducir el impacto asociado a la proliferación de enfermedades por contaminación de aguas servidas y eliminar además 8 vertimientos puntuales en los diferentes cuerpos receptores (El Caraño, La Yesca Y Cabí) de la municipalidad, beneficiando de esta forma a los 141.970 habitantes del casco urbano (…).

En cumplimiento de los objetivos establecidos en el marco del proyecto macro “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I – MUNICIPIO DE QUIBDÓ”, y una vez aprobada su ejecución mediante crédito realizado por al BID en 2018, se han derivado los siguientes contratos (14), los cuales están orientados a alcanzar los fines propuestos en dicha iniciativa.

Cada uno de estos contratos se articula directamente con los componentes técnicos, sociales y ambientales del proyecto macro, asegurando la mejora integral del sistema de alcantarillado en el municipio de Quibdó, en línea con los planes de desarrollo territorial y las políticas de saneamiento básico.

Contratos derivados del proyecto macro:

- Contrato No. 57833-PTSP-011-2018: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I DE QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCO, COLOMBIA”.

Valor Contrato $ 76.776

Valor ejecutado $ 14.839

Con la declaratoria de incumplimiento del contratista EPIC Quibdó, se recibió el Laudo arbitral del proceso el 3 de junio de 2022, a favor del FTSP. Así mismo, a fin de dar continuidad al Proyecto de Alcantarillado fase I Quibdó, a la fecha se cuenta con los siguientes Contratos:

- Contrato No. 57833-PTSP-110-2020: “SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD EN LOS FRENTES ABIERTOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I DE QUIBDÓ".

Valor Contrato $ 129. Contrato finalizado.

- Contrato No. 57833-PTSP-070-2020: “Realizar pruebas a la tubería en el proceso de ejecución de las “OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I DE QUIBDÓ, QUE REQUIERAN SER ENTREGADOS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA OPERADORA, EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ - CHOCO".

Valor Contrato $ 66. Contrato finalizado.

- Contrato No. 57833-PTSP-071-2020: “REALIZAR PRUEBAS DE INFILTRACIÓN Y/O ESTANQUEIDAD E INSPECCIÓN CON CÁMARA DE POSTE A LAS TUBERÍAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I DE QUIBDO”, que requieran ser entregadas y recibidas a satisfacción por parte de la empresa operadora".

Valor Contrato $ 338. Contrato finalizado.

- Contrato No. 57833-PTSP-105-2020: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SIN ZANJA EN ALGUNOS SECTORES DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ, QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE OBRA NO. 57833-011-2018 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I DE QUIBDÓ".

Valor Contrato $ 549.

Contrato finalizado.

- Contrato No. 57833-PTSP-106-2020: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A ZANJA ABIERTA EN ALGUNOS SECTORES DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ, QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE OBRA NO. 57833-PTSP-011-2018 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I DE QUIBDÓ”.

Valor Contrato $ 938.

Contrato finalizado.

- Contrato No. 57833-PTSP-107-2020: “REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN SECTORES INTERVENIDOS EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I DE QUIBDÓ".

Valor Contrato $ 203.

Contrato finalizado.

- Contrato No. 57833-PTSP-087-2021: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A ZANJA ABIERTA, CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y REPOSICIÓN DE ESCALERAS Y/O RAMPAS, EN ALGUNOS SECTORES DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ, COMO PARTE DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I DE QUIBDÓ".

Valor Contrato $ 6.053.

Contrato finalizado.

- Contrato No. 57833-PTSP-004-2023: “Obras de emergencia del sistema de alcantarillado en la calle 27 con carrera 2, con el fin de cerrar frentes de obra que hacían parte del Contrato de Obra No. 57833-PTSP-087-2021, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A ZANJA ABIERTA, CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y REPOSICIÓN DE ESCALERAS Y/O RAMPAS, EN ALGUNOS SECTORES DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ, COMO PARTE DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I DE QUIBDÓ".

Valor Contrato $ 90.

Contrato finalizado.

- Contrato No. 57833-PTSP-066-2021: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A ZANJA ABIERTA Y SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN TÚNEL LINNER EN ALGUNOS SECTORES DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ COMO PARTE DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I DE QUIBDÓ".

Valor Contrato $ 10.706.

Contrato finalizado.

- Contrato No. 57833-PTSP-023-2022: “CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE LA CRA 9 DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".

Valor Contrato $ 25.811.

Contrato finalizado.

- Contrato No. 57833-PTSP-051-2022: “CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LA ESMERALDA DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".

Valor Contrato $ 7.128.

Contrato finalizado.

- Contrato No. 57833-PTSP-109-2023: “Construcción colectores y obras de alcantarillado No convencional en la ciudad de Quibdó, departamento del Chocó.". Valor Contrato $ 41.565. Contrato en ejecución con corte de fecha 06 de octubre del año en curso, según reporte de la supervisora natural del contrato de obra, firma interventora CONSORCIO EUROESTUDIOS – HYTSA.

Valor inicial contrato de obra: $ 13.806.167.163,00

Adición No. 1 – Otrosí No. 2: $27.758.939.635,41

Valor total del contrato: $ 41.565.106.798,41

Plazo inicial: Díez (10) meses

Prorroga No. 1 – Otrosí No. 1: Seis (06) meses

Prorroga No. 2 – Otrosí No. 2: Doce (12) meses

Plazo total: Veintiocho (28) meses

Fecha de inicio: noviembre 21 de 2017

Fecha de terminación: junio 28 de 2026

Plazo actualizado: 104,70 meses

Avance físico: 94,30%

Avance financiero: 78,66%

Conexiones efectivas y/o intradomiciliarias ejecutadas a la fecha: 1.355 viviendas.

Nota: % avance ejecución Fase I, acorde al valor de los contratos de obra celebrados que desarrollan el proyecto.

Nota: % avance ejecución Fase I, acorde al valor de los contratos de obra celebrados que desarrollan el proyecto 82,79%

- Construcción de la Fase II del alcantarillado de Quibdó.

- Se contrató la consultoría bajo el contrato No.57833-PTSP-016-2022 que tiene por objeto: “REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS “DISEÑO DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICO, ELÉCTRICO Y AUTOMATISMO Y CONTROL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO “LA BOMBITA” Y “DISEÑO HIDRÁULICO, ELÉCTRICO Y AUTOMATISMO Y CONTROL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PUENTE BEAN” DEPARTAMENTO DE CHOCO, COLOMBIA”.

Valor Contrato de consultoría $ 1.076.

Contrato finalizado

el consultor se encuentra atendiendo observaciones por parte del MVCT, con el fin de buscar la viabilidad del proyecto, dado que el contrato posee como condición de liquidación la viabilidad teniendo bajo retención del 5% del mismo.

MVCT con el objetivo de garantizar la financiación del proyecto suscribío CUR No. 1493 de 2025 entre el municipio de Quibdó y Aguas del Chocó S.A.S como ejecutor, garantizando los recursos mediante vigencias futuras bajo el CONPES 4165 de Importancia Estrategica que impulsó 42 proyectos de agua, saneamiento y aseo para el acceso básico en todo el país. Sin embargo, se requiere obtener la carta de viabilidad para poder dar inicio contractual.

- Informe de evaluación de refinanciación del PDA Chocó elaborado. Cerrado 05/03/2020

6.7. ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA QUIBDÓ.

- El 2/10/2024 se dio carta de viabilidad al proyecto del plan maestro de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Quibdó – Chocó.

CUR 1016-2024. PROYECTO: “ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, CON UN ENFOQUE DE TRANSFORMACIÓN SOCIOCULTURAL, QUE RECONOZCA LA RELACIÓN AGUA, SOCIEDAD Y TERRITORIO CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONÓMICA”.

Firma acta de inicio del CUR 1016-2024 el día 24/10/2024.

CUR 1016-2024

Fecha de inicio: 24/10/2024

Fecha de finalización: 23/02/2027

Valor: $30.532.348.431

Consultoría:

No. Contrato: 570-2025

Fecha de inicio: 11/08/2025

Fecha de finalización: 10/12/2026

Valor: $25.306.350.123

Interventoría:

No. Contrato:  601-2025

Fecha de inicio: 11/08/2025

Fecha de finalización: 10/02/2027

Valor: $4.627.324.809

Componente Cualitativo:

- Se firman las actas de inicio con Consultoría e Interventoría el 11 de agosto de 2025.

- Se han realizaron actividades de batimetría en el río Atrato y en los ríos Quito, Cabí, La Yesca y Caraño.

- Se han efectuaron levantamientos topográficos mediante tecnología LiDAR en el casco urbano de Quibdó y en los corregimientos de Tutunendo, Icho, La Troje, Guadalupe, Pacurita y Guayabal.

- Se han desarrollado levantamientos topográficos detallados en las estructuras de captación (Bocatoma Cabí), en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) La Bombita y en el tanque elevado de la Zona Minera.

- Se ha avanzado en la recopilación de información para el catastro de redes de acueducto y alcantarillado en el centro de Quibdó, mediante levantamientos topográficos en campo.

- Se han reportado actividades de divulgación, convocatorias comunitarias y preparación de las jornadas de socialización del PMAA, en el casco urbano de Quibdó y en las comunidades de Tutunendo, La Troje, Ichó, Guadalupe y Guayabal, según el Plan de Gestión Social aprobado.

- El 6 de octubre, se aprueba por parte de la Interventoría el Plan de Trabajo y Cronograma y propuesto por la Consultoría, esa misma fecha se aprueba el Plan de Gestión Social.

- El 4 de diciembre, se instaló el Comité de Participación, integrado por delegados del Municipio de Quibdó, Consultoría, Interventoría, Gobernación de Chocó, MVCT, CODECHOCÓ, MinIgualdad, SSPD, EPQ E.P.S., en liquidación y Comité del Paro Cívico. La conformación de este comité es fundamental, ya que permitirá abordar los aspectos técnicos del PMAA de Quibdó, discutir y revisar los avances de la ejecución del proyecto, retroalimentar el proceso, garantizar la articulación interinstitucional y asegurar la participación de los grupos étnicos y demás poblaciones, fortaleciendo así la legitimidad del proceso.

- A la fecha, la supervisión del MVCT del CUR 1016-2024 ha realizado 28 Mesas Técnicas de Seguimiento al proyecto con el municipio de Quibdó, con el fin de apoyar y orientar al ente territorial en lo que requiera, relacionado al proceso contractual de sus derivados, facilitarán mecanismos y herramientas al municipio para garantizar el cumplimiento de los hitos del convenio.

Componente cuantitativo:

Avance Técnico: 16,00%

Avance Programado: 20,00%

Avance financiero: 0,00%

Nota: La consultoría del municipio de Quibdó justificó retrasos por demora en la entrega de información secundaria y disponibilidad de tiempo por parte de entidades externas al proyecto.

6.8. FINANCIACION DE LOS PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

Se reporta que el 17 de octubre de 2024, se firmó acta de entrega y recibo final al municipio del proyecto “Optimización en la prestación del servicio de aseo en el perímetro urbano de la ciudad de Quibdó”.

Valor: $7.490.826.161.

Se cierra el compromiso 24/07/2025.

Observaciones:

- Mitigar todas las actuaciones en el marco de cualquier paro.

- Devolución de los recursos

- ¿Que vamos a entregar concretamente a mayo de 2026? Que vamos a entregar a Diciembre de 2026? Y para los próximos dos años…

- Analizar el tema de los costos de las aerolíneas.

- Via – Animas – Nuqui: El daño ambiental es grandisimo, requiere consulta previa, requiere licencia ambiental muy fuerte.

- Vía (Colombia avanza) Quibdo – Caldas: Es posible meterla dentro del pacto DNP.

- Via Quibdo – Cali

- Financiado vías Pereira y medellin

- Solucion integral

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 1016 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (MVCT) Y EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ-CHOCÓ.

Estado del proyecto:

El Proyecto PMAA de Quibdó registra un avance técnico del 18,5% al 31 de enero de 2026, mientras que el avance financiero permanece en 0%, debido a que la consultoría y la interventoría del municipio de Quibdó aún no han presentado cobros. No obstante, el Consorcio FIA mantiene disponibles el 30% de los recursos del convenio, equivalentes a $8.980.102.479,60, desembolsados el 19 de septiembre de 2025 tras el cumplimiento del primer hito de pago, garantizando disponibilidad presupuestal para el desarrollo de actividades posteriores.

A 31 de enero de 2026, el municipio reporta actividades de seguimiento técnico a la fase de diagnóstico del PMAA, centradas en la verificación de información entregada por la consultoría, revisión de avances operativos y articulación con entidades proveedoras de insumos críticos. En cuanto a la ejecución de la consultoría, se destacan:

- Los esfuerzos en la recopilación y validación de información base, actividades de campo en infraestructura (bocatomas, PTAP, EBAR, tanques) y la preparación de diagnósticos por componentes, aún en revisión por la Interventoría.

- Recorridos y verificaciones de infraestructura; toma de muestras y ensayos; pruebas de jarras; levantamientos de instrumentación; extracción de núcleos y esclerometría.

- Avance en catastro de usuarios rurales (100%) y arranque urbano con apoyo de perifoneo y socialización comunitaria.

- Componente geoespacial y topográfico finalizado al 100%, con integración MAGNA‑SIRGAS y levantamientos batimétricos y estructurales.

- Inspección CCTV de redes pendiente por definición de tramos con EPQ y FTSP. (0% de avance).

- Catastro de redes con avance operativo del 71% (25,7 km), aún como trabajo de campo sin aprobación.

- Catastro de usuarios con 5.045 encuestas (13% del total estimado), avance completo en corregimientos priorizados.

- Componentes hidrológico y geotécnico entregados, pero requieren ajustes y campañas complementarias por vacíos críticos.

- Avances en patología estructural y tratabilidad del agua (90%), con parámetros que requieren validación.

- Entregados diagnósticos preliminares ambientales, de automatización, predial y de propagación.

Además, la consultoría e interventoría solicitaron al municipio de Quibdó la modificación en su forma de pago.

Acciones y logros de la supervisión:

Entre el 21 de enero y el 3 de marzo de 2026, la supervisión del MVCT efectuó seguimiento continuo al Convenio CUR 1016‑2024, mediante revisión documental, análisis de avances y gestión interinstitucional, con el propósito de asegurar la trazabilidad técnica‑administrativa del PMAA de Quibdó y garantizar que las actividades pudieran verificarse en los ciclos posteriores.

Durante este periodo se desarrollaron las siguientes actuaciones:

- 3 de febrero de 2026: Solicitud al municipio del acta del Segundo Comité de Participación del 21 de enero. Se reitera el 18 de febrero mediante radicado 2026EE0007224. A la fecha, el acta no ha sido entregada.

- El 3 de febrero de 2026, mediante radicado 2026EE0003669, el MVCT solicitó formalmente al FTSP aclaraciones sobre las “victorias tempranas” del PMAA de Quibdó. Proyectos:

  - Nueva bocatoma Río Cabí

  - Tanque La Loma

  - Diseño de redes de alcantarillado del centro

Se requiriendo para cada una su alcance técnico, estado de avance y roles institucionales, así como la entrega de planos récord e insumos de diseño necesarios para evitar duplicidades y garantizar coherencia entre el FTSP, el municipio y la consultoría del CUR 1016‑2024.

El FTSP respondió parcialmente el 6 de febrero (radicado 2026EEF02016), pero sin atender plenamente los requerimientos técnicos. Ante la falta de una respuesta completa y la necesidad de definir claramente responsabilidades y alcances en los tres proyectos reportados. Por este motivo la supervisión del MVCT reiteró formalmente el 18 de febrero, bajo radicado 2026EE0007217.

El 27 de febrero (radicado 2026EEF02095), el FTSP envió información general y planos de algunos sectores, pero no precisar si asumirá directamente los ajustes solicitados, situación que genera una alerta.

- 16 de febrero de 2026: Requerimiento al municipio para ajustar el informe de supervisión de diciembre 2025, radicado 2026EE0006343. El municipio responde el 3 de marzo (radicado SUPER‑PMAA‑20263058). Documento en revisión.

- 16 de febrero de 2026: Solicitud a EPQ (en liquidación) para certificar la ejecución del proyecto de rehabilitación de la bocatoma Río Cabí, radicado 2026EE0006400. EPQ certifica responsabilidad y estado del proyecto el 17 de febrero.

- 24 de febrero de 2026: Nuevo requerimiento al municipio para ajustar el informe de enero 2026, radicado 2026EE0006343. Aún sin respuesta.

- 24 de febrero de 2026: Oficio para destrabar el reintegro de rendimientos financieros del CUR 1016‑2024, radicado 2026EE0008427, dirigido al municipio, Gestor PDA Chocó y Consorcio FIA. El 2 de marzo el municipio envía soportes parciales del reintegro.

- 26 de febrero de 2026: Realización de la Mesa Técnica No. 29, convocada mediante radicado 2026EE0008481, donde se identifican inconsistencias en informes, rezagos críticos del PMAA, falta de soportes, retrasos atribuibles al FTSP y la necesidad de mantener vigente el cronograma de octubre 2025. Se definieron compromisos, los cuales se plasman en el acta No. 29.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 1016 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (MVCT) Y EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ-CHOCÓ

Estado del proyecto:

El Proyecto PMAA de Quibdó registra un avance técnico del 18,5% al 31 de enero de 2026, mientras que el avance financiero permanece en 0%, debido a que la consultoría y la interventoría del municipio de Quibdó aún no han presentado cobros. No obstante, el Consorcio FIA mantiene disponibles el 30% de los recursos del convenio, equivalentes a $8.980.102.479,60, desembolsados el 19 de septiembre de 2025 tras el cumplimiento del primer hito de pago, garantizando disponibilidad presupuestal para el desarrollo de actividades posteriores.

A 31 de enero de 2026, el municipio reporta actividades de seguimiento técnico a la fase de diagnóstico del PMAA, centradas en la verificación de información entregada por la consultoría, revisión de avances operativos y articulación con entidades proveedoras de insumos críticos. En cuanto a la ejecución de la consultoría, se destacan:

- Los esfuerzos en la recopilación y validación de información base, actividades de campo en infraestructura (bocatomas, PTAP, EBAR, tanques) y la preparación de diagnósticos por componentes, aún en revisión por la Interventoría.

- Recorridos y verificaciones de infraestructura; toma de muestras y ensayos; pruebas de jarras; levantamientos de instrumentación; extracción de núcleos y esclerometría.

- Avance en catastro de usuarios rurales (100%) y arranque urbano con apoyo de perifoneo y socialización comunitaria.

- Componente geoespacial y topográfico finalizado al 100%, con integración MAGNA‑SIRGAS y levantamientos batimétricos y estructurales.

- Inspección CCTV de redes pendiente por definición de tramos con EPQ y FTSP. (0% de avance).

- Catastro de redes con avance operativo del 71% (25,7 km), aún como trabajo de campo sin aprobación.

- Catastro de usuarios con 5.045 encuestas (13% del total estimado), avance completo en corregimientos priorizados.

- Componentes hidrológico y geotécnico entregados, pero requieren ajustes y campañas complementarias por vacíos críticos.

- Avances en patología estructural y tratabilidad del agua (90%), con parámetros que requieren validación.

- Entregados diagnósticos preliminares ambientales, de automatización, predial y de propagación.

Además, la consultoría e interventoría solicitaron al municipio de Quibdó la modificación en su forma de pago.

Acciones y logros de la supervisión:

Entre el 21 de enero y el 3 de marzo de 2026, la supervisión del MVCT efectuó seguimiento continuo al Convenio CUR 1016‑2024, mediante revisión documental, análisis de avances y gestión interinstitucional, con el propósito de asegurar la trazabilidad técnica‑administrativa del PMAA de Quibdó y garantizar que las actividades pudieran verificarse en los ciclos posteriores.

Durante este periodo se desarrollaron las siguientes actuaciones:

- 3 de febrero de 2026: Solicitud al municipio del acta del Segundo Comité de Participación del 21 de enero. Se reitera el 18 de febrero mediante radicado 2026EE0007224. A la fecha, el acta no ha sido entregada.

- El 3 de febrero de 2026, mediante radicado 2026EE0003669, el MVCT solicitó formalmente al FTSP aclaraciones sobre las “victorias tempranas” del PMAA de Quibdó. Proyectos:

  - Nueva bocatoma Río Cabí

  - Tanque La Loma

  - Diseño de redes de alcantarillado del centro

Se requiriendo para cada una su alcance técnico, estado de avance y roles institucionales, así como la entrega de planos récord e insumos de diseño necesarios para evitar duplicidades y garantizar coherencia entre el FTSP, el municipio y la consultoría del CUR 1016‑2024.

El FTSP respondió parcialmente el 6 de febrero (radicado 2026EEF02016), pero sin atender plenamente los requerimientos técnicos. Ante la falta de una respuesta completa y la necesidad de definir claramente responsabilidades y alcances en los tres proyectos reportados. Por este motivo la supervisión del MVCT reiteró formalmente el 18 de febrero, bajo radicado 2026EE0007217.

El 27 de febrero (radicado 2026EEF02095), el FTSP envió información general y planos de algunos sectores, pero no precisar si asumirá directamente los ajustes solicitados, situación que genera una alerta.

- 16 de febrero de 2026: Requerimiento al municipio para ajustar el informe de supervisión de diciembre 2025, radicado 2026EE0006343. El municipio responde el 3 de marzo (radicado SUPER‑PMAA‑20263058). Documento en revisión.

- 16 de febrero de 2026: Solicitud a EPQ (en liquidación) para certificar la ejecución del proyecto de rehabilitación de la bocatoma Río Cabí, radicado 2026EE0006400. EPQ certifica responsabilidad y estado del proyecto el 17 de febrero.

- 24 de febrero de 2026: Nuevo requerimiento al municipio para ajustar el informe de enero 2026, radicado 2026EE0006343. Aún sin respuesta.

- 24 de febrero de 2026: Oficio para destrabar el reintegro de rendimientos financieros del CUR 1016‑2024, radicado 2026EE0008427, dirigido al municipio, Gestor PDA Chocó y Consorcio FIA. El 2 de marzo el municipio envía soportes parciales del reintegro.

- 26 de febrero de 2026: Realización de la Mesa Técnica No. 29, convocada mediante radicado 2026EE0008481, donde se identifican inconsistencias en informes, rezagos críticos del PMAA, falta de soportes, retrasos atribuibles al FTSP y la necesidad de mantener vigente el cronograma de octubre 2025. Se definieron compromisos, los cuales se plasman en el acta No. 29.

Informe presentado por:

Ing. José Miguel López A

Asesor DIDE