MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

INFORME DE EMPALME

Programa de Agua Potable y Saneamiento

para el Departamento de La Guajira

Préstamo BID No. 5193/OC-CO  ·  Cooperaciones No. 5189/GR-CO y GRT/CF-18453-CO

Período cubierto:

Agosto 2022 – Junio 2026

Bogotá D.C., junio de 2026

Elaborado por: Oscar Cortés Rivero — Coordinador UCP

# 1. Aspectos Generales del Programa

## 1.1 Antecedentes y justificación

El departamento de La Guajira presentaba en 2018 una de las brechas más críticas en acceso a servicios públicos de agua y saneamiento del país. Mientras las coberturas nacionales de acueducto y alcantarillado urbano alcanzaban el 96,0% y el 92,6% respectivamente, las del departamento apenas llegaban al 79,9% y al 77,5%, ubicándose entre 15 y 16 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional. Adicionalmente, solo el 14,7% de la población urbana guajira recibía agua potable, y el índice de continuidad del servicio era el tercero más bajo del país.

Esta realidad, agravada por la pandemia del COVID-19 y la presión migratoria venezolana sobre los municipios del departamento, motivó al Gobierno Nacional a gestionar financiamiento externo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El 23 de diciembre de 2020 se suscribió el Contrato de Crédito No. 5193/OC-CO por $181.759,5 millones de pesos colombianos, complementado con dos cooperaciones no reembolsables: la Donación BID No. 5189/GR-CO por USD 7,75 millones y la Donación COSUDE No. GRT/CF-18453-CO por USD 5,00 millones.

## 1.2 Objetivo del Programa

Incrementar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en las zonas urbanas del departamento de La Guajira, con énfasis en las poblaciones más afectadas por flujos migratorios y con un enfoque transversal de género y sostenibilidad ambiental.

## 1.3 Estructura del Programa

El Programa se estructura en tres componentes:

- Componente 1 — Ampliación y mejora de los sistemas de agua y saneamiento urbano: financia obras de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento, distribución, micro y macromedición, redes de alcantarillado sanitario y pluvial, y acometidas domiciliarias.

- Componente 2 — Apoyo a la mejora de la gestión institucional: financia fortalecimiento de operadores, asistencia técnica regional, unidad móvil de laboratorio para Corpoguajira, talleres de capacitación con enfoque de género y planes de comunicación.

- Componente 3 — Administración, Evaluación y Auditoría: financia la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), las evaluaciones del Programa y las auditorías anuales.

Figura 1 — Estructura del Programa de Agua Potable y Saneamiento para La Guajira

## 1.4 Esquema de financiación

| Fuente | Presupuesto total | Giros acumulados a Fiducia | Notas de ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Préstamo BID 5193/OC-CO | COP $181.759,5 M | COP $132.578,9 M | COP $136.091,2 M* |
| Donación BID 5189/GR-CO | USD 7,75 M | USD 20.048.961.450 COP | USD 4,07 M ejecutados en 2025 |
| Donación COSUDE GRT/CF-18453 | USD 5,00 M | USD 17.265,8 M COP | USD 2,57 M ejecutados en 2025 |
| TOTAL PROGRAMA | ~COP $220.000 M equiv. | COP $169.893,7 M a fiducia | Ejecución acumulada 2021-2026 |

* Incluye giros directos desde MVCT y transferencias a Fidupopular. Total giros a fiducia de todas las fuentes: COP $169.893.697.756.

## 1.5 La Unidad Coordinadora del Programa (UCP): pilar de la buena ejecución

La Unidad Coordinadora del Programa (UCP) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es la instancia técnica, administrativa y financiera que articula al BID, al MVCT y a la Gerencia Integral del Programa (GIP) para garantizar el cumplimiento eficiente de todos los componentes y la normativa del Contrato de Préstamo. La UCP es el eslabón de control y supervisión que da coherencia al Programa como un todo.

La continuidad del equipo de la UCP durante todo el periodo de ejecución del Programa fue uno de los tres factores críticos de éxito del Programa. La memoria institucional acumulada —sobre procedimientos del BID, condiciones territoriales de La Guajira, relaciones con los municipios y los operadores, y mecanismos presupuestales del Estado colombiano— resultó determinante para navegar un entorno de alta complejidad: inflación acelerada, volatilidad cambiaria, restricciones presupuestales y condiciones geológicas y de orden público no previstas.

### Estructura y funciones de la UCP

La UCP está conformada por un equipo interdisciplinario de siete profesionales especializados, liderado por el Coordinador del Programa, responsable ante el BID y ante el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico:

- Coordinador: responsable de la supervisión integral del Programa, la relación con el BID, la dirección de la UCP y la toma de decisiones estratégicas.

- Especialista Financiera: gestión de desembolsos, registros en SIIF, control de ejecución financiera por fuente, coordinación con el MHCP y la Subdirección de Finanzas del MVCT.

- Especialista de Adquisiciones: seguimiento al Plan de Adquisiciones en el Portal del Cliente del BID, no objeciones y procesos contractuales.

- Especialista de Planeación y Evaluación: PMR, POA, PEP, análisis de avance físico-financiero y reportes al DNP.

- Especialista Técnico: supervisión técnica de las cuatro obras, revisión de diseños, reformulaciones e informes de interventoría.

- Especialista de Monitoreo y Gestión Territorial: relacionamiento con los entes territoriales y la comunidad, monitoreo constante técnico, financiero y social del avance de las obras.

- Profesional Social: gestión social y comunitaria, talleres de género, relacionamiento con municipios y comunidades vulnerables.

La GIP (Consorcio IEHG-JVP La Guajira, Contrato No. 1127/2021) actúa como brazo ejecutor del Programa bajo supervisión directa de la UCP, asumiendo las funciones de interventoría de diseños, formulación de licitaciones, supervisión de obras, y asistencia técnica, jurídica, administrativa y financiera. Los pagos a contratistas e interventores de obra se canalizan a través del esquema fiduciario (Fidupopular), cuyo control y trazabilidad son responsabilidad de la UCP.

### Logros institucionales de la UCP en el período del Programa

- Gestión de la declaratoria de Importancia Estratégica (CONPES 4059) que aseguró el espacio fiscal multianual 2022-2026 para la ejecución ininterrumpida del Programa.

- Parametrización directa de las dos donaciones internacionales en el SIIF —una función que excede las responsabilidades habituales de una UCP— con capacitación especializada en el MHCP, habilitando la ejecución de USD 12,75 millones en cooperación no reembolsable.

- Mantenimiento de un flujo de caja constante hacia la Fiducia: COP $169.893.697.756 en giros totales (Préstamo + Donaciones) que garantizaron la continuidad de los pagos a contratistas sin interrupciones por disponibilidad de recursos.

- Ajuste y actualización continua de presupuestos de obra ante el Comité Técnico del Viceministerio en contexto de alta inflación 2022-2023, con soporte técnico riguroso para cada reformulación.

- Producción de todos los informes semestrales de progreso al BID, auditorías anuales, Evaluación de Medio Término y reportes al DNP con calificaciones satisfactorias.

- Auditoría de la Contraloría General de la República (CGR-CDVSB-019-2026): resultado favorable 'Sin Reservas', que certifica la gestión transparente y eficiente del Programa.

- Traslado presupuestal de $18.525 M de recursos ordinarios del PGN aprobado para extender la ejecución hasta mayo de 2026.

# 2. Componente 1: Obras de Infraestructura de Agua y Saneamiento

## 2.1 Panorama general del Componente 1

En el marco del Componente 1, se estructuraron y contrataron cuatro proyectos de infraestructura: tres sistemas de acueducto (Riohacha, Fonseca y Urumita) y un sistema de alcantarillado (Fonseca), que suman un valor aprobado de $209.540 millones de pesos. Todas las obras fueron contratadas mediante procesos licitatorios bajo las Políticas de Adquisiciones del BID, y se ejecutan a través de la Gerencia Integral del Programa (GIP) bajo supervisión directa de la UCP.

El cuadro a continuación resume el estado de avance a 30 de junio de 2026:

| Proyecto | Valor aprobado | Avance físico (15 jun 2026) | Estado principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Acueducto de Riohacha | $68.140 M | 93,4% | Obras finales en curso |
| Acueducto de Fonseca | $80.700 M | 91,1% | Tanques y medidores pendientes |
| Alcantarillado de Fonseca | $39.600 M | 75,1% | Permiso INVIAS y EBAR |
| Acueducto de Urumita | $21.100 M | 80,4% | Bocatoma, aducción y PTAP |

## 2.2 Acueducto del municipio de Riohacha

### Alcance y beneficiarios

Proyecto denominado "Diseños de Ingeniería de Detalle y Construcción de las Obras Contempladas en el Plan de Choque (Fase III) del Proyecto de Optimización Hidráulica del Sistema de Distribución (POHSD) para el Acueducto de Riohacha, La Guajira". Beneficia a 212.331 habitantes de la capital del departamento.

Figura 2 — Mapa del Proyecto de Optimización del Acueducto de Riohacha (Fase III)

### Alcance técnico

- Etapa 1: Ingeniería de detalle (finalizada), incluyendo diseños para Villa Fátima y otros sectores.

- Etapa 2: Instalación de 53,09 km de redes menores de distribución, 4.722 conexiones domiciliarias y 1.046 unidades de micromedición.

- Etapa 3: Instalación de 7,2 km de líneas de refuerzo en sectores hidráulicos 5, 6, 7 y 8; cajas de macromedidores; sectorización hidráulica.

### Avances y logros del período del Programa

- Avance físico al 15 de junio de 2026: 93,4% del valor contractual actualizado.

- Instalación del 99,3% de tuberías de refuerzo para los sectores hidráulicos 5, 6, 7 y 8 de la Comuna 10.

- Instalación completa de 53,09 km de redes menores (100%) en los subsectores S4-1, S4-2, S4-3 y S5.

- Realización de 4.722 derivaciones para conexiones domiciliarias (100%) y 277 empalmes con red existente (63%).

- Mejora demostrable en presión y continuidad del servicio en los barrios intervenidos de la Comuna 10.

- Reformulación 1 aprobada en Comité 33 del 3 de octubre de 2025: valor del proyecto pasó de $40.793 M a $56.196 M (adición de ~$15.500 M) para incluir cantidades adicionales Etapas 2 y 3, diseños Villa Fátima y gestión social y ambiental.

- Entrega parcial certificada en diciembre de 2025 de las líneas de refuerzo de los sectores hidráulicos 6, 7 y 8 en la Comuna 10.

Figura 3 — Pagos anuales al contratista de obra del Acueducto de Riohacha por fuente de financiación (COP)

Los pagos reflejan la contribución de las tres fuentes: el Préstamo BID 5193 financia la mayor parte de la ejecución (2023 y 2024), mientras que en 2025 se incorporan la Donación BID 5189 ($5.402,5 M) y la Donación COSUDE ($4.061,4 M), elevando el pago de ese año a $22.857,6 M. El total ejecutado de todas las fuentes asciende a $45.642,3 M.

### Dificultades y retos

- Para completar el alcance de la Etapa 2 en el barrio Villa Fátima se requieren recursos adicionales aún en gestión.

- Los empates de redes instaladas con la red existente han presentado interferencias no previstas en planos, generando sobrecostos de tiempo.

- Alcance de la micromedición (22% avance) requiere continuidad de la ejecución en la siguiente administración.

## 2.3 Acueducto del municipio de Fonseca

### Alcance y beneficiarios

Proyecto "Optimización del Sistema de Acueducto del Municipio de Fonseca — Departamento de La Guajira". Beneficia a 43.298 habitantes actuales y 63.182 proyectados al horizonte del Programa, incluyendo 1.595 hogares migrantes venezolanos.

Figura 4 — Esquema general del Proyecto de Acueducto de Fonseca

### Alcance técnico

- Construcción de nueva línea de conducción de 14 km entre la PTAP de Metesusto y el casco urbano.

- Rehabilitación y refuerzo de los tanques elevados de almacenamiento.

- Renovación de 35,62 km de redes de distribución, sectorización hidráulica y 2.123 acometidas domiciliarias.

- Meta de resultado: continuidad del servicio de 24 horas/día, 7 días/semana; reducción de pérdidas al 41,62%.

### Avances y logros del período del Programa

- Avance físico al 30 de junio de 2026: 91,1% del valor contractual actualizado.

- Instalación del 99% de la tubería de la línea de conducción (14,08 km) y 72 cajas para válvulas.

- Instalación del 100% de la tubería de redes de distribución (35,62 km), 41 hidrantes y 79% de acometidas domiciliarias.

- Construcción del 100% de los 186 pilotes de refuerzo de tanques elevados y sus vigas de amarre.

- Reformulación 2 aprobada en Comité 35 del 17 de octubre de 2025: valor pasó de $55.599 M a $81.647 M para cubrir condiciones no previstas (desagües del tanque Metesusto, trazado de la conducción, rehabilitación de tanques) y priorizar obras funcionales.

- Entrega parcial certificada en diciembre de 2025 de redes de distribución en 12 sectores del casco urbano de Fonseca.

- La suspensión de obras entre febrero y abril de 2025 por amenazas de grupos armados fue gestionada de manera coordinada con el contratista y las autoridades locales.

Figura 5 — Pagos anuales al contratista de obra del Acueducto de Fonseca por fuente de financiación (COP)

El mayor volumen de pagos se concentró en 2023 ($24.702,3 M, solo Préstamo BID 5193). En 2024 se incorpora la Donación COSUDE ($5.298,9 M), elevando el total del año a $17.592,8 M. En 2025 se suman la Donación BID 5189 ($7.014,7 M) y más recursos COSUDE ($3.981,4 M), con un total de $18.480,5 M pese a la suspensión por orden público en el primer semestre. Total ejecutado de todas las fuentes: $63.346,7 M.

### Dificultades y retos

- Para la terminación total del alcance contractual de todos los componentes (tanques, medidores) se requieren recursos adicionales aún en gestión.

- Demoras en la concertación de compensaciones en tres predios de servidumbre de la línea de conducción.

- Fecha programada de finalización de obras: mayo de 2026.

## 2.4 Alcantarillado del municipio de Fonseca

### Alcance y beneficiarios

Proyecto "Alcantarillado Sanitario y Pluvial de los Barrios El Carmen y El Cerrejón del Municipio de Fonseca, Departamento de La Guajira". Beneficia directamente a 3.375 habitantes de los dos barrios intervenidos (982 viviendas de estratos 1 y 2).

Figura 6 — Redes de alcantarillado sanitario (arriba) y pluvial (abajo) del Proyecto de Fonseca (barrios El Carmen y El Cerrejón)

### Alcance técnico

- Red de alcantarillado sanitario: colectores, pozos de inspección, estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) y conexiones domiciliarias.

- Red de alcantarillado pluvial: tuberías de gran diámetro, cámaras de inspección, sumideros, adecuación de la acequia Penzo y cabezal de descarga al río Ranchería.

- Solución pluvial adicional para la Calle 14 del barrio El Carmen (incorporada en la reformulación 1).

### Avances y logros del período del Programa

- Avance físico al 30 de junio de 2026: 75,1% del valor contractual actualizado.

- Instalación de 2,24 km de tuberías de la red de alcantarillado pluvial (91,6%) y 7,97 km de la red sanitaria (93%).

- Instalación de 798 acometidas domiciliarias completas (96%) y 781 cajas domiciliarias (94%); más del 60% de estas ya conectadas y en funcionamiento, beneficiando directamente a más de 3.800 habitantes del barrio El Carmen.

- Construcción de 92 pozos de inspección sanitarios (78%) y avance del 75% en la EBAR.

- Reformulación 1 aprobada en Comité 21 del 18 de julio de 2025: valor pasó de $22.931 M a $41.710 M para cubrir ajustes técnicos (mayores cantidades sanitarias, eliminación del SUDS, ampliación diámetro red pluvial) y la solución pluvial de la Calle 14.

- Entrega parcial certificada en diciembre de 2025 de las redes sanitarias de los barrios El Carmen y 11 de Noviembre (~4.350 m de colectores).

Figura 7 — Pagos anuales al contratista de obra del Alcantarillado de Fonseca por fuente de financiación (COP)

Los pagos muestran un fuerte inicio en 2023 ($7.085,9 M, Préstamo BID 5193). En 2024 se incorpora la Donación COSUDE ($754,5 M), totalizando $2.446,8 M. En 2025, año de mayor ritmo de obra, se suman la Donación BID 5189 ($2.875,7 M) y más recursos COSUDE ($1.547,1 M), con un pico de $10.859,4 M pese al trámite del permiso INVIAS. Total ejecutado de todas las fuentes: $22.665,7 M.

### Dificultades y retos

- Pendiente la obtención del permiso de ocupación de vía nacional ante INVIAS para 3 cruces de los sistemas pluvial y sanitario.

- La EBAR registra 75% de avance y requiere continuidad de ejecución.

- Fecha de terminación de obras: abril de 2026; interventoría: junio de 2026.

## 2.5 Acueducto del municipio de Urumita

### Alcance y beneficiarios

Proyecto "Construcción y Optimización del Sistema de Acueducto (Nueva Bocatoma y Aducción Río Marquesote y Optimización Hidráulica) en el Municipio de Urumita". Beneficia a 10.753 habitantes con una meta de continuidad del servicio de 24 horas/día, 7 días/semana.

Figura 8 — Esquema del Proyecto de Acueducto de Urumita (bocatoma, aducción, PTAP y tanque de almacenamiento)

### Alcance técnico

- Nueva bocatoma sobre el río Marquesote y desarenador.

- Aducción de 4,3 km entre el desarenador y la PTAP (incluyendo viaductos sobre la aducción – tramo 2).

- Optimización de la PTAP: tanque de contacto de cloro y tanque homogenizador.

- Nuevo tanque de almacenamiento.

### Avances y logros del período del Programa

- Avance físico al 30 de junio de 2026: 80,4% del valor contractual actualizado.

- Bocatoma: construcción de la estructura al 95%; desarenador: 100% de la estructura.

- Aducción: instalación de 4,30 km de tubería (87%).

- PTAP: avance del 56% en el tanque de contacto de cloro y 46% en el tanque homogenizador.

- Tanque de almacenamiento: estructura al 82%.

- Superación de condiciones de acceso difícil (roca, pendientes pronunciadas) que no estaban previstas en la planeación inicial.

- Se trabaja en reformulación y plan de choque para la entrega de la obra en el segundo semestre de 2026.

Figura 9 — Pagos anuales al contratista de obra del Acueducto de Urumita por fuente de financiación (COP)

Los pagos de la obra de Urumita iniciaron en 2024 ($4.505,9 M, solo Préstamo BID 5193). En 2025 se incorporan la Donación BID 5189 ($1.000 M) y la Donación COSUDE ($663 M), elevando el total del año a $5.183,7 M pese a las dificultades geológicas y los trámites de permisos. En 2026 se registran $1.995,2 M a mayo, incluyendo $107,4 M de COSUDE. Total ejecutado de todas las fuentes: $11.684,8 M.

### Dificultades y retos

- Condiciones geológicas (presencia de roca en hasta 60-70% de la excavación) generaron atrasos significativos respecto al cronograma original.

- Demoras en los diseños complementarios de la aducción – tramo 2 y en el permiso de ocupación de cauce ante Corpoguajira para los viaductos.

- Se requiere adición de recursos por valor de $8.000 M para concluir el proyecto.

- La obra más crítica del Programa dado su nivel de avance relativo y el plazo de cierre del Préstamo (23 de diciembre de 2026).

# 3. Componente 2: Fortalecimiento Institucional

El Componente 2 financia actividades de apoyo a la mejora de la gestión institucional de los prestadores del servicio y de las autoridades ambientales del departamento. Su ejecución avanzó en la segunda mitad del período del Programa, una vez consolidados los procesos del Componente 1.

| Actividad | Estado al cierre del gobierno | Pendiente |
| --- | --- | --- |
| Unidad Móvil de laboratorio para Corpoguajira | Vehículo entregado a Corpoguajira el 22 de mayo de 2026 con equipos de laboratorio incluidos | Acta de entrega formal de la Unidad Móvil |
| Mejoramiento laboratorio ambiental Corpoguajira | Diseños de remodelación contratados (sept. 2025); obra civil en alistamiento | Ejecución proyectada en 2026 |
| Plan de comunicaciones Fase 3 – Riohacha | Consultoría contratada (nov. 2025) para divulgación, socialización de obras y avances comunitarios | En ejecución |
| Plan de comunicaciones Fase 3 – Fonseca y Urumita | Consultoría contratada y en ejecución | En ejecución |
| Talleres de capacitación técnica con enfoque de género | Institución educativa contratada (dic. 2025); talleres en desarrollo | En ejecución |

## 3.1 Unidad Móvil de Asistencia Técnica para Corpoguajira

La Unidad Móvil fue diseñada para que Corpoguajira pueda realizar la toma de muestras de calidad del agua en todo el departamento. El vehículo, dotado con equipos de laboratorio, fue entregado formalmente a Corpoguajira el 22 de mayo de 2026, constituyendo uno de los hitos de cierre del Componente 2 del Programa. Esta actividad complementa el mejoramiento del laboratorio ambiental de la entidad y fortalece la capacidad de monitoreo ambiental hídrico en el departamento.

## 3.2 Mejoramiento del Laboratorio Ambiental de Corpoguajira

Los diseños de remodelación del laboratorio fueron contratados en septiembre de 2025 con un arquitecto consultor individual. La obra civil de adecuación y la compra de equipos para ampliar la capacidad de medición de parámetros de calidad del agua están en fase de alistamiento, con ejecución proyectada en 2026.

## 3.3 Planes de Comunicación

Se contrató la Fase 3 del Plan de Comunicaciones para el municipio de Riohacha (noviembre de 2025), orientada a la divulgación de resultados del Programa y la socialización de impactos comunitarios. Para los municipios de Fonseca y Urumita, el proceso de contratación de la Fase 3 se encuentra en alistamiento.

## 3.4 Talleres de Capacitación Técnica con Enfoque de Género

Una institución educativa fue contratada en diciembre de 2025 para la realización de talleres de capacitación técnica con enfoque de género en los municipios de intervención del Programa. Los talleres se encuentran en desarrollo y buscan fortalecer las capacidades locales en operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento, con perspectiva de equidad.

# 4. Gestión Financiera del Programa

## 4.1 Ejecución financiera acumulada (hasta junio 2026)

La ejecución financiera del Programa durante el período del Programa presentó un ritmo progresivamente ascendente, con los mayores niveles de giro registrados en 2025 y el primer semestre de 2026. Al cierre del período de gobierno, la ejecución acumulada del Préstamo BID 5193 alcanza $136.091,2 M, equivalente al 74,9% del total disponible, con un saldo en la cuenta especial del Banco de la República y en la Fiducia del Programa que garantiza el flujo de caja necesario para concluir las obras.

## 4.2 Giros a la Fiducia por año — Préstamo BID 5193

| Año | Valor girado a Fiducia | Concepto principal | Contexto |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | $21.447.656.546 | Anticipo obras (Riohacha, Fonseca) | Inicio ejecución |
| 2023 | $52.084.732.292 | Avance obras cuatro proyectos + contratos GIP | Alto ritmo contractual |
| 2024 | $3.000.000.000 | Refuerzo obras + interventorías | Año de consolidación |
| 2025 | $36.159.398.410 | Ejecución acelerada obras + reformulaciones | Máximo ritmo de obra |
| 2026 | $19.887.160.858 | Obras finales + cierre programa (a may/2026) | Fase de cierre |
| TOTAL | $132.578.948.106 | Préstamo BID 5193 |  |

Los giros al fideicomiso administrado por Fidupopular han permitido mantener un flujo de caja constante para el pago oportuno a contratistas de obra, interventores y la Gerencia Integral del Programa. El esquema fiduciario ha sido fundamental para garantizar la trazabilidad de los recursos y el cumplimiento de las políticas del BID en materia de adquisiciones y desembolsos.

## 4.3 Giros a la Fiducia por año — Donación BID 5189/GR-CO

La Donación BID No. 5189/GR-CO, por un valor total de USD 7,75 millones, se incorporó al Presupuesto General de la Nación a partir de 2024 mediante trámites coordinados entre la UCP, el MHCP y el DNP. Los giros a Fidupopular fueron los siguientes:

| Año | Valor girado (COP) | Detalle de giros | Contexto |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | $463.450.000 | Dos giros: $376,7 M (feb) + $86,75 M (dic) | Primer año de ejecución donación |
| 2025 | $19.585.511.450 | Seis giros: $12.243,5 M (mar) + $1.436,6 M (mar) + $1.200 M (sep) + $3.600 M (nov) + $800 M (nov) + $305,5 M (dic) | Año de máxima ejecución |
| TOTAL | $20.048.961.450 | Donación BID 5189/GR-CO — COP transferidos a Fiducia |  |

La ejecución acumulada de estos recursos en 2025 fue de USD 4.065.107,90, destinados principalmente a pago de interventorías, la GIP y actividades del Componente 2 en los municipios de Riohacha, Fonseca y Urumita.

## 4.4 Giros a la Fiducia por año — Donación COSUDE GRT/CF-18453-CO

La Donación COSUDE No. GRT/CF-18453-CO, por un valor total de USD 5,00 millones, siguió el mismo proceso de incorporación presupuestal. Sus giros a Fidupopular fueron los siguientes:

| Año | Valor girado (COP) | Detalle de giros | Contexto |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | $6.900.000.000 | Dos giros: $5.608,7 M (feb) + $1.291,3 M (dic) | Inicio incorporación al PGN |
| 2025 | $10.365.788.200 | Dos giros: $9.950 M (nov) + $415,8 M (dic) | Aceleración ejecución donación |
| 2026 | $393.174.379 | Giros de cierre (ene–abr 2026) | Fase de cierre |
| TOTAL | $17.265.788.200 | Donación COSUDE GRT/CF-18453-CO — COP transferidos a Fiducia |  |

La ejecución acumulada de estos recursos en 2025 fue de USD 2.569.658,89. El saldo pendiente de ejecutar financia actividades del Componente 2 y gastos administrativos del Programa hasta el cierre del 23 de diciembre de 2026.

## 4.5 Pagos a la Gerencia Integral del Programa (GIP)

Los honorarios pagados a la GIP (Consorcio IEHG-JVP La Guajira, Contrato No. 1127/2021) durante el período del Programa ascienden a $17.905,1 millones de pesos en total ejecutado a abril de 2026, con la siguiente distribución anual:

| Año | Valor pagado | Concepto / actividad principal | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | $1.147,1 M | Inicio de operación de la Gerencia | Fases 1 y 2 del contrato |
| 2023 | $3.676,8 M | Estructuración técnica y lanzamiento de obras | Licitaciones cuatro proyectos |
| 2024 | $3.628,4 M | Ejecución plena de los cuatro proyectos | Ritmo de obra sostenido |
| 2025 | $7.329,7 M | Aceleración de obras y gestión de reformulaciones | Mayor desembolso del período |
| 2026 (a abr.) | $2.123,1 M | Cierre de etapas y seguimiento final | En curso |
| TOTAL | $17.905,1 M | Honorarios pagados al cierre del gobierno |  |
| Proyección total 2026 | $7.839,8 M | Incluye compromisos de cierre y otrosíes pendientes | Estimado |

# 5. Logros Destacados del Período del Programa

## 5.1 Logros institucionales y de gestión

- Estructuración y adjudicación exitosa de los cuatro procesos licitatorios del Componente 1 bajo las políticas del BID, con al menos dos oferentes calificados por proceso, en un departamento históricamente poco atractivo para el mercado constructor.

- Gestión de la declaratoria de Importancia Estratégica del Proyecto de Inversión (CONPES 4059), que aseguró el espacio fiscal multianual (2022-2026) para la ejecución ininterrumpida de los proyectos.

- Parametrización exitosa de las dos donaciones internacionales en el SIIF, superando un proceso que históricamente tomaba 6 meses y que fue gestionado de manera directa por la UCP con capacitación especializada en el MHCP.

- Actualización continua de presupuestos de obra en el contexto de alta inflación (2022-2023) y gestión de reformulaciones ante el Comité Técnico del Viceministerio, que permitieron mantener la viabilidad económica de todos los contratos.

- Suscripción de convenios interadministrativos con los municipios de Riohacha (marzo 2023), Fonseca (abril 2023) y Urumita (junio 2023), dando cumplimiento a las condiciones especiales de ejecución del Contrato de Préstamo.

- Aprobación exitosa de la Auditoría del Programa en las vigencias 2021-2025 y realización de la Evaluación de Medio Término, con resultados satisfactorios en gestión financiera y técnica.

- Auditoría CGR No. CGR-CDVSB-019-2026 sobre el desempeño del MVCT en La Guajira: resultado favorable "Sin Reservas".

- Obtención del permiso de ocupación de vía nacional ante INVIAS para los tres cruces de los sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario de Fonseca y del cruce del acueducto de Fonseca, desbloqueando una restricción crítica que venía limitando el avance del proyecto.

- Obtención del permiso de ocupación de cauce ante Corpoguajira para los viaductos de la aducción – tramo 2 del acueducto de Urumita, del viaducto de la conducción del acueducto de Fonseca y de la descarga del alcantarillado pluvial de Fonseca habilitando la ejecución de este componente crítico, junto con la adición de recursos aprobada para los proyectos.

- Postulación del Programa al concurso Superhéroes del BID, reconocido por la innovación en la gestión del espacio fiscal, la atracción del mercado y la continuidad del equipo ejecutor como factores críticos de éxito.

## 5.2 Logros técnicos y sociales

- Mejoras documentadas en presión y continuidad del servicio de acueducto en los sectores hidráulicos 6, 7 y 8 de la Comuna 10 de Riohacha, con más de 53 km de redes nuevas instaladas.

- Más de 3.800 habitantes del barrio El Carmen de Fonseca beneficiados con el nuevo sistema de alcantarillado sanitario en plena operación.

- Inicio de pagos de obra en Urumita (febrero 2025) y aceleración significativa a partir de septiembre 2025, recuperando el ritmo de ejecución con un plan de choque en curso.

- Entregas parciales certificadas de los proyectos de Riohacha, Fonseca (acueducto) y Fonseca (alcantarillado) en diciembre de 2025.

- Gestión social continua con comunidades, incluyendo 64.000 hogares beneficiados (incluyendo hogares migrantes venezolanos).

- Diseños para los sistemas de acueducto de El Molino y Villanueva: análisis geodésico, topografía, exploración de suelos, predial y alternativas de diseño completados.

# 6. Retos Pendientes y Recomendaciones para el Nuevo Gobierno

El Programa se encuentra en su fase final de ejecución, con un horizonte de cierre del Préstamo fijado el 23 de diciembre de 2026. A continuación se presentan los principales retos pendientes y las acciones que se recomiendan al equipo entrante para garantizar una conclusión exitosa.

## 6.1 Cierre de las obras del Componente 1

La siguiente tabla resume las brechas de recursos identificadas por proyecto y las acciones recomendadas al nuevo gobierno:

| Proyecto | Recursos adicionales requeridos | Alcance pendiente | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Acueducto de Riohacha | ~$12.000 M | Micromedición (78% faltante) y ampliación de cobertura hasta el barrio Villa Fátima | Alta |
| Acueducto de Fonseca | ~$8.000 M | Rehabilitación de los tanques elevados de almacenamiento | Alta |
| Alcantarillado de Fonseca | ~$4.000 M | Reposición de vías afectadas por la intervención del alcantarillado (obras complementarias de pavimentación) | Media |
| Acueducto de Urumita | ~$6.000 M | Componentes de optimización de la PTAP: floculador y demás estructuras pendientes | Crítica |
| TOTAL BRECHAS | ~$30.000 M | Recursos a gestionar para el cierre completo del Componente 1 |  |

### Acueducto de Riohacha

- Gestionar ~$12.000 M para completar la micromedición (instalación de 78% restante de medidores domiciliarios) y llevar la cobertura hasta el barrio Villa Fátima.

- Definir con el BID y con el operador Aqualia la estrategia contractual (otrosí o nuevo contrato) para este alcance adicional.

- Concluir los empates de red pendientes (37% restante) con urgencia.

### Acueducto de Fonseca

- Gestionar ~$8.000 M para la rehabilitación de los tanques elevados de almacenamiento, componente clave para garantizar la continuidad del servicio de 24 horas proyectada como meta del Programa.

- Completar la instalación de medidores en las acometidas domiciliarias ya construidas.

- Fecha de terminación de obras del contrato actual: mayo de 2026.

### Alcantarillado de Fonseca

- El permiso de ocupación de vía nacional ante INVIAS fue obtenido, desbloqueando los tres cruces de los sistemas pluvial y sanitario. Este trámite, que representaba un riesgo crítico, fue resuelto por el equipo saliente.

- Gestionar ~$4.000 M para la reposición de vías afectadas por la intervención del alcantarillado, obras necesarias para la entrega final del proyecto a la comunidad y al municipio.

- Completar la EBAR (avance 75%) y las obras restantes de la red pluvial.

- Fecha de terminación de interventoría: junio de 2026.

### Acueducto de Urumita

- El permiso de ocupación de cauce ante Corpoguajira fue obtenido, habilitando la ejecución de los viaductos de la aducción – tramo 2. La adición de recursos fue tramitada y aprobada.

- Gestionar ~$6.000 M adicionales para concluir los componentes de optimización de la PTAP, en especial el floculador y demás estructuras pendientes, que son críticas para el funcionamiento integral del sistema.

- Esta es la obra de mayor riesgo frente al plazo de cierre del Préstamo (23 de diciembre de 2026). Se recomienda establecer seguimiento semanal con el contratista, la interventoría y la GIP.

## 6.2 Gestión financiera y de desembolsos

- Se recomienda mantener el monitoreo permanente del flujo de caja del Préstamo y de las donaciones para asegurar que no haya interrupciones en los pagos a contratistas e interventores durante la fase de cierre.

- El saldo disponible en la cuenta especial del Banco de la República y en la Fiducia debe administrarse con criterio de priorización: primero, los pagos de actas de obra de Urumita; segundo, los pagos pendientes de Fonseca (alcantarillado y acueducto); tercero, los ajustes de Riohacha.

- Gestionar oportunamente el último desembolso del Préstamo BID previo al cierre del Programa, asegurando que la justificación de inversiones supere el umbral requerido del préstamo.

- Mantener actualizados y al día los informes financieros en STORM-SIRECI y en el Portal del Cliente del BID.

## 6.3 Componente 2 — Cierre de actividades institucionales

- La Unidad Móvil de Corpoguajira fue entregada el 22 de mayo de 2026 con sus equipos de laboratorio, cumpliendo esta condición de cierre del Programa.

- Concluir los diseños de mejoramiento del laboratorio ambiental de Corpoguajira y adelantar la obra civil correspondiente.

- Finalizar los planes de comunicación Fase 3 para los tres municipios y sistematizar los resultados de los talleres de capacitación con enfoque de género.

## 6.4 Continuidad del equipo y memoria institucional

- La continuidad de los profesionales de la UCP es un activo estratégico del Programa. Se recomienda mantener al equipo técnico que conoce la operación, los contratos y las relaciones con el BID, los municipios y los operadores, durante todo el período de cierre.

- Se recomienda elaborar un acta detallada de entrega de todos los contratos vigentes, con sus estados contractuales, saldos, cronogramas, riesgos identificados y contactos clave.

- Iniciar de manera temprana los trámites de recibo definitivo de obras con los municipios y la transferencia formal de los activos a los operadores de cada sistema.

## 6.5 Relación con el BID y con los municipios

- Mantener la coordinación periódica con el especialista sectorial del BID (Representación Colombia) y con el asesor técnico del Banco (Ing. Edgar Orellana) para la revisión de no objeciones, ajustes al Plan de Adquisiciones y cualquier enmienda al Contrato de Préstamo.

- Fortalecer los vínculos con los alcaldes y operadores de Riohacha (Aqualia), Fonseca (AAS) y Urumita, quienes son los garantes de la sostenibilidad de las obras a largo plazo.

- Completar el registro de las entregas parciales y la recepción definitiva de obras en el Portal del Cliente del BID y en el sistema CAPTUDATA de interventorías.

# 7. Conclusión

El Programa de Agua Potable y Saneamiento para el departamento de La Guajira representa una de las inversiones en infraestructura hídrica más significativas realizadas en el departamento en las últimas décadas. Durante la ejecución de Programa diciembre 2020 – junio 2026, se logró llevar cuatro proyectos de infraestructura desde su estructuración técnica y financiera hasta niveles de avance físico entre el 75% y el 93%, con beneficios directos para más de 270.000 habitantes en los municipios de Riohacha, Fonseca y Urumita.

El éxito de esta gestión no se explica únicamente por la magnitud de la inversión, sino por la solidez del equipo ejecutor, la articulación interinstitucional con el BID, el DNP, el MHCP y los municipios, y la capacidad de adaptar la estrategia de ejecución a un entorno económico y territorial de alta complejidad. La continuidad de estos factores durante la fase de cierre del Programa será determinante para que los beneficios lleguen de manera completa y sostenible a las comunidades de La Guajira.

El equipo de la UCP queda a disposición del nuevo equipo directivo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para facilitar el proceso de empalme y garantizar la mejor transferencia posible del conocimiento institucional acumulado.

Oscar Cortés Rivero

Coordinador — Unidad Coordinadora del Programa (UCP)

Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Bogotá D.C., junio de 2026