## MAYO Tablero1_CumplimientoHitos
TABLERO DE CONTROL - CUMPLIMIENTO DE HITOS | [15 empty] | LEYENDA
Fecha de actualización: 13/05/2026 | [15 empty] | ✓ | Hito Cumplido (SI)
[16 empty] | 🔴 Rojo | < 33% avance
[8 empty] | ✓ = Cumplido | ✓ = Cumplido |  |  | 🔴 <33% | 🟡 33-66% | 🟢 >66% |  | 🟡 Amarillo | 33% - 66% avance
[8 empty] | HITO 0 | HITO 1 | HITO 2 |  | HITO 3 |  | HITO 4 |  | 🟢 Verde | > 66% avance | RESUMEN CONPES 4165 |  | RESUMEN CONPES 4173
CONPES | ZONA | DEPTO | MUNICIPIO | # | CÓDIGO SIGEVAS | PROYECTO | ESTADO | CUMPLIDO 0 | CUMPLIDO 1 | CUMPLIDO OBRA 2.1 | CUMPLIDO INTERV 2.2 | CUMPLIDO OBRA 3.1 | CUMPLIDO INTERV 3.2 | CUMPLIDO 4 | % AVANCE |  |  | Hitos Cumplidos | Proyectos | Hitos Cumplidos | Proyectos
4165 | CENTRO | Antioquia | Apartadó | 1 | 1-2023-207 | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL BARRIO PORVENIR ETAPA II, MUNICIPIO DE APARTADÓ | EVALUACIÓN | [7 empty] | 0% |  |  | 6 hitos (100%) | 2 | 6 hitos (100%) | 0
4165 | CENTRO | Santander | Rionegro | 2 | 1-2022-101 | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO PAPAYAL, MUNICIPIO DE RIONEGRO –SANTANDER | SEGUIMIENTO | [7 empty] | 0% |  |  | 5 hitos (83%) | 6 | 5 hitos (83%) | 0
4165 | CENTRO | Santander | San Benito | 3 | 1-2024-98 | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER | SEGUIMIENTO |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 83.33% |  |  | 4 hitos (67%) | 8 | 4 hitos (67%) | 0
4165 | NORTE | Atlántico | Baranoa | 4 | 1-2023-143 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | SEGUIMIENTO |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | 50% |  |  | 3 hitos (50%) | 6 | 3 hitos (50%) | 0
4165 | NORTE | Atlántico | Puerto Colombia | 5 | 1-2023-88 | PROYECTO AMPLIACIÓN CONDUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LAS FLORES – TANQUE DE REBOMBEO SALGAR. TRAMO LOS MANATIES – SALGAR (ISSA ABUCHAIBE) DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA | VIABLE | [7 empty] | 0% |  |  | 2 hitos (33%) | 3 | 2 hitos (33%) | 0
4165 | NORTE | Cesár | San Alberto | 6 | 1-2023-153 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ALBERTO, DEPARTAMENTO DEL CESAR | SEGUIMIENTO |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 66.67% |  |  | 1 hito (17%) | 2 | 1 hito (17%) | 0
4165 | NORTE | CORDOBA | San Bernardo Viento | 7 | 1-2022-234 | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO CÓRDOBA | VIABLE | [7 empty] | 0% |  |  | 0 hitos (0%) | 15 | 0 hitos (0%) | 2
4165 | NORTE | Sucre | Los Palmitos | 8 | 1-2022-29 | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS-SUCRE, EN EL COMPONENTE DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES COLECTORAS Y PTAR | SEGUIMIENTO |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 100%
4165 | NORTE | Sucre | Majagual | 9 | 1-2023-108 | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE AMBIENTAL TÉCNOLOGICO DE LA MOJANA SUCREÑA EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL - SUCRE | VIABLE | [7 empty] | 0% |  |  | Total 4165: | 42 | Total 4173: | 2
4165 | NORTE | Sucre | Tolú | 10 | 1-2024-124 | OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE | VIABLE | [7 empty] | 0%
4165 | NORTE | Sucre | Tolú | 11 | 1-2024-152 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ-SUCRE | VIABLE | [7 empty] | 0%
4165 | PACIFICO | Cauca | Popayán | 12 | 1-2021-98 | CONSTRUCCIÓN ETAPA II LINEA DE CONDUCCIÓN RÍO PALACE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PALACE, MUNICIPIO DE POPAYÁN | SEGUIMIENTO |  | ✓ | [5 empty] | 16.67%
4165 | PACIFICO | CHOCO | Condoto | 13 | 1-2023-107 | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO | SEGUIMIENTO |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  | 50%
4165 | PACIFICO | CHOCO | Quibdó | 14 | 99999901568 | CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL LA BOMBITA | EVALUACIÓN | [7 empty] | 0%
4165 | PACIFICO | CHOCO | Union Panamericana | 15 | 1-2024-162 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LOS CORREGUIMIENTOS SAN PABLO, QUIADO Y SALERO DEL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCÓ | SEGUIMIENTO |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  | 50%
4165 | PACIFICO | NARIÑO | Aldana | 16 | 1-2025-69 | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALDANA DEPARTAMENTO DE NARIÑO | VIABLE | [7 empty] | 0%
4165 | PACIFICO | Nariño | Pasto | 17 | 1-2023-51 | OPTIMIZACIÓN DEL MÓDULO CONVENCIONAL DE LA PTAP CENTENARIO Y CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO DE LODOS PTAP MIJITAYO, MUNICIPIO DE PASTO | SEGUIMIENTO |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | 66.67%
4165 | PACIFICO | NARIÑO | Pasto | 18 | 2-2019-129 | CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE II MUNICIPIO DE PASTO | SEGUIMIENTO |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 83.33%
4165 | PACIFICO | Nariño | Samaniego | 19 | 1-2023-9 | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | SEGUIMIENTO |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  | 33.33%
4165 | PACIFICO | NARIÑO | SAN PABLO | 20 | 1-2023-181 | OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO | SEGUIMIENTO |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 66.67%
4165 | PACIFICO | NARIÑO | Taminango | 21 | 1-2023-161 | CONSTRUCCION DEL PROYECTO PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO II ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO | SEGUIMIENTO |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 66.67%
4165 | PACIFICO | Nariño | Tumaco | 22 | 1-2023-40 | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, COLOMBIA - FASE V ETAPA III - GPD ISLA TUMACO | SEGUIMIENTO |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  | 50%
4165 | PACIFICO | Nariño | Tumaco | 23 | 1-2023-57 | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO FASE V ETAPA II-GPD ISLA MORRO | SEGUIMIENTO |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  | 50%
4165 | PACIFICO | NARIÑO | Tumaco | 24 | 2-2020-273 | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA SCADA FASE III, ETAPA II | SEGUIMIENTO |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | 66.67%
4165 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | Calima | 25 | 1-2023-16 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL PARA LAS VEREDAS LA GAVIOTA, EL MIRADOR, LA ITALIA, EL DIAMANTE, DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN | SEGUIMIENTO |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 83.33%
4165 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | Palmira | 26 | 99999901956 | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PARA AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE ROZO, LA TORRE Y LA ACEQUIA, Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS MISMOS EN EL MUNCIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA. | EVALUACIÓN | [7 empty] | 0%
4165 | SUR | Arauca | Arauca | 27 | 1-2023-151 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE ACUEDUCTO PARA EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA JUAN FARFÁN, LA CARRERA 11 Y LA CALLE 23 EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA | SEGUIMIENTO |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 83.33%
4165 | SUR | Arauca | Arauquita | 28 | 1-2023-130 | OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA, BASURA CERO | SEGUIMIENTO |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 83.33%
4165 | SUR | HUILA | Campoalegre | 29 | 1-2023-152 | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II, SEGÚN EL PLAN MAESTRO DE ALCANCE REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | SEGUIMIENTO |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 100%
4165 | SUR | HUILA | La Plata | 30 | 1-2024-63 | OPTIMIZACIÓN COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA | SEGUIMIENTO |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  | 33.33%
4165 | SUR | HUILA | La Plata | 31 | 1-2024-87 | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA | SEGUIMIENTO |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  | 33.33%
4165 | SUR | META | Villavicencio | 32 | 1-2025-80 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DEL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS POR ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ÁREA DE DRENAJE SECTOR GLORIETA AVENIDA CIRCUNVALAR CON AVENIDA PUERTO LÓPEZ CON DESCOLE A CAÑO BUQUE, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META | SEGUIMIENTO |  | ✓ | [5 empty] | 16.67%
4165 | SUR | NORTE DE SANTANDER | San Cayetano | 33 | 1-2019-384 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS TABIRO, GUADUAS, FLORIDA, URIMACO Y PUENTE ZULIA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER | VIABLE | [7 empty] | 0%
4165 | SUR | NORTE DE SANTANDER | Tibú | 34 | 1-2025-192 | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | EVALUACIÓN | [7 empty] | 0%
4165 | SUR | RISARALDA | SANTUARIO | 35 | 1-2024-62 | OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA | SEGUIMIENTO |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 83.33%
4165 | SUR | TOLIMA | Ibagué | 36 | 1-2024-17 | SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE | SEGUIMIENTO |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  | 50%
4165 | VASB GUAJIRA | LA GUAJIRA | Dibulla | 37 | 1-2025-202 | REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO MINGUEO DESDE LA BOCATOMA HASTA EL ALMACENAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA | VIABLE | [7 empty] | 0%
4165 | VASB GUAJIRA | LA GUAJIRA | Fonseca | 38 | 1-2024-160 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUTO PARA EL RESGUARDO INDIGENA DE MAYABANGLOMA, MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | SEGUIMIENTO |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | 66.67%
4165 | VASB GUAJIRA | LA GUAJIRA | Manaure | 39 | 1-2025-20 | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | SEGUIMIENTO |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | 66.67%
4165 | VASB GUAJIRA | LA GUAJIRA | Molino | 40 | 1-2022-219 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO EN LAS VEREDAS OREJERO, FARIAS, LOS TAMACOS, EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO-LA GUAJIRA | VIABLE | [7 empty] | 0%
4165 | VASB GUAJIRA | LA GUAJIRA | Uribia | 41 | 1-2025-203 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP). EN LA COMUNIDAD DE YOSUIPACHON, CORREGIMIENTO DE CARDÓN, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | VIABLE | [7 empty] | 0%
4165 | VASB GUAJIRA | LA GUAJIRA | Villanueva | 42 | 1-2025-135 | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | SEGUIMIENTO |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | 66.67%
4173 | CENTRO | Santander | Bucaramanga, Giron | 43 | 1-2025-33 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RIO DE ORO | EVALUACIÓN | [7 empty] | 0%
4173 | CENTRO | Santander | Floridablanca | 44 | 1-2025-174 | OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR BUCARICA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA | EVALUACIÓN | [7 empty] | 0%
Note on I5: Concepto de viabilidad de proyectos en evaluación (universo 4165+4173: 6 proyectos)
Note on J5: EDWIN A CLAVIJO R: HITO 1: Implementar el instrumento fiduciario
Note on K5: EDWIN A CLAVIJO R: HITO 2. Realizar la apertura del proceso de selección de obra e interventoría
Note on M5: EDWIN A CLAVIJO R: HITO 3. Realizar la adjudicación de los contratos
Note on O5: EDWIN A CLAVIJO R: HITO 4. Constituir las veedurías - Reglamento y plan de acción.

## MAYO Tablero2_Alertas_RAR
TABLERO DE ALERTAS RAR - VISTA JERÁRQUICA (Separado por CONPES) |  |  |  |  | 📋 LEYENDA |  | 📊 RESUMEN POR CONPES
Fecha de actualización: 13/05/2026 14:23
CATEGORÍA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | PROYECTO | ESTADO | 🔴 1-ROJO | < 7 días para vencer | CONPES | CATEGORÍA | CANTIDAD
🔴 1 - ROJO - Crítico (< 7 días) |  |  |  | 0 proyectos | 🟠 2-NARANJA | 7 a 14 días para vencer | 4165 | 🔴 ROJO | 21
🟠 2 - NARANJA - Próximo (7-14 días) |  |  |  | 0 proyectos | 🟢 3-VERDE | ≥ 15 días para vencer | 4165 | 🟠 NARANJA | 4
🟢 3 - VERDE - Controlado (≥ 15 días) |  |  |  | 7 proyectos | ⚪ 4-Sin alerta | Sin fecha o pendiente CUR | 4165 | 🟢 VERDE | 7
| ANTIOQUIA |  |  |  | 🔵 5-Cumplió RAR | Hitos 2.1 y 2.2 cumplidos | 4165 | ⚪ Sin alerta | 12
|  | Apartadó |  |  |  |  | 4165 | 🔵 Cumplió RAR | 25
|  |  | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL BARRIO PORVENIR ETAPA II, MUNICIPIO DE APARTADÓ | EVALUACIÓN |  |  | 4165 | TOTAL | 42
CHOCO
|  | Quibdó |  |  |  |  | 4173 | 🔴 ROJO | 0
|  |  | CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL LA BOMBITA | EVALUACIÓN |  |  | 4173 | 🟠 NARANJA | 0
| LA GUAJIRA | [5 empty] | 4173 | 🟢 VERDE | 2
|  | Fonseca |  |  |  |  | 4173 | ⚪ Sin alerta | 2
|  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUTO PARA EL RESGUARDO INDIGENA DE MAYABANGLOMA, MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | SEGUIMIENTO |  |  | 4173 | 🔵 Cumplió RAR | 0
| NORTE DE SANTANDER | [5 empty] | 4173 | TOTAL | 2
Tibú
|  |  | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | EVALUACIÓN
SANTANDER
Bucaramanga, Giron
|  |  | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RIO DE ORO | EVALUACIÓN
Floridablanca
|  |  | OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR BUCARICA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA | EVALUACIÓN
VALLE DEL CAUCA
Palmira
|  |  | DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE ROZO, LA TORRE Y LA ACEQUIA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ROZO - LA TORRE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ACEQUIA AL MUNCIPIO DE PALMIRA | EVALUACIÓN
⚪ 4 - Sin alerta (pendiente CUR/sin fecha) |  |  |  | 10 proyectos
ATLÁNTICO
Puerto Colombia
|  |  | PROYECTO AMPLIACIÓN CONDUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LAS FLORES – TANQUE DE REBOMBEO SALGAR. TRAMO LOS MANATIES – SALGAR (ISSA ABUCHAIBE) DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA | VIABLE
CORDOBA
San Bernardo Viento
|  |  | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO CÓRDOBA | VIABLE
LA GUAJIRA
Dibulla
|  |  | REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO MINGUEO DESDE LA BOCATOMA HASTA EL ALMACENAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA | VIABLE
Molino
|  |  | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO EN LAS VEREDAS OREJERO, FARIAS, LOS TAMACOS, EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO-LA GUAJIRA | VIABLE
Uribia
|  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP). EN LA COMUNIDAD DE YOSUIPACHON, CORREGIMIENTO DE CARDÓN, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | VIABLE
NARIÑO
Aldana
|  |  | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALDANA DEPARTAMENTO DE NARIÑO | VIABLE
NORTE DE SANTANDER
San Cayetano
|  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS TABIRO, GUADUAS, FLORIDA, URIMACO Y PUENTE ZULIA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER | VIABLE
SUCRE
Majagual
|  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE AMBIENTAL TÉCNOLOGICO DE LA MOJANA SUCREÑA EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL - SUCRE | VIABLE
Tolú
|  |  | OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE | VIABLE
|  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ-SUCRE | VIABLE
🔵 5 - Cumplió condiciones RAR |  |  |  | 27 proyectos
ARAUCA
Arauca
|  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE ACUEDUCTO PARA EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA JUAN FARFÁN, LA CARRERA 11 Y LA CALLE 23 EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA | SEGUIMIENTO
Arauquita
|  |  | OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA, BASURA CERO | SEGUIMIENTO
ATLÁNTICO
Baranoa
|  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | SEGUIMIENTO
CAUCA
Popayán
|  |  | CONSTRUCCIÓN ETAPA II LINEA DE CONDUCCIÓN RÍO PALACE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PALACE, MUNICIPIO DE POPAYÁN | SEGUIMIENTO
CESÁR
San Alberto
|  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ALBERTO, DEPARTAMENTO DEL CESAR | SEGUIMIENTO
CHOCO
Condoto
|  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO | SEGUIMIENTO
Union Panamericana
|  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LOS CORREGUIMIENTOS SAN PABLO, QUIADO Y SALERO DEL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCÓ | SEGUIMIENTO
HUILA
Campoalegre
|  |  | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II, SEGÚN EL PLAN MAESTRO DE ALCANCE REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | SEGUIMIENTO
La Plata
|  |  | OPTIMIZACIÓN COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA | SEGUIMIENTO
|  |  | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA | SEGUIMIENTO
LA GUAJIRA
Manaure
|  |  | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | SEGUIMIENTO
Villanueva
|  |  | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | SEGUIMIENTO
META
Villavicencio
|  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DEL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS POR ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ÁREA DE DRENAJE SECTOR GLORIETA AVENIDA CIRCUNVALAR CON AVENIDA PUERTO LÓPEZ CON DESCOLE A CAÑO BUQUE, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META | SEGUIMIENTO
NARIÑO
Pasto
|  |  | OPTIMIZACIÓN DEL MÓDULO CONVENCIONAL DE LA PTAP CENTENARIO Y CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO DE LODOS PTAP MIJITAYO, MUNICIPIO DE PASTO | SEGUIMIENTO
|  |  | CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE II MUNICIPIO DE PASTO | SEGUIMIENTO
SAN PABLO
|  |  | OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO | SEGUIMIENTO
Samaniego
|  |  | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | SEGUIMIENTO
Taminango
|  |  | CONSTRUCCION DEL PROYECTO PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO II ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO | SEGUIMIENTO
Tumaco
|  |  | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, COLOMBIA - FASE V ETAPA III - GPD ISLA TUMACO | SEGUIMIENTO
|  |  | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO FASE V ETAPA II-GPD ISLA MORRO | SEGUIMIENTO
|  |  | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA SCADA FASE III, ETAPA II | SEGUIMIENTO
RISARALDA
SANTUARIO
|  |  | OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA | SEGUIMIENTO
SANTANDER
Rionegro
|  |  | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO PAPAYAL, MUNICIPIO DE RIONEGRO –SANTANDER | SEGUIMIENTO
San Benito
|  |  | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER | SEGUIMIENTO
SUCRE
Los Palmitos
|  |  | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS-SUCRE, EN EL COMPONENTE DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES COLECTORAS Y PTAR | SEGUIMIENTO
TOLIMA
Ibagué
|  |  | SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE | SEGUIMIENTO
VALLE DEL CAUCA
Calima
|  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL PARA LAS VEREDAS LA GAVIOTA, EL MIRADOR, LA ITALIA, EL DIAMANTE, DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN | SEGUIMIENTO
TOTAL GENERAL |  |  |  | 44 proyectos
📌 NOTA: Use los botones +/- del margen izquierdo para expandir/contraer los niveles de información
📌 NOTA: Use los botones [1] [2] [3] del margen izquierdo para contraer/expandir niveles, o los botones +/- junto a cada fila

## MAYO Tablero3_ResumenHitos
TABLERO RESUMEN - CUMPLIMIENTO DE HITOS POR PROYECTO
Fecha de actualización: 07/06/2026
| CONPES 4165 (42 Proyectos) |  |  | CONPES 4173 (2 Proyectos)
HITO | DESCRIPCIÓN | PROYECTOS CUMPLIDOS | % CUMPL. | DESCRIPCIÓN | PROYECTOS CUMPLIDOS | % CUMPL.
Hito 0 | Emitir concepto de VIABILIDAD (universo: 4 proyectos) | 0 | 0% | Emitir concepto de VIABILIDAD | 0 | 0%
Hito 1 | Implementar instrumento fiduciario | 20 | 47.62% | Implementar instrumento fiduciario | 0 | 0%
Hito 2.1 | Apertura proceso selección OBRA | 25 | 59.52% | Apertura proceso selección OBRA | 0 | 0%
Hito 2.2 | Apertura proceso selección INTERV. | 25 | 59.52% | Apertura proceso selección INTERV. | 0 | 0%
Hito 3.1 | Adjudicación contrato OBRA | 17 | 40.48% | Adjudicación contrato OBRA | 0 | 0%
Hito 3.2 | Adjudicación contrato INTERV. | 11 | 26.19% | Adjudicación contrato INTERV. | 0 | 0%
Hito 4 | Constituir veedurías | 2 | 4.762% | Constituir veedurías | 0 | 0%
TOTAL |  | 42 |  |  | 2
Note on C14: 10 proyecto cuentan con concepto de viabilidad pero sn CUR. Una vez se suscriba el convenio, se registrará su avance en el cumplimiento de los hitos del 1 al 4.

## MAYO Tablero4_ResumenFinanciero
TABLERO RESUMEN FINANCIERO POR CONPES
Fecha de actualización: 08/06/2026
CONCEPTO |  | CONPES 4165 | CONPES 4173 | TOTAL GENERAL
Número de Proyectos |  | 42 | 2 | 44
Valor Total Proyectos | (Ref. valores CONPES) | 1.1467e+12 | 1298027566495 | 2.4447e+12
Presupuesto Programado 2026 | (Compromiso vigencias PGN 2026) | 256811561446 | 0 | 256811561446
Valor 1er Giro Solicitado | (Con trámite del supervisor) | 15142721178 | 0 | 15142721178
Proyectos con Trámite 1er Giro | (Solicitud radicada) | 2 | 0 | 2
📊 INDICADORES DE EJECUCIÓN FINANCIERA
INDICADOR |  | CONPES 4165 | CONPES 4173 | TOTAL
% Ejecución 1er Giro vs Presupuesto 2026 |  | 5.896% | 0% | 5.896%
% Proyectos con Trámite de Giro |  | 4.762% | 0% | 4.545%
Nota: Los valores se calculan automáticamente desde la 'MAYO Matriz 44 proyectos'. El 1er giro corresponde a proyectos con trámite radicado ante el supervisor.

## MAYO DIE - 42 Proyectos
INFORME DE AVANCE Y EJECUCIÓN CONPES DIE
Información General
Nombre Proyecto DIE | PROYECTO DE INVERSIÓN INCREMENTO DEL ACCESO AL AGUA Y DEL SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA EQUIDAD TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL PARA FINANCIAR 42 PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN TERRITORIOS PRIORIZADOS | [6 empty] | No CONPES | 4165 de 2025
Objetivos General: | Cerrar brechas históricas en el país. El documento parte de un diagnóstico que revela rezagos significativos en zonas rurales, rurales dispersas y territorios étnicos, así como limitaciones en sostenibilidad operativa, debilidad institucional municipal, pérdidas técnicas y desigualdades territoriales persistentes. El CONPES 4165 constituye la hoja de ruta para transformar el acceso al agua y saneamiento en Colombia, con enfoque social, territorial y de sostenibilidad.
Alcance: | El proyecto se estructura en cinco componentes estratégicos: (i) infraestructura de acueducto y saneamiento para mejorar cobertura, continuidad y tratamiento de aguas residuales; (ii) gestión y sostenibilidad, fortaleciendo capacidades de prestadores y entidades territoriales; (iii) cierre de brechas territoriales, con enfoque diferencial para comunidades vulnerables, PDET, Zonas Futuro y territorios afectados por pobreza multidimensional; (iv) gobernanza y articulación, integrando políticas de agua con ordenamiento territorial, gestión del riesgo y adaptación climática; y (v) esquema financiero, promoviendo cofinanciación entre Nación, territorios y banca multilateral. Abarca la ejecución de 42 proyectos de infraestructura
Impactos y Beneficiarios | Los beneficios esperados incluyen mejoras sustanciales en calidad y continuidad del servicio, reducción de brechas urbano-rurales, aumento de resiliencia frente a eventos extremos y fortalecimiento institucional. Beneficiados: Territorios beneficiados: 17 departamentos y 37 municipios. 1.626.922 personas con obras de acueducto 368.471 personas con obras de alcantarillado 193.170 con intervenciones en aseo. | [6 empty] | Actores Institucionales | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) Departamento Nacional de Planeación (DNP) Entidades territoriales
Información Financiera
Proyecto Inversión | Incremento del acceso al agua y del saneamiento básico para la sostenibilidad y la equidad territorial a nivel nacional. | [5 empty] | BPIN | 202500000025366
Costos Totales: | 1146688764188 | [5 empty] | Aportes Nación | 1146688764188
Existe financiamieto adcional? (Sumatoria de contrapartidas, de existir) | SI |  | X | NO |  |  | Detalle Financiación | 12 proyectos cuenta con aportes de contrapartida, los cuales se localizan en los siguientes municipios: Baranoa (Atl), Popayán (Cau), Manaure (Guaj); Pasto, Tumaco y Taminango (Nar); Sa Cayetano y Tibú (Nte Stder); Ibagué (Tol), Tolú (Suc). Total contrapartidas: $ 60,533.757.025
Vigencia futura | 2026 - 2028 (1.15 billones) |  |  | Fecha | 5 de noviembre de 2025 |  | Anualización | 2026: Nación $ 262.572.152.471 2027: Nación $ 757.222.661.418 2028: Nación $ 126.893.950.296
Información Contractual
No RAR | 42 RAR |  |  |  | VALOR TOTAL RAR (sumatoria) |  | 1104382371412 |  | No CUR | 30 CUR suscritos | 11
Supervisor | Subdirección de proyectos - DIDE: Ing. Claudia Milena Castañeda - subdirectora. VASB: Ing. Claudia Marcela Velásquez (Proyectos en La Guajira) |  |  |  | Información Adicional |  | Tipología de proyectos: ➢21 en acueducto ➢2 en acueducto y alcantarillado ➢ 13 en alcantarillado ➢ 3 en alcantarillado y tratamiento de aguas residuales ➢ 1 en tratamiento de aguas residuales ➢ 2 en gestión de residuos sólidos Aval fiscal aprobado el 7 de octubre de 2025
Seguimiento Físico de Avance
Compromisos (avances consolidados de los 42 proyectos, asumiendo una ponderación homogénea para los hitos y los proyectos)
Actividades |  | Responsable | Fecha | Avance % FEBRERO | Avance % MARZO | Avance % ABRIL | Avance % MAYO | Avance % JUNIO | Avance % JULIO | Avance % AGOSTO | Indicador de Avance
Implementar el instrumento fiduciario |  | Entidad Territorial | 2026-05-31 | 4.762% | 4.76% | 38.1% | 47.62% |  |  |  | # proyectos con instrumento fiduciario / 42 proyectos
Realizar la apertura del proceso de selección de CONTRATISTA DE OBRA |  | Entidad terrirorial /Ejecutor | 2026-05-31 | 16.67% | 19.05% | 66.67% | 59.52% |  |  |  | # procesos de selección abiertos / 42 procesos (OBRA)
Realizar la apertura del proceso de selección de CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA |  | Entidad terrirorial /Ejecutor | 2026-05-31 | 9.524% | 11.9% | 64.29% | 59.52% |  |  |  | # procesos de selección abiertos / 42 procesos (INTERVENTORÍA)
Realizar la adjudicación del contrato de OBRA |  | Entidad terrirorial /Ejecutor | 2026-08-30 | 4.762% | 7.14% | 23.81% | 40.48% |  |  |  | # procesos adjudicados / 42 procesos (OBRA)
Realizar la adjudicación del contrato de INTERVENTORÍA |  | Entidad terrirorial /Ejecutor | 2026-08-30 | 4.762% | 7.14% | 11.9% | 26.19% |  |  |  | # procesos adjudicados / 42 procesos (INTERVENTORÍA)
Constituir las veedurías y elaboración y concertación de Reglamento y Plan de Acción |  | MVCT | 2026-09-30 | 2.381% | 2.38% | 4.76% | 4.762% |  |  |  | # veeduría constituídas / 42 proyectos
Alertas importantes
Estado los 4 proyectos en etapa de EVALUACIÖN 1. Proyecto en Palmira 1.1 Componentes con observaciones: Estructural, Topografía, Geotecnia, Eléctrico Hidráulico, Ambiental, Predial, Presupuestal, Institucional. 2. Proyecto en Apartadó: 2.1 Componentes con observaciones: Presupuestal 2.2 Componentes con aval: Legal, Institucional, Ambiental, Estructural, Topografía, Geotecnia, Hidráulico, Predial. 3. Proyecto en Tibú 3.1 Componentes con observaciones: Predial, Topográfico, Hidráulico, Estructural, Geotécnico, Eléctrico, Presupuestal 3.2 Componentes con aval: Institucional 4. Proyecto en Quibdó 4.1 Componentes con observaciones: Predial, Topográfico, Estructural, Geotécnico, Eléctrico, Presupuestal 4.2 Componentes con aval: Hidrología CONCLUSION Desde una perspectiva de maduración del proyecto, el reporte anterior evidencia que Apartadó es el proyecto más avanzado; Palmira es el que presenta el mayor número de componentes pendientes; y Tibú y Quibdó mantienen avances parciales, pero aún requieren ajustes técnicos significativos para alcanzar la viabilidad integral. PASOS A SEGUIR Ampliación del plazo de cumplimiento de condiciones dispuestas en las RAR correspondientes.
Nota: La información del presente formato será actualizada de manera mensual y su reporte se registrará al día 10 del mes siguiente.
Note on G20: Tres proyectos fueron calificados erróneamente: Rionegro, Popayán y Villavicencio. Para el corte de abril, los proyectos de estos 3 municipios no habián dado apertura a los procesos de selección de contratistas de obra.
Note on G21: Tres proyectos fueron calificados erróneamente: Rionegro, Popayán y Villavicencio. Para el corte de abril, los proyectos de estos 3 municipios no habián dado apertura a los procesos de selección de interventoría.

## MAYO DIE - Santander
INFORME DE AVANCE Y EJECUCIÓN CONPES DIE
Información General
Nombre Proyecto DIE | PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES I- PTAR RÍO DE ORO BUCARAMANGA Y II- OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR BUCARICA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, | [6 empty] | No CONPES | 4173 de 2025
Objetivos General: | Reducir la carga contaminante sobre la cuenca del río Lebrija y sus afluentes río de Oro y río Frío mediante la consolidación de un sistema de recolección y tratamiento centralizado de aguas residuales domésticas e industriales provenientes del área metropolitana de Bucaramanga para reducir los riesgos sanitarios, la degradación ecosistémica y cumplir la normativa de vertimientos de aguas superficiales.
Alcance: | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Río de Oro Bucaramanga, comprenden la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y sus edificaciones administrativas, la ejecución de los sistemas de colectores e interceptores asociados, y la posterior fase de arranque, pruebas y puesta en marcha asistida. Optimización y/o reposición de la red de alcantarillado del sector de Bucarica del municipio de Floridablanca, busca dar solución a las fallas estructurales del sistema combinado de alcantarillado.
Impactos y Beneficiarios | Estas inversiones permitirán reducir los vertimientos sin tratamiento que hoy contaminan el río de Oro, mejorar la calidad de vida de más de 700 mil habitantes y fortalecer la sostenibilidad de los sistemas urbanos de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales del departamento de Santander. La ejecución de los proyectos PTAR Río de Oro (Bucaramanga Girón) permitirá que el municipio de Bucaramanga pase de tratar el 8 % de sus aguas residuales al 92 %, mientras que el municipio de Girón pasará de tratar menos del 1 % de sus aguas residuales al 100 %. En el caso de Floridablanca, la modernización del sistema de alcantarillado del sector de Bucarica garantizará que no se presenten vertimientos directos al Rio Frio y reducirá la infiltración de aguas residuales al subsuelo como resultado de la mejora en el funcionamiento hidráulico del sistema de alcantarillado combinado proyectado | [6 empty] | Actores Institucionales | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) Departamento Nacional de Planeación (DNP) Entidades territoriales
Información Financiera
Proyecto Inversión | Incremento del acceso al agua y del saneamiento básico para la sostenibilidad y la equidad territorial a nivel nacional. | [5 empty] | BPIN | 202500000025366
Costos Totales: | 1298027566495 | [5 empty] | Aportes Nación | 1298027566495
Existe financiamieto adcional? (Sumatoria de contrapartidas, de existir) | SI |  |  | NO |  | X | Detalle Financiación
Vigencia futura | 2027 - 2035 (1,29 billones) |  |  | Fecha | 5 de noviembre de 2025 |  | Anualización | 2027: Nación $ 291.178.522.831 2028: Nación $ 268.661.121.669 2029: Nación $ 183.991.857.305 2030: Nación $ 70.576.002.811 2031: Nación $ 54.549.607.470 2032: Nación $ 102.280.514.008 2033: Nación $ 102.280.514.008 2034: Nación $ 132.709.426.393 2035: Nación $ 91.800.000.000
Información Contractual
No RAR | 887 - Floridablanca 888 - Bmanga y Girón |  |  |  | VALOR TOTAL RAR (sumatoria) |  | 1298027566495 |  | No CUR | PENDIENTE
Supervisor | POR DEFINIR |  |  |  | Información Adicional |  | Pendiente la viabilidad de los dos proyectos.
Seguimiento Físico de Avance
Compromisos (avances consolidados de los 2 proyectos, asumiendo una ponderación homogénea para los hitos y los proyectos)
Actividades |  | Responsable | Fecha | Avance % FEBRERO | Avance % MARZO | Avance % ABRIL | Avance % MAYO | Avance % JUNIO | Avance % JULIO | Avance % AGOSTO | Indicador de Avance
Implementar el instrumento fiduciario |  | Entidad Territorial | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | # proyectos con instrumento fiduciario / 2 proyectos
Realizar la apertura del proceso de selección de CONTRATISTA DE OBRA |  | Entidad terrirorial /Ejecutor | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | # procesos de selección abiertos / 2 procesos (OBRA)
Realizar la apertura del proceso de selección de CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA |  | Entidad terrirorial /Ejecutor | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | # procesos de selección abiertos / 2 procesos (INTERVENTORÍA)
Realizar la adjudicación del contrato de OBRA |  | Entidad terrirorial /Ejecutor | 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | # procesos adjudicados / 2 procesos (OBRA)
Realizar la adjudicación del contrato de INTERVENTORÍA |  | Entidad terrirorial /Ejecutor | 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | # procesos adjudicados / 2 procesos (INTERVENTORÍA)
Constituir las veedurías y elaboración y concertación de Reglamento y Plan de Acción |  | MVCT | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | # veeduría constituídas / 2 proyectos
Alertas importantes
1. PTAR RÍO DE ORO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 1.1 Estado general: El proyecto presenta un alto nivel de madurez técnica, evidenciado en la obtención de aval para siete de sus componentes y en la realización de veintidós (22) mesas técnicas de evaluación. Actualmente, el único componente pendiente corresponde al componente predial, cuya subsanación depende principalmente de gestiones administrativas, jurídicas e interinstitucionales más que de ajustes de carácter técnico. 1.2 Componentes con aval: Hidráulico, Institucional, Topográfico, Geotécnico, Presupuestal, Estructural, Eléctrico 1.3 Componentes pendientes: Componente predial, se encuentra en proceso de cierre y depuración. Los principales asuntos pendientes son: I) firma de planos por parte de la CDMB en los predios afectados por el proyecto; ii) aclaración de mutaciones y cambios en información catastral; iii) consolidación de permisos de paso ya gestionados; iv) obtención de cartas de anuencia y cesión de permisos de paso por parte de los municipios de Bucaramanga y Girón; v) legalización de predios baldíos ante la ANT. CONCLUSIONES: + El proyecto cuenta con aval en siete componentes y su única observación pendiente corresponde al componente predial, asociado principalmente a trámites de legalización, servidumbres y permisos de paso. + El proyecto se encuentra próximo a culminar la fase de evaluación. Las observaciones pendientes no son consideradas técnicamente complejas; sin embargo, requieren una gestión intensa de coordinación institucional, jurídica y predial para lograr el cierre definitivo del componente y obtener la viabilidad. 2. OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR BUCARICA – FLORIDABLANCA 2.1 Estado general: El proyecto presenta avances importantes en los componentes predial, institucional, ambiental, topográfico y geotécnico; sin embargo, persisten observaciones relevantes en los componentes presupuestal y estructural que impiden concluir el proceso de evaluación y alcanzar la viabilidad técnica. 2.2 Componentes con aval: Predial, Institucional, Ambiental, Topográfico, Geotecnia. 2.3 Componentes pendientes: * Componente presupuestal Las observaciones se concentran en: Actualización integral del presupuesto conforme a la Resolución 661 de 2019; Presentación completa del paquete presupuestal y sus soportes; Revisión de firmas y formalización documental de APU, soportes técnicos y financieros; Atención integral de los requerimientos formulados por el equipo evaluador. * Componente estructural Corresponde al principal frente de trabajo pendiente del proyecto. Las observaciones abarcan: i) falta de firmas de interventoría y supervisión en memorias de cálculo; ii) ausencia o insuficiencia de soportes profesionales del diseñador y revisor estructural; iii) información incompleta para estructuras de separación; iv) deficiencias en diseños de cabezotes, pozos y sumideros; v) inconsistencias frente a requisitos de la NSR-10; vi) falta de validación de parámetros geotécnicos; vii) ausencia de algunas combinaciones de carga; viii) información incompleta de modelos matemáticos utilizados; ix) ajustes pendientes en planos estructurales y cuadros de figurado de acero; x) recomendaciones para reemplazar pozos en mampostería por estructuras en concreto debido a criterios de resistencia y durabilidad. CONCLUSIONES: El proyecto Bucarica cuenta con aval en cinco componentes; sin embargo, persisten observaciones relevantes en los componentes presupuestal y estructural, especialmente en diseños, memorias de cálculo y cumplimiento normativo NSR-10, que deben ser subsanadas para avanzar hacia la viabilidad técnica. Por tanto, el cierre de la evaluación dependerá principalmente de la capacidad del formulador para atender integralmente los requerimientos técnicos persistentes y presentar una nueva subsanación que permita superar las observaciones emitidas por el equipo evaluador. 3. PASOS A SEGUIR Ampliación del plazo de cumplimiento de condiciones dispuestas en las RAR correspondientes.
Nota: La información del presente formato será actualizada de manera mensual y su reporte se registrará al día 10 del mes siguiente.

## MAYO Matriz 44 proyectos
[17 empty] | CUMPLIDOS 4165 |  | 0 |  | 20 |  | 25 | 25 |  | 17 | 11 |  | 2
[17 empty] | CUMPLIDOS 4173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
HITOS DNP
La información registrada en la presente base fue reportada por los profesionales de la Subdirección de Proyectos y del despacho de la Viceminitras a cargo de la evalcuación, asitencia técnica y seguimiento de los proyectos. Fecha del reporte: 06/05/2026 - 13/05/2026
[7 empty] | FECHA DE CONSULTA | 2026-07-02 | [9 empty] | HITO 0. Emitir concepto de VIABILIDAD |  | HITO 1. Implementar el instrumento fiduciario |  | HITO 2. Realizar la apertura del proceso de selección de obra e interventoría |  |  | HITO 3. Realizar la adjudicación de los contratos |  |  | HITO 4. Constituir las veedurías - Reglamento y plan de acción.
CONPES | ZONA | DEPTO | MUNICIPIO | # | TIPOLOGÍA | Código SIGEVAS | PROYECTO | ESTADO (Evaluación o Seguimiento) | RAR | CUR | Fecha de suscripción del convenio | Fecha de inicio del convenio | Fecha de terminación del convenio | Fecha de expedición de la RAR | Fecha vencimiento de la RAR | Observaciones sobre cumplimiento de la RAR (06/05/2026, fuente SubProyectos) | Trámite de prórroga | Hito 0 OBSERVACIONES | CUMPLIDO 0 | Hito 1 OBSERVACIONES | CUMPLIDO 1 | Hito 2 OBSERVACIONES | CUMPLIDO OBRA 2.1 | CUMPLIDO INTERV 2.2 | Hito 3 OBSERVACIONES | CUMPLIDO OBRA 3.1 | CUMPLIDO INTERV 3.2 | Hito 4 OBSERVACIONES | CUMPLIDO 4 | Alertas (reportar según componentes) | Acta de inicio OBRA (fecha) | Acta de inicio INTERVENTORIA (Fecha) | Valor total (Proyecto + 2% seguimiento Res 661/2019) Ref. valores CONPES | Fecha RADICACION SOLICITUD SUPERVISOR 1er de Giro (acta de inicio derivados OBRA + INTERV + informes del EJECUTOR y supervisor MVCT) | Valor compromiso vigencias PGN 2026 (Sin incluir 2% seguimiento - Res0661/2019) | Valor 1er giro | Fecha RADICACION SOLICITUD SUPERVISOR 2do de Giro | Valor 2o giro | Fecha RADICACION SOLICITUD SUPERVISOR 3er de Giro | Valor 3er giro | Fecha RADICACION SOLICITUD SUPERVISOR 4o de Giro | Valor 4o giro | Población beneficiada Ref valores CONPES | Estado | ALERTA VENCIMIENTO RAR
4165 | CENTRO | Antioquia | Apartadó | 1 | ALCANTARILLADO | 1-2023-207 | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL BARRIO PORVENIR ETAPA II, MUNICIPIO DE APARTADÓ | EVALUACIÓN | Resolución 861 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 2025-11-07 | 2026-06-30 | A través de oficio, el director de la DIDE se requirió la entidad territorial evaluar la necesidad de prorrogar de RAR. | PENDIENTE | Se estima que en el mes de Julio, el proyecto estará listo para presentar al Comité de Evaluación para la obtención del concepto de viabilidad. Se está a la espera de concertar cronograma con la entidad territorial | NO | Asistencia técnica | N/A | Asistencia técnica | N/A | N/A | Asistencia técnica | N/A | N/A | Asistencia técnica | N/A |  |  |  | 7379572614 |  | 2893950045 | [7 empty] | 5640 | Pendiente CUR | 3-VERDE - Controlado
4165 | CENTRO | Santander | Rionegro | 2 | ACUEDUCTO | 1-2022-101 | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO PAPAYAL, MUNICIPIO DE RIONEGRO –SANTANDER | SEGUIMIENTO | Resolución 850 | 1474-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2027-09-09 | 2025-11-07 | 2026-08-09 | El Municipio radico el 27 de abril la solicitud de prorroga de la RAR por 3 meses. Nuevo plazo de cumplimiento de condiciones de la RAR: 09/08/2026. | SI |  |  | No se ha realizado la apertura de estos procesos de adjudicacion toda vez que el municipio se encuentra gestionando ante el Concejo Municipal la incorporación del proyecto en las vigencias futuras del 2027 , asi como la solicitud de aprobacion de los recursos para el manejo del encargo Fiduciario para la vigencia del 2027. El MVCT, por solcitud del municipio, acompañó sesión en el Consejo realizada el 27de mayo. | NO | No se ha realizado la apertura de estos procesos de adjudicacion toda vez que el municipio se encuentra gestionando ante el Concejo Municipal la incorporación del proyecto en las vigencias futuras del 2027 , asi como la solicitud de aprobacion de los recursos para el manejo del encargo Fiduciario para la vigencia del 2027. El MVCT, por solcitud del municipio, acompañó sesión en el Consejo realizada el 27de mayo. OBRA Ejecutor: Municipio Proceso obra: LP-012-2026 Esta en pliegos borrador INTERVENTORÍA Ejecutor: Municipio Proceso interventoría: CM-002-2026 Esta en pliegos borrador. | NO | NO |  | NO | NO |  | NO |  |  |  | 2197967127 |  | 861947893 | [7 empty] | 991 | En Contratación derivada | 1-ROJO - Crítico
4165 | CENTRO | Santander | San Benito | 3 | ACUEDUCTO | 1-2024-98 | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER | SEGUIMIENTO | Resolución 823 | 1471-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2027-11-09 | 2025-11-06 | 2026-05-09 |  |  |  |  | Se firmó el 22 de mayo de 2026 el contrato de encargo Fiduciario con Fiduagraria | SI | Obra: Competencia Abierta No. 001-2026 Valor: $ 22.495.428.411 Apertura: aviso único de apertura del 13 de febrero de 2026. Interventoría: Competencia Restringida 2-004 Valor: $ 1.459.002.789 Apertura: aviso único de apertura del 16 de marzo de 2026 | SI | SI | Obra: Competencia Abierta No. 001-2026 Valor: $ 22.495.428.411 Adjudicación: comunicado del 4 de marzo de 2026 de EMPAS SA ESP al oferente indicando la adjudicación del contrato de obra Nombre contratista: CONSORCIO ACUEDUCTO SAN BENITO Contrato obra nro. 005819 suscrito el 06 de abril de 2026 Interventoría: Competencia Restringida 2-004 Valor: $ 1.459.002.789 Adjudicación: comunicado del 27 de marzo de 2026 de EMPAS SA ESP al oferente indicando la adjudicación del contrato de interventoría Nombre contratista: UNIÓN TEMPORAL INTER ACUEDUCTO SAN BENITO Contrato interventoría nro. 005824 suscrito el 15 de abril de 2026 | SI | SI |  | NO |  |  |  | 30663132370 |  | 4509284172 | [7 empty] | 3588 | En Contratación derivada | 1-ROJO - Crítico
4165 | NORTE | Atlántico | Baranoa | 4 | ACUEDUCTO | 1-2023-143 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | SEGUIMIENTO | Resolución 831 | 1472-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2027-07-10 | 2025-11-07 | 2026-05-10 |  |  |  |  | En elaboración de pliegos borrador | NO | Obra: Proceso aperturado el 30 de diciembre de 2025 mediante Resolución 736 de 30 de diciembre de 2025 Interventoría: Proceso aperturado mediante Resolución 208 del 30 de abril de 2026 | SI | SI | Obra: LP 007 – 2025 Valor: $ 21.846.912.897 Adjudicación: Resolución Nº126 del veintisiete (27) de febrero de 2026. Nombre contratista: CONSORCIO ACUEPITAL Proceso de interventoría: CMA-001-2026 Concurso Méritos Abierto con pliegos definitivos publicados en SECOP. Audiencia de adjudicación (cronograma proceso SECOP II): 01/07/2026 | SI | NO |  | NO |  |  |  | 21225853738 |  | 3121449079 | [7 empty] | 30421 | En Contratación Derivada | 1-ROJO - Crítico
4165 | NORTE | Atlántico | Puerto Colombia | 5 | ACUEDUCTO | 1-2023-88 | PROYECTO AMPLIACIÓN CONDUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LAS FLORES – TANQUE DE REBOMBEO SALGAR. TRAMO LOS MANATIES – SALGAR (ISSA ABUCHAIBE) DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA | VIABLE | Resolución 830 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 2025-11-07 | #VALUE! |  |  |  |  | Asistencia técnica | N/A | Asistencia técnica | N/A | N/A | Asistencia técnica | N/A | N/A | Asistencia técnica | N/A |  |  |  | 19887194747 |  | 7798899901 | [7 empty] | 65794 | Pendiente CUR | 4-Sin alerta
4165 | NORTE | Cesár | San Alberto | 6 | ALCANTARILLADO | 1-2023-153 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ALBERTO, DEPARTAMENTO DEL CESAR | SEGUIMIENTO | Resolución 824 | 1467-2025 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2028-04-09 | 2025-11-06 | 2026-05-09 |  |  |  |  | Proceso Encargo Fiduciario: LP-001-2026 Fecha de creación: 24 de abril Apertura: Res. 254 de 9 de mayo de 2026 Según cronograma se adjudicará el 2 de junio | NO | Proceso de obra: LOP-002-2026 Licitación abierta con pliegos definitivos publicados en SECOP. Resolución de apertura No. 000198 del nueve 9 de abril de 2026. Proceso de interventoría: CMA-001-2026 Concurso Meritos Abierto con pliegos definitivos publicados en SECOP. Resolución de apertura No. 0223 del veinte 20 de abril de 2026 | SI | SI | Proceso de obra: LOP-002-2026 Audiencia de adjudicación: 12 de mayo de 2026 ADJUDICADO: Consorcio Grupo Empresarial Aguachiquense Acta de inicio: despues del 2 de junio Proceso de interventoría: CMA-001-2026 Audiencia de adjudicación: 12 de mayo de 2026 ADJUDICADO: Consorcio Sur del Cesar Acta de inicio: despues del 2 de junio | SI | SI |  | NO |  |  |  | 36573510657 |  | 14342553199 | [7 empty] | 24645 | En Contratación Derivada | 1-ROJO - Crítico
4165 | NORTE | CORDOBA | San Bernardo Viento | 7 | PTAR | 1-2022-234 | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO CÓRDOBA | VIABLE | Resolución 845 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 2025-11-07 | #VALUE! |  |  |  |  | Asistencia técnica | N/A | Asistencia técnica | N/A | N/A | Asistencia técnica | N/A | N/A | Asistencia técnica | N/A |  |  |  | 49861287359 |  | 7332542259 | [7 empty] | 9949 | Pendiente CUR | 4-Sin alerta
4165 | NORTE | Sucre | Los Palmitos | 8 | ALCANTARILLADO | 1-2022-29 | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS-SUCRE, EN EL COMPONENTE DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES COLECTORAS Y PTAR | SEGUIMIENTO | Resolución 822 | 1468-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2027-07-12 | 2025-11-06 | 2026-05-10 |  |  |  |  | Fiducia: LP-LPS-002-2026 Valor: $ 54.278.055 (hasta treinta y uno (31) de diciembre de 2026) Resolución de apertura y fecha: Resolución N° 0066 del veintinueve (29) de enero de 2026 Resolución de adjudicación y fecha: Resolución 0187 del veinticinco (25) de febrero de 2026 nombre contratista: AVAL FIDUCIARIA SA | SI | Aviso de convocatoria interventoria 5 de enero de 2026 Aviso de convocatoria obra 5 de enero de 2026 El proceso se encuentra en la fase final de selección, con un único oferente habilitado que cumple con los requisitos. | SI | SI | Obra: LP-LPS-001-2026 Valor: $ 25.221.127.371,00 Apertura: Resolución N° 0039 del veinte (20) de enero de 2026 Adjudicación: Resolución Nº 0095 del seis (6) de febrero de 2026. Nombre contratista: CONSORCIO ALCANTARILLADO LOS PALMITOS Contrato obra suscrito 9 de febrero de 2026 Acta de inicio: 6-04-2026 Interventoría: CMA-LPS-001-2026 Valor: $ 1.510.205.226,00 Apertura: Resolución N° 0020 del trece (13) de enero de 2026 Adjudicación: Resolución N° 0048 del veintitrés (23) de enero de 2026 Nombre contratista: CONSORCIO REDES LOS PALMITOS Contrato interventoria suscrito 2 de febrero de 2026 Acta de inicio: 6-04-2026 | SI | SI | Constitución de veeduría proyectada para el 05/02/2026. Se realiza la socializacion del proyecto y constitucion de veedurioa el 05 de marzo de 2026 | SI |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 27268658721 | Fecha solicitud del primer desembolso: siete (7) de abril de 2026 Fecha radicación del supervisor primer desembolso: diez (10) de abril de 2026 Valor: $ 10.693.591.655,00 | 10693591655 | 10693591655 | [6 empty] | 12089 | En Ejecución | 1-ROJO - Crítico
4165 | NORTE | Sucre | Majagual | 9 | ASEO | 1-2023-108 | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE AMBIENTAL TÉCNOLOGICO DE LA MOJANA SUCREÑA EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL - SUCRE | VIABLE | Resolución 825 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 2025-11-06 | #VALUE! |  |  |  |  | Asistencia técnica | N/A | Asistencia técnica | N/A | N/A | Asistencia técnica | N/A | N/A | Asistencia técnica | N/A |  |  |  | 24715039373 |  | 3634564614 | [7 empty] | 22515 | Pendiente CUR | 4-Sin alerta
4165 | NORTE | Sucre | Tolú | 10 | ALCANTARILLADO | 1-2024-124 | OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE | VIABLE | Resolución 853 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 2025-11-07 | #VALUE! |  |  |  |  | Asistencia técnica | N/A | Asistencia técnica | N/A | N/A | Asistencia técnica | N/A | N/A | Asistencia técnica | N/A |  |  |  | 5629845215 |  | 2207782437 | [7 empty] | 7585 | Pendiente CUR | 4-Sin alerta
4165 | NORTE | Sucre | Tolú | 11 | PTAR | 1-2024-152 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ-SUCRE | VIABLE | Resolución 842 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 2025-11-07 | #VALUE! |  |  |  |  | Asistencia técnica | N/A | Asistencia técnica | N/A | N/A | Asistencia técnica | N/A | N/A | Asistencia técnica | N/A |  |  |  | 35014971777 |  | 13731361481 | [7 empty] | 36976 | Pendiente CUR | 4-Sin alerta
4165 | PACIFICO | Cauca | Popayán | 12 | ACUEDUCTO | 1-2021-98 | CONSTRUCCIÓN ETAPA II LINEA DE CONDUCCIÓN RÍO PALACE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PALACE, MUNICIPIO DE POPAYÁN | SEGUIMIENTO | Resolución 841 | 1477-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2027-09-09 | 2025-11-07 | 2026-07-09 | El municipio, gobernacion y ejecutor remitieron la solicitud de ampliación de la RAR el día 23 de abril, aduciendo necesidad de prorrogar de la RAR por 4 meses por dificultades en la contratación del personal especializado para realizar los procesos contractuales. Se expidio la Reolución No 255 del 6 de mayo de 2026, "Por la cual se modifica la Resolución No 0841 del 7 de noviembre de 2025, Por la cual se otorga apoyo financiero al municipio de Popayán, departamento del Cauca. | SI |  |  | Aceptación de oferta | SI | Obra: Proceso LP-001-2026. Publicado. Acto de apertura previsto para el 2 de junio de 2026, de acuerdo con el cronograma del proceso. Interventoría: Proceso CM-001-2026. Publicado. Acto administrativo de adjudicación previsto para el 2 de junio de 2026, según cronograma. | NO | NO | Obra: Acto administrativo de adjudicación previsto para el 26 de junio de 2026, según cronograma del proceso. Interventoría: Acto administrativo de adjudicación previsto para el 23 de junio de 2026, según cronograma del proceso. | NO | NO |  | NO |  |  |  | 90919875084 |  | 9252922806 | [7 empty] | 216572 | En Contratación Derivada | 1-ROJO - Crítico
4165 | PACIFICO | CHOCO | Condoto | 13 | ACUEDUCTO | 1-2023-107 | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO | SEGUIMIENTO | Resolución 816 | 1462-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 2027-11-11 | 2025-11-06 | 2026-07-11 | El 30 de abril de 2026 el PDA del Chocó y el municipio de Condoto solicitaron prórroga de la RAR No. 0816 de 2025. El 6 de mayo de 2026 se expidió la Resolución No. 256 de 2026, mediante la cual se modificó la Resolución No. 0816 de 2025 para ampliar el plazo previsto para la apertura de los procesos contractuales | SI |  |  | 28 de abril de 2026 se formalizó la vinculación del municipio de Condoto al FIA | SI | Obra RESOLUCION N° 0182 DE 2026 (21 DE MAYO) Interventoria RES. No 0179 DE 2026 (20 de MAYO) | SI | SI | Obra: Adjudicación prevista para el 8 de julio de 2026, según cronograma del proceso. Interventoría: Adjudicación prevista para el 24 de junio de 2026, según cronograma del proceso. | NO | NO |  | NO |  |  |  | 39120853895.8 |  | 15341511332 | [7 empty] | 10320 | En Contratación Derivada | 2-NARANJA - Próximo
4165 | PACIFICO | CHOCO | Quibdó | 14 | ALCANTARILLADO | 99999901568 | CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL LA BOMBITA | EVALUACIÓN | Resolución 859 | 1493-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2026-12-10 | 2025-11-07 | 2026-07-09 | A través de oficio, la supervisora del CUR se requirió a las partes del CUR evaluar la necesidad de prorrogar de RAR. | EN TRAMITE INTERNO | Se estima que en el mes de Septiembre, el proyecto estará listo para presentar al Comité de Evaluación para la obtención del concepto de viabilidad. Se está a la espera de concertar cronograma con la entidad territorial | NO | Proyectos en evaluación por MVCT | N/A | Proyectos en evaluación por MVCT | N/A | N/A | Proyectos en evaluación por MVCT | N/A | N/A | Proyectos en evaluación por MVCT | N/A |  |  |  | 13906519295 |  | 5453536978 | [7 empty] | 139564 | Pendiente Viabilidad | 3-VERDE - Controlado
4165 | PACIFICO | CHOCO | Union Panamericana | 15 | ALCANTARILLADO | 1-2024-162 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LOS CORREGUIMIENTOS SAN PABLO, QUIADO Y SALERO DEL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCÓ | SEGUIMIENTO | Resolución 844 | 1491-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2027-07-10 | 2025-11-07 | 2026-05-10 |  |  |  |  | Municipio vinculado al FIA | SI | Obra: LP- 01 – 2026 Valor: 11.809.000.804 Apertura: N° 0087 del veintiséis (26) de marzo de 2026 Interventoria: concurso de méritos 003 de 2026 Valor: 827.644.747 Apertura: N° 0156 del treinta (30) de abril de 2026 | SI | SI | Obra: Pendiente de verificar con el territorio. Interventoría: Adjudicación prevista para el 2 de junio de 2026, según cronograma del proceso. | NO | NO |  | NO |  |  |  | 13351546217 |  | 9162825835 | [7 empty] | 1202 | En Contratación Derivada | 1-ROJO - Crítico
4165 | PACIFICO | NARIÑO | Aldana | 16 | ALCANTARILLADO | 1-2025-69 | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALDANA DEPARTAMENTO DE NARIÑO | VIABLE | Resolución 846 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 2025-11-07 | #VALUE! |  |  |  |  | Asistencia técnica | N/A | Asistencia técnica | N/A | N/A | Asistencia técnica | N/A | N/A | Asistencia técnica | N/A |  |  |  | 15586672218.5 |  | 2292157679 | [7 empty] | 1517 | Pendiente CUR | 4-Sin alerta
4165 | PACIFICO | Nariño | Pasto | 17 | ACUEDUCTO | 1-2023-51 | OPTIMIZACIÓN DEL MÓDULO CONVENCIONAL DE LA PTAP CENTENARIO Y CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO DE LODOS PTAP MIJITAYO, MUNICIPIO DE PASTO | SEGUIMIENTO | Resolución 863 | 1489-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2028-02-10 | 2025-11-07 | 2026-05-10 |  |  |  |  | Suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos – Fideicomiso Convenio 1489 EMPOPASTO–MVCT, el 06 de abril de 2026. Alianza Fiduciaria. | SI | Empopasto, en calidad de ejecutor del convenio y en el marco de su manual de contratación, adelantó los procesos contractuales derivados necesarios para la ejecución del proyecto. Proceso de obra PTAP Mijitayo (005-2026): Publicado el 05 de mayo de 2026. Proceso de obra PTAP Centenario (006-2026): Publicado el 05 de mayo de 2026. Interventoría 1: Contratación mediante invitación cerrada con pluralidad de proponentes. EMPOPASTO S.A. E.S.P. remitió invitación a tres (3) posibles proponentes el 5 de mayo de 2026 mediante correo institucional certificado. Interventoría 2: Contratación mediante invitación cerrada con pluralidad de proponentes. EMPOPASTO S.A. E.S.P. remitió invitación a tres (3) posibles proponentes el 5 de mayo de 2026 mediante correo institucional certificado | SI | SI | Obra 1 – PTAP Mijitayo: Adjudicación prevista para el 5 de junio de 2026, conforme a la adenda y cronograma del proceso. Obra 2 – PTAP Centenario: Acta de adjudicación del 28 de mayo de 2026. Adjudicada al Consorcio Aquanova. Interventoría 1 – PTAP Mijitayo: Adjudicación realizada el 26 de mayo a Carlos Hugo Arciniegas. Pendiente remisión del soporte y confirmación de fecha. Interventoría 2 – PTAP Centenario: Proceso declarado desierto mediante Acta de Terminación del Proceso del 21 de mayo de 2026 | SI | NO | [5 empty] | 21868277811.4 |  | 3215923208 | [7 empty] | 373034 | En Contratación Derivada | 1-ROJO - Crítico
4165 | PACIFICO | NARIÑO | Pasto | 18 | ALCANTARILLADO | 2-2019-129 | CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE II MUNICIPIO DE PASTO | SEGUIMIENTO | Resolución 834 | 1502-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2027-12-10 | 2025-11-07 | 2026-05-10 |  |  |  |  | Suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos – Fideicomiso Convenio 1502 EMPOPASTO – MVCT, el 16 de abril de 2026. Alianza Fiduciaria | SI | Empopasto, en calidad de ejecutor del convenio y en el marco de su manual de contratación, adelantó los procesos contractuales derivados necesarios para la ejecución del proyecto. Proceso de obra No. 003-2026: Publicado el 23 de abril de 2026. Proceso de interventoría No. 004-2026: Publicado el 29 de abril de 2026. | SI | SI | Obra: Acta de adjudicación 13 de mayo de 2026 Adjudicada a CONSORCIO TURA SANTA MÓNICA FASE II contrato en trámite. Interventoría: acta de adjudicación 21 de mayo de 2026 Adjudicada a CONSORCIO GEOVIAL PASTO contrato en trámite. | SI | SI |  | NO |  |  |  | 20007825718 |  | 7846206164 | [7 empty] | 43990 | En Contratación Derivada | 1-ROJO - Crítico
4165 | PACIFICO | Nariño | Samaniego | 19 | ACUEDUCTO | 1-2023-9 | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | SEGUIMIENTO | Resolución 819 | 1465-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2027-11-09 | 2025-11-06 | 2026-05-09 |  |  |  |  | Proceso publicado. Acto de apertura DA.2026-234 del 05 de mayo de 2021 Acto DA.2026-254 del 21 de mayo de 2026 Declaratoria de desierto | NO | Obra: proceso publicado. Acto de apertura DA.2026-238 del 07 de mayo de 2026. Interventoría: proceso publicado. Acto de apertura DA.2026-237 del 06 de mayo de 2026 | SI | SI | Obra: Adjudicación prevista para el 18 de junio de 2026, según cronograma del proceso. Interventoría: Adjudicación prevista para el 24 de junio de 2026, conforme cronograma del proceso. | NO | NO |  | NO |  |  |  | 22465488794 |  | 3303748352 | [7 empty] | 9278 | En Contratación Derivada | 1-ROJO - Crítico
4165 | PACIFICO | NARIÑO | SAN PABLO | 20 | PTAR Y ALCANTARILLADO | 1-2023-181 | OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO | SEGUIMIENTO | Resolución 820 | 1463-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2028-05-09 | 2025-11-06 | 2026-05-09 |  |  |  |  | Proceso SA-004-2026 declarado desierto. El municipio se encuentra gestionando ante el Concejo Municipal la aprobación de recursos adicionales, con el fin de ajustar el valor del proceso y adelantar nuevamente la contratación. | NO | Obra: Res. de apertura No. 110-1700-002/2026 (22-ene-2026) Interventoría: Res. de apertura No. 110-1700-004/2026 (27-ene-2026) | SI | SI | Obra: Contrato suscrito 14 de marzo de 2026 Nombre del contratista: CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025. Actas de inicio hasta definir instrumento fiduciario. Interventoria: Contrato suscrito 26 de febrero de 2026 Nombre del contratista: CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 Actas de inicio hasta definir instrumento fiduciario. | SI | SI |  | NO |  |  |  | 39221761883 |  | 5767906159 | [7 empty] | 4542 | En Contratación Derivada | 1-ROJO - Crítico
4165 | PACIFICO | NARIÑO | Taminango | 21 | ALCANTARILLADO | 1-2023-161 | CONSTRUCCION DEL PROYECTO PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO II ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO | SEGUIMIENTO | Resolución 835 | 1469-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2027-07-09 | 2025-11-07 | 2026-05-09 |  |  |  |  | Publicó dos procesos de selección ambos declarados desiertos. Por lo cual se hará a través de FIA | NO | Obra: Res. de apertura No. 063 del 10 de febrero de 2026. Interventoría: Res. 218 del 28 de abril de 2026. | SI | SI | Obra: Contrato LP-001-2026 suscrito el 24 de marzo de 2026. Contratista: CONSORCIO FASE II Interventoría: Contrato MA-001-2026 del 20 de mayo de 2026 Contratista: JAVIER ENRIQUEZ BRAVO | SI | SI |  | NO |  |  |  | 3800544828.5 |  | 1490409737 | [7 empty] | 4715 | En Contratación Derivada | 1-ROJO - Crítico
4165 | PACIFICO | Nariño | Tumaco | 22 | ACUEDUCTO | 1-2023-40 | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, COLOMBIA - FASE V ETAPA III - GPD ISLA TUMACO | SEGUIMIENTO | Resolución 818 | 1461-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2027-05-10 | 2025-11-06 | 2026-05-10 |  |  |  |  | Davivienda Fiduciaria (borrador contrato) Pendiente de firma una vez se adjudique contrato de obra e interventoría. | SI | En contratación derivada OBRA No. proceso: COT-001-2026 Apertura resolución: Resolución No. 010-J del 21 de abril de 2026 INTERVENTORÍA No. proceso: CI-001-2026 Apertura resolución: Resolución No. 010-J del 21 de abril de 2026 | SI | SI | OBRA No. proceso: COT-001-2026 Audiencia de adjudicación (cronograma proceso): (05-jun-2026) INTERVENTORÍA No. proceso: CI-001-2026 Audiencia de adjudicación (cronograma proceso): (05-jun-2026) | NO | NO |  | NO |  |  |  | 10277942524 |  | 4030565696 | [7 empty] | 79757 | En Contratación Derivada | 1-ROJO - Crítico
4165 | PACIFICO | Nariño | Tumaco | 23 | ACUEDUCTO | 1-2023-57 | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO FASE V ETAPA II-GPD ISLA MORRO | SEGUIMIENTO | Resolución 858 | 1496-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 2027-11-11 | 2025-11-07 | 2026-05-11 |  |  |  |  | Davivienda Fiduciaria (borrador contrato) Pendiente de firma una vez se adjudique contrato de obra e interventoría. | SI | Res. apertura No. 011-J del 21 de abril de 2026. No. procesos de licitación pública LP COT-002-2026 y CI-002-2026 | SI | SI | OBRA No. proceso: COT-002-2026 Audiencia de adjudicación (cronograma proceso): (05-jun-2026) INTERVENTORÍA No. proceso: CI 002-2026 Audiencia de adjudicación (cronograma proceso): (05-jun-2026) | NO | NO |  | NO |  |  |  | 8698379335 |  | 5969476014 | [7 empty] | 18989 | En Contratación Derivada | 2-NARANJA - Próximo
4165 | PACIFICO | NARIÑO | Tumaco | 24 | ACUEDUCTO | 2-2020-273 | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA SCADA FASE III, ETAPA II | SEGUIMIENTO | Resolución 821 | 1484-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2028-05-09 | 2025-11-06 | 2026-05-09 |  |  |  |  | Vinculación al consorcio FIA. | SI | Obra: LP003-2026 Apertura: Resolución No. 014 del 12 de marzo de 2026. INTERVENTORIA: CM005-2026 Apertura: Res. 028 del 8 de mayo de 2026. | SI | SI | Obra: LP003-2026 Adjudicación SECOP II DEL 24 DE ABRIL DE 2026. NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CQW TUMACO 2026 C.O SUSCRITO: 27 DE ABRIL DE 2026. INTERVENTORIA: CM005-2026 ADJUDICACIÓN: (cronograma proceso): 02-06-2026 | SI | NO |  | NO |  |  |  | 49786044960 |  | 7321477200 | [7 empty] | 133121 | En Contratación Derivada | 1-ROJO - Crítico
4165 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | Calima | 25 | ACUEDUCTO | 1-2023-16 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL PARA LAS VEREDAS LA GAVIOTA, EL MIRADOR, LA ITALIA, EL DIAMANTE, DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN | SEGUIMIENTO | Resolución 840 | 1488-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2028-02-10 | 2025-11-07 | 2026-05-10 |  |  |  |  | Aval Fiduciaria 24 de abril de 2026 | SI | Obra: Res. apertura Acto Empresarial Comunicado No. 028-2026 07/04/2026. Interventoría: Res apertura. Acto Empresarial Comunicado No. 037-2026 27/04/2026. | SI | SI | Obra: Adjudicado Acto Empresarial Comunicado No. 035-2026 21/04/2026. Adjudicado a CONSORCIO AGUAS DARIÉN 2026 Interventoría: Adjudicado Acto Empresarial Comunicado No. 040-2026 11/05/2026. Adjudicado a CONSORCIO INTERVENTORIA AGUAS 2026 | SI | SI |  | NO |  |  |  | 21554112781 |  | 3169722468 | [7 empty] | 3033 | En Contratación Derivada | 1-ROJO - Crítico
4165 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | Palmira | 26 | ALCANTARILLADO | 99999901956 | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PARA AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE ROZO, LA TORRE Y LA ACEQUIA, Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS MISMOS EN EL MUNCIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA. | EVALUACIÓN | Resolución 849 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 2025-11-07 | 2026-06-30 | A través de oficio, el director de la DIDE se requirió la entidad territorial evaluar la necesidad de prorrogar de RAR. | PENDIENTE | Se estima que en el mes de Octubre, el proyecto estará listo para presentar al Comité de Evaluación para la obtención del concepto de viabilidad. Se está a la espera de concertar cronograma con la entidad territorial | NO | Proyectos en evaluación por MVCT | N/A | Proyectos en evaluación por MVCT | N/A | N/A | Proyectos en evaluación por MVCT | N/A | N/A | Proyectos en evaluación por MVCT | N/A |  |  |  | 142610942194 |  | 14109452283 | [7 empty] | 24171 | Pendiente Viabilidad | 3-VERDE - Controlado
4165 | SUR | Arauca | Arauca | 27 | ACUEDUCTO | 1-2023-151 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE ACUEDUCTO PARA EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA JUAN FARFÁN, LA CARRERA 11 Y LA CALLE 23 EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA | SEGUIMIENTO | Resolución 828 | 1481-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 2027-11-11 | 2025-11-06 | 2026-05-11 |  |  |  |  | Ejecutor: EMSERPA E.I.C.E. E.S.P Proceso fiducia: IP-003-2026 Fecha de publicación fiducia: 26/03/2026 Resolución de apertura fiducia: Resolución No. 088 DE 2026 (30/03/2026) Resolución de adjudicación fiducia: Resolución No. 106 DE 2026 (10/04/2026) FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A | SI | OBRA Ejecutor: EMSERPA E.I.C.E. E.S.P Proceso obra: IP-005-2026 Fecha de publicación obra: 27/04/2026 Resolución de apertura Obra: Resolución No. 122 DE 2026 (29/04/2026) INTERVENTORÍA Ejecutor: EMSERPA E.I.C.E. E.S.P Proceso interventoría: IP-006-2026 Fecha de publicación interventoría: Resolución No. 139 DE 2026 (5/05/2026) Resolución de apertura interventoría: 5/05/2026 | SI | SI | OBRA Res adjudicación No. 149 de 2026 de 8 de mayo de 2026. Contratista: MOPEN S.A.S. INTERVENTORÍA Res adjudicación No. 156 de 2026 de 14 de mayo de 2026. Contratista: CONSORCIO INTEROBRAS | SI | SI |  | NO |  | PENDIENTE Prevista firma de acta de inicio para el 10 de junio de 2026 | PENDIENTE Prevista firma de acta de inicio para el 10 de junio de 2026 | 46285175597 |  | 6806643470 | [7 empty] | 5658 | En Contratación Derivada | 2-NARANJA - Próximo
4165 | SUR | Arauca | Arauquita | 28 | ASEO | 1-2023-130 | OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA, BASURA CERO | SEGUIMIENTO | Resolución 854 | 1490-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2027-12-10 | 2025-11-07 | 2026-05-10 |  |  |  |  | Fiducia: CONSORCIO FIA CDR 20370, 20371, 20372, 20373 (20/02/2026) | SI | OBRA Ejecutor: CUMARE S.A. E.S.P - ARAUCA Proceso obra: LP-PDA-001-2026 Fecha de publicación obra: 20/04/2026 Resolución de apertura Obra: RESOLUCIÓN No. 034 DE 2026 (06/05/2026) INTERVENTORÍA Ejecutor: CUMARE S.A. E.S.P - ARAUCA Proceso interventoría: CM-PDA-001-2026 Fecha de publicación interventoría: 29/04/2026 Resolución de apertura interventoría: RESOLUCIÓN No. 036 DE 2026 (08/05/2026) | SI | SI | OBRA E INTERVENTORÍA Ya se cuenta con los informes de evaluación de propuestas, pero no se han cargado las resoluciones. Res adjudicación: PENDIENTE Contratista: PENDIENTE | SI | SI |  | NO |  |  |  | 39566658093 |  | 15516336507 | [7 empty] | 170655 | En Contratación Derivada | 1-ROJO - Crítico
4165 | SUR | HUILA | Campoalegre | 29 | ACUEDUCTO | 1-2023-152 | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II, SEGÚN EL PLAN MAESTRO DE ALCANCE REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | SEGUIMIENTO | Resolución 817 | 1470-2025 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 2027-11-09 | 2025-11-06 | 2026-05-09 |  |  |  |  | No. proceso: Contrato de Encargo Fiduciario No 3-1-133901 Valor: $28.248.000.000 Apertura de resolución: Apropiación de la propuesta mediante reunión de comité de aprobación de Negocios No 49 del 30 de diciembre de 2025 Adjudicación: Aceptación de las condiciones del servicio manifestada por el encatgante el 30 de diciembre de 2025 Nombre del contratista: Fiduciaria la Previsora SA (Fiduprevisora) Fecha de suscripción: 15 de Enero de 2026 Acta de inicio: el contrato se perfeccionó con la firma el 15 de enero de 2026 | SI | Obra Apertura: Realizada mediante los estudios previos No 129 de 2025 Interventoría Apertura de resolucion: Apertura realizada mediante los estudios previos No133 de 2025 | SI | SI | Obra No proceso: invitación Pública de Ofertas No 001-2025 (Proceso de Contratación 129 de 2025) Valor: $26.604.858.289 Apertura: Realizada mediante los estudios previos No 129 de 2025 Adjudicación: Resolución No 323 de Diciembre de 2025 Nombre contratista: Consorcio CW - NIT 902.014.469-3 Fecha de Suscripción: 04 de Diciembre de 2025 (Cto No 129 de 2025) Acta de Inicio: 12 de Febrero de 2026 Interventoría No de Proceso: invitación privada de ofertas 003-2025 (Proceso de contratación 133 de 2025) Valor: $1.543.556.455,79 Apertura de resolucion: Apertura realizada mediante los estudios previos No133 de 2025 Adjudicación: Resolución No 334 del 15 de diciembre de 2025 Nombre del contratista: Consorcio Interventores Campo Alegre. Nit 902.018.351-1 Fecha de suscripción: 19 de diciembre de 2025 (contrato No 133 de 2025) Acta de inicio: 12 de febrero de 2026 | SI | SI | 06/05/2026 Radicación e inscripción de Veeduría Ciudadana Cto Obra 129 de 2025 ante Personería Municial de Campoalegre. | SI |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 30254080758.9 | 2025-03-31 | 4449129523 | 4449129523 | [6 empty] | 2655 | En ejecución | 1-ROJO - Crítico
4165 | SUR | HUILA | La Plata | 30 | ALCANTARILLADO | 1-2024-63 | OPTIMIZACIÓN COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA | SEGUIMIENTO | Resolución 827 | 1466-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 2027-11-11 | 2025-11-06 | 2026-05-11 |  |  |  |  | INVITACIÓN PUBLICA DE OFERTAS No. INV 006 – 202 Res. apertura No. 40 de 29 de 1/04/ 2026. Adjudicación prevista para el 05/06/2026 | NO | Proceso de obra: INV-002-2026 Licitación abierta con pliegos definitivos publicados en SECOP. Resolución de apertura No. 038 del 24 de abril de 2026. Proceso de interventoría: INV -004-2026 Concurso Meritos Abierto con pliegos definitivos publicados en SECOP. Resolución de apertura No. 040 del veinte 29 de abril de 2026. | SI | SI | Proceso de obra: INV-002-2026 Audiencia de adjudicación prevista para 1/06/2026 Proceso de interventoría: INV -002-2026 Audiencia de adjudicación prevista para 1/06/2026 | NO | NO |  | NO |  |  |  | 13110256157.7 |  | 1315922070 | [7 empty] | 8980 | En Contratación Derivada | 2-NARANJA - Próximo
4165 | SUR | HUILA | La Plata | 31 | ALCANTARILLADO | 1-2024-87 | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA | SEGUIMIENTO | Resolución 856 | 1501-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2028-05-10 | 2025-11-07 | 2026-05-10 |  |  |  |  | INVITACIÓN PUBLICA DE OFERTAS No. Inv- 005 – 2026 Res. apertura No. 36 de 24 de 1/04/ 2026. Adjudicación prevista para el 05/06/2026 | NO | Proceso de obra: INV-001-2026 Declarado desierto Nuevo proceso INV-007-2026 Resolución de apertura No. PENDIENTE CONFIRMAR NUMERO CONTRA EVIDENCIA Proceso de interventoría: INV -003-2026 Concurso Meritos Abierto con pliegos definitivos publicados en SECOP. Resolución de apertura No. 036 del 24 de abril de 2026. | SI | SI | Proceso de obra: INV-007-2026 Adjudicación prevista para el 06/06/2026. Proceso de interventoría: INV -003-2026 Adjudicación prevista para el 01/06/2026. | NO | NO |  | NO |  |  |  | 21180835607.8 |  | 3114828766 | [7 empty] | 11250 | En Contratación Derivada | 1-ROJO - Crítico
4165 | SUR | META | Villavicencio | 32 | ALCANTARILLADO | 1-2025-80 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DEL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS POR ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ÁREA DE DRENAJE SECTOR GLORIETA AVENIDA CIRCUNVALAR CON AVENIDA PUERTO LÓPEZ CON DESCOLE A CAÑO BUQUE, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META | SEGUIMIENTO | Resolución 848 | 1504-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2028-03-10 | 2025-11-07 | 2026-09-10 | Mediante Resolución Nº 0241 del 30 de abril de 2026, se prorrogó la vigencia de la RAR hasta el 10 de septiembre de 2026. | SI |  |  | El municipio está vinculado al Consorcio FIA desde el 17 de abril de 2026. | SI | Pendiente expedición de CDR por parte de este FIA para publicación de procesos de selección de contratista de obra y de interventoría. | NO | NO |  | NO | NO |  | NO | Retrasos a la expedición de los CDR debido a requisitos el esta solicitando el FIA a EDESA. Pendiente programación de reunión (1a semana de Junio) entre EDESA y MVCT para coadyuvar en la solución de dichos requisitos. |  |  | 27209097240 |  | 10670173541 | [7 empty] | 18772 | En Contratación Derivada | 1-ROJO - Crítico
4165 | SUR | NORTE DE SANTANDER | San Cayetano | 33 | ACUEDUCTO | 1-2019-384 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS TABIRO, GUADUAS, FLORIDA, URIMACO Y PUENTE ZULIA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER | VIABLE | Resolución 855 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 2025-11-07 | #VALUE! |  |  |  |  | Asistencia técnica | N/A | Asistencia técnica | N/A | N/A | Asistencia técnica | N/A | N/A | Asistencia técnica | N/A |  |  |  | 14350114530 |  | 9848117815 | [7 empty] | 1375 | Pendiente CUR | 4-Sin alerta
4165 | SUR | NORTE DE SANTANDER | Tibú | 34 | ALCANTARILLADO | 1-2025-192 | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | EVALUACIÓN | Resolución 857 | 1492-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2028-05-09 | 2025-11-07 | 2026-07-08 | A través de oficio, la supervisora del CUR se requirió a las partes del CUR evaluar la necesidad de prorrogar de RAR. | EN TRAMITE INTERNO | Se estima que en el mes de Octubre, el proyecto estará listo para presentar al Comité de Evaluación para la obtención del concepto de viabilidad. Se está a la espera de concertar cronograma con la entidad territorial | NO | Proyectos en evaluación por MVCT | N/A | Proyectos en evaluación por MVCT | N/A | N/A | Proyectos en evaluación por MVCT | N/A | N/A | Proyectos en evaluación por MVCT | N/A |  |  |  | 15724904254 |  | 2312485920 | [7 empty] | 12884 | En proceso de viabilidad | 3-VERDE - Controlado
4165 | SUR | RISARALDA | SANTUARIO | 35 | ACUEDUCTO | 1-2024-62 | OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA | SEGUIMIENTO | Resolución 838 | 1478-2025 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2027-07-06 | 2025-11-07 | 2026-05-06 |  |  |  |  | Fiducia: CMC-008-2026 Valor: $41.671.539 Resolución apertura: N/A. Contrato de mínima cuantía, sin resoluciones de apertura ni de adjudicación. Resolución adjudicación: N/A. Contrato de mínima cuantía, sin resoluciones de apertura ni de adjudicación. Nombre contratista: FIDUDAVIVIENDA SA Contrato fiduciario suscrito 29 de abril de 2026 | SI | Procesos de contratación directa tanto para la obra como para la interventoría | SI | SI | Obra: CO-10-400-15.7-001-2026 Valor: $10.481.069.063 Resolución adjudicación: N/A Contratación directa, sin resoluciones de apertura ni de adjudicación. Nombre contratista: CONSORCIO ADUCCION SANTUARIO Contrato obra suscrito 28 de marzo de 2026 Interventoría: CC-10-400-15.3-001-2026 Valor: $614.843.202 Resolución adjudicación: N/A Contratación directa, sin resoluciones de apertura ni de adjudicación. Nombre contratista: CONSORCIO INTERVENTORIA ADUCCION SANTUARIO Contrato interventoría suscrito 29 de abril de 2026 | SI | SI | Se programó para el 3 de junio socialización del proyecto. | NO |  | 2026-03-28 | 2026-04-29 | 11317830511 |  | 4438364906 | [7 empty] | 8142 | Contratado | 1-ROJO - Crítico
4165 | SUR | TOLIMA | Ibagué | 36 | ACUEDUCTO | 1-2024-17 | SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE | SEGUIMIENTO | Resolución 843 | 1499 - 2025 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2027-05-10 | 2025-11-07 | 2026-05-10 |  |  |  |  | No. proceso: Contrato No 18442 de Encargo Fiduciario con Fiduciariabancolombia del 08 de Mayo de 2026 Nombre contratista: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA | SI | OBRA No. proceso: LPO-112-2026 Apertura: Resolución No. 0105 del 20 de abril de 2026 INTERVENTORÍA No. proceso: CMA-114-2026 Apertura: Resolución No 0122 del 07 de Mayo de 2026 | SI | SI | OBRA No. proceso: LPO-112-2026 Valor: $19.684.876.912 (Presupuesto oficial estimado) Adjudicación: Actualmente en etapa de evaluación técnica de propuestas El cierre de recepción de ofertas fue el 29 de abril de 2026 Nombre contratista: Pendiente de adjudicación. Se presentaron cinco (5) oferentes: Consorcio Acuamag 2026, Consorcio Acueducto Fase V Ibagué, Consorcio IBAL 2026, Consorcio EPG Ibagué y Consorcio Hidroibagué F5 Fecha adjudicación: proyectada para el 4 de junio de 2026 Suscripción del contrato prevista para el 7 de junio de 2026. . INTERVENTORÍA No. proceso: CMA-114-2026 Valor: $1.045.605.400 (Precio estimado total) Adjudicación: Pendiente (proyectada para el 2 de junio de 2026) Nombre contratista: Pendiente de selección. Fecha suscripción: Pendiente (proyectada para el 9 de junio de 2026) Acta de inicio: Pendiente (proyectada para el 12 de junio de 2026) | NO | NO |  | NO |  |  |  | 21515496782 |  | 3164043644 | [7 empty] | 541101 | En Contratación Derivada | 1-ROJO - Crítico
4165 | VASB GUAJIRA | LA GUAJIRA | Dibulla | 37 | ACUEDUCTO | 1-2025-202 | REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO MINGUEO DESDE LA BOCATOMA HASTA EL ALMACENAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA | VIABLE | Resolución 864 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 2025-11-07 | #VALUE! |  |  |  |  | Asistencia técnica | N/A | Asistencia técnica | N/A | N/A | Asistencia técnica | N/A | N/A | Asistencia técnica | N/A |  |  |  | 24372586055.22 |  | 3584203832 | [7 empty] | 9265 |  | 4-Sin alerta
4165 | VASB GUAJIRA | LA GUAJIRA | Fonseca | 38 | ACUEDUCTO | 1-2024-160 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUTO PARA EL RESGUARDO INDIGENA DE MAYABANGLOMA, MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | SEGUIMIENTO | Resolución 826 | 1497-2025 | 2025-11-07 | 2025-12-29 | 2027-10-28 | 2025-11-06 | 2026-06-27 |  |  |  |  | La empresa de Servicios Públicos de La Guajira – ESEPGUA S.A. E.S.P instauró tutela en contra de FIA, la cual falló a su favor. Como resultado ya se cuenta con cuenta dentro del FIA. | SI | Ya se cuenta con el CDRs y se avanzó con la apertura de procesos. Obra: No. Proceso LP-003-2026 Acto de apertura con fecha de 08/05/2026. Interventoría: No. Proceso: CMA-007-2026 Acto de apertura del 19 de mayo de 2026 (PENDIENTE SOPORTES Y CONFIRMAR FECHAS) | SI | SI | Obra: Adjudicada el 27 /05/2026 (PENDIENTE SOPORTES) Interventoría: Esta programada su adjudicación para el 9/06/2026 | SI | NO |  | NO |  |  |  | 15555226204.6 |  | 2287533265 | [7 empty] | 3996 |  | 3-VERDE - Controlado
4165 | VASB GUAJIRA | LA GUAJIRA | Manaure | 39 | ACUEDUCTO | 1-2025-20 | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | SEGUIMIENTO | Resolución 833 | 1498 - 2025 | 2025-11-07 | 2025-12-29 | 2027-12-10 | 2025-11-07 | 2026-06-27 |  |  |  |  | La empresa de Servicios Públicos de La Guajira – ESEPGUA S.A. E.S.P instauró tutela en contra de FIA, la cual falló a su favor. Como resultado ya se cuenta con cuenta dentro del FIA. | SI | Ya se cuenta con el CDRs y se avanzó con la apertura de procesos. Obra: No. Proceso LP-001-2026 Acto de apertura con fecha de 08/05/2026 Interventoría: No. Proceso: CMA-003-2026 Acto Empresarial de apertura 04/05/2026 | SI | SI | Obra: Adjudicada el 26/05/2026 (PENDIENTE SOPORTES) Interventoría: Esta programada su adjudicación para el 1/06/2026 | SI | NO |  | NO |  |  |  | 27836270235 |  | 10916184406 | [7 empty] | 8273 |  | 3-VERDE - Controlado
4165 | VASB GUAJIRA | LA GUAJIRA | Molino | 40 | ACUEDUCTO | 1-2022-219 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO EN LAS VEREDAS OREJERO, FARIAS, LOS TAMACOS, EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO-LA GUAJIRA | VIABLE | Resolución 851 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 2025-11-07 | #VALUE! |  |  |  |  | Asistencia técnica | N/A | Asistencia técnica | N/A | N/A | Asistencia técnica | N/A | N/A | Asistencia técnica | N/A |  |  |  | 8224873995 |  | 1209540293 | [7 empty] | 1012 |  | 4-Sin alerta
4165 | VASB GUAJIRA | LA GUAJIRA | Uribia | 41 | ACUEDUCTO | 1-2025-203 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP). EN LA COMUNIDAD DE YOSUIPACHON, CORREGIMIENTO DE CARDÓN, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | VIABLE | Resolución 860 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 2025-11-07 | #VALUE! |  |  |  |  | Asistencia técnica | N/A | Asistencia técnica | N/A | N/A | Asistencia técnica | N/A | N/A | Asistencia técnica | N/A | Se ha recibido documentación remitida por la administración municipal; sin embargo, se requiriró complementación por parte de la empresa Triple AAA: acto administrativo o documento modificatorio que formalice que dicha entidad es la ejecutora de la obra. Este ajuste es indispensable para el trámite de viabilidad y asignación definitiva de los recursos, cuya inversión total para el municipio de Uribia asciende a $16.445,5 millones. |  |  | 17336026171 |  | 2549415613 | [7 empty] | 4916 |  | 4-Sin alerta
4165 | VASB GUAJIRA | LA GUAJIRA | Villanueva | 42 | ACUEDUCTO | 1-2025-135 | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | SEGUIMIENTO | Resolución 852 | 1473-2025 | 2025-11-07 | 2025-12-29 | 2027-12-28 | 2025-11-07 | 2026-06-27 |  |  |  |  | Proceso adjudicado a Fiduciaria DAVIVIENDA. | SI | Obra: No. Proceso LP-002-2026 Acto de apertura Res 0159 de 24/04/2026 Interventoría: No. Proceso: CMAMC No. 03 - 2026 Acto de apertura: Res. 0241 de 11/05/2026 | SI | SI | Obra: No. Proceso LP-002-2026 Adjudicado Res. 0235 de 04/05/2026 Contratista: CONSORCIO HIDROGUAJIRA Acta de inicio: PENDIENTE Interventoría: No. Proceso CMAMC No. 03 - 2026 Adjudicado: Prevista adjudicación para 28/05/2026 Contratista: PENDIENTE Acta de inicio: PENDIENTE | SI | NO |  | NO | Se evidencias pendientes a la actualización y organización de soportes documentales, verificación de requisitos técnicos y administrativos, cargue de información en la plataforma SECOP y atención oportuna de los requerimientos formulados y enviados a la entidad ejecutora (municipio de Villanueva) aspecto que debe ser priorizado para garantizar la ejecución y el avance |  |  | 39255510759 |  | 5772869229 | [7 empty] | 29998 |  | 3-VERDE - Controlado
4173 | CENTRO | Santander | Bucaramanga, Giron | 43 | PTAR | 1-2025-33 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RIO DE ORO | EVALUACIÓN | Resolución 888 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 2025-11-14 | 2026-06-30 | A través de oficio, el director de la DIDE se requirió la entidad territorial evaluar la necesidad de prorrogar de RAR. | PENDIENTE | Se estima que en el mes de Julio, el proyecto estará listo para presentar al Comité de Evaluación para la obtención del concepto de viabilidad. Se está a la espera de concertar cronograma con la entidad territorial | NO | Proyectos en evaluación por MVCT | N/A | Proyectos en evaluación por MVCT | N/A | N/A | Proyectos en evaluación por MVCT | N/A | N/A | Proyectos en evaluación por MVCT | N/A |  |  |  | 1271796273870 |  | 0 | [7 empty] | 700000 | Pendiente CUR | 3-VERDE - Controlado
4173 | CENTRO | Santander | Floridablanca | 44 | ALCANTARILLADO | 1-2025-174 | OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR BUCARICA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA | EVALUACIÓN | Resolución 887 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 2025-11-14 | 2026-06-30 | A través de oficio, el director de la DIDE se requirió la entidad territorial evaluar la necesidad de prorrogar de RAR. | PENDIENTE | Se estima que en el mes de Octubre, el proyecto estará listo para presentar al Comité de Evaluación para la obtención del concepto de viabilidad. Se está a la espera de concertar cronograma con la entidad territorial | NO | Proyectos en evaluación por MVCT | N/A | Proyectos en evaluación por MVCT | N/A | N/A | Proyectos en evaluación por MVCT | N/A | N/A | Proyectos en evaluación por MVCT | N/A |  |  |  | 26231292625 |  | 0 | [8 empty] | Pendiente CUR | 3-VERDE - Controlado
Formulas:
Fecha vencimiento de la RAR = [Fecha de inicio del convenio]+181+91
Fecha vencimiento de la RAR = [Fecha de inicio del convenio]+180
Note on Q18: Solicitar soporte de solicitud y expedición de RAR. Se debe ajustar fecha de vencimiento de RAR.
Note on K32: 1503-2025 Convenio Interinstitucional apoyo de FINDETER para lograr viabilidad del proyecto. Fecha 07-11-2025 Terminación 10-08-2026

## T.Dinamica (hidden)
CONPES | (Todas)
CUMPLIDO 1 | SI
CUMPLIDO OBRA 2.1 | (Todas)
CUMPLIDO INTERV 2.2 | (Todas)
CUMPLIDO OBRA 3.1 | (Todas)
CUMPLIDO INTERV 3.2 | (Todas)
CUMPLIDO 4 | (Todas)
Etiquetas de fila | Cuenta de PROYECTO | Producto de Gestor
Arauca | 1 | 0
Arauquita | 1 | 0
HUILA | 1 | 0
Campoalegre | 1 | 0
Total general | 2 | 0

## Desplegables (hidden)
ESTADO
EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO
VIABLE
CUMPLIDO
SI
NO
N/A