INFORME DE GESTION 2022-2026

PRÉSTAMO BID NO 4446/OC-CO

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA

- ANTECEDENTES

El contrato de préstamo 4446/OC-CO, suscrito entre el BID y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se enmarca en las disposiciones del CONPES 3904 del 31 de octubre de 2017 – Plan para la Reconstrucción de Mocoa. Este plan fue diseñado para apoyar la recuperación de la ciudad, gravemente afectada por una avenida torrencial de los ríos Mulato y Sangoyaco los días 31 de marzo y 1 de abril del mismo año.

Dado el severo nivel de afectación de la infraestructura de Mocoa, el objetivo principal del CONPES 3904 es la reconstrucción del sistema de alcantarillado, la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio y el fortalecimiento de las capacidades institucionales necesarias para asegurar la sostenibilidad de esta nueva infraestructura.

Con el fin de atender las necesidades de infraestructura de alcantarillado en la ciudad de Mocoa, se formalizó el contrato de préstamo No. 4446/OC-CO en el marco del proyecto No. CO-L1232. Dicho contrato, suscrito el 23 de febrero de 2018, contempla un valor de hasta USD30.000.000, con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como organismo ejecutor. La contratación del equipo de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) adscrita al MVCT y responsable de la supervisión técnica, se completó en noviembre de 2018. El 10 de diciembre de ese mismo año, se cumplieron todos los requisitos exigidos por el BID para la elegibilidad total del proyecto.

El objetivo general del proyecto es mejorar las condiciones sanitarias y ambientales del área urbana del municipio de Mocoa, facilitando el acceso sostenible al servicio de saneamiento.

Los objetivos específicos del proyecto son:

- Ampliar la cobertura y mejorar el sistema de alcantarillado sanitario, y construir el sistema de tratamiento de aguas residuales;

- Promover la gestión sostenible de los servicios de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales; y

- Promover el uso adecuado de los servicios de saneamiento mediante educación sanitaria y ambiental a las familias beneficiarias.

Paralelamente, en 2018, el MVCT iniciaron las gestiones para contratar la Gerencia Integral del Proyecto (GIP), un contratista privado encargado de la administración y contratación de los proyectos de consultoría, suministro de bienes y construcción de obras. Por limitaciones presupuestales, la contratación de la GIP se estructuró en dos fases. La primera, que abarcó el período comprendido entre el 26 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2020, se formalizó mediante un contrato entre el MVCT y el consorcio colombo-argentino IEHG-JVP. Este contrato contemplaba la posibilidad de prórroga durante la Fase II, hasta 2022, siempre que se alcanzara una meta mínima del indicador de valor ganado del proyecto en junio de 2020, lo cual se cumplió y permitió prorrogar y adicionar dicho contrato. El contrato de Gerencia Integral actualmente tiene un plazo hasta el 31 de diciembre de 2026.

El plazo inicialmente establecido para el programa fue de cinco (5) años, contados a partir de la entrada en vigor del contrato de préstamo, con una fecha de finalización inicialmente prevista para el 23 de febrero de 2023. Debido a diferentes situaciones que afectaron el desarrollo del programa se gestionó y aprobó por parte del BID una primera prórroga del contrato de préstamo por dos (2) años más, hasta el 23 de febrero de 2025. El 9 de diciembre de 2025 se aprobó una segunda prórroga por lo que el actual plazo es hasta el 23 de febrero de 2027. Sin embargo, en atención al avance de las obras de la PTAR, se están haciendo las gestiones para poder tramitar una nueva prórroga por un plazo que cubra la totalidad de las vigencias 2027 y una parte del 2028.

Para cumplir con los objetivos de reconstrucción de la infraestructura de alcantarillado y el fortalecimiento institucional del prestador del servicio, el contrato de préstamo estableció una distribución inicial de los recursos, desglosados por componentes y expresados en dólares, como se muestra en la Tabla 1. Actualmente se encuentra aprobada una recomposición del valor de los componentes, tal como se muestra en las columnas 4 y 5 de la Tabla 1:

Tabla 1. Costo del proyecto – proyección inicial y con recategorización aprobada

| COMPONENTES | (USD$) Inicial | % | (USD$) Recategorización | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Estudios y diseños del proyecto | 1.391.500 | 4,6 | 966.511,45 | 3,2 |
| II. Inversión en redes y colectores | 11.700.600 | 39 | 7.545.616,15 | 25,1 |
| III. Sistema de tratamiento | 11.178.100 | 37,3 | 14.156.708,60 | 47,2 |
| IV. Fortalecimiento de capacidades | 1.500.000 | 5 | 1.462.334,75 | 4,9 |
| Administración, evaluación y auditoría | 1.311.000 | 4,4 | 2.072.570,18 | 12,3 |
| Gerencia Integral del Proyecto (GIP) | 2.918.800 | 9,7 | 3.796.258,53 | 7,3 |
| TOTAL PROYECTO | 30.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 |

- TEMAS PENDIENTES DE RESOLVER

- Tramitar una nueva prórroga del contrato de préstamo.

- Tramitar vigencias futuras para el contrato de la GIP y Alianza Fiduciaria

- Garantizar los recursos de la vigencia 2027 y 2028 para la culminación del proyecto.

- Adelantar, por parte del Gerencia Integral, el proceso de incumplimiento de los contratos GIP-10 y GIP-11.

- Contratar y ejecutar la terminación de las obras Fase I y II.

- Obtención de los permisos de Cruce vial con el INVIAS para el colector de la avenida Colombia y ANI.

- Construcción de vía de acceso al predio donde se va a construir la PTAR e iniciar las obras.

- ESTADO FINANCIERO DEL PROGRAMA

Desde el punto de vista financiero, con corte al 31 de mayo de 2026, el estado de avance de los diferentes componentes se resume de la siguiente manera:

Tabla 2. Avance Financiero por Componentes

| COMPONENTES SEGÚN EL CONTRATO/CONVENIO | PROYECCION INICIAL 2017 (COP$) | PROYECCION ACTUALIZADA 2026 (COP$) | EJECUCION FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2026 | EJECUCIÓN FINANCIERA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1 - Estudios y diseños | 4.230.160.000,00 | 3.400.763.042 | 3.400.763.042 | 100% |
| Componente 2 - Inversión redes y colectores | 35.569.824.000,00 | 42.631.359.348 | 21.365.688.480 | 50% |
| Componente 3 - Sistema de tratamiento | 33.981.424.000,00 | 72.022.060.122 | 24.002.842.803 | 33% |
| Componente 4 - Fortalecimiento de capacidades | 4.560.000.000,00 | 6.204.245.940 | 5.000.567.326 | 81% |
| Componente 5 - Admin, evaluación y auditoria | 3.985.440.000,00 | 16.100.447.857 | 9.761.458.828 | 61% |
| Componente 6 - Gerencia Integral del Proyecto | 8.873.152.000,00 | 30.217.203.724 | 12.909.396.355 | 43% |
| TOTAL BID | 91.200.000.000,00 | 170.576.080.034* | 76.440.716.835 | 44,8%** |

Fuente: Información Financiera del Programa.

* Los totales proyectados para el programa superan los US$30 millones del préstamo con el BID. (Proyección estimada)

** Valor calculado con los pagos realizados por el MVCT hasta el 31 de mayo de 2026, incluye recursos de préstamo (14) y recursos Nación (10 y 11).

Es importante señalar que la Tabla 2 presenta una planificación inicial, estimada en COL$91.200 millones, basada en una tasa de cambio de $3.040 por dólar para el crédito aprobado de US$30 millones. Además, muestra una planificación ajustada en marzo de 2026 que refleja el total de los recursos necesarios para completar la Etapa 1 del programa, con una fecha de finalización proyectada para el año 2028.

A mayo de 2026 los recursos asignados al proyecto se muestran en la Tabla 3, así:

Tabla 3. Cupo fiscal del programa vigente para 2026 (en pesos col)

| Año | Apropiación Inicial | EXPIRACIÓN $COP | REDUCCIÓN $COP | ASIGNACION EFECTIVA $COP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 3.298.078.292 | 0 | 0 | 3.298.078.292 |
| 2019 | 14.000.000.000 | 0 | 0 | 14.000.000.000 |
| 2020 | 9.377.450.045 | 0 | 0 | 9.377.450.045 |
| 2021 | 36.215.513.551 | 0 | 0 | 36.215.513.551 |
| 2022 | 36.426.889.140 | 35.006.468.148 | 0 | 1.420.420.992 |
| 2023 | 23.086.540.000 | 21.162.014.068 | 0 | 1.924.525.932 |
| 2024 | 41.190.468.148 | 0 | 32.109.931.867 | 9.080.536.281 |
| 2025 | 42.323.000.000 | 0 | 15.346.265 | 42.307.653.735 |
| 2026 | 35.425.000.000 | 0 | 0 | 35.425.000.000 |
| TOTAL | 241.342.939.176 | 56.168.482.216 | 32.125.278.132 | 153.049.178.828 |

Nota 1: Si bien la apropiación asignada al proyecto según la PIIP es de $241.342.939.176 este valor incluye $35.006.468.148 que corresponden a la vigencia expirada de 2022 y $21.162.014.068 que corresponden a la vigencia expirada de 2023, además tiene incluido el recorte presupuestal realizado en diciembre de 2024 por valor de $32.109.931.867 y el de 2025 por valor de $15.346.265.

Nota 2: Parte del valor de la vigencia expirada en 2022 se asignó en el presupuesto de 2025 y se realizó el pago, se realizaron las gestiones para que la otra parte de la vigencia expirada de 2022 y parte de la vigencia expirada de 2023 se asignara en el presupuesto de 2026 y actualmente está en trámite de pago. En 2027 se tiene proyectado el pago total de las vigencias expiradas.

Nota 3: El presupuesto asignado en 2026, corresponden $30.425.020.860,00 a recurso 14 y $4.999.979.140,00 recurso 10.

Debido al retraso en la ejecución del programa, especialmente relacionado con la demora por parte del municipio en la entrega del predio requerido para la construcción del componente III- Sistema de Tratamiento - PTAR, en el año 2023 no se pudo solicitar un nuevo desembolso al BID y por tanto los recursos de la vigencia 2022 que se constituyeron como reserva presupuestal y que fueron programados para desembolsarse en 2023 provenientes del crédito BID no pudieron ser girados al encargo fiduciario para cubrir pagos a la GIP. Esto, a su vez, impidió que, antes del 31 de diciembre de 2023, se trasladaran los saldos de la reserva presupuestaria del año 2022 valorados en $35.015.620.459 lo que resultó en la expiración de dicha reserva.

Tras confirmarse la inevitabilidad de la generación de vigencias expiradas, la DIDE y la UCP iniciaron los procedimientos necesarios para que la reserva constituida pero no utilizada en 2023 se asignara en el presupuesto correspondiente al año 2024 y de esta manera cumplir con los compromisos contractuales ya establecidos con la GIP y garantizar la ejecución del proyecto.

Dado lo anterior, en el presupuesto de 2024 se asignaron $35.015.620.459 para la reposición de la vigencia expirada. Sin embargo, en junio de 2024, por decisión del MHCP se aplazaron $32.000 mil millones de esa asignación, y finalmente, en diciembre de 2024, $32.109.931.867 fueron retirados del presupuesto del proyecto.

Dado que, desde mediados del año 2024, se tenía conocimiento de la alta probabilidad del corte presupuestal, se llevaron a cabo gestiones para que los $32.000 mil millones recortados fueran asignados en la vigencia 2025. Esto se concretó, pero se registró la novedad de que quedaron asignados con Fuente de Recurso – Nación 10 en lugar de Fuente de Recurso 14- Crédito.

A pesar de que el 9 de diciembre de 2024, a través del comunicado O-CAN/CCO-1531/2024, el BID aprobó una extensión de 24 meses para el último desembolso del programa, estableciendo así un nuevo plazo hasta el 23 de febrero de 2027 y que a finales de diciembre de 2024 se logró realizar el desembolso de parte del BID por seis millones de dólares (US$6.000.000), no fue posible ejecutar la reserva presupuestal correspondiente al año 2023 por  $21.162.014.068 debido a que no se autorizó el PAC correspondiente por parte del MHCP. Como resultado, las reservas de la vigencia 2023 también expiraron, por lo que se adelantaron las gestiones para que los recursos correspondientes a la vigencia expirada de 2023 fueran asignados en el presupuesto de 2026.

Debido a las dos prórrogas solicitadas y aprobadas para el desarrollo del programa, en 2024 se evidenció un incremento en los costos, determinándose que los USD 30 millones del crédito resultaban insuficientes para cubrir el valor total estimado del programa, el cual asciende aproximadamente a USD 42,5 millones. En consecuencia, se gestionó una adición de recursos con cargo al Presupuesto General de la Nación, excluyendo el recurso 14 correspondiente al crédito. Como resultado de dicha gestión, en 2025 se asignaron recursos provenientes de las fuentes 10 y 11, por la suma de $ 41.294.198.590. No obstante, tal como se indicó previamente, las asignaciones al recurso 14 durante 2025 no fueron suficientes, en la medida en que no compensaron el valor de las vigencias expiradas de 2022, situación que se vio agravada por la imposibilidad de transferir a la fiducia el desembolso de USD 6 millones realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo a finales de diciembre de 2024.

Para la vigencia 2026, se asignó un presupuesto total de $35.425.000.000, de los cuales $30.425.020.860 corresponden al recurso 14 y $4.999.979.140 al recurso 10. Se adelantaron los trámites necesarios para el reconocimiento de las vigencias expiradas correspondientes a 2022 y 2023, así como para la utilización del desembolso efectuado por el BID en 2024. Además, se está gestionando la asignación presupuestal para la vigencia 2027 por un valor de $13.581.500.000 y, durante dicha vigencia, se proyecta tramitar el último desembolso por parte del Banco correspondiente al saldo del contrato de préstamo de USD 7.280.454.

Para terminar el programa se estima que se requieren de las asignaciones presupuestales mostradas en la Tabla 4, que incluyen los costos de la PTAR con los posibles reajustes por aplicación del ICOCIV (Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles) y por el incremento de la TRM (tasa representativa del mercado), las obras de Fase I, modificaciones contractuales de adición de los contratos en ejecución y los costos administrativos para el funcionamiento del programa hasta su finalización.

Tabla 4. Recursos presupuestales requeridos para el programa

| Año | Apropiación Real | Recurso 14 | Recursos 10 y 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 3.298.078.292 | 3.298.078.292 |  |
| 2019 | 14.000.000.000 | 14.000.000.000 |  |
| 2020 | 9.377.450.045 | 9.377.450.045 |  |
| 2021 | 36.215.513.551 | 36.215.513.551 |  |
| 2022 | 1.420.420.992 | 1.420.420.992 |  |
| 2023 | 1.924.525.932 | 1.924.525.932 |  |
| 2024 | 9.080.536.281 | 9.080.536.281 |  |
| 2025 | 42.307.653.735 | 1.019.773.897 | 41.287.879.838 |
| 2026 | 35.425.000.000 | 30.425.020.860 | 4.999.979.140 |
| 2027 | 13.581.500.000 | 13.581.500.000 |  |
| 2028 | 3.945.401.206 |  | 3.945.401.206 |
| TOTAL: | 170.576.080.034 | 120.342.819.850 | 50.233.260.184 |

Nota 1: Con la asignación del presupuesto 2027 se proyecta que se ejecute el total de los 30 millones de dólares, pero todo depende de la tasa de cambio a la que se realicen los pagos.

Nota 2: Las apropiaciones mostradas en la columna 2, desde 2018 hasta 2026, corresponden a las reales descontando las vigencias expiradas de 2022 por $35.006.468.148, las vigencias expiradas en 2023 por valor de $21.162.014.068, el recorte presupuestal realizado en 2024 por valor de $32.109.931.867 y el recorte presupuestal de 2025 por valor de $15.346.265.

Tal como se detalla en el numeral 4, es importante señalar que la alteración en la programación de las metas previamente establecidas para la construcción de la PTAR obedeció a decisiones autónomas y voluntarias del Municipio de Mocoa. Estas circunstancias generaron una situación crítica para el proyecto, dado que la desviación en el cronograma predial de la PTAR retrasó el inicio del contrato de obra GIP-30-2025.

Con base en el cupo fiscal disponible cada año (apropiación), se han realizado compromisos y se han solicitado desembolsos al BID, como se muestra en la Ilustración 1.

Ilustración 1. Compromisos y Desembolsos del Programa

Fuente: Información Financiera del Programa.

- ESTADO DE AVANCE TÉCNICO:

Es importante mencionar que los compromisos del programa están asociados a diferentes adquisiciones que son necesarias para el cumplimiento de las metas establecidas. El estado de estas adquisiciones se presenta en la Tabla 5:

Tabla 5. Situación Actual del Programa – Proyectos Identificados

| Componente | No. | Producto | Contratos desarrollados |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente I: Estudios, diseños y gestión del proyecto | 1 | Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Mocoa actualizado | FASE I: GIP-001-2019: Terminado 100%. Acta liquidación suscrita el 28- 11- 2022. |
|  | 2 | Estudios de diseños definitivos para las obras del programa. | FASE I: GIP-001-2019: Terminado 100%. Acta liquidación suscrita el 28- 11- 2022. |
|  | 3 | Gerencia Integral del Proyecto contratada y funcionando según las condiciones contractuales | FASE I y FASE II: Contrato de la Gerencia COL-PCCNTR-756168 DE 2018 en ejecución, con fecha de terminación del 31 de diciembre de 2026. |
| Componente II. Inversiones en redes y colectores | 4 | Interceptores construidos | FASE I: Terminado: GIP-14-2023 y GIP-25-2023 con avance del 100% Liquidados. GIP-17-2023 y GIP-18-2023 en proceso de liquidación. Terminado en proceso de incumplimiento: GIP-07-2021, GIP-08-2021, GIP-09-2021 Avance: 94.4 % (lote 1) y 51.8% (lote 2) En contratación: Obras Faltantes, Cruce de la ANI, interventoría Sombrilla. FASE II: Terminado plazo contractual, en proceso de incumplimiento: GIP-10-2022, GIP-11-2022, Avance: 74,77% (lote 1) y 54,83% (lote 2). Terminado: GIP-12-2022. En contratación: Colector Avenida Colombia, Subfluvial y colector Mocoa. |
|  | 5 | Colectores construidos |  |
|  | 6 | Alivios y entregas a cursos de agua construidos |  |
|  | 7 | Colectores pluviales |  |
| Componente III. Sistema de tratamiento | 8 | Predio para construcción de la PTAR | FASE II: Terminado (predial): Contratos suscritos con IGAC para realizar avalúo - GIP-13-2022. contrato GIP-23-2024 y Contrato GIP-35-2026 para avalúo de servidumbres terminado. EL predio ya se encuentra a nombre del municipio y entregado el programa. |
|  | 9 | Módulos de la PTAR construidos según Especificaciones técnicas de diseño | FASE II: En ejecución (obras PTAR): Contrato GIP-30-2025 inició el 1 de julio de 2025. En desarrollo de la Fase 3 construcción. Es necesario construir una vía de acceso provisional cuyos diseños ya se están adelantando. Contrato de Interventoría GIP-37-2026 inició el 22 de junio de 2026. |
|  | 10 | Emisarios construidos |  |
| Componente IV. Fortalecimiento De capacidades y educación sanitaria y ambiental | 11 | Estudio sobre esquemas de prestación de servicios de AyS en el municipio de Mocoa | FASE I: GIP-05-2020. Terminado y Liquidado. |
|  | 12 | Personas del Municipio de Mocoa capacitadas anualmente para la implementación de las competencias y responsabilidades relacionadas a la prestación de servicios de AyS | FASE I: GIP-03-2020. Terminado y Liquidado. FASE II: En contratación plan para 2026. |
|  | 13 | Plan de Aseguramiento | FASE I: GIP-05-2020. Terminado y Liquidado. |
|  | 14 | Prestadores del servicio de AyS en el Municipio de Mocoa equipados para la gestión sostenible de los servicios | FASE II: GIP-21-2024. Terminado y Liquidado. GIP-31-2025 Suspendido, Avance 95% |
|  | 15 | Equipo presión succión | FASE I: GIP-002-2019. Terminado y Liquidado. |
|  | 16 | Personas de los prestadores de servicios de AyS fortalecidas anualmente en AOM | FASE I: GIP-03-2020. Terminado y Liquidado. FASE II: En contratación plan para 2026. |
|  | 17 | Catastro comercial de usuarios de los prestadores de servicio de AyS en el Municipio de Mocoa actualizado | FASE II: GIP-24-2024. Terminado. |
|  | 18 | Estudios de costos y tarifas para los prestadores de los servicios de AyS en el Municipio de Mocoa actualizados | FASE II: GIP-24-2024. Terminado. |
|  | 19 | Personas que participan anualmente en los talleres y ferias de educación ambiental y sanitaria en el Municipio de Mocoa | FASE I: GIP-06-2020 - Terminado y Liquidado. FASE II: A desarrollarse en 2027. |
|  | 20 | Plan de Comunicación del proyecto implementado anualmente | FASE I: GIP-004-2020. Terminado y Liquidado. FASE II: GIP-20-2024. Terminado y Liquidado. En contratación plan para 2026. |
|  | 21 | Implementación fortalecimiento administrativo, jurídico, financiero y comercial | FASE II: GIP-24-2024. Terminado. |
|  | 22 | Plan de fortalecimiento técnico y operativo implementado | FASE II: GIP-16-2023. Terminado. |
| Seguimiento, Evaluación, Auditoria Administración del Programa |  | Contratos de la UCP Contrato de Alianza Fiduciaria Contratos de la Auditoria Contrato para desarrollo de la evaluación de medio termino. Contrato de evaluación final | Contratos de la UCP: desde el 2018 y hasta el 2025 se habían ejecutado 66 contratos. En ejecución actual 8 contratos. Contrato 610 de 2019, con fecha actual de terminación el 31/12/2026. Contratos de la Auditoria (8 contratados y terminados, 1 en contratación para preauditoria 2026). Contrato GIP-19-2023. Terminado y en proceso de liquidación. Contrato de evaluación final: cuando se haya llegado al 90% de la ejecución del programa- |

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 6 se detalla el estado actual del proyecto mediante un resumen del avance físico y financiero por componente. Para el cálculo del avance físico, se aplicó un promedio ponderado que relaciona el peso económico de cada contrato respecto al valor total del programa con su respectivo nivel de ejecución individual.

Tabla 6. Estado de avance físico y financiero del programa a 31 de mayo de 2026.

| Proyecto | Valor total estimado | Participación | Avance Físico Ponderado | Avance ponderado Físico | Avance Financiero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 3.400.763.042,02 | 2,0% | 100,00% | 2,0% | 100% |
| COMPONENTE 2. OBRAS REDES Y COLECTORES | $ 42.631.359.347,90 | 25,0% | 43,66% | 10,9% | 50,1% |
| COMPONENTE 3. SISTEMA DE TRATAMIENTO | $ 72.022.060.122,18 | 42,2% | 1,43% | 0,6% | 33,3% |
| COMPONENTE 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | $ 6.204.245.939,99 | 3,6% | 88,26% | 3,2% | 80,6% |
| COMPONENTE 5. ADMINISTRACIÓN, AUDITORIA Y EVALUACIÓN | $ 46.317.651.581,48 | 27,2% | 82,93% | 2,5% | 48,9% |
| TOTAL | $ 170.576.080.034 | 100% |  | 39,2% | 44,8% |

La ejecución del programa se concentrará en los años 2026, 2027 y 2028, con una proyección financiera de $27.000 millones, $55.000 millones y $12.000 millones de pesos, respectivamente. Esta inversión se destinará principalmente al contrato de la PTAR —actualmente en ejecución—, a las obras de redes y colectores en fase de contratación que se ejecutaran principalmente en 2026 y primer cuatrimestre de 2027, así como a los entregables finales de fortalecimiento institucional.

A continuación, se presenta el estado técnico y de avances de cada uno de los proyectos, contratos e iniciativas que hasta la fecha se han contratado en el marco del programa de crédito, iniciando con una breve explicación del contrato de la Gerencia Integral del Programa, encargada de contratar y supervisar técnicamente los contratos de los diferentes componentes del programa.

  - GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA GIP

Acorde con el modelo bajo el cual se estructuró el programa, el MVCT contrato una gerencia integral del Programa -GIP, la cual en el marco de sus obligaciones realiza todas las adquisiciones necesarias para las consultorías y obras requeridas en el desarrollo de los componentes de infraestructura y fortalecimiento institucional.

En lo que respecta al contrato COLPCCCNTR-756168 suscrito el 26 de diciembre de 2018 entre el MVCT y el consorcio colombo argentino IEHG-JVP por valor de $22.284.000.000 para una primera fase comprendida entre el 26 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2020, dado que en ese momento solo se autorizaron vigencias futuras por dos años. A finales de 2020 se adicionó y prorrogó el contrato para la fase 2, el cual se ha venido adicionando y prorrogando acorde con las necesidades del programa. Actualmente tiene fecha de terminación del 31 de diciembre 2026.

En la Tabla 7 se presenta un resumen de las adiciones y prórrogas que se han realizado al contrato de Gerencia Integral.

Tabla 7. Estado contrato de Gerencia Integral

| Documento Contractual | Remuneración GIP |  |  | Adquisiciones |  | SUBTOTAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FASE I | FASE II |  | FASE I | FASE II |  |  |
|  | Remuneración | Remuneración | % IPC |  |  |  |  |
| Contrato Inicial: | $4.819.500.000 |  |  | $17.464.500.000 |  | $22.284.000.000 | $22.284.000.000 |
| Otrosí No. 2 |  | $4.819.500.000 |  |  | $58.229.052.315 | $63.048.552.315 | $85.332.552.315 |
| Otrosí No. 3 | $291.550.120 |  | $77.593.950 |  | $8.518.032.764 | $8.887.176.834 | $94.219.729.149 |
| Otrosí No. 4 |  | $3.557.287.598 |  |  | $4.819.081.684 | $8.376.369.282 | $102.596.098.431 |
| Otrosí No. 5 |  |  | $466.716.133 |  | $17.000.000.000 | $17.466.716.133 | $120.062.814.564 |
| Otrosí No. 6 |  |  | $255.797.869 |  |  | $255.797.869 | $120.318.612.433 |
| Otrosí No. 8 |  | $3.671.251.137 | $105.186.556 |  | $12.185.231.059 | $15.961.668.752 | $136.280.281.185 |
| Otrosí No. 11 |  | $4.551.432.608 | $159.916.298 |  | $1.536.981.364 | $6.248.330.270 | $142.528.611.455 |
| SUBTOTAL: | $5.111.050.120 | $17.664.682.149 |  | $17.464.500.000 | $102.288.379.186 |  |  |
| TOTAL | $22.775.732.269 |  |  | $119.752.879.186 |  | $142.528.611.455 | $142.528.611.455,41 |

Desde el punto de vista técnico, los antecedentes, actividades y estado de los diferentes componentes se expone a continuación:

  - COMPONENTE I: ESTUDIOS Y DISEÑOS

Este componente fue contratado en noviembre de 2019, mediante Contrato N° MOCOA-11- No. GIP-01-2019 suscrito con el consorcio CDM SMITH-INGESAM, por valor de $3.311 millones (Valor: MOCOA-11-SBCC-CF), por un término inicial de 12 meses y con fecha de terminación del 18 de diciembre de 2020; sin embargo, fue necesario ampliar el plazo de ejecución hasta agosto de 2021. En cuanto al inicio gradual de las obras, en la medida que se contara con diseños viabilizados, se definió ejecutar el contrato de diseños en tres (3) etapas:

- Diseños de redes y colectores de la Fase I: comprende los diseños del interceptor de la margen derecha del río Mulato – IMDRM y las redes de alcantarillado para los barrios Huasipanga y Rumipamba, proyecto que fue completamente diseñado y presentado ante el mecanismo de viabilización de la ventanilla única del MVCT, el cual fue viabilizado por valor de $11.318.138.786 el 8 de octubre de 2020.

- Diseños de redes y colectores de la Fase II: comprenden los diseños de la red matriz de alcantarillado de Mocoa, proyecto que fue completamente diseñado y presentado ante el mecanismo de viabilización de la ventanilla única del MVCT, el cual fue viabilizado por valor de $17.481.881.619 (obra e interventoría) el 23 de julio de 2021.

- Diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales – PTAR y sus obras anexas, emisor zona sur y emisario final: Este proyecto cuyos diseños fueron entregados en agosto de 2021 tomó cerca de 5 meses para ser aprobado por parte de la GIP, el MVCT debió hacer gestiones presupuestales para conseguir recursos adicionales por el orden de los $8.887 millones para cubrir el incremento en el costo estimado inicialmente para la PTAR y de esta manera contar con el cierre financiero de este componente.

  - COMPONENTE II: OBRAS DE REDES Y COLECTORES

Dentro de este componente las obras se distribuyeron en dos fases, contratadas de manera independiente cada una con dos contratos individuales. Las obras de Fase I se contrataron en el segundo semestre de 2021 y las obras de Fase II se contrataron en el primer semestre de 2022. A continuación, se presenta un resumen del estado de avance de estos contratos:

FASE I

CONTRATO DE OBRA GIP-07-2021 - Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) – Interceptor de la Margen Derecha del Río Mulato y barrio Sauces Libertador (Valor COL$3.822.122.242): contrato suscrito con el CONSORCIO MOCOA 2021 el 21 de junio de 2021, con acta de inicio del 11 de agosto de 2021, plazo inicial de 5,5 meses, hasta el 25 de enero de 2022. Durante su ejecución se efectuaron prórrogas. En relación con la construcción de los tramos del interceptor de la Margen Derecha del Río Mulato correspondientes a los cruces viales no se logró contar con el permiso para su intervención en la vía a cargo de la ANI, y el cruce de la tubería por la vía Pasto Mocoa fue otorgado por el INVIAS el 30 de diciembre de 2022, siendo necesario excluirlas del contrato. Así mismo, y dado que por parte del Municipio no logró la aprobación del Plan de Manejo de Trafico - PMT autorizando el cierre total de la vía que conduce al cementerio también fue excluido la construcción del tramo del Cementerio Municipal, del pozo 222 al IDM-29. Este contrato terminó el 4 de octubre de 2022 con una ejecución física del 94,04%.

Las obras inconclusas corresponden a actividades de obra en los frentes:

- Pablo VI: Tramo completo de colector Pluvial del pozo PLZS-03 al PLZS-01 en la calle 2ª, entre carreras 8 y 9, construcción de tres pozos (calle 2 e intersección de la calle 3 con carrera 8), recuperación de un tramo de pavimento y andenes (carrera 8), colocación de 6 tapas Ferro – concreto, y 3 rejillas para sumideros.

- Sauces - Libertador: Cuatro sumideros sencillos sobre un costado de la calle 2, reparación de losas de pavimento y reconstrucción de sardinel (15m) en la calle 2, nueve sumideros sencillos y dos sumideros transversales en la carrera 11 Libertador, y construcción de un alivio sobre colector sanitario en la carrera 11.

La GIP estructuró y contrató en 2023 (GIP-14-2023) la terminación de las obras inconclusas del Contrato GIP-07-2021 con el objeto de que se recuperara el espacio público, mitigar las afectaciones a la comunidad. El contrato se encuentra terminado en un 100%.

Mediante el contrato GIP-26-2024 se gestionaron las reclamaciones ante las aseguradoras. En el caso del contrato GIP-07-2021, la aseguradora reconoció la indemnización del amparo de cumplimiento por $10.816.260,21 y el pagó ya fue realizado.

CONTRATO DE OBRA GIP-09-2021 - Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el municipio de Mocoa (FASE I) – Redes de alcantarillado de los barrios Huasipanga y Rumipamba (Valor: $6.597.690.657): contrato suscrito con el CONSORCIO MOCOA 2021 el 15 de septiembre de 2021, con acta de inicio del 25 de octubre de 2021 con un plazo de ejecución inicial de 7 meses y varias prorrogas adelantadas a fin de atender una solicitud del municipio de Mocoa y la Empresa de servicios públicos Aguas Mocoa SA ESP de incluir la construcción de un tramo de alcantarillado que colapsó sobre la calle 11 y, que generó una emergencia sanitaria que debía ser atendida con oportunidad. El 24 de junio de 2022 se suscribió otrosí número 2 del contrato, prorrogando el plazo en 4 meses adicionales, de los cuales el contratista asumió 40 días del sobrecosto de interventoría y la interventoría 20 días.

No obstante, los requerimientos realizados al contratista por la Interventoría y acciones para dinamizar las obras el avance de estas, éste no respondió a la programación y al cumplimiento de los hitos según lo previsto contractualmente, y al vencimiento del plazo, el 24 de octubre de 2022 se dio por terminado el contrato, presentando una ejecución física del 51,8%. Actualmente se están adelantando los procesos de contratación de los dos contratos de obra derivados de los incumplimientos y cuya reformulación fue aprobada en septiembre de 2024.

Mediante el contrato GIP-26-2024 se está adelantando el proceso de arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio de Bogotá cuyo cronograma apunta a obtener un pronunciamiento final en octubre de 2027.

CONTRATO GIP-08-2021 – Interventoría de Obras optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el municipio de Mocoa (Fase I) – Interceptor de la Margen Derecha del Río Mulato y barrios Rumipamba, Huasipanga y Sauces Libertador (Valor: COL$1.087.169.751), contrato suscrito con la firma HABOCIC CONSULTORÍA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN SAS el 25 de junio de 2021 y acta de inicio del 26 de julio de 2021 con un plazo de 11 meses, sin embargo, como consecuencia de las prórrogas realizadas a los contratos de obra objeto de interventoría, se hizo necesario extender su plazo de ejecución, inicialmente hasta el 23 de octubre de 2022. Así mismo, dado el estado de los contratos a la fecha de terminación de sus plazos, la GIP y el interventor prorrogaron el contrato hasta el 23 de diciembre de 2022, fecha en la que finalizó presentando un avance ejecutado del 66%. La GIP adelanta las gestiones requeridas para proceder con la liquidación de este.

CONTRATO DE OBRA GIP- 14-2023 - Obras de construcción, renovación y/o ampliación de las redes, colectores y/o interceptores del sistema de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa. Contrato suscrito con la firma Arquiciviles el 7 de febrero de 2023, con acta de inicio del 17 de mayo de 2023 para ejecutar en un plazo de 60 días. Ante las dificultades presentadas de índole social, institucional y técnico el contrato de obra fue suspendido por 30 días a partir del 13 de julio de 2023, al no superarse las causas de la suspensión la GIP acordado con el contratista trece (13) prórrogas a la suspensión (5 en el 2023) y nueve (9) durante el segundo semestre del 2024, hasta el 14 de julio de 2024. Las actividades de obra se reiniciaron el 15 de julio de 2024, fecha en la cual se suscribió otrosí No.1 por el cual se amplió el plazo en 66 días y adicionaron recursos por valor de $210.490.278 para un valor final de $821,910,360, durante el segundo semestre de 2024 se formalizaron las prórrogas 2, 3, 4 y 5, logrando concluir las obras el 20 de diciembre de 2024. Estas obras presentan un avance del 100%. La Interventoría con la GIP adelantan la gestión de documentación para la liquidación del contrato.

CONTRATO DE OBRA GIP-15-2023 – Interventoría de Obras de construcción, renovación y/o ampliación de las redes, colectores y/o interceptores del sistema de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa por valor de $41.888.000. Contrato suscrito con la firma INTERESTUDIOS SAS el 28 de marzo de 2023 y acta de inicio del 17 de mayo de 2023, para ejecutar en un plazo de 60 días. Como consecuencia de la suspensión y prórrogas a la suspensión del contrato de obra fue necesario suspender el contrato de Interventoría hasta el 12 de octubre de 2023, este contrato terminó el 14 de octubre de 2023. Teniendo en cuenta la terminación del contrato citado y la proximidad del reinicio de las obras inconclusas, la GIP adelantó actividades para la contratación directa de un consultor individual para la interventoría de estas obras y finalmente se suscribió el contrato GIP-25-2024.

Contrato de Obra No. GIP-25-202 – Interventoría técnica y administrativa para la terminación de la ejecución de las obras inconclusas de la fase I para la construcción, renovación y/o ampliación de las redes y/o interceptores del sistema de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la ciudad de Mocoa, en el marco del programa de implementación del plan maestro de alcantarillado del municipio de Mocoa etapa I CO, a ejecutarse en desarrollo del programa para la implementación del plan maestro de alcantarillado de Mocoa (etapa 1) (Valor: COL $42.840.000). Contrato suscrito con el Ingeniero Allan Edward Sánchez Quiceno el 28 de marzo de 2024 y acta de inicio del 15 de Julio de 2024, para ejecutar en un plazo de 2 meses. Como consecuencia de las prórrogas del contrato de obra fue necesario realizar cuatro prórrogas al contrato de Interventoría hasta el 20 de diciembre de 2024 y una adición de recursos por $6.400.000 para un valor final de $49.240.000, este contrato término el 20 de diciembre de 2024 con una ejecución del 100%, liquidado el 12 de agosto de 2025.

CONTRATO GIP-17-2023 - Construcción del colector de alcantarillado sanitario en el cruce especial, ubicado en el PR 77+521.70 de la vía troncal del Magdalena, sector ye de Urcusique -Mocoa (Canangucho) código 4502 del INVÍAS, en la ciudad de San Miguel de Agreda de Mocoa – Putumayo” Avance ejecutado de 95%. El 1 de agosto de 2023 se suscribió el contrato con la firma RB de Colombia SA. El 6 de septiembre de 2023 se suscribió el Acta de inicio. Las actividades sobre la vía nacional ya se ejecutaron. Debido a los inconvenientes para la localización de la tubería en el punto de empate se suscribió la suspensión. Durante el segundo semestre de 2024 y con el fin de socializar las obras y atender las dudas o requerimientos de los habitantes del sector, para el reinicio de estas, se adelantaron reuniones (22 de agosto, 24 de septiembre, y 13 de noviembre de 2024) y visita de campo (29 de noviembre de 2024), con el acompañamiento de la Contraloría y la participación del Municipio, comunidad, contratista, GIP y Ministerio – UCP, no obstante, algunos miembros de la comunidad sin argumento técnico mantuvieron la oposición a la terminación de las obras. Para el presente año y una vez el Municipio expidió el permiso de intervención en espacio público, el 28 de febrero de 2025, el 5 de marzo de 2025 se procedió con el reinicio de las obras, el contratista adelantó los trabajos de localización y replanteo, el levantamiento de actas de vecindad y reunión de socialización de PMT. Sin embargo, debido a la oposición de la comunidad, no fue posible concluir las obras, por lo que los contratos fueron terminados el 4 de abril de 2025. Una vez el municipio garantice las condiciones necesarias para la ejecución, las obras se adelantarán mediante un nuevo contratista. Es importante precisar que en los meses de noviembre y diciembre de 2025, con el apoyo de los Entes de Control presentes en Mocoa (Procuraduría General de la Nación y Contraloría Gerencia Colegiada Putumayo) se adelantaron diversas reuniones y acercamientos con la comunidad, las cuales también contaron con la presencia y acompañamiento de la Alcaldía, la Gerencia y el MVCT-UCP. Sin embargo, la comunidad no reconoció estas garantías y se mantuvo en su postura. Dada esta situación el Municipio ha manifestado que está en disposición de brindar las garantías con el apoyo de la inspección de policía a fin lograr la interconexión de las obras construidas del Interceptor de la Margen Derecha del Río Mulato - IMDRM con la Infraestructura existente facilitando conducir las aguas residuales a la PTAR.

CONTRATO GIP-18-2023 - Interventoría Construcción del colector de alcantarillado sanitario en el cruce especial, ubicado en el PR 77+521.70 de la vía troncal del Magdalena, sector ye de Urcusique -Mocoa (Canangucho) código 4502 del INVÍAS, en la ciudad de San Miguel de Agreda de Mocoa – Putumayo”. Se suscribió contrato el 23 de agosto de 2023. El 6 de septiembre de 2023 se suscribió el Acta de inicio, como consecuencia de las suspensiones realizadas al contrato de obra fue necesario suspenderlo. Este contrato se reinició el 5 de marzo y finalizó el 4 de abril sin poder ejecutar el total de las obras por la oposición de la comunidad.

CONTRATACIONES EN CURSO:

La licitación pública LPN-GIP-09-2025, que tiene por objeto la contratación de las OBRAS FALTANTES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO DE MOCOA (FASE I) ya fue adjudicada, se espera que las obras inicien en julio de 2026 y se extenderán por 6 meses.

La licitación pública LPN-GIP-10-2025 que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL DE DIÁMETRO NOMINAL 1200MM POR SISTEMA TUNNEL LINER. INCLUYE INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE DIÁMETRO NOMINAL DE 20” PARA UNA LONGITUD DE 142 ML Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) POZOS DE INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO POR LA VÍA NACIONAL 6301 VÍA MOCOA – VILLAGARZÓN; ASÍ COMO OBRAS ADICIONALES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PREVIA SUSCRIPCIÓN DE LA RESPECTIVA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL” ya fue adjudicada. Se espera que las obras inicien en julio de 2026 y se extenderán por 6 meses.

Debido a que el único proponente del proceso de selección basado en calidad y costo SBCC-GIP-10-2025 —cuyo objeto era la interventoría integral de las obras faltantes de la Etapa I del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (proyecto CO-L1232)— no cumplió con los requisitos, se contemplan dos alternativas de acción. Como primera opción, se evaluará una modificación contractual con el actual contratista de la interventoría de la PTAR; si esta alternativa es viable y se llega a un acuerdo, el inicio de las obras podría experimentar un leve retraso mientras se formaliza dicho trámite. Por el contrario, de no ser posible esta modificación, se iniciará un nuevo proceso de selección y, para evitar la parálisis del proyecto, las obras comenzarán bajo la supervisión directa de la GIP mediante equipos independientes, garantizando una transición ordenada una vez que se adjudique el nuevo contrato.

FASE II:

CONTRATO DE OBRA GIP-10-2022 - Obras de construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la ciudad de Mocoa (Fase II) - Interceptor Mocoa Centro, Interceptor Mocoa Norte, Colector San Agustín, Colector Taruquita, Colector Villa Docente (Valor: COL$6.227.354.960): Contrato suscrito con el CONSORCIO COLECTORES MOCOA 2021 el 25 de febrero de 2022 y con acta de inicio suscrita el 12 de abril de 2022, plazo inicial de 10 meses, ejecución inicial hasta el 12 de febrero de 2023. Con fecha de terminación actual el 1 de julio de 2025. El avance ejecutado fue de 74,77% y se encuentra en desarrollo del proceso de incumplimiento.

CONTRATO DE OBRA GIP-11-2022 - Obras de construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la ciudad de Mocoa (Fase II) - Colector Calle 11, Colector Avenida Colombia Etapa I, Colector San Francisco (Valor: COL $8.670.456.470): contrato suscrito el 25 de febrero de 2022 con CONSORCIO COLECTORES MOCOA 2021, con acta de inicio del 12 de abril de 2022, contratado para un plazo inicial de 10 meses que finalizaba el 12 de febrero de 2023, sin embargo, de acuerdo con lo establecido en los Otrosíes No. 4, 5, 6 y 7 de 2023, No. 8 y 9 del 2024, No. 10 (adición por valor de  $853,868,351) y No. 11 de 2025, el plazo de ejecución está previsto hasta el 4 de julio de 2025, por lo que su terminación se dio el 4 de julio de 2025. El avance ejecutado fue de 54,83% y se encuentra en desarrollo del proceso de incumplimiento.

Se presentaron dificultades asociadas con problemas para el avance continuo de las obras de la Fase 2, por temas sociales (oposición de la comunidad a la apertura simultánea de frentes de trabajo), logísticos (Obras de otras entidades con ejecución simultánea) y de trámites con INVIAS y ANI. Además, el contratista de las obras de fase 2 no cumplió con los cronogramas acordados.

El mayor atraso se da en el COLECTOR AVENIDA COLOMBIA debido a:

- PERMISO INVIAS: A la fecha a pesar de todos los trámites realizados, el INVIAS no ha emitido los permisos respectivos.

- PUBLICIDAD TERPEL: La valla publicitaria de Terpel no ha sido trasladada y las obras no fueron ejecutadas.

CONTRATO GIP-12-2022 - Interventoría Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa: Interceptor Mocoa Centro, Interceptor Mocoa Norte, Colector San Agustín, Colector Taruquita, Colector Villa Docente; Colector Calle 11, Colector Avenida Colombia Etapa I, Colector San Francisco (Valor: COL $1.901.751.738,00): Contrato suscrito con INTERESTUDIOS INGENIERÍA SAS el 2 de marzo de 2022 y con acta de inicio del 1 de abril de 2022. El contrato fue objeto de adición por $694.770.736 y varias prórrogas que ampliaron su plazo hasta el 31 de enero de 2024, esto como consecuencia de las prórrogas realizadas a los contratos de obra. El 15 de diciembre de 2024 y paralelamente con la suspensión de los contratos de obra se suspendió el contrato de Interventoría que finalmente se extendió su plazo hasta el 31 de marzo de 2024, fecha en la cual terminó, alcanzando un avance del 61.54% de un 100% programado, este atraso es directamente relacionado por la incidencia del avance de las obras y en consecuencia el contrato de interventoría no ejecutó las actividades pactadas. El contrato se encuentra en proceso de liquidación.

CONTRATACIONES EN CURSO:

- La Licitación Pública LPN-GIP-11-2026, cuyo objeto era la "Construcción del alcantarillado en la Avenida Colombia fase 1 y empate con colector San Francisco con obras de conexión y complementarias en la Ciudad de Mocoa”, fue declarada desierta debido a que el pasado 10 de junio de 2026 no se presentó ningún proponente. Ante este escenario, se prevé que la ejecución de las obras sea asumida por contratistas que actualmente cuentan con vínculos contractuales vigentes con la Gerencia. Para ello, se está adelantando un proceso de negociación que permita realizar las modificaciones pertinentes, estimando que las obras inicien en el mes de agosto de 2026 con un plazo de ejecución de seis (6) meses.

- Comparación de precios para las "Obras de Construcción de los cruces subfluviales de alcantarillado mediante zanja abierta en los ríos Sangoyaco y Mulato del Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa CO-L1232” está en proceso de adjudicación.  Se espera que las obras inicien en el mes de julio de 2026 con un plazo de 4 meses.

- Comparación de precios para la “Construcción de obras complementarias y conexión a redes existentes de tuberías de alcantarillado pertenecientes al denominado interceptor Mocoa Norte del municipio de Mocoa CO-L1232” está en proceso de adjudicación. Se espera que una vez surtido el proceso de evaluación de ofertas y adjudicación el contrato, las obras inicien en el mes de julio de 2026 con un plazo de 3 meses.

Respecto al Colector de la Avenida Colombia, el MVCT y la GIP han venido adelantando desde el año 2022 las gestiones necesarias para la obtención del permiso ante el INVIAS.  A la fecha, el trámite de la Solicitud de Permiso de Uso de Zona de Vía ante el INVIAS, requerido para la construcción del Colector Avenida Colombia en el paso nacional por Mocoa, presenta un avance significativo tras la evaluación de sus componentes por parte de los especialistas de la Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación. Mediante el radicado oficial 2026S-VBOG-037514 del 3 de junio de 2026, el instituto notificó que se otorgó concepto de no objeción para los componentes de pavimentos e hidráulica, este último avalado tras inferirse el cumplimiento de los criterios técnicos de la Resolución No. 0330 de 2017 (RAS) bajo la estricta responsabilidad del municipio. Por su parte, el componente de geología y geotecnia recibió un concepto de no objeción condicionada; si bien no se identificaron observaciones técnicas adicionales, el experto de la entidad señaló que persisten exigencias atendidas solo de manera parcial, por lo que el municipio deberá complementar, ajustar e integrar al expediente técnico una serie de resúmenes, mapas temáticos y matrices de trazabilidad geotécnica que deberán ser certificados antes del inicio de las obras. Como consecuencia de estos conceptos, el trámite surte una nueva etapa institucional en la cual la Subdirección procederá a remitir el expediente a la Dirección Territorial competente para que realice la correspondiente visita técnica de verificación en sitio, elabore el acta respectiva y emita el concepto de viabilidad técnica territorial definitivo para continuar con la evaluación integral del permiso.

Dado que se debe atender los temas geotécnicos, la GIP se encuentra en proceso de contratación y ejecución.  Actualmente, se prevé que para el mes de agosto de 2026 se cuente con la aprobación definitiva y sin condiciones, garantizando así que las obras se ejecuten sin contratiempos técnicos o administrativos.

  - COMPONENTE III. CONSTRUCCIÓN PTAR Y OBRAS CONEXAS

Sobre el proceso de adquisición del predio:

En relación con el componente del sistema de tratamiento, el avance de la construcción de la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) en Mocoa, se ha visto afectado por varios factores entre los cuales se encuentran la imposibilidad de parte del municipio para dar cumplimiento a las obligaciones frente a la adquisición del predio donde se construir la PTAR, la solicitud y expedición de permisos, el cambio del presupuesto de los diferentes componentes.

En el convenio 597 de 2019 entre Mocoa y el Ministerio de Vivienda, se estableció que el municipio debía financiar el predio para la construcción de la PTAR. Durante 2020, se reiteró la urgencia de cumplir con esta obligación, ya que la normativa vigente impedía al MVCT financiar la adquisición y el predio era necesario para la viabilidad del proyecto.

A finales de 2020, el municipio de Mocoa manifestó su incapacidad financiera para cumplir con esta obligación, poniendo en riesgo el proyecto. Para solucionarlo, la UCP inició gestiones dentro del MVCT en enero de 2021 para ajustar la normativa. Estas gestiones culminaron el 10 de agosto de 2021 con la expedición de la resolución 418 de 2021, que modificó parcialmente la Resolución 0661 de 2019. Esta modificación permitió la financiación de predios y el pago de derechos de servidumbre para proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico, relacionados con desastres declarados y proyectos financiados o cofinanciados con recursos de banca multilateral.

Resueltos los aspectos legales y financieros para la compra del predio, se solicitó al municipio de Mocoa que iniciara los trámites para obtener el avalúo de los predios y servidumbres necesarios para la construcción de la PTAR. Aunque se planeó comenzar estos procesos en el primer semestre de 2022, la entrada en vigor de la Ley de Garantías electorales impidió que la GIP adelantara la contratación directa con el IGAC. Al finalizar la ley, el 30 de octubre de 2022 la GIP firmó el contrato No. GIP-013-2022 con el IGAC, con una duración de tres meses, a partir del acta de inicio. Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, el IGAC llevó a cabo el trabajo técnico y legal necesario, completando los avalúos de los predios y servidumbres, que fueron enviados a la UCP en las primeras semanas de abril.

Una vez recibida la documentación, la UCP-MVCT envió el resultado del avalúo al municipio de Mocoa mediante el oficio No. 2023EE0029286 el 19 de abril de 2023. En este oficio, se solicitó al municipio, conforme a las obligaciones del Convenio 597 de 2019, que realice con prontitud los trámites para adquirir los predios y servidumbres necesarios para la construcción de la PTAR y sus obras anexas, el trámite, entre otras actividades, incluye:

- Obtener facultades del Concejo para la compra de los predios y pago de servidumbres.

- Elaboración de oferta y notificación a los propietarios.

- Aceptación de oferta.

- Promesa de compraventa, trámite de pago, pacto de entrega del predio, paz y salvos.

- Escritura de venta ante la notaría con proceso de reparto notarial.

- Inscripción de registro de instrumentos públicos.

- Adelantar todas las actuaciones necesarias para cumplir con el objeto del Convenio, en el marco de sus obligaciones y competencias legales.

Con el apoyo de la UCP y la GIP, el municipio de Mocoa elaboró un documento de acuerdo de facultades para la compra del predio, que se debía tramitar ante el Concejo Municipal. El 29 de junio de 2023 se radicó el proyecto de acuerdo No. 016. El proyecto fue retirado en agosto de 2023 y no se discutió en las sesiones extraordinarias que finalizaron el 27 de septiembre de 2023. A pesar de los compromisos del alcalde para convocar nuevas sesiones, el proyecto no fue presentado. En octubre de 2023, el municipio convocó sesiones extraordinarias, pero estas no se realizaron. El 21 de noviembre de 2023, la GIP y la administración municipal radicaron la información requerida, esperando que el ponente llamara a la comisión de presupuesto, pero tampoco se discutió en las sesiones ordinarias que culminaron el 31 de noviembre de 2023.

Ante esto, la GIP y el MVCT-UCP solicitaron tramitar un nuevo decreto para convocar nuevas sesiones extraordinarias en diciembre de 2023. No obstante, el trámite no se llevó a cabo en 2023. Por eso, mediante oficio 2023EE0112432 del 14 de diciembre de 2023, el MVCT - UCP, le solicitó a la administración municipal saliente que, en desarrollo del empalme, le solicitara a la administración municipal nueva, dinamizar la gestión ante el Concejo Municipal, para que en el primer trimestre de 2024 se pudiera tener disponibilidad predial e iniciar las obras de la PTAR.

Además, el MVCT solicitó el acompañamiento de la Procuraduría Regional y de CORPOAMAZONÍA para apoyar el proyecto de la PTAR, dado su papel crucial en el Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa. Se buscaba que estas entidades reconocieran la importancia estratégica del proyecto y el beneficio para los habitantes de Mocoa, así como los deberes de los servidores públicos en la protección del medio ambiente. Sin embargo, este acompañamiento no se materializó.

Tras la posesión de la nueva administración municipal de Mocoa el 1 de enero de 2024, el MVCT y la GIP iniciaron gestiones para que el alcalde acelerara la obtención del acuerdo de facultades del Concejo Municipal, que le permitiera la adquisición del predio donde se debe construir la PTAR, ya sea por enajenación voluntaria o expropiación. En reuniones del 26 de enero, 6 y 15 de febrero de 2024, se enfatizó la urgencia de obtener la titularidad del predio y el apoyo para abordar aspectos críticos del proyecto, como gestionar permisos de ocupación, obtener servidumbres, solicitar apoyo a la ANI e INVIAS, y restaurar el cauce del río.

Con el compromiso del nuevo alcalde, el proyecto de acuerdo fue presentado al Concejo Municipal el 14 de febrero y aprobado el 8 de marzo de 2024, con la expedición del Acuerdo No. 002 de 2024 facultando al alcalde para adquirir los predios y servidumbres necesarios para la construcción de la PTAR y sus obras anexas.

Dado que el avalúo del predio realizado por el IGAC en marzo de 2023 venció el 21 de marzo de 2024, la GIP y el MVCT gestionaron un nuevo avalúo mediante el Contrato GIP-23-2024, el cual inició en abril de 2024 y terminaba inicialmente en mayo de 2024, sin embargo, una vez el IGAC inició el trabajo de campo, recibió información de unos de los propietarios, en el sentido de que ellos estaban tramitando con CORPOAMAZONÍA la revisión del uso del suelo y confirmación de cuáles eran las restricciones ambientales del mismo. Ante esta situación, se acordó suspender el Contrato GIP-23-2024 mientras que la administración municipal decidía si cambiaba el uso de suelo del predio en el PBOT, basado en el Concepto Técnico CT-DTP-181-2024 emitido por CORPOAMAZONÍA el 24 de abril de 2024, que indicó que uno de los predios no está en zona de protección absoluta. Sin embargo, trascurridos casi 2 meses, el Alcalde Municipal, en reunión realizada el 12 de junio de 2024 manifestó que no era posible modificar el PBOT en el corto plazo y que el predio tenía una declaratoria de utilidad pública, y por ello se comprometió a remitir de nuevo los Certificados de uso del suelo ajustados, para poder reiniciar el contrato con el IGAC (Contrato GIP-23-2024).

Finalmente, el Alcalde a través del Secretario de Planeación Municipal, Ingeniero Guillermo González Gudiño, remitió al MVCT, el 3 de julio del 2024, las nuevas certificaciones de uso de suelo, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial vigente y adicionando algunas observaciones relacionadas con el POMCA del Río Mocoa y el concepto de la vistita realizada a uno de los predios por parte la Corporación Ambiental. La GIP, una vez recibió esos certificados, los remitió para estudio y concepto del IGAC el 4 de julio de 2024. El IGAC revisó las nuevas certificaciones de uso de suelo y reinició el contrato el 16 de julio de 2024 y remitió los avalúos definitivos el 5 de agosto de 2024, los mismos que fueron remitidos al Municipio el 6 de agosto de 2024.

Una vez obtenidos estos nuevos avalúos, el MVCT y la GIP prestaron todo el apoyo técnico y jurídico para que le Municipio realizara la oferta de compra del predio en concordancia con lo establecido en el Acuerdo 002 de 2024 y bajo el procedimiento de adquisición voluntaria del terreno, oferta que el Municipio realizó el 26 de agosto de 2024.

El 16 de octubre de 2024, el señor Mesías Eduardo Mora López, propietario del predio destinado para la construcción de la PTAR, envió una comunicación rechazando la oferta propuesta por el Municipio y presentando una contraoferta que incluía un valor total de $1.500 millones por el predio, $5.000 millones por lucro cesante y $2.300 millones por daño emergente. La comunicación del propietario incluyó observaciones sobre los avalúos realizados por el IGAC. En consecuencia, el 22 de octubre de 2024, dichos documentos fueron remitidos a esa entidad para que se pronunciara respecto a las reclamaciones planteadas por el solicitante, sin embargo, el 12 de noviembre de 2025, el IGAC ratificó los avalúos realizados.

Una vez ratificados los avalúos del IGAC, la GIP y el MVCT prestaron apoyo jurídico al municipio para que iniciara el proceso de expropiación, esperando que para enero de 2025 el predio estuviera ya a nombre del municipio. Sin embargo, surgió un nuevo contratiempo ya que primero fue necesario corregir la Declaratoria de Utilidad Pública, ya que fue rechazada en la Oficina de Registro Público debido a inconsistencias en la información de los predios, ya que las cédulas catastrales se encontraban cruzadas.

El 24 de diciembre de 2024, la UCP convocó a una reunión con el abogado asesor de la Dirección de Infraestructura. Durante la sesión, el abogado advirtió que la declaratoria de condiciones de urgencia y la expropiación, realizadas simultáneamente podrían representar un riesgo por afectación del debido proceso. Según su criterio, dicha declaratoria debía haberse efectuado antes de presentar las ofertas de compra. Esta condición de riego nunca fue detectada previamente por la GIP.

Dado el riesgo que se podría correr, la GIP estimó necesario la contratación de profesionales expertos en materia de expropiación a fin de producir un concepto jurídico en dicho sentido, para lo cual contrató en enero de 2025 a la firma Allpa Legal SAS. El 27 de enero de 2025 la GIP presentó al MVCT el concepto jurídico en el cual se aclaró que el inicio del proceso de expropiación administrativa sin la previa declaratoria de condiciones de urgencia podría generar un vicio de legalidad, ya que dicho acto debió ser autorizado por la autoridad competente según el artículo 64 de la Ley 388. Dado el carácter excepcional de la expropiación, es fundamental cumplir estrictamente con el procedimiento para garantizar el debido proceso y los derechos de los afectados.

Frente a esta situación, se acordó con el municipio adelantar el trámite respetando plenamente el debido proceso. Como resultado, el 7 de febrero de 2025 se expidió el Decreto 018 de 2025, mediante el cual se declararon las condiciones de urgencia para la adquisición del predio. Posteriormente, el 14 de febrero de 2025 se emitieron las Resoluciones 047 y 048, a través de las cuales se formularon las ofertas correspondientes para la adquisición de los predios. Se adelantó el proceso de notificación por aviso, y dichas resoluciones quedaron inscritas en el certificado de tradición y libertad el 25 de abril de 2025.

El 2 de mayo de 2025, el propietario presentó una contraoferta (concordante con la presentada en octubre de 2024), la cual fue rechazada por el municipio. En consecuencia, el 16 de mayo de 2025 se expidieron las Resoluciones 0173 y 0174, mediante las cuales se ordenó la expropiación administrativa de los predios. La notificación por aviso se realizó el 29 de mayo de 2025. El 17 de junio de 2025, el propietario interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto por el municipio el 26 de junio mediante las Resoluciones 0235 y 0236. El 27 de junio de 2025, el propietario se notificó personalmente de la decisión, fecha en la cual quedaron en firme las Resoluciones 0173 y 0174.

Mediante certificación emitida el 14 de julio de 2025, Alianza Fiduciaria S.A. confirmó que, conforme a lo aprobado en el Comité Fiduciario No. 42 (realizado el 3 de julio de 2025) y a las Órdenes de Giro MVCT 138 y 139, se realizaron las consignaciones en la Cuenta Corriente No. 453-586016-85 de Bancolombia por los valores de $229.581.594 (el 8 de julio de 2025) y $15.401.331 (el 10 de julio de 2025), correspondientes a la adquisición de los dos predios objeto de las Resoluciones de Expropiación 0173 y 0174 de 2025, emitidas por el Municipio de Mocoa. El 22 de julio de 2025 el municipio radicó la solicitud de inscripción de la expropiación a la Oficina de Registros Públicos, quien solicitó ajustes a la documentación y al procedimiento y finalmente el 4 de septiembre de 2025 se concluyó el trámite y los predios expropiados se encuentran a nombre del municipio de Mocoa. El acta de toma de posesión del predio por parte del municipio se firmó el 15 de septiembre de 2025 y el 24 de octubre de 2025 se suscribió el acta de entrega del predio por parte del municipio y la Gerencia integral al Contratista – Consorcio PTAR EC, lo que permitió dar inicio a la Fase 2 del Contrato GIP-30 de 2025 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR Y OBRAS ANEXAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO- COLOMBIA, CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA (ETAPA I). CO-L1232”, la cual termino a finales de 2025, para dar paso al Fase 3 del contrato, que corresponde al inicio de las obras, la cual se encuentra en ejecución.

No obstante, la vía de acceso al terreno se encuentra dentro de una propiedad que pertenece al mismo titular a quien se le expropió el predio requerido para la construcción de la PTAR. Si bien este propietario había suscrito en noviembre de 2025 un contrato de uso de vía con el contratista de la PTAR para autorizar el ingreso al área, dicho acuerdo tuvo una vigencia de seis meses y, en mayo de 2026, manifestó su decisión de no otorgar una nueva autorización ni suscribir prórrogas. Ante esta situación, se coordinó con la GIP la búsqueda de un acceso alterno desde la vía concesionada por Ruta del Sur; por tal motivo, la GIP solicitó al Contratista (Consorcio PTAR EC) construir una vía industrial de acceso.

Paralelamente, se está adelantando la adecuación de un acceso para maquinaria amarilla, el cual se proyecta esté construido para la segunda semana de agosto de 2026. En esa misma fecha, se tiene previsto iniciar las actividades de excavación y conformación del terreno necesarias para la construcción de la PTAR.

Importante indicar que la Gerencia suscribió en enero de 2026 el contrato GIP-35-2026 con el IGAC, para avaluar servidumbres de paso y franjas viales necesarias para los emisarios de entrada y salida de la PTAR la cuales son del mismo propietario a quien se le expropia el predio para la PTAR, dada esa situación y por los antecedentes que se han tenido, se prevé el riesgo de que el propietario rechace las ofertas iniciales de servidumbre. Ante este escenario, la GIP y el MVCT tienen estructurada la ruta legal para la imposición de servidumbres de ser necesario, proyectando mitigar cualquier impacto en el cronograma y asegurar la disponibilidad jurídica total a más tardar la primera semana de octubre de 2026.

Sobre el proceso de contratación:

Para la contratación de las obras de la PTAR, en agosto de 2022 se abrió un primer proceso licitatorio LPN- GIP-07 – 2022, el cual se cerró el 30 de noviembre de 2022, y al cual solo se presentó una oferta por valor de $57.739.302.817, cerca de un 35% superior al valor de referencia.

Una vez realizado el informe de evaluación por parte del GIP, este fue entregado al MVCT en enero de 2023 para que se definiera en conjunto con el BID si era posible adelantar un proceso de negociación con dicho oferente para acordar los siguientes aspectos:

    - Que se obtuviese el acuerdo previo del BID de que trata el párrafo 2.75 del documento de política de adquisición de bienes y obras GN 2349-15, y del organismo ejecutor para llamar al proponente a un escenario de negociación en los términos del presente informe.

    - Que se lograse con el proponente una negociación que permita obtener un contrato satisfactorio que se tradujera en una reducción del precio del contrato a celebrar, a partir de la reducción de cantidades ofrecidas para el ítem MSM-PT2.007.

    - Que se obtuviese la reformulación del proyecto y se autorizase la adjudicación y la asignación de recursos por el valor negociado que excediere el precio de referencia.

    - Que se acreditase los requisitos que permitieran dar cuenta de la posesión legal de los predios donde se construirá la PTAR, de acuerdo con lo previsto en el contrato de crédito BID 4446 OC-CO.

    - Que, en caso de que las condiciones anteriores no se logren obtener antes del 30 de marzo de 2023 (que corresponde a los 120 días de vigencia de la oferta), se ampliara la validez de la oferta por el proponente y se mantuviera el precio.

Entre los meses de febrero, marzo y abril de 2023 se realizaron varias reuniones de negociación con el oferente, con el fin de llegar acuerdos y garantizar que el oferente mantuviera la oferta vigente hasta septiembre de 2023, lo cual no se logró y por ese motivo en el mes de mayo se declaró desierto el proceso licitatorio.

De esta manera, y efectuándose una revisión al presupuesto y los cambios que se generaron tanto en la fluctuación del dólar (en relación con la cantidad de equipos a suministrar, en su mayoría importados) como en la variación importante de la inflación al interior del país, se hizo necesario solicitar una reformulación financiera del proyecto a fin de ajustar el valor final del mismo.

El municipio de Mocoa radicó la solicitud de reformulación ante el Ministerio el 2 de junio de 2023. Tras completar los procesos de revisión y ajustes requeridos, conforme a los parámetros del Anexo 1 de la Resolución No. 0661 de 2019 y la Guía de Presentación de Proyectos, el proyecto fue presentado al Comité Técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. En su sesión No. 38, del 4 de agosto de 2023, dicho comité recomendó la aprobación de la Reformulación No. 1, por un valor de $65.160.503.547, financiado con recursos del Contrato de Préstamo 4446/OC-CO BID.

Con los recursos garantizados, el 14 de septiembre de 2023 se abrió un segundo proceso de licitación para la construcción de la PTAR, ampliando el plazo de presentación de ofertas hasta el 18 de diciembre de 2023. Es importante manifestar que, los documentos de licitación se estructuraron por fases, permitiendo la celebración del contrato y el inicio de este sin contar aún con la disponibilidad material del predio.

Este proceso de licitación se adjudicó el 27 de diciembre de 2024, el contrato GIP-30-2025 se firmó el 21 de enero de 2025, la fecha de inicio fue el 1 de julio de 2025; a marzo 31 de 2026 se adelantaron las actividades establecidas en las Fase I y II y se encuentra en ejecución de la Fase III.

En el marco de estas actividades se adelantaron los respectivos trámites ante Corpoamazonía (permisos ambientales), Empresa de servicios públicos, Empresa de Energía (disponibilidad de servicios públicos); de esta manera, el proyecto ya cuenta con Permiso de Vertimientos para la PTAR, visitas de los permisos de ocupación de cauce y REA y disponibilidad de punto de agua y energía.

Por otra parte, al declararse desierto el primer proceso de contratación para la interventoría de la PTAR (ya que la única de las firmas que entregó propuesta no cumplió con el total de requisitos exigidos), se adelantó el segundo proceso de selección basada en calidad y costo – SBCC, para la contratación de la interventoría de la PTAR, en el cual dos firmas presentaron propuestas; sin embargo, solo una de ellas cumplió los requisitos técnicos y se está en trámite de la suscripción del contrato con el CONSORCIO CONTROL PTAR CONCREMAT E INFRAOBRAS – integrado por las firmas CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.S NIT 901.750.568-7 y INFRAOBRAS INGENIERIA S.A.S. NIT 901.158.110-1-

  - COMPONENTE IV. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- FASE I

El componente de fortalecimiento institucional se inició mediante la radicación del proyecto ante el mecanismo de ventanilla única, el día 03 de octubre de 2019. Posteriormente, fue viabilizado en el comité técnico No. 42 el 10 de octubre de 2019. Este proyecto incluyó varios procesos de contratación que se realizaron durante los últimos meses del año 2019 y la ejecución de los contratos se inició desde enero de 2020, con el contrato para la adquisición del equipo de presión succión. De igual forma, a pesar de las dificultades generadas por las restricciones debidas a la emergencia sanitaria provocada por el COVID 19, los distintos proyectos de consultoría fueron suscritos e iniciados a finales del primer semestre del año 2020.

Finalmente, todos los proyectos fueron terminados y liquidados en 2021, tal como se detalla en la Tabla 8.

Tabla 8. Estado de contratos fortalecimiento institucional fase I

| # CONTRATO | FECHA | FECHA DE INICIO | OBJETO | VALOR | PLAZO TOTAL | CONTRATISTA | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IVA INCLUIDO |  |  |  |
| GIP-02-2019 | 30/12/2019 | 10/01/2020 | Adquisición de vehículo de succión presión | $1.591.009.710 | 240 días | SETINGE LTDA | Liquidado |
| GIP-03-2020 | 24/02/2020 | 23/06/2020 | Talleres de capacitación a funcionarios del Municipio | $39.749.570 | 3 meses | ACODAL | Liquidado |
| GIP-04-2020 | 12/03/2020 | 1/06/2020 | Diseño e implementación de un plan de comunicaciones | $340.564.910 | Hasta 31 de dic de 2020 | GRUPO 13 S.A.S | Liquidado |
| GIP-05-2020 | 5/06/2020 | 16/06/2020 | Estudio sobre esquemas de prestación y plan de aseguramiento de los servicios de acueducto y alcantarillado | $482.289.905 | 7.5 meses | GESTIÓN Y RESULTADOS S.A.S | Liquidado |
| GIP-06-2020 | 10/07/2020 | 14/07/2020 | Diseñar e implementar una estrategia de promoción de la cultura de uso eficiente de los sistemas de alcantarillado mediante un plan de capacitación, educación y concientización ambiental dirigido a las comunidades aledañas al proyecto | $250.709.200 | Hasta 31 de marzo de 2021 | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTERCULTURAL ONG | Liquidado |

Fuente: Elaboración propia

FASE II

La segunda fase de los proyectos del componente de fortalecimiento institucional, presentaron retrasos de hasta de ocho (8) meses en su viabilización porque se requirieron prolongadas discusiones jurídicas y técnicas sobre el alcance para soportar los diferentes proyectos ante el Comité Técnico de Viabilización del MVCT. El proyecto fue presentado ante comité de viabilización el 4 de febrero de 2022 en sesión virtual, donde fue aprobado por un valor de $1.972.985.853.

La contratación de las consultorías fue adelantada por parte de la GIP durante el año 2022. La consultoría No 1 fue declarada desierta y para la adjudicación de la Consultoría 2 se requirió reformular el proyecto dado el incremento de costos de las tarifas de consultoría. El proyecto Fase II fue presentado a reformulación financiera aprobada el 2 de junio de 2023 así:

Tabla 9. Proyectos viabilizados y reformulados Fortalecimiento Institucional Fase II

| Componente | Nación-Crédito BID 4446/OC-CO 2022 | Nación-Crédito BID 4446/OC-CO 2023 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento institucional, legal, comercial y financiero | $787.809.869 | $205.512.643 | $993.322.512 |
| Fortalecimiento técnico y operativo de la empresa | $725.418.907 | $424.799.956 | $1.150.218.863 |
| Capacitación a prestadores e instituciones | $202.727.614 | $77.272.385 | $280.000.000 |
| Plan de comunicaciones | $101.435.600 | $31.397.246 | $132.832.846 |
| Dotación de equipos técnicos | $155.593.863 | $154.406.137 | $310.000.000 |
| TOTAL | $1.972.985.853 | $893.388.367 | $2.866.374.221 |

El avance de las consultorías que conforman la Fase II del componente de fortalecimiento institucional se encuentra en la Tabla 10:

Tabla 10. Estado Fortalecimiento Institucional Fase II

| Actividades para desarrollar | Valor | Proceso No. | Estado/ observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento institucional, legal, comercial y financiero de la empresa | $822.528.000 | SBCC-GIP-07-2023 | Contrato GP-24-2024 suscrito con la firma N&V CONSULTORIAS SAS el 30 de mayo de 2024. El contrato inició el 23 de agosto de 2024 y tiene un avance del 100%. |
| Fortalecimiento técnico y operativo de la empresa | $1.150.000.000 | CONTRATO GIP-16-2023 | Plazo de 12 meses, inició el contrato el 22/08/2023. Contrato GIP-16-2023 terminado con un avance físico del 100%. |
| Capacitación a prestadores e instituciones | $280.000.000 |  | En proceso de estructuración |
| Plan de comunicaciones | $132.832.846 | SD GIP-03-2023 | Para este producto en su Fase II se firmó el contrato de consultoría GIP-20-2023 el 21 de diciembre de 2023 con la consultora GRUPO 13 SAS y su Acta de inicio se dio el 1 de febrero de 2024. El avance del contrato es del 100% y terminó el 20 de junio de 2024. En el momento se adelanta el proceso de contratación directa para el desarrollo del plan de comunicaciones 2026. |
| Dotación de equipos técnicos | $310.000.000 | CP-GIP-04-2023 | Se adelantaron dos procesos de contratación. Se suscribió contrato GIP-21 de 2024 con el proveedor PPSE Global SAS. El avance del contrato es del 100%. Se suscribió el contrato GIP-31-2025 con avance del 100%. |

- CONCLUSIONES

En conclusión, el cambio en los cronogramas y alcances de los diferentes componentes están relacionados con las siguientes situaciones:

- Obras faltantes de las redes de la fase I que se encuentran en contratación y se tiene prevista su ejecución para el año 2026.

- Obras de la fase II que no terminaron en 2025, tal como estaba previsto por demoras en los contratistas de obra y temas de permisos. Actualmente se adelantan los procesos de contratación de las obras que faltan ejecutar y que se realizarán durante el 2026.

- Contratación y ejecución de la fase II del proyecto de Fortalecimiento Institucional, en sus diferentes productos que se extenderá hasta 2027.

- Contratación e inicio de las obras para la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales por las demoras en la adquisición del predio por parte del municipio. En desarrollo de la Fase 3 se han presentado demoras por la expedición del permiso del ICANH.

Es fundamental volver a señalar que la alteración en la programación de metas previamente establecidas con base en la adquisición del predio por parte de la administración municipal se debió a decisiones autónomas y voluntarias por parte del Municipio de Mocoa. Las circunstancias presentadas pusieron al proyecto en una situación crítica, ya que la desviación en el Cronograma Predial de la PTAR resulto en que el inicio efectivo de las obras de la PTAR se esté dando solo hasta mayo de 2026 y por lo cual se extenderá el contrato hasta 2028.

En el año 2026 se espera iniciar la ejecución de todos los contratos de las redes y colectores pendientes de ejecución con un costo estimado cercano a los $17.000 millones y además se estima que el contrato de construcción de la PTAR cuya duración es de 25 meses avance de manera tal que sea posible solicitar una nueva prórroga al BID, dado que el plazo actual para solicitar el ultimo desembolso es el 23 de febrero de 2027 y las obras de la PTAR serán reprogramadas para finalizar en junio de 2028.

Durante el periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2022 y mayo de 2026, el Gobierno Nacional ha brindado un apoyo decisivo al proyecto, mediante la aprobación de vigencias futuras en 2022 para la asignación de recursos para las vigencias 2023, 2024 y 2025, así como la asignación de recursos adicionales en la vigencia 2025 y 2026. Asimismo, gestionó la segunda prórroga del contrato de financiamiento con el Banco y se encuentra adelantando los trámites para una nueva extensión, con el fin de asegurar la continuidad del proyecto. En este marco, se han asignado partidas presupuestales por un valor total de $109.899.730.016, incluyendo aportes de la Nación (recurso 10 y 11) por $46.287.858.978, garantizando así la financiación y la culminación de las obras.