PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA FASE I

CRÉDITO CFA-11052

INFORME EMPALME

BOGOTÁ, COLOMBIA 2025

# FICHA CRÉDITO CFA-11052

Tabla 1 – Ficha informativa de la operación

| PAÍS | Colombia |  | PRODUCTO ¦ SECTOR |  | PPI | Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Agua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERACIÓN | Programa de agua y saneamiento para zonas urbana y rural del Distrito de Buenaventura |  |  |  |  |  |
| FECHA DE CORTE DEL INFORME | 31/12/2024 |  | GERENCIA CAF |  | Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar GDUAEC |  |
| INFORMACIÓN BÁSICA |  |  |  |  |  |  |
| NUMERO OPERACIÓN | CFA011052 |  | CFA RELACIONADO |  |  |  |
| EJECUTOR | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio |  |  |  |  |  |
| INVERSIÓN TOTAL USD | 86.000.000 |  | PRÉSTAMO CAF USD |  | 76.000.000 |  |
| APORTE LOCAL USD | 0 |  | OTROS APORTES USD ¦ DETALLE |  | 10.000.000 | BID |
| PLAZO AÑOS | 20 |  | BENEFICIARIOS ESTIMADOS |  | 400.000 |  |
| OBJETIVO | Mejorar las condiciones de vida y el entorno social y ambiental de cerca de 400.000 habitantes en el área urbana y zonas rurales del distrito de Buenaventura. |  |  |  |  |  |
| COMPONENTES | SUBCOMPONENTE |  | APORTE CAF USD | OTROS APORTES USD | TOTAL USD | AVANCE FÍSICO % |
| INVERSIONES | 1. INVERSIONES EN AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS Y RURALES |  | 71.400.000 | 10.000.000 | 81.400.000 | 1.17% |
|  | 1.1. Estudios y diseños |  | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0,0% |
|  | 1.2. Acueducto urbano |  | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 0,0% |
|  | 1.3. Alcantarillado urbano |  | 46.800.000 | 0 | 46.800.000 | 0,0% |
|  | 1.4. Acueducto rural |  | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0,0% |
|  | 1.5. Unidad Coordinadora y Gerencia Integral |  | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.17% |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2. FORTALECIMIENTO SOCIAL E INSTITUCIONAL |  | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3,45% |
|  | 2.1. Fortalecimiento social e institucional |  | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3,45% |
| OTROS | 3. OTROS |  | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 1,67% |
|  | 3.1. Otros |  | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 1,67% |
| ESTADO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| PLAZO DESEMBOLSOS AÑOS |  | 5 | FECHA ENTRADA EN VIGENCIA |  |  | 06/12/2019 |
| FECHA FIN DESEMBOLSOS ORIGINAL |  | 06/12/2024 | FECHA FIN DESEMBOLSOS AMPLIADA (SI APLICA) |  |  | 06/10/2026 |
| DESEMBOLSADO CAF USD |  | $1.146.742 | POR DESEMBOLSAR CAF USD |  |  | $74.853.258 |
| TIEMPO EJECUCIÓN % |  | 100% | TIEMPO EJECUCIÓN AMPLIADO % |  |  | 37% |
| AVANCE FINANCIERO CAF % |  | 1,51% | AVANCE FÍSICO % |  |  | 1,27% |
| FECHA PRÓXIMA MISIÓN SEGUIMIENTO |  |  | FECHA ÚLTIMA MISIÓN SEGUIMIENTO |  |  | 17/12/2024 |
| CONDICIONES VENCIDAS |  |  |  |  |  |  |
| A la fecha de corte del informe no hay condiciones vencidas del contrato de préstamo. En diciembre de 2024 se solicitó a CAF la ampliación del período de desembolsos, en dos etapas, la primera por 22 meses y previo cumplimiento de hitos, una segunda etapa por 36 meses. |  |  |  |  |  |  |

Fuente:  UCP – MVCT

# RESUMEN EJECUTIVO

## Acueductos Rurales

Tabla 3 - Contratos en ejecución

| Nombre del Contrato | Servicio de consultoría para los estudios y diseños de detalle de cuatro (4) sistemas de acueducto en la zona rural del Distrito de Buenaventura-Programa de Preinversión para el Sector Agua (PPSA-IV). |
| --- | --- |
| Resultados en el Periodo | - Avance y estado de productos contractuales. Se consolidó técnicamente el Producto 2.1 – Revisión de Perfiles de Proyecto y Estudios Básicos para los cuatro sistemas. Los Sistemas 1, 2 y 4 se encuentran aprobados y consolidados, mientras que el Sistema 3 cuenta con aprobación técnica, encontrándose en proceso de viabilización administrativa final ante el MVCT y la CAF. Así mismo, se reportó un avance técnico significativo del Producto 2.2 – Diagnóstico Técnico y Formulación de la Factibilidad, con el Sistema 2 aprobado y con pago ejecutado, y los Sistemas 1, 3 y 4 aprobados por la interventoría, pendientes de cierre documental. - Acceso territorial y trabajo de campo. Durante el período evaluado se mantuvieron restricciones parciales de acceso al territorio, particularmente en el Sistema 3 (Bazán, La Bocana y Piangüita), derivadas de situaciones de orden público, dificultades de concertación comunitaria y limitaciones de acceso a predios privados, lo cual impactó la ejecución continua de algunas actividades de campo, especialmente las asociadas a topografía, geotecnia y caracterización ambiental. - Reprogramación y Plan de Acción. En atención a los retrasos acumulados y a la incorporación de nuevos alcances derivados del contrato complementario de la consultoría para el Sistema 3, la interventoría aprobó el Plan de Acción para la reprogramación de actividades y el ajuste de la forma de pago del contrato, orientado a recuperar el cronograma, fortalecer la integración disciplinar y mitigar riesgos técnicos, sociales y ambientales. - Avance físico del contrato. Con corte al cierre del período evaluado, la interventoría reporta un avance físico de la consultoría entre el 84 % y el 86 %, frente a un avance programado cercano al 90 %, brecha atribuible principalmente a los rezagos en los Productos 2.4 (Ingeniería de Detalle) y 2.5 (Gestión Predial, Ambiental y Social). Dichos porcentajes se encuentran sujetos a ajuste conforme a la reprogramación derivada de la Prórroga No. 3, actualmente vigente, y a las decisiones que se adopten respecto de una eventual prórroga adicional. |

Tabla 4 - Gestiones en acueductos urbanos y rurales

| Resultados en el Periodo | Durante el período de coordinación del Programa se adelantó un acompañamiento técnico permanente al proceso de formulación del Documento CONPES para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura (CONPES DIE), liderado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el propósito de articular la planeación del Programa financiado mediante el Contrato de Préstamo CAF No. 11052 con las estrategias nacionales de inversión para el territorio. La participación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se orientó a garantizar la incorporación de las necesidades de inversión del sector de agua potable y saneamiento básico dentro del instrumento de política pública, procurando complementar las intervenciones financiadas con recursos del crédito CAF y asegurar una programación integral de las inversiones requeridas para el Distrito. En desarrollo de esta gestión se realizaron, entre otras, las siguientes actividades: - Participación en mesas técnicas convocadas por el Departamento Nacional de Planeación para la construcción del documento CONPES. - Consolidación del portafolio de proyectos estratégicos del Programa de Agua Potable y Saneamiento para las zonas urbana y rural del Distrito Especial de Buenaventura. - Priorización técnica de proyectos susceptibles de ser incluidos dentro de la programación financiera del CONPES, considerando su nivel de madurez, impacto sobre la prestación de los servicios públicos y complementariedad con las inversiones financiadas por CAF. - Elaboración y actualización permanente de fichas técnicas, estimaciones presupuestales, cronogramas y soportes requeridos por el DNP. - Coordinación con la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), el Fondo Todos Somos PAZcífico (FTSP), la Gobernación del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas, la Alcaldía Distrital de Buenaventura y demás entidades participantes para consolidar la información técnica requerida. - Revisión de la programación financiera de los proyectos con el fin de armonizar las diferentes fuentes de financiación y evitar duplicidades entre los recursos del crédito CAF y los recursos proyectados dentro del CONPES. - Acompañamiento en la definición de la ruta de financiación de proyectos que, por su nivel de maduración, podrían ejecutarse mediante el crédito CAF, así como de aquellos que requerían otras fuentes de financiación nacional. Como resultado de este proceso, se logró posicionar dentro de la discusión técnica del CONPES varios proyectos estratégicos del sector de agua potable y saneamiento básico para Buenaventura, permitiendo que estos fueran considerados dentro de la programación de inversiones de mediano plazo del Gobierno Nacional y fortaleciendo la articulación entre los instrumentos de planeación sectorial, la programación financiera del crédito CAF y la estrategia integral de intervención para el Distrito. Adicionalmente, la información técnica consolidada durante el proceso de formulación del CONPES constituyó un insumo fundamental para la actualización del Plan Financiero del Programa, la preparación de las modificaciones al Documento de Incorporación de Recursos, la estructuración de nuevos proyectos y la definición de prioridades para las vigencias 2026-2029, fortaleciendo la sostenibilidad financiera y la coordinación interinstitucional del Programa. De manera complementaria, se promovió la articulación entre el CONPES DIE y el Documento CONPES que soporta la operación de crédito del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico (FTSP), con el propósito de estructurar una ruta integral de financiación para las inversiones del sector de agua potable y saneamiento básico en Buenaventura. Esta estrategia permitió establecer la complementariedad entre las diferentes fuentes de recursos, diferenciando las intervenciones susceptibles de ser financiadas mediante el crédito CAF, aquellas que requerían recursos del crédito FTSP y las inversiones que deberían gestionarse a través de otras fuentes del Presupuesto General de la Nación o de las entidades territoriales, evitando duplicidades y garantizando una programación coherente de las inversiones de corto, mediano y largo plazo. En este contexto, la formulación articulada de ambos documentos CONPES permitió consolidar una hoja de ruta para el cierre progresivo de las brechas en agua potable y saneamiento básico del Distrito Especial de Buenaventura, armonizando la programación financiera, la madurez de los proyectos, la disponibilidad de recursos y las prioridades definidas por el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, lo que constituye uno de los principales avances en materia de planeación estratégica alcanzados durante el período de coordinación del Programa. |
| --- | --- |

Fuente:  UCP – MVCT

## Fortalecimiento Institucional

El programa de fortalecimiento institucional se orienta a los operadores de los servicios de acueducto y alcantarillado, una vez ejecutadas las inversiones tanto en la zona urbana como rural.

En relación con los proyectos de acueducto rural, los estudios y diseños producto de la consultoría que tiene a cargo en este 2024 la estructuración de los sistemas de acueductos rurales, deberán definir el alcance de este componente.

En cuanto a la zona urbana, es necesario continuar el trabajo que se había venido adelantando, para el plan de fortalecimiento institucional, con la administración Distrital y la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura S.A.S. E.S.P.-SAAAB, para formular el proyecto o proyectos de aseguramiento de la prestación que se financiarán con recursos del préstamo CFA-11052.

El fortalecimiento institucional durante estuvo orientado principalmente a:

- Consolidar los mecanismos de gobernanza del Programa, mediante la realización y seguimiento de comités técnicos, mesas de articulación interinstitucional y espacios de coordinación con actores nacionales y territoriales, garantizando la trazabilidad de las decisiones adoptadas.

- Fortalecer los procesos de planeación y control, mediante el seguimiento a cronogramas, productos contractuales, reprogramaciones y planes de acción, en especial frente a los proyectos de acueducto rural y a los procesos de preinversión priorizados en el marco de los compromisos del Paro Cívico de Buenaventura.

- Mejorar la articulación técnica, social y ambiental de los proyectos, promoviendo la integración de los componentes institucionales, comunitarios y territoriales requeridos para garantizar la viabilidad futura de las inversiones.

- Apoyar la gestión documental y administrativa, fortaleciendo la trazabilidad de oficios, actas, conceptos técnicos y soportes requeridos para los procesos de aprobación, seguimiento y eventual incorporación de proyectos al Programa.

## Fortalecimiento Social

Las acciones de fortalecimiento social del Programa se orientaron a mantener y consolidar los espacios de participación, diálogo y articulación comunitaria e institucional, como elementos habilitantes para la estructuración técnica y la viabilidad social de los proyectos de agua potable y saneamiento básico en el Distrito de Buenaventura.

En este período, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), a través de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), realizó acompañamiento y seguimiento a los procesos de socialización, concertación y relacionamiento social asociados a los proyectos en estructuración, en coordinación con el Distrito de Buenaventura, el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico (FTSP), los consejos comunitarios, el Movimiento Social del Paro Cívico y demás actores territoriales relevantes.

Las principales acciones de fortalecimiento social desarrolladas incluyeron:

- Acompañamiento a los procesos de socialización de estudios, diagnósticos y alternativas técnicas, especialmente en los proyectos de acueducto rural, con el fin de recoger observaciones de las comunidades y fortalecer la apropiación social de las soluciones propuestas.

- Seguimiento a los compromisos sociales derivados del Paro Cívico de Buenaventura, garantizando que las iniciativas en estructuración se mantuvieran alineadas con los acuerdos concertados y priorizados en los espacios de gobernanza social del Programa.

- Articulación permanente con actores comunitarios y sociales, promoviendo el diálogo intercultural y el respeto por las dinámicas territoriales, en especial en aquellos sistemas con mayores restricciones de acceso o antecedentes de conflictividad social.

- Apoyo a la integración del componente social en la estructuración de proyectos, asegurando su coherencia con los componentes técnicos, ambientales y prediales, como condición para la viabilidad integral de las iniciativas.

- Seguimiento a riesgos sociales, asociados a la aceptación comunitaria de los proyectos, los tiempos de concertación y la necesidad de fortalecer los procesos de comunicación y pedagogía social en fases críticas de la preinversión.

En términos generales, el fortalecimiento social se enfocó en preservar la gobernanza social del Programa, reducir riesgos de rechazo comunitario, y sentar las bases para una implementación socialmente viable de los proyectos en las siguientes fases, reconociendo que los procesos de concertación y participación constituyen un factor crítico para el éxito y sostenibilidad de las inversiones previstas para la vigencia 2026.

## Gestión Presupuestal

En la vigencia 2025 el proyecto conto con una apropiación presupuestal inicial de $9.434.000.000. De acuerdo con el cierre de ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2025, se registró una ejecución presupuestal parcial, teniendo en cuenta que se encontraba en curso el proceso de liberación de saldos asociados a comisiones administrativas, situación que generó saldos pendientes de liberar por un valor aproximado de $297.500.

Así mismo, al cierre de la vigencia se procedió a la constitución de reservas presupuestales correspondientes al 69,27 % del valor del Convenio 1173–2021 FTSP, las cuales responden a la naturaleza de los compromisos adquiridos, al estado de ejecución de los contratos derivados y a la programación financiera ajustada del Programa, permitiendo asegurar la continuidad de las actividades durante la vigencia 2026.

En materia de ejecución financiera, los recursos desembolsados durante 2025 se destinaron principalmente a cubrir las obligaciones asociadas a la operación administrativa del Convenio, incluyendo gastos del Equipo Ejecutor del Convenio (EEC), comisiones fiduciarias y demás costos necesarios para la preparación y seguimiento de los procesos de estructuración y contratación de proyectos.

En términos generales, la gestión presupuestal se caracterizó por un enfoque de cierre, ordenamiento financiero y transición hacia la siguiente vigencia, garantizando la adecuada incorporación de recursos, la constitución de reservas y la preservación de la sostenibilidad financiera del Programa para la ejecución de proyectos a partir de 2026.

# AVANCES DEL PROGRAMA Y LOGROS ALCANZADOS

## ALCANTARILLADO URBANO

### Séptima Misión de Seguimiento al Contrato de Préstamo CFA-11052.

Entre el 02 y el 04 de septiembre de 2024, se llevó a cabo la Séptima Misión de Seguimiento al Contrato de Préstamo CFA-11052, en la cual se plantearon los siguientes objetivos para el subcomponente de alcantarillado:

- Revisar detalladamente el análisis de alternativas de saneamiento para la Isla Cascajal del Distrito de Buenaventura, realizado por el Equipo Técnico de Expertos.

- Acordar las modificaciones al alcance y al plan de trabajo de la consultoría geotecnia del proyecto de alcantarillado, así como una posible extensión, con base con el análisis y sugerencia del Equipo Técnico de Expertos.

En el desarrollo de estos objetivos, durante esta misión se alcanzaron los siguientes acuerdos:

- Hubo consenso durante la misión en que la solución más adecuada para el alcantarillado urbano de la Isla Cascajal es un emisario submarino con pretratamiento en el predio adyacente a la EBAR Centro, en el lado oeste de la isla.

- Se descartó la alternativa de construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR en el predio La Hielera debido a la insuficiencia de espacio, la necesidad de reasentar aproximadamente 100 viviendas, los resultados de los estudios preliminares sobre olores y vectores, y las restricciones impuestas por la medida cautelar de la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP.

- La medida cautelar en Buenaventura reduce significativamente las opciones de predios viables, ya que impide cualquier actividad en el estero San Antonio y la Isla Pájaros.

- Es necesario revisar, ajustar y diseñar las redes de alcantarillado que se articulen técnicamente con el sistema de tratamiento de las aguas residuales que se especifique.

- La construcción del pretratamiento en el predio adyacente a la EBAR Centro debe integrarse adecuadamente con el diseño del malecón, implementando medidas de mitigación para minimizar impactos visuales, olfativos y sonoros, dado el carácter turístico y recreativo de la zona.

También se definió la hoja de ruta para la presentación de los resultados de la estrategia del Equipo Técnico de Expertos. La ruta acordada se resume en los siguientes pasos:

- Reunión para presentación de las alternativas elaboradas por los expertos a la Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial y sus asesores.

- Reunión de presentación de las alternativas con entidades del Gobierno nacional, incluyendo el Departamento Nacional de Planeación-DNP, la Vicepresidencia de la República de Colombia-VP, el Ministerio de la Igualdad y Equidad-MIE, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS y el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico-FTSP.

- Misión técnica en territorio con actores claves institucionales y de la comunidad.

- Visita del equipo de CAF a la comunidad del Distrito de Buenaventura.

Con base en la presentación realizado por el Equipo Técnico de Expertos durante la misión, se establecieron las siguientes solicitudes para el desarrollo del proyecto de alcantarillado:

- Los Términos de Referencia-TDR que se planteen para las próximas contrataciones deben incluir, entre otros, los siguientes requerimientos para la ingeniería de detalle de las inversiones:

  - Obras necesarias para evitar la entrada de agua de mar (válvulas antiretorno) y de agua lluvia (aliviaderos) en el sistema de aguas residuales.

  - Modelación batimétrica, hidrodinámica, ambiental y biótica de la bahía, en la cual se analicen los campos de velocidades, variabilidad de las mareas, análisis de transporte de sedimentos, parámetros ambientales para permisos de vertimiento, temperaturas, etc.

  - Factibilidad de acceso a la EBAR Centro, y cómo se van a gestionar las arenas y grasas contaminadas que salen del pretratamiento.

  - Implicaciones en cuanto a operación y mantenimiento que tiene el emisario submarino para el operador del servicio de alcantarillado.

  - Debido a que puede que los recursos no sean suficientes para todas las obras necesarias, plantear estas obras de manera que se puedan cumplir en diferentes fases, de manera que se garantice la funcionalidad en cada una de las fases.

- Aumentar el nivel de detalle del predimensionamiento del interceptor circular y del emisario submarino a nivel de prefactibilidad, identificando puntos de intersección con la red existente.

- Elaborar un predimensionamiento a nivel de prefactibilidad de un pretratamiento en versión compacta.

- Elaborar un predimensionamiento indicativo a nivel de prefactibilidad de una PTAR para todos los predios analizados, con el fin de visualizar gráficamente las restricciones de espacio que se tendrían en cada caso.

- Modificar los renders arquitectónicos del pretratamiento para reflejar más fielmente la población de Buenaventura.

- Elaborar un mapa global con las ciudades en las que se han construido emisarios submarinos.

- Acordar con la empresa que realizará los trabajos de geotecnia del proyecto, un nuevo plan de trabajo y enviar al MVCT y a CAF.

- Consultar con la autoridad ambiental (Establecimiento Público Ambiental de Buenaventura-EPA Buenaventura) la hoja de ruta para el uso del área adyacente de bajamar y la ronda hídrica en el predio La Hielera.

- Preparar una justificación detallada sobre la inviabilidad de la hiperoxidación catalítica, Bio Reactores de Membranas-MBR o cualquier otro tratamiento biológico de tipo terciaria que no sea conveniente para las condiciones identificadas.

- Preparar, con el apoyo del MVCT, un cronograma detallado de la alternativa elegida.

- Investigar las distancias normativas mínimas de proximidad a la población para un pretratamiento a nivel internacional e incorporarlas en el análisis de alternativas.

- Elaborar una presentación sintetizada sobre las implicaciones del reasentamiento involuntario en cuanto a procedimiento, costos estimados, tiempos estimados y riesgos.

- Elaborar un informe ejecutivo no mayor a cinco páginas, donde se expliquen las conclusiones del análisis de alternativas. Incluir, de ser posible, rangos de costos de inversiones de capital-CAPEX y gastos operativos-OPEX de cada alternativa. Incluir anexos referenciados en el informe ejecutivo, que sirvan como soporte de las conclusiones.

### Octava Misión de Seguimiento al Contrato de Préstamo CFA-11052.

Entre el 17 y el 19 de diciembre de 2024 tuvo lugar la Octava Misión de Seguimiento de la operación al Contrato de Préstamo CFA-11052. Los objetivos planteados para el componente de alcantarillado fueron los siguientes:

- Revisar los resultados de las reuniones que se han mantenido entre los entes gubernamentales y la comunidad de Buenaventura desde la anterior misión.

- Acordar próximos pasos para la consultoría del Equipo Técnico de Expertos.

Como resultado de esta misión se pactaron los siguientes compromisos para continuar con la hoja de ruta trazada en la anterior misión de seguimiento:

- Programar y desarrollar la reunión con la Alcaldía de Buenaventura y la SAAAB, para presentar casos de emisores submarinos, analizar la posible conciliación de la alternativa de alcantarillado urbano con el Proyecto Sendero de la Biodiversidad de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, revisar los planos propuestos, entre otros.

- Definir la fecha para la reunión técnica con nuevos expertos convocados por la MASSBUEN y/o el Distrito para un diálogo entre expertos.

- Desarrollar la segunda reunión técnica convocados por el Distrito de Buenaventura para un diálogo entre expertos.

Estas actividades quedaron proyectadas para el mes de enero de 2025.

# NOVENA MISION DE SEGUIMIENTO

Entre el 16 y el 18 de junio de 2025, se llevó a cabo la Novena Misión de Seguimiento al Contrato de Préstamo CFA-11052, en la cual se plantearon los siguientes objetivos:

- Analizar conjuntamente los aspectos más relevantes relacionados con los nuevos proyectos propuestos para incluirse en el Programa.

- Revisar los temas críticos asociados al desempeño de la operación de crédito.

La misión se había programado inicialmente con actividades presenciales en Bogotá, seguidas de visitas de campo en la ciudad de Buenaventura a los proyectos propuestos para su inclusión en el Programa. Sin embargo, debido a la situación de orden público en el territorio, las visitas fueron suspendidas y la misión se desarrolló íntegramente en Bogotá.

Con respecto a los proyectos presentados a CAF para su inclusión en el Programa, y sobre los cuales se llevaron a cabo las respectivas reuniones de socialización en las que la banca multilateral presentó sus observaciones, durante la misión CAF planteó preliminarmente una serie de condiciones especiales que deberían cumplirse para permitir su incorporación. Asimismo, informó que a comienzos de julio emitiría una comunicación precisando dichas condiciones y proporcionando una respuesta oficial sobre la elegibilidad de los proyectos. A continuación, se resumen los principales acuerdos alcanzados:

## Optimización Hidráulica del Sistema Matriz de Distribución, Tramo Loma Alta - R9

Para este proyecto, CAF solicitó la presentación de un informe técnico avalado por el Consultor, en el cual se demuestre que los proyectos correspondientes a los nuevos tanques de almacenamiento de la PTAP Venecia y a la rehabilitación de la línea de conducción de 27”, que aún no han sido construidos y que fueron identificados en los documentos de la consultoría como recomendables para el funcionamiento óptimo del tramo Loma Alta – R9, no son indispensables para la puesta en operación de este proyecto ni reducen de manera significativa su impacto sobre la prestación del servicio de acueducto. CAF también recomendó que este informe estuviera sustentado en una modelación hidráulica y un análisis operativo que delimite el horizonte de funcionalidad operativa del proyecto en ausencia de las obras complementarias mencionadas.

CAF también señaló que, para este proyecto, debe superarse la gestión predial, que incluye la legalización de veinticuatro (24) servidumbres y la adquisición de un (1) predio. Tanto el MVCT como CAF precisaron su imposibilidad de financiar dichas gestiones, y el FTSP informó que el BID, en otros espacios, también manifestó su imposibilidad para este fin. En consecuencia, el FTSP asumió el compromiso de adelantar, a la mayor brevedad, las gestiones correspondientes ante el Distrito de Buenaventura, con el fin de establecer si la entidad territorial está en condiciones de asumir dichas actuaciones.

## Obras de estabilización para el corredor entre la PTAP Escalerete y la bocatoma principal

CAF solicitó la actualización del proyecto, requiriendo la incorporación de los siguientes elementos técnicos:

- Diagnóstico detallado del fenómeno geodinámico identificado, especificando el tipo de movimiento, sus causas geológicas y geotécnicas, así como sus implicaciones sobre la infraestructura hidráulica existente.

- Análisis comparativo de alternativas de estabilización, incluyendo los criterios técnicos utilizados para su evaluación y la justificación de la solución propuesta.

- Plan logístico detallado para el transporte de materiales, personal, equipos e insumos de construcción a través del corredor, considerando que el único medio de acceso actual es mediante “brujitas” que operan sobre rieles.

- Estudios específicos, previos al inicio de cada una de las obras, elaborados por cada contratista según corresponda, que actualicen la evaluación logística del transporte en el corredor y contemplen la coexistencia con otros proyectos en ejecución, dado que esta situación incide directamente en el cronograma general de obra.

## Viaducto sobre el río Dagua - Línea de aducción Ø39"

Para este proyecto CAF solicitó realizar un análisis previo al inicio del proceso de contratación. En ese sentido, el MVCT deberá remitir a CAF el expediente técnico aprobado, elaborado por la firma consultora encargada, el cual deberá contener, como mínimo:

- Los estudios de ingeniería de detalle concluidos y la justificación técnica de la solución adoptada.

- Un análisis comparativo de las alternativas evaluadas.

- La identificación de interferencias con otras intervenciones (como la Línea de

27”) y las estrategias de coordinación correspondientes.

- Un cronograma actualizado, la estimación de costos validada y el plan de gestión predial y ambiental.

Adicionalmente, el FTSP indicó que se requieren recursos para la compensación de una vivienda afectada en el territorio del consejo comunitario San Cipriano, y que estos pagos se habían venido cubriendo con recursos del BID. En este sentido, se gestionará con el BID la posibilidad de financiar esta compensación en particular.

## Rehabilitación y obras complementarias de la línea de conducción de 27" desde la PTAP Escalerete hasta las redes de distribución del Distrito de Buenaventura (km 15)

CAF solicitó al MVCT presentar un plan detallado de contratación que defina y justifique la modalidad más adecuada para la finalización del proyecto de rehabilitación de la línea de conducción de 27”, en concordancia con la normativa nacional vigente en materia de contratación pública y alineado con los principios de transparencia, competencia y eficiencia que promueve la entidad. Dicho plan deberá

estar respaldado por un diagnóstico técnico, jurídico e institucional que considere las particularidades del proyecto y contemple, como mínimo, los siguientes elementos:

- La existencia de tramos previamente ejecutados por el contratista original, cuya validación hidráulica y estructural deberá ser asumida por el nuevo contratista como parte integral de su alcance contractual.

- La incorporación de accesorios, válvulas e insumos ya adquiridos y actualmente almacenados en depósitos del Distrito o del FTSP, estableciendo las condiciones técnicas y contractuales para su uso efectivo y legalmente sustentado.

- La definición del tratamiento contractual para aquellos tramos que, tras las pruebas de validación, no cumplan con los estándares técnicos requeridos, incluyendo medidas de corrección, sustitución o rehabilitación.

- Un inventario técnico-administrativo actualizado de la infraestructura, equipos y materiales disponibles, que incluya su estado físico, funcionalidad y trazabilidad patrimonial.

- La asignación clara de los riesgos técnicos, contractuales y operativos al nuevo contratista, en particular aquellos asociados a la puesta en marcha del sistema, el uso de infraestructura existente y la entrega funcional y sostenible del proyecto.

## Preinversiones presentadas por FonBuenaventura

En relación con los proyectos de preinversión, correspondientes a los estudios y diseños de acueducto y saneamiento para (14) veredas de la zona rural de Buenaventura, CAF se centró en la posibilidad de agilizar la contratación de estos proyectos en el corto plazo, considerando el interés de CAF en financiarlos. En respuesta, el MVCT indicó que estos procesos se están articulando con las gestiones administrativas necesarias para asegurar el respaldo presupuestal de los recursos que excedan el actual período presidencial. No obstante, el MVCT se comprometió a gestionar una reunión con el DNP con el fin de establecer una estrategia que permita adelantar efectivamente su contratación.

## ACUEDUCTOS RURALES

### 3.3.1 Consultoría para los estudios y diseños de detalle de cuatro (4) sistemas de acueducto en la zona rural del Distrito de Buenaventura.

Tabla 7 – Información contractual consultoría acueductos rurales – Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable-CAF PPSA IV

| Objeto: | Estudios y diseños de detalle de cuatro (4) sistemas de acueducto en la zona rural del Distrito de Buenaventura. |
| --- | --- |
| Consultor: | GRUPO CONSULTOR DE INGENIERÍA SAS - GRUCON INGENIERÍA SAS |
| Interventor: | TECNIESTRATEGIA S.A.S. BIC |
| Contratante: | Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF |
| Valor: | USD $497.512,00 |
| Plazo de ejecución: | 12 meses. |
| Fecha de inicio / suscripción: | 13 de febrero de 2024 |
| Fecha de terminación inicial: | 13 de febrero de 2025 |
| Prórroga No. 1 | Ampliación por inicio de la interventoría y reunión de relacionamiento con los consejos comunitarios impactados para el acceso a los territorios. |
| Fecha de terminación actual: | 11 de junio de 2024 |

Fuente:  UCP – MVCT

Durante este período, el consultor avanzó con las labores de campo y los estudios correspondientes a los productos 2.1 y 2.2 de la consultoría. A continuación, se resumen las principales actividades realizadas en el siguiente cuadro:

Tabla 8 – Principales actividades adelantadas durante el periodo - acueductos rurales del Convenio CAF PPSA IV

| N° | HITO / ACTIVIDAD | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aprobación de la interventoría al “Producto 2.1: Revisión de los Perfiles de los Proyectos y Estudios Básicos”. | 5/09/2024 |
| 2 | Aprobación de FINDETER al “Producto 2.1: Revisión de los Perfiles de los Proyectos y Estudios Básicos”. | 12/09/2024 |
| 3 | Recomendación de pago del Producto 2.1 con salvedades para próximos productos, mediante concepto remitido por el MVCT mediante correo electrónico a CAF | 4/10/2024 |
| 4 | Aprobación de interventoría de la propuesta para metodología de toma de muestras y caracterización de aguas crudas | 16/09/2024 |
| 5 | Aprobación del Plan de Acción por parte de interventoría para la reprogramación y modificación de la forma de pago del contrato de consultoría con base en la reincorporación de las actividades de consultoría en el sistema de Bazán, La Bocana y Piangüita. | 17/12/2024 |

Fuente:  UCP – MVCT

A nivel de trabajos de campo para el Producto 2.2, al cierre de este informe se presentan los siguientes avances por sistema de acueducto rural:

Tabla 9 – Avance de trabajos de campo - acueductos rurales del Convenio CAF PPSA IV

| N° | ACTIVIDAD | AVANCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Juanchaco, Ladrilleros, La Barra | La Delfina y Triana | Cacao, Comba y Secadero | Bazán, La Bocana, Piangüita |
| 1 | Fotografía aérea | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 2 | Análisis hidrológico de fuentes de captación | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 3 | Patología estructural | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 4 | Revisión electromecánica | 100% | 100% | N.A. | 0% |
| 5 | Rocería para diagnóstico aducción | 100% | N.A. | N.A. | 0% |
| 6 | Topografía | 60% | 100% | 0% | 0% |
| 7 | Revisión geotécnica y AVR | 80% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | Censo de usuarios | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 9 | Caracterizaciones – calidad del agua | 0% | 0% | 0% | 0% |

Fuente:  UCP – MVCT

Según los reportes semanales de avance del proyecto elaborados por la interventoría, el avance al cierre de este informe es del 28%, en comparación con el 60% programado. Este retraso se calcula con base en la programación inicial vigente hasta el cierre del informe, la cual será modificada conforme a la reprogramación y la propuesta de modificación de la forma de pago del contrato de consultoría. Se espera que dicha modificación sea aprobada por FINDETER, el MVCT y CAF en enero de 2025.

Para el mes de enero de 2025, se tiene proyectada la asistencia técnica con el Mecanismo de Viabilización del MVCT y los asesores técnicos de la DIDE para emitir un concepto sobre la propuesta de metodología para la toma de muestras y caracterización de aguas crudas. El objetivo es evitar reprocesos en el desarrollo de esta actividad, conforme al Plan de Acción presentado.

### 3.3.2 Estudios y diseños de detalle para el acueducto interveredal de La Colonia y la solución de acueducto para la vereda San Isidro – sector cuenca baja del río Calima.

Como se identificó en el período anterior, el sistema regional de La Colonia requiere armonizar su conducción principal con el proyecto de traslado de la línea de conducción de Ø39” del sistema de acueducto urbano, actualmente adelantado por la SAAAB mediante un convenio con la firma concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico.

Se identificó una nueva interferencia con el proyecto de poliducto de la Empresa CENIT del Sistema Buenaventura–Yumbo. Esta interferencia fue identificada en una reunión celebrada el 22 de octubre, dirigida por la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, con la participación del concesionario vial, la interventoría, la SAAAB y la Empresa CENIT.

Como resultado de la reunión, la ANI y CENIT se comprometieron a enviar el trazado aprobado del poliducto, junto con su corredor de servicio, que según la normativa no puede ser intervenido por otras redes de servicios públicos, salvo para cruces específicos.

La UCP recibió esta información mediante un enlace compartido por correo electrónico el 29 de octubre de 2024.

Por su parte, la SAAAB informó que espera la aprobación por parte de la interventoría de la concesión vial del trazado final para el traslado de la línea de conducción de Ø39” a finales de enero de 2025.

Una vez se reciban los insumos de la SAAAB, se convocará una nueva reunión para presentar la propuesta de trazado de la conducción del Regional de La Colonia, considerando las interferencias identificadas. El objetivo será aprobar el trazado a nivel de prefactibilidad por parte del concesionario, lo cual permitirá continuar con la viabilidad de los TDR para la contratación de la preinversión de este sistema de acueducto rural.

Los días 20 y 27 de diciembre se llevaron a cabo reuniones de armonización interinstitucional con la participación de la Vicepresidencia de la República, el DNP, la SAAAB, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. y Fonbuenaventura para evaluar redundancias en los alcances de los proyectos de preinversión en distintas etapas para los sistemas de acueducto rural en el Distrito de Buenaventura.

De estas reuniones se concluyó que Fonbuenaventura había obtenido la viabilidad técnica para la preinversión del sistema de acueducto y saneamiento de la vereda San Isidro. Sin embargo, se debe verificar en la próxima junta administradora de Fonbuenaventura la disponibilidad de recursos para contratar esta preinversión.

Por su parte, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., en cumplimiento de una sentencia judicial a favor del Consejo Comunitario del Bajo Calima, se comprometió a implementar la preinversión para estudios y diseños del acueducto rural del corregimiento de La Estrella, localidad que está incluida en el alcance del acueducto Regional de La Colonia, del cual no se tiene certeza técnica de que pueda ser abastecido por gravedad desde este sistema regional.

En este sentido, se acordó dar seguimiento a la junta administradora de Fonbuenaventura para determinar si las poblaciones de San Isidro y La Estrella cuentan con recursos de Fonbuenaventura para la preinversión, con el objeto de excluirlos de la preinversión financiada con recursos del Contrato de Préstamo CFA-11052.

## ESCENARIO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA – PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL FTSP PARA FINANCIARSE CON EL CONTRATO DE PRÉSTAMO CFA-11052

En cumplimiento del compromiso acordado en séptima misión de seguimiento a la operación de crédito, el equipo de la UCP–MVCT preparó el análisis de escenarios para la ejecución del Programa, el cual sirvió como base para la solicitud de concepto técnico dirigida al DNP con el fin de gestionar, ante el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF, la prórroga del plazo de desembolsos del Contrato de Préstamo CFA-11052. Esta solicitud fue enviada al Departamento Nacional de Planeación-DNP mediante comunicación radicada bajo el número 2024EE0080515 a través de correo electrónico el 28 de octubre de 2024.

A partir del análisis de escenarios incluido en la solicitud de prórroga, se seleccionó el escenario más favorable para la ejecución del Contrato de Préstamo, el cual contempla preinversiones e inversiones a ser ejecutadas en un horizonte de cincuenta y ocho (58) meses adicionales al periodo actual de desembolsos del crédito, con un costo estimado de USD 38 millones.

Considerando que algunas de las inversiones originalmente previstas en el préstamo CFA-11052 no se incluirían en el escenario de ejecución propuesto, debido entre otras razones a que superarían el periodo de gracia de la operación de crédito, se estimó que quedarían recursos disponibles del préstamo por un monto de aproximadamente USD 38 millones.

En este contexto, entre los meses de octubre y diciembre, el MVCT realizó gestiones con el Departamento Nacional de Planeación-DNP, la Vicepresidencia de la República de Colombia-VP, el Ministerio de Igualdad y Equidad-MIE y el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico-FTSP para incorporar proyectos elegibles que puedan ejecutarse con estos recursos disponibles del Contrato de Préstamo CFA-11052. Estos proyectos apoyarían el cumplimiento de los Acuerdos del Paro Cívico de Buenaventura de 2017 y se enfocarán en iniciativas de agua y saneamiento básico que hayan sido concertadas en la Mesa de Agua, Saneamiento y Servicios Públicos de Buenaventura-MASSBUEN y que generen un impacto significativo en la población del Distrito de Buenaventura.

Una vez establecido el escenario más conveniente para la ejecución del Programa, el MVCT gestionó una serie de reuniones con entidades del Gobierno nacional para presentar los resultados correspondientes. Estas reuniones se llevaron a cabo en las siguientes fechas:

- 30 de septiembre de 2024: reunión virtual con profesionales del DNP y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público-MHCP para presentación del escenario de ejecución del programa.

- 01 de octubre de 2024: reunión virtual con CAF para presentación del escenario de ejecución del programa.

- 02 de octubre de 2024: reunión virtual con Vicepresidencia de la República de Colombia para presentación del escenario de ejecución del programa.

- 07 de octubre de 2024: reunión de alto nivel con la participación de la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Directora de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial-DIDE, del DNP y del MHCP para presentación del escenario de ejecución del programa.

El 09 de octubre de 2024, mediante comunicación con radicado 2024EE0076334, la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio convocó a una reunión estratégica de alto nivel programada para el 16 de octubre de 2024, extendiendo además la invitación a las entidades del Gobierno nacional para que presentaran, hasta el 25 de octubre de 2024, proyectos susceptibles de financiamiento con los recursos del Contrato de Préstamo CFA-11052.

En respuesta, el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico-FTSP, mediante oficio con radicado 2024EEF00582 del 11 de octubre de 2024, sometió a consideración del MVCT una lista de seis proyectos prioritarios para la población de Buenaventura, incluidos en los Acuerdos del Paro Cívico de 2017, que podrían financiarse con el Contrato de Préstamo CFA-11052.

El 16 de octubre de 2024 se celebró la reunión de alto nivel, con la participación de la Directora de la DIDE, el DNP, el FTSP y la Vicepresidencia de la República de Colombia, donde se presentó el escenario de ejecución del programa y se revisaron los proyectos propuestos por el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico-FTSP.

A partir de esta reunión y del oficio del 11 de octubre de 2024, se realizaron en los meses de octubre y noviembre mesas técnicas con los equipos de funcionarios y profesionales del FTSP, del Ministerio de la Igualdad y Equidad-MIE, la Vicepresidencia de la República de Colombia, el DNP y el MVCT-DIDE, para revisar el estado de avance de estos proyectos.

Como resultado de estas reuniones se priorizaron cuatro proyectos que se encuentran en análisis por parte del MVCT para ser incorporados al Programa y presentados a CAF para realizar los ajustes correspondientes al anexo técnico del contrato de préstamo. Los proyectos y su estado se presentan a continuación:

Tabla 10 – Estado Proyectos Presentados por el FTSP

| PROYECTO | ALCANCE | IMPACTO/ BENEFICIARIOS | ESTADO | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar las obras para el funcionamiento de la línea de conducción de 27’’ del Distrito de Buenaventura desde la PTAP Escalerete hasta los tanques de Loma Alta. (Viaductos y tramos faltantes para la funcionalidad de la conducción). | Realizar la construcción de dos tramos desde el K1 a K5 y el tramo K10+5 al K12+100. | Disminución de pérdidas en cerca de 250 l/s (14% del agua que se suministra a Buenaventura.) Optimizar el llenado de tanques de Loma Alta. 120.000 habitantes beneficiados con reducción de pérdidas del 50% a 5% del caudal tratado en PTAP Escalerete. | En estructuración para radicación a Mecanismo de Viabilización de Proyectos del VASB-MVCT. | $ 23.242.240.000 |
| Interventoría para realizar las obras para el funcionamiento de la línea de conducción de 27’’ del Distrito de Buenaventura desde la PTAP Escalerete hasta los tanques de Loma Alta. Viaductos y tramos faltantes para la funcionalidad de la conducción). |  |  |  | $ 2.320.000.000 |
| Obras de estabilización y protección del talud para evitar los deslizamientos entre Bocatoma principal y PTAP Escalerete. | Reducir vulnerabilidad del ÚNICO sistema de captación y transporte por el canal de aducción del caudal total que demanda el Distrito de Buenaventura. | 426.000 habitantes beneficiados, 100% del abastecimiento de la población. Garantizar el Caudal Concesionado de: 1.780l/s. 426.000 habitantes beneficiados (100% urbana y centros poblados beneficiados). | En revisión documental del Mecanismo de Viabilización de Proyectos del VASB-MVCT. | $ 32.000.000.000 |
| Interventoría Obras de estabilización y protección del talud para evitar los deslizamientos entre Bocatoma principal y PTAP Escalerete. |  |  |  | $ 3.200.000.000 |
| Obras redes matrices: 1. Tramo Loma Alta-Gamboa (4.150m) y 2. Tramo Gamboa-R9. 42” WSP (1.400m). | Construcción de aprox. 5,1km con tubería de 42” diámetro. | Mejorar la capacidad de transporte de agua tratada al sector de la Isla de Cascajal y su zona aledaña del sector continente del Distrito. Garantizar las presiones de servicio 24 horas a usuarios y aumento de continuidad a 18horas, beneficiando 197.000 habitantes. | En proceso de viabilidad por parte el Mecanismo de Viabilización de Proyectos del VASB-MVCT. | $ 57.300.000.000 |
| Interventoría Obras redes matrices: 1. Tramo Loma Alta–Gamboa (4.150m) y 2. Tramo Gamboa–R9. 42” WSP (1.400m). |  |  |  | $ 5.730.000.000 |
| Rehabilitación del viaducto sobre el Río Dagua de la línea de aducción de 39”. | Rehabilitación del viaducto sobre el rio Dagua para garantizar el soporte de la tubería de 39” (como medida de emergencia se instaló la tubería de 39” sobre el puente férreo). | Garantizar la estabilidad y la continuidad del caudal transportado por la línea de 39” (1.200lps) | En estudios y diseños por parte del FTSP. | $ 4.000.000.000 |
| Interventoría Rehabilitación del viaducto sobre el Río Dagua de la línea de aducción de 39”. |  |  |  | $ 400.000.000 |
| TOTAL PROYECTOS |  |  |  | $128.192.240.000 |
| Valor contingencia 20% |  |  |  | $ 25.638.448.000 |
| VALOR TOTAL DE FINANCIACIÓN |  |  |  | $153.830.688.000 |

Fuente:  UCP – MVCT

### Instrumentos CONPES previstos

En el marco de la ruta de estructuración del componente de saneamiento básico y alcantarillado urbano del Distrito de Buenaventura, el Gobierno Nacional ha previsto la utilización de dos (2) instrumentos CONPES complementarios, con alcances y finalidades distintas, orientados a garantizar la sostenibilidad técnica, institucional y financiera de las intervenciones requeridas.

1. CONPES de Política Pública – Política Integral del Pacífico

El CONPES de Política Integral del Pacífico constituye el marco estratégico y programático de largo plazo para la intervención del Estado en los territorios del Pacífico colombiano, incluyendo el Distrito de Buenaventura. Este documento tiene como objetivo principal definir lineamientos de política, prioridades sectoriales y compromisos institucionales, sin asociar recursos específicos proyecto por proyecto.

En relación con el componente de alcantarillado urbano y saneamiento básico, este CONPES:

- Reconoce el saneamiento básico como un eje estructural para el cierre de brechas sociales, ambientales y sanitarias en Buenaventura.

- Reconoce la necesidad de abordar la cobertura en acueducto al área rural de Buenaventura.

- Establece el marco de política pública que habilita la formulación, estructuración y priorización de proyectos de gran escala.

- Permite articular las inversiones con otros sectores estratégicos, tales como salud pública, ambiente, ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

- Sirve como soporte político e institucional para la gestión de recursos ante el Presupuesto General de la Nación, banca multilateral y otras fuentes de financiación.

De acuerdo con las proyecciones presentadas, el costo indicativo acumulado del componente de saneamiento básico hasta la Fase 2 (inversiones prioritarias) se estima en aproximadamente $3,66billones de pesos, valor que se encuentra alineado con el alcance del CONPES de Política.

Este instrumento no implica apropiación presupuestal directa, pero es indispensable para viabilizar los procesos posteriores de estructuración financiera y ejecución de proyectos.

2. CONPES de Importancia Estratégica – Proyectos específicos

De manera complementaria, se tiene previsto un CONPES de Importancia Estratégica, el cual tiene un alcance más operativo y financiero, orientado a proyectos específicos que cumplen criterios de alto impacto, complejidad técnica y relevancia nacional.

En el caso de Buenaventura, este CONPES estratégico se concibe como el instrumento para:

- Declarar de importancia estratégica proyectos puntuales del componente de acueducto.

- Definir montos estimados de inversión, cronogramas indicativos y esquemas de financiación plurianual.

- Habilitar la asignación de recursos del Presupuesto General de la Nación, vigencias futuras, banca multilateral y esquemas de cofinanciación.

- Establecer compromisos claros entre entidades nacionales, territoriales y ejecutoras para la implementación de los proyectos.

Este CONPES está pendiente de aprobación y ya cuenta con aval fiscal, lo cual se articula directamente con el desarrollo de la Fase 1 de preinversiones.

## 3.5 PRÓXIMOS PASOS COMPONENTE TÉCNICO

Para el próximo periodo, la UCP tiene contemplado avanzar en el desarrollo de las siguientes actividades:

### 3.5.1 ALCANTARILLADO URBANO–ESTRATEGIA EQUIPO TÉCNICO DE EXPERTOS.

- Durante el primer trimestre de 2026, se continuará con la articulación técnica interinstitucional entre el Distrito de Buenaventura, el MVCT, el FTSP, la Mesa del Paro Cívico (MASSBUEN) y el equipo técnico de expertos, con el fin de consolidar la ruta técnica definitiva para el componente de saneamiento básico y alcantarillado urbano.

- Se adelantará la revisión técnica integral de la alternativa priorizada para la PTAR de Isla Cascajal, actualmente asociada al predio Palo Seco, incluyendo su compatibilidad con proyectos urbanos estratégicos del Distrito y las implicaciones prediales, ambientales y sociales.

- En estos espacios se profundizará la discusión técnica de las alternativas de tratamiento, los esquemas de interceptores, EBAR y descargas, así como la definición de criterios de selección tecnológica, con participación de expertos nacionales e internacionales cuando aplique.

- De manera paralela, se avanzará en la formulación y ajuste de los Términos de Referencia (TDR) para la contratación de las preinversiones de la Fase 1, incorporando los insumos técnicos, sociales y ambientales requeridos para su posterior radicación ante el Mecanismo de Viabilización de Proyectos del VASB–MVCT.

- Una vez se cuente con los avales técnicos e institucionales correspondientes, se procederá a la radicación de los proyectos de preinversión, como paso previo a la estructuración del CONPES de Importancia Estratégica.

### 3.5.2. ACUEDUCTOS RURALES.

- Se dará continuidad a los procesos de socialización comunitaria de los proyectos de acueductos rurales desarrollados en el marco del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable – Programa de Preinversión para el Sector Agua (CAF – PPSA IV), particularmente en los sistemas de Bazán, La Bocana y Piangüita, con el propósito de consolidar acuerdos sociales y habilitar la ejecución de actividades de campo pendientes.

- Se realizará el seguimiento a la implementación del Plan de Acción aprobado, orientado a la reprogramación de actividades y al ajuste de la forma de pago del contrato de consultoría, con el fin de recuperar cronogramas y garantizar la culminación de los productos contractuales.

- Así mismo, se mantendrá la articulación interinstitucional con entidades como la SAAAB, ANI, Vicepresidencia de la República, DNP, empresas del sector y concesionarios viales, para el seguimiento a las actuaciones asociadas al sistema de acueducto urbano que tienen incidencia sobre proyectos rurales y de conducción principal, en particular la línea de Ø39”.

- Se realizarán mesas de trabajo para abordar la cobertura del servicio de acueducto rural, incluyendo soluciones tecnológicas diferenciales.

### 3.5.3 PROYECTOS PRIORIZADOS DEL FTSP – ARTICULACIÓN E INCORPORACIÓN AL PROGRAMA.

- Se continuará con la evaluación técnica y documental de los proyectos priorizados por el FTSP, con el fin de verificar su nivel de maduración y su coherencia con los criterios del Programa financiado con el Contrato de Préstamo CAF-11052.

- Se avanzará en la radicación progresiva de proyectos estructurados ante el Mecanismo de Viabilización de Proyectos del VASB–MVCT, particularmente aquellos asociados a obras de estabilización, protección de taludes, redes matrices y conducción principal.

- En paralelo, se desarrollarán las gestiones institucionales necesarias para definir la fuente de financiación de los proyectos estratégicos, evaluando su posible incorporación al Programa o su traslado a otros instrumentos como el FTSP 2.0 o el CONPES de Importancia Estratégica.

- Estas actuaciones permitirán contar con un portafolio de proyectos técnica y financieramente viables, orientado a su ejecución en las vigencias 2026 y siguientes, en coherencia con los compromisos del Paro Cívico de Buenaventura.

## FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

### ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO.

#### Antecedentes.

- El Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico-FTSP, ejecutor del préstamo BID 3610/OC-CO celebró el contrato de consultoría: 57833-PTSP-079-2021 con la Asociación en participación SELFINVER–CYDEP; cuyo objeto fue: “Realizar la Estructuración del esquema de prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Públicos en el Distrito de Buenaventura– Departamento del Valle del Cauca, en el marco del préstamo BID 3610/OC-CO, que contribuya a la implementación y cumplimiento de las metas establecidas por el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico que adelanta como entidad ejecutora la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”.

- La consultoría presentó tres (3) alternativas de esquemas de prestación de los servicios públicos, a saber:

1) Prestación a través de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura S.A. E.S.P.-SAAAB S.A. E.S.P;

2) Constitución de una nueva Empresa Oficial de Servicios Públicos; y

3) Constitución de una nueva Empresa Mixta de Servicios Públicos. El análisis de las alternativas y la selección de alguna de éstas, para la estructuración del esquema de prestación, fase II de la consultoría, contó con la participación activa de la administración distrital de Buenaventura que estuvo en el periodo 2019 - 2023, como responsable de la prestación de los servicios en su territorio.

- El Distrito de Buenaventura le comunicó al MVCT que la primera alternativa de operación es la seleccionada, esto es, la prestación a través de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura.

- Los lineamientos aprobados para la Estrategia de fortalecimiento institucional a financiar con los recursos del crédito CFA-11052, consideran:

  - Herramientas tecnológicas que permitan la articulación de los diferentes procesos y el monitoreo constante de la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado;

  - Equipamiento requerido para la operación, siempre y cuando cumplan los requisitos de financiación establecidos en las normas antes citadas;

  - Acciones para el mejoramiento de la situación financiera y comercial, encaminadas a logar sentido de pertenencia y responsabilidad hacia los servicios públicos de acueducto/alcantarillado, sus instalaciones; el agua como bien indispensable por parte de los usuarios; y responsabilidades y derechos frente a la prestación de los servicios;

  - Acompañamiento integral en la planeación y aplicación normativa;

  - Aseguramiento institucional de proyectos diseñados con los recursos del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable del Programa de Preinversión para el Sector Agua-CAF PPSA IV.

#### Acciones desarrolladas en la administración distrital anterior.

- Como parte de la consolidación del esquema seleccionado, el Distrito de Buenaventura ha avanzado en:

- Acuerdo de Gobernanza para los servicios públicos de Buenaventura.

- Aprobación de los Estatutos Sociales en sesión la Asamblea en marzo de 2023. Se transformó de Sociedad Anónima S.A. a Sociedad por Acciones Simplificada S.A.S; se incorporaron las políticas de gobierno corporativo.

- Conjuntamente el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico-FTSP y la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT han prestado asistencia técnica y acompañamiento a la SAAAB para consolidar las acciones del plan de fortalecimiento.

#### Situación actual de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura S.A.S E.S.P. -SAAAB como prestador de servicios.

Se han identificado las siguientes situaciones que han incidido en la prestación de los servicios acueducto y alcantarillo por la SAAAB:

- La SAAAB solicitó flexibilidad en el cumplimiento de indicadores para la prestación de servicios, dado que las inversiones están siendo ejecutadas por diferentes entidades y múltiples fuentes de financiación.

- A pesar de que en su mayoría la población bonaverense se encuentra catalogada en los estratos 1, 2 y 3, los servicios de acueducto y alcantarillado urbano no están subsidiados.

- El Distrito de Buenaventura ha manifestado que no cuenta con recursos para pagar a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC el pasivo por tasa retributiva.

- La SAAAB ha presentado dificultades para la normalización de los usuarios de servicios públicos.

Estas razones, han justificado la solicitud de la SAAAB para revisar la posibilidad de implementar un esquema diferencial para la prestación de los servicios públicos.

#### Acciones desarrolladas.

- En la séptima misión de seguimiento y en la misión técnica de CAF de abril y septiembre de 2024 respectivamente, se incluyó dentro de la Agenda el relacionamiento con la Administración Distrital de Buenaventura. El objeto de esto fue buscar el apoyo y coordinar las acciones que se requieren desde la Administración Distrital para desarrollar el Programa.

- En la Mesa de Agua, Saneamiento y Servicios Públicos de Buenaventura del 28 de mayo de 2024 la SAAAB solicitó a Vicepresidencia la República de Colombia y al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico-VASB apoyo técnico y acompañamiento para la implementación del nuevo marco tarifario y un esquema diferencial de prestación de servicio para el Distrito de Buenaventura. En este mismo sentido, el 31 de mayo de la SAAAB remitió la comunicación No. CE-100-0376-24, en la cual solicita acompañamiento al VASB para la implementación de un nuevo marco tarifario. Respecto a esta solicitud, se acordó entre la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA, la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura-SAAAB, el Fondo Para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico-FTSP, la Vicepresidencia de la República de Colombia-VP y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio-MVCT hacer mesas de trabajo para revisar la solicitud de la SAAAB. La primera mesa de trabajo se desarrolló el 12 de julio de 2024.

- En el marco de las comunicaciones del MVCT dirigidas a la Alcaldía del Distrito de Buenaventura, el 02 de octubre de 2024 se desarrolló una Mesa de Trabajo con la Administración Distrital, con el objeto de establecer los mecanismos de coordinación y articulación entre la Administración Distrital de Buenaventura y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para desarrollar los programas y proyectos financiados con recursos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF. Entre los temas abordados, estuvo el componente institucional o aseguramiento de la prestación de los servicios.

El MVCT propuso continuar el trabajo conjunto con la actual Administración Distrital, con el siguiente alcance:

- Componente Técnico Operativo:

- Plan Operacional–Acompañamiento estrategias de operación– Análisis de Catastros–Equipos de medición, IMPACTO: Cobertura comercial acueducto (62%) y alcantarillado (43%)

- Programa de pérdidas técnicas y comerciales (Control fugas sistemas de acueducto).

- Programa de mantenimiento correctivo y preventivo IANC: 91%.

- Programa de Calidad de Agua: IRCA: 83,33%.

- Componente Comercial:

- Implementación de herramientas tecnológicas que permitan la articulación de los diferentes procesos y el monitoreo constante de la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado (Integración herramientas de catastros) IMPACTO: Cobertura (Normalización de usuarios), mejora en recaudo.

- Programa Social:

- Brigadas sociales de recuperación de cartera convenios de pago, cobros coactivos, actividades usuarios suspendidos.

Por otra parte, la SAAAB solicitó acompañamiento en la revisión de Plan de Obras e Inversiones-POI con las respectivas metas que serán insumos para la estructuración del esquema tarifario a aplicar, para lo cual se requiere que se realicen mesas de trabajo con el equipo del MVCT y Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico, con el ánimo de que se pueda organizar metas y terminar de estructurar el esquema.

- Durante el periodo que comprende el informe la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT ha prestado la asistencia técnica a la SAAAB para avanzar en los temas mencionados.

### ACUEDUCTO RURAL

- En la séptima misión de seguimiento CAF a la operación de crédito que tuvo lugar en Bogotá, D.C. del 16 y 18 de abril de 2024, se incluyó dentro de los temas a tratar para el subcomponente de acueducto rural, y la presentación de las alternativas de prestación del servicio para cada sistema. Así mismo, durante la misión se informó acerca de las dificultades que se estaban presentando para el relacionamiento inicial entre el consultor y los consejos comunitarios, actividad indispensable para el acceso a los territorios y las labores de campo. En la misión se acordó buscar alternativas para la logística para el relacionamiento inicial, para no disminuir los impactos para la ejecución del contrato. Igualmente, se efectuaron recomendaciones para el relacionamiento con las comunidades.

- El 11 de junio de 2024, en el Distrito de Buenaventura se desarrolló la reunión entre la empresa GRUCON INGENIERÍA SAS, la interventoría a cargo de la empresa TECNIESTRATEGIA S.A.S B.I.C., el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico-FTSP, la Alcaldía Distrital de Buenaventura, el Ministerio del Interior, FINDETER y los consejos comunitarios beneficiarios de los cuatro sistemas de acueducto rural, para presentar el alcance del subproyecto 2, y acordar el plan de trabajo en los territorios. A partir de esa reunión, el consultor ha venido desarrollando las actividades para el diagnóstico para la prestación del servicio de acueducto.

- En el marco de las comunicaciones del MVCT dirigidas a la Alcaldía del Distrito de Buenaventura, el 02 de octubre de 2024 se desarrolló una Mesa de Trabajo con la Administración Distrital, con el objeto de establecer los mecanismos de coordinación y articulación entre la Administración Distrital de Buenaventura y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para desarrollar los programas y proyectos financiados con recursos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF. Entre los temas abordados, estuvo el componente institucional o aseguramiento de la prestación de los servicios.

Respecto a la prestación de servicios en las zonas rurales, el trabajo del MVCT con la SAAAB ha incluido la fase I de diagnóstico y caracterización de las comunidades rural para evidenciar como prestan o administran el servicio de acueducto. Se ha pensado en un posible apadrinamiento de la SAAAB y el acompañamiento a la entrega de las obras para su adecuada operación y mantenimiento de los sistemas; sin embargo, es claro que las comunidades organizadas podrán administrar su sistema, para lo cual se plantea dar continuidad a una fase II y III.

La consultoría desarrollada GRUCON INGENIERÍA SAS está adelantando la caracterización y el diagnóstico de la prestación de los servicios, con el ánimo de poder considerar diferentes alternativas que garanticen la sostenibilidad de la infraestructura a ser construida por la comunidad.

## COMPONENTE SOCIAL

El Componente Social del Programa se desarrolla en el marco del Componente 2 del Anexo Técnico del Contrato de Préstamo CAF-11052, el cual contempla la implementación de la Estrategia de Información, Comunicación, Participación y Relacionamiento Social e Institucional, diseñada para apoyar la estructuración y ejecución de los proyectos de agua potable y saneamiento básico en el Distrito de Buenaventura.

Dicha estrategia, formulada originalmente con apoyo de la CAF, tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias, promover la participación informada de los actores territoriales y garantizar el relacionamiento social adecuado durante las fases de preinversión, estructuración y futura ejecución de los proyectos del Programa.

### Actividades de relacionamiento social e institucional.

La UCP–MVCT continuó implementando acciones de relacionamiento social e institucional, orientadas a garantizar una comunicación fluida, transparente y bidireccional con los grupos de interés del Programa, en coherencia con los compromisos derivados del Paro Cívico de Buenaventura y las salvaguardas ambientales y sociales de la CAF.

Relacionamiento con la Mesa MASSBUEN

La UCP brindó acompañamiento técnico y administrativo permanente a los espacios de la Mesa de Agua, Saneamiento Básico y Servicios Públicos de Buenaventura – MASSBUEN, mediante la participación en mesas técnicas, reuniones virtuales y encuentros en territorio, contribuyendo al fortalecimiento del diálogo interinstitucional y al seguimiento de los proyectos priorizados.

Estos espacios permitieron socializar avances, explicar los alcances y limitaciones técnicas de los proyectos en estructuración y gestionar de manera concertada los retos asociados a la planeación, preinversión y definición de rutas críticas del Programa.

Gestión social para proyectos de preinversión

En relación con los proyectos de preinversión, la UCP–MVCT apoyó y acompañó las actividades de relacionamiento social requeridas para su desarrollo, verificando la implementación de acciones de participación ciudadana y su alineación con la normatividad vigente y las salvaguardas de la CAF.

En particular, se realizó seguimiento a:

- El relacionamiento con consejos comunitarios en el marco de la consultoría para los estudios y diseños de detalle de cuatro (4) sistemas de acueducto rural, incluyendo mesas de trabajo, socializaciones y coordinación con entidades territoriales.

- El acompañamiento a los procesos de presentación y discusión de alternativas técnicas para el alcantarillado urbano, en coordinación con actores institucionales, sociales y ambientales del Distrito.

- La articulación con entidades del orden nacional y territorial para fortalecer la coordinación interinstitucional requerida para el desarrollo de los proyectos.

# PLAN OPERATIVO ANUAL

En el plan Operativo vigencia 2024 presentado a CAF mediante comunicación del 27 de febrero de 2024 se incluyeron los recursos proyectados a ejecutarse, de acuerdo con los últimos cronogramas de los siguientes componentes:

Tabla 12 – Resumen del Plan Operativo Anual 2025

| Componente / Subcomponente | Planeado (miles USD) | Ejecutado incl. reservas (miles USD) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente 1: Inversiones en Agua y Saneamiento en zonas urbanas y rurales | 154,09 | 154,09 | Ejecución respaldada mediante reservas presupuestales para estudios y consultorías |
| 1.1.1 Estudios y diseños | 31,70 | 31,70 | Compromisos y reservas constituidas para estudios y diseños de acueductos rurales y urbanos |
| 1.1.3 Alcantarillado urbano | 0,00 | 0,00 | Componente en fase de estructuración; sin programación ni ejecución en 2025 |
| Componente 2: Gestión del Programa | 122,38 | 122,38 | Ejecución respaldada con reservas presupuestales al cierre de la vigencia |
| UCP – viajes y viáticos | 1,99 | 1,99 | Ejecución parcial con saldo cubierto mediante reserva |
| UCP – gestión operativa y administrativa | 120,40 | 120,40 | Compromisos y reservas constituidas conforme al cierre financiero |
| TOTAL PROYECTO | 276,47 | 276,47 | Ejecución presupuestal total vía obligaciones + reservas |

Notas:	Valores en miles de USD.

TRM $4.000 Marco de Gasto Mediano Plazo 2025 MHCP.

Fuente: Herramientas de planeación del programa 2024. UCP-MVCT

# AVANCE FINANCIERO

## FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

Los recursos del crédito fueron presentados en las herramientas de planeación con un horizonte de ejecución hasta el año 2029, y fueron tomadas como base para realizar la redistribución del presupuesto que modifica el Marco de Gasto de Mediano Plazo y la programación de desembolsos.

Tabla 13 – Programación desembolsos

| Año | Total (miles USD) |
| --- | --- |
| 2026 | 16.000 |
| 2027 | 36.000 |
| 2028 | 16.473 |
| 2029 | 6.000 |

Fuente: UCP-MVCT

## SEGUIMIENTO DE DESEMBOLSOS

# INDICADORES Y METAS

A la fecha de cierre de este informe no se ha modificado la Matriz de Indicadores y Metas del Programa. Las consultorías que permitirán la modificación de estos indicadores y su determinación final se encuentran en ejecución o proceso de contratación, por lo tanto, las metas siguen siendo las consideradas en el Manual Operativo del Programa-MOP.

# 7 GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA

Las actividades establecidas para la Gerencia Integral del Programa se desarrollan a través del Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica No 1173 de 2021 / 57833-PTSP -148-2021, celebrado el 31 de diciembre de 2021 entre el MVCT y Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico-FTSP, patrimonio autónomo de creación legal, el cual actúa a través de la Fiduciaria La Previsora S.A.

Tabla 23 – Datos generales Convenio No. 1173/2021

| NÚMERO DEL CONVENIO | Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica No. 1173 de 2021 / 57833- PTSP - 148- 2021 |
| --- | --- |
| OBJETO DEL CONVENIO | Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, jurídicos y financieros para el desarrollo de los proyectos de alcantarillado y acueducto, definidos en el componente inversiones y gestión del "programa de agua potable y saneamiento para las zonas urbana y rural del Distrito de Buenaventura - Fase I". |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 31/12/2021 |
| PARTES DEL CONVENIO | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, NIT 900463725 - 2 |
|  | Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico, patrimonio autónomo de creación legal, el cual actúa a través de la Fiduciaria La Previsora S.A., con NIT. 830.053.105-3 |
| VALOR INICIAL DEL CONVENIO | $5.093.000.000 |
| MODIFICACIONES | Otrosí No. 1 del 29 de diciembre de 2023, mediante el cual se modificó el valor estimado del convenio a la suma de $4.117.000.000 M/CTE), para las vigencias 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. |
|  | Otrosí N.º 2 del 31 de diciembre de 2024, mediante el cual se modificó el valor estimado del convenio a la suma de ($1.317.000.000 M/CTE), para las vigencias 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. |
|  | Otrosí No. 3 del 04 de abril de 2025, mediante el cual se modifica el plazo de ejecución del convenio hasta el 31 de diciembre de 2025 y se modifica el valor del convenio en la suma de $4.569.133.369 |
| PLAZO | Hasta el 05 de abril de 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |

Fuente: MVCT

## 8.1 PLAN FINANCIERO DEL CONVENIO

De acuerdo con el trabajo de revisión y ajuste realizado en agosto y septiembre de 2024, a continuación, se presenta la síntesis de los valores programados en la planeación financiera para el 2022, 2023, 2024 y 2025, el cual se aprobó en la sesión No. 7 del Comité Técnico Operativo que tuvo lugar el 15 de noviembre de 2024:

Tabla 24 – Planeación financiera Convenio No. 1173/2021

| NECESIDADES | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTALES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo Ejecutor |  | $ 72.071.940 | $ 360.359.700 | $ 0 | $ 432.431.640 |
| Equipo Asesor en mesa de paro Buenaventura |  |  | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | $ 40.612.000 | $ 0 | $ 0 |
| Operador logístico |  |  | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Gastos de desplazamiento |  |  | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Tiquetes Aéreos y logística transporte |  |  | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Arrendamiento sede Bogotá |  |  | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Arrendamiento Equipos de cómputo |  |  | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Arrendamiento Scanner e impresora |  |  | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Papeleria |  |  | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Imprevistos 3% |  |  | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Arrendamiento Sede Buenaventura |  |  | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Vigilancia sede Buenaventura |  |  | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Arrendamiento equipos de cómputo Buenaventura |  |  | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Servicios Públicos Buenaventura |  |  | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Otros Gastos (Internet) |  |  | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Cafetería y servicios Generales |  |  | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Adecuación oficina |  |  | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Comisión Fiduciaria | $ 8.520.000 | $ 32.944.000 | $ 40.612.000 |  | $ 82.076.000 |
| TOTAL PLAN FINANCIERO 2022-2025 | $ 8.520.000 | $ 105.015.940 | $ 400.971.700 | $ 0 | $ 514.507.640 |

Fuente: FTSP Extraído de la información presentada por EEC.

Tabla 25 – Disponibilidad presupuestal Convenio No. 1173/2021

| DESCRIPCIÓN | CDP | RP | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecución convenio interadministrativo 1173 Fondo Todos Somos Pacífico 2021 | 1621 | 1021 | $ 500.000.000 |
| Ejecución convenio interadministrativo 1173 Fondo Todos Somos Pacífico Operador Logístico | 1821 | 1121 | $ 290.000.000 |
| Ejecución convenio interadministrativo 1173 Fondo Todos Somos Pacífico 2022 | 822 | 222 | $ 21.000.000* |
| Ejecución convenio interadministrativo 1173 Fondo Todos Somos Pacífico 2023 | 123 | 123 | $0** |
| Ejecución convenio interadministrativo 1173 Fondo Todos Somos Pacífico 2024 | 89624 | 59824 | $0*** |
| Ejecución convenio interadministrativo 1173 Fondo Todos Somos Pacífico 2025 | - | - | $ 506.000.000 |
| TOTALES |  |  | $ 1.317.000.000**** |
| Notas: *Este valor corresponde a la reducción de los amparos presupuestales de la vigencia 2022. **Este valor corresponde a la reducción de los amparos presupuestales de la vigencia 2023. ***Este valor corresponde a la reducción de los amparos presupuestales de la vigencia 2024. ****De acuerdo con el otrosí No. 2 se modificó la cláusula sexta el convenio, en cuanto al valor estimado del convenio. |  |  |  |

Fuente: MVCT

Tabla 26 – Esquema fiduciario del Convenio No. 1173/2021

| Recursos: | Contrato de préstamo CFA 11052 |
| --- | --- |
| Esquema Fiduciario No. y Fecha: | Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico. Fideicomiso Patrimonios Autónomos Fiduciaria La Fiduprevisora S.A. identificada con NIT 830.053.105-3 Subfideicomiso P.A FIDUPREVISORA S.A FONPAZCIFICO CAF-11052 |
| Nombre Entidad Fiduciaria: | Fiduciaria La Fiduprevisora S.A. |
| Fideicomitente: | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio |
| Cuenta bancaria: | Cuenta de ahorros No. 309-051431 del Banco BBVA Colombia S.A., denominada P.A FIDUPREVISORA S.A. FONPAZCIFICO CAF-11052, aperturada el 10 de marzo de 2022. |

Fuente: MVCT

## 8.4 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

- Análisis de escenario para la ejecución del Programa:

- El 3 de julio de 2024, el equipo de la UCP-MVCT y el Líder del EEC-FTSP participaron en una reunión con profesionales del Grupo RAS-DPR/MVCT para la revisión de normatividad relacionada con distancias mínimas entre viviendas y estructuras tipo Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR y Estación de Bombeo para Aguas Residuales-EBAR. Lo anterior, para la estrategia del equipo técnico de expertos.

- El 29 de julio de 2024 el equipo de la UCP-MVCT y el Líder del EEC-FTSP participaron en la reunión con profesionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Riesgo de Desastres-UNGRD, del consultor e interventor para la formulación de la política hídrica de Buenaventura, y el equipo técnico de expertos. El objeto de la reunión fue armonizar la estrategia del equipo técnico de expertos con la política hídrica.

- A través de Oficio con radicado 2024EE0076334 del 9 de octubre de 2024, la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio invitó a una reunión estratégica de la operación de crédito CFA-11052 a la Vicepresidenta de la República de Colombia y Ministra de Igualdad y Equidad, al Ministro de Hacienda y Crédito Público, al Director Departamento Nacional de Planeación y al Director Ejecutivo del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico-FTSP. Así mismo, la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio invitó a las entidades a presentar, en el marco de su competencia y funciones, proyectos que se enmarquen en el cumplimiento de los compromisos del Paro Cívico de Buenaventura 2017, susceptibles de ser financiados por esta vía.

- En atención a la invitación mencionada, mediante comunicación identificado con radicado FTSP 2024EEF00582 del 11 de octubre de 2024, el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico-FTSP presentó a consideración del MVCT una lista de seis proyectos de gran importancia para la población bonaverense, que se encuentran incluidos en los Acuerdos del Paro Cívico de Buenaventura de 2017, susceptibles de financiarse con recursos del Préstamo CFA-11052.

- A raíz del Oficio, y de la reunión del 16 de octubre de 2024, el 21 y el 28 de octubre de 2024 se desarrollaron Mesas de Trabajo con los equipos de profesionales del FTSP y del Ministerio de Igualdad y Equidad-MIE, de la Vicepresidencia de la República de Colombia, del DNP y del MVCT-DIDE, para revisar el estado de avance de los proyectos.

- Así mismo, el FTSP remitió́ al MVCT la comunicación con radicado FTSP No. 2024EEF00691 del 21 de noviembre de 2024, en la que se propuso incluir en el Programa, cuatro (4) proyectos priorizados en la Mesa No. 5 de Agua, Saneamiento y Servicios Públicos del Paro Cívico de 2017. Estos proyectos han sido objeto de análisis conjunto con profesionales del DNP, de la Vicepresidencia de la República de Colombia, del FTSP y del MVCT, a través de mesas técnicas en las que se han identificado actividades adicionales que deben cumplirse antes de proceder con su contratación.

- La ejecución del Convenio se encuentra en una fase de ejecución activa, orientada principalmente a la gestión institucional, la estructuración de proyectos de preinversión y la preparación de inversiones de mayor escala, en coherencia con el objeto del Convenio y el alcance del contrato de préstamo CAF-11052.

Durante la vigencia 2025, la ejecución del Convenio estuvo condicionada por la naturaleza de los proyectos priorizados, los cuales se encuentran mayoritariamente en etapa de estudios, diseños, fortalecimiento institucional y gestión social, sin ejecución de obras físicas, lo que explica una ejecución financiera gradual y concentrada en gastos de operación, consultorías y asistencia técnica especializada.

- Octava misión de seguimiento CAF:

Entre el 17 y el 19 de diciembre de 2024 tuvo lugar la octava misión de seguimiento de la operación de crédito “Programa de Agua Potable y Saneamiento para las Zonas Urbana y Rural del Distrito de Buenaventura, Colombia” (CFA-11052).

De acuerdo con los objetivos planteados, las principales conclusiones y acuerdos para la Extensión del plazo de desembolsos del Préstamo y proyectos propuestos por el FTSP fueron las siguientes:

- El MVCT enviará a CAF una comunicación con la solicitud formal para evaluar la viabilidad de financiar los proyectos propuestos por el FTSP a través del Préstamo CFA-11052. Junto con la solicitud, el MVCT enviará a CAF la información técnica respecto a los alcances, componentes, problemáticas, desafíos, planes de gestión social y ambiental, y estrategias para sanear los desafíos actuales de los proyectos. Así mismo, el MVCT incluirá los cronogramas actualizados de los proyectos considerando los trámites de contratación y otros trámites administrativos. Por último, el MVCT enviará una propuesta de modificación del cuadro de usos y fuentes del Préstamo, y la proyección de necesidades de recursos y desembolsos para el escenario incluyendo los proyectos del FTSP.

- Enviada la solicitud del MVCT, se programará una reunión de contextualización y socialización.

- En cuanto al proyecto de La Línea 27”, CAF solicitó información, que al menos incluya lo siguiente:

- Explicación de por qué se requiere un reasentamiento involuntario de población.

- Indicar los tramos de la conducción que se financiarían con recursos del BID y con recursos CAF.

- Relacionar los permisos y licencias requeridas para la ejecución de las obras de todo el proyecto, y para los tramos que CAF financiaría.

- Planos con los trazados de las tuberías.

- CAF informó que el proceso de evaluación para determinar la viabilidad de incorporación de los nuevos proyectos propuestos como parte del Préstamo, es similar al proceso de evaluación de una nueva operación de crédito, lo cual incluye una debida diligencia, una visita de campo y una aprobación por parte de las instancias internas de CAF. El tiempo de esta evaluación dependerá de que la información proporcionada sea oportuna, completa y clara.

- CAF procesará la primera extensión del plazo de desembolsos del Préstamo por veintidós (22) meses, durante el mes de enero de 2025, según la solicitud hecha por el MHCP.

- No obstante a lo anterior, tanto la solicitud de evaluación de los proyectos presentada por el MVCT como la respuesta de CAF puede ser parcial, de acuerdo con el avance en la revisión y evaluación de los proyectos, y se enviarán a CAF conforme se surta la evaluación preliminar de los mismos. Los primeros dos (2) proyectos propuestos por el FTSP, se remitirían a CAF con una evaluación preliminar con corte al 28 de febrero de 2025.

- Modificación del valor del convenio para las vigencias 2023 y 2024:

- El 15 de noviembre de 2024 de 8:00 a.m. a 5:20 p.m. se llevó a cabo la sesión No. 7 del Comité Técnico Operativo del Convenio, en el cual se sometió a consideración de los miembros: 1) La aprobación del Plan financiero del Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica No. 1173 de 2021/57833-PTSP-148-2021 y 2) La modificación valor del Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica No. 1173 de 2021/57833-PTSP-148- 2021.

- En la sesión No. 28 de la Junta Administradora del FTSP que tuvo lugar el 10 de diciembre de 2024, se decidió aprobar la modificación del Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica No. 1173 de 2021 / 57833- PTSP - 148- 2021, para reducir el valor estimado, según lo presentado.

- El 31 de diciembre de 2024 se suscribió el Otrosí No. 2 al Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica No. 1173 de 2021 / 57833- PTSP - 148- 2021, el cual modificó el valor del convenio a la suma de ($1.317.000.000 M/CTE), para las vigencias 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025; en consecuencia, se redujeron los amparos presupuestales del Convenio para la vigencia 2023 y 2024, contenidos en los CDP 123 y RP 123, así como el CDP  89624 y RP 59824 respectivamente, por valor de $1.400.000.000 cada uno. El Otrosí No. 2 se publicó en la plataforma SECOP I.

- Recomendaciones:

- Priorizar la culminación de las preinversiones en curso, asegurando la finalización de los estudios y diseños de los acueductos rurales y la consolidación de los productos técnicos del alcantarillado urbano, como condición habilitante para la ejecución de obras.

- Fortalecer la articulación técnica interinstitucional, especialmente entre el MVCT, el Distrito de Buenaventura, el FTSP y MASSBUEN, para garantizar coherencia entre planeación urbana, saneamiento básico y proyectos estratégicos del territorio.

- Optimizar el uso de las reservas presupuestales constituidas, asegurando su adecuada ejecución en la vigencia 2026 y evitando riesgos de pérdida de recursos por vencimiento de plazos o retrasos administrativos.

- Dar continuidad a las acciones de fortalecimiento social, priorizando la comunicación transparente, la socialización de avances y la participación informada de las comunidades y actores sociales.

- Avanzar en la estructuración de los instrumentos CONPES previstos, diferenciando claramente el alcance del CONPES de Política y del CONPES de Importancia Estratégica, como mecanismos para asegurar sostenibilidad financiera y respaldo institucional de largo plazo.

- Preparar el portafolio de proyectos para vigencias siguientes, asegurando que las iniciativas cuenten con un nivel de maduración suficiente para su ejecución efectiva.

# LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

A la fecha de corte, no se adelantaron acciones adicionales a las manifestadas en los informes anteriores.

# CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES

Durante el tiempo de ejecución del contrato de préstamo transcurrido, se ha cumplido con lo dispuesto en las cláusulas y condiciones del contrato CFA-11052; puntualmente, las condiciones particulares establecidas en los numerales 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.9, 8.10, 8.11 y 8.12. Para el periodo que comprende el informe, las condiciones se relacionan así:

Tabla 29 – Cumplimiento condiciones contrato de préstamo

| TEMA | CONDICIÓN | CUMPLIDA/ PRESENTADA |
| --- | --- | --- |
| II fase del programa integral de liderazgo resiliente | Literal a), numeral 8.9, Cláusula 8 de las Condiciones Particulares. | Cumplida mediante Oficio radicado No. 2024EE0050686 del 09 de julio de 2024, suscrito por el Director de Infraestructura y Desarrollo Empresarial del MVCT, mediante el cual se remitió el informe jurídico del Concurso de Méritos No. MVCT-CM-002-2024, correspondiente a la contratación del Programa Integral de Liderazgo Resiliente – Fase II. Condición verificada y cerrada por la CAF. |
|  | Literal a), numeral 8.10, Cláusula 8 de las Condiciones Particulares. | Cumplida mediante Oficio radicado No. 2024EE0055548 del 26 de julio de 2024, suscrito por el Director de Infraestructura y Desarrollo Empresarial del MVCT, por medio del cual se informó la suscripción del Contrato de Consultoría No. 920 de 2024 con BETA GROUP COLOMBIA S.A.S. El contrato inició ejecución el 26 de julio de 2024, conforme al Acta de Inicio. Durante 2025 se realizó seguimiento a su ejecución y cierre, encontrándose la condición plenamente cumplida. |
| Primer informe semestral 2024 | Literal c), numeral 8.12, Cláusula 8 de las Condiciones Particulares. | Cumplida mediante Oficio radicado No. 2024EE0060258 del 13 de agosto de 2024, suscrito por el Director de Infraestructura y Desarrollo Empresarial del MVCT y remitido a la CAF el 15 de agosto de 2024, correspondiente al Primer Informe Semestral del Programa. Condición cerrada. |
| Justificación No. 2 del desembolso No. 4 y Justificación No. 1 del desembolso No. 5. | Cláusulas 4 y 6 de las Condiciones Generales. | Cumplida mediante: (i) Formato de justificación de Anticipos de Fondos y detalle de pagos, radicado No. 2024EE0084398 del 07 de noviembre de 2024, suscrito por el Secretario General del MVCT; y (ii) Oficio radicado No. 2024EE0060258 del 13 de noviembre de 2024, dirigido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, correspondiente a la Justificación No. 2 del desembolso No. 4 y Justificación No. 1 del desembolso No. 5. Durante 2025 no se generaron nuevas condiciones pendientes asociadas a desembolsos. |

Fuente: MVCT

# GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

## GESTIÓN AMBIENTAL.

A la fecha de corte, no se adelantaron acciones adicionales a las manifestadas en los informes anteriores.

## GESTIÓN SOCIAL.

Desde el componente social, la Unidad Coordinadora del Programa – UCP del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) ha venido adelantando de manera permanente acciones de relacionamiento social, institucional y comunitario, orientadas a fortalecer la gobernanza del Programa, prevenir conflictos sociales y asegurar la adecuada incorporación de los enfoques de participación y salvaguardas sociales en las diferentes fases de los proyectos.

Se destacan las siguientes actuaciones:

- Relacionamiento social e institucional continuo, mediante la participación en espacios de articulación con la Mesa del Paro Cívico de Buenaventura (MASSBUEN), entidades del orden nacional y territorial, y actores comunitarios estratégicos vinculados a los proyectos de agua potable y saneamiento básico.

- Actualización permanente del mapa de actores, identificando líderes comunitarios, organizaciones sociales, entidades públicas y actores privados relevantes para el Programa, con el fin de anticipar riesgos sociales y fortalecer los canales de comunicación y concertación.

- Acompañamiento social a los procesos de preinversión, verificando que los Términos de Referencia (TDR) de los estudios y diseños incorporen de manera explícita:

  - Programas de caracterización social del área de influencia de los proyectos.

  - Estrategias de relacionamiento con la comunidad, socialización de avances y gestión de expectativas.

  - Mecanismos de participación ciudadana y atención a inquietudes, acordes con la complejidad de las intervenciones.

- Alineación de los componentes sociales de los proyectos con las políticas de salvaguardas sociales y ambientales de la CAF, así como con la normatividad nacional aplicable, incluyendo los enfoques diferenciales, de derechos humanos y de gestión de impactos sociales.

- Gestión preventiva de riesgos sociales, especialmente en proyectos estratégicos de saneamiento básico y acueductos rurales, promoviendo la articulación temprana entre los equipos técnicos y sociales para minimizar posibles conflictos durante las fases posteriores de ejecución.

Estas acciones han permitido consolidar un enfoque social transversal, que acompaña la estructuración técnica y financiera del Programa y contribuye a generar condiciones favorables para la ejecución futura de las inversiones, en coherencia con los compromisos del Paro Cívico de Buenaventura y los lineamientos de la banca multilateral.

Comunicación No. 0100-18-583 del 26 de septiembre de 2022 firmada por el Alcalde del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura. Alcance comunicación No. 0100-18-076 del 17 de febrero de 2022. Notificación Selección Alternativa Esquema de Prestación de los servicios de acueducto, al alcantarillado y Aseo en el Distrito de Buenaventura y Aprobación del Plan de Implementación del modelo de prestación de los servicios de acueducto, al alcantarillado.

Última firma de la enmienda el 28 de diciembre de 2021

Grupo Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico-Dirección de Política y Regulación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.