MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

Informe ejecutivo plan rescate Departamento del Choco

JUNIO DE 2026

    - Proyectos en ejecución desde la Subdirección de Desarrollo Empresarial:

PLAN RESCATE

Tras la terminación del Contrato de Gerencia Integral No. 186 de 2010  con Aguas y Aguas de Pereira S.A. E.S.P. en junio de 2023, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) asumió el proceso de cierre del Programa “Todos por el Pacifico “- COL 018B y formuló el Plan Rescate para reactivar los proyectos no terminados de optimización de los sistemas de acueducto en los municipios de Novita, Medio Baudó e Istmina (Chocó).

Objetivo del Plan Rescate

Garantizar la terminación y puesta en funcionamiento de los sistemas de acueducto en los tres municipios mencionados, mediante:

- Diagnóstico técnico y actualización de diseños.

- Determinación de inversiones complementarias.

- Gestión de nuevas fuentes de financiación para las obras.

- Contratación y ejecución de las consultorías y obras requeridas con acompañamiento de Findeter.

Antecedentes para los proyectos de Nóvita y Medio Baudó

- A través del programa "Todos por el Pacifico" se ejecutaron los proyectos "Optimización y ampliación del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Nóvita”, y "Optimización y ampliación del sistema de acueducto del municipio de Medio Baudó", para lo cual, el día 8 de abril de 2016 Aguas y Aguas de Pereira S.A E.S.P suscribió el contrato No. 015 de 2016 con objeto “Optimización y ampliación de los sistemas de acueducto en los municipios de Rio Quito (Acueducto), Medio Baudó (acueducto), Atrato (alcantarillado) y Novita (acueducto), Acandí y Capurganá” con la firma Consorcio Obras Choco, con fecha de inicio el 20 de junio de 2016 y plazo de ejecución inicial de 10 meses.

En el marco del contrato 015-2016 se suscribieron catorce (14) otrosíes modificatorios de igual manera, se generaron siete (7) suspensiones y otorgaron prorrogas que llevaron la ejecución del proyecto hasta el 30 de abril de 2021, no obstante, el plazo fue ampliado por el interventor en aplicación de la figura de periodo de responsabilidad por defectos, teniéndose como fecha determinada de entrega con corrección de defectos el día 13 de octubre de 2021. La corrección de defectos no fue atendida por el Consorcio Obras Chocó.

El día 29 de diciembre de 2021 se presentó la constitución en mora del Contrato 015 de 2016 por incumplimiento, posteriormente Aguas de Pereira S.A E.S.P. solicitó al interventor Consorcio EHSB la presentación del acta de liquidación del contrato, y al contratista de obra Consorcio Obras Chocó la presentación personal para la elaboración, revisión, suscripción del acta de liquidación sin obtener respuesta afirmativa por ninguno de los dos. Agotados los requerimientos mencionados y en búsqueda de conseguir la liquidación del contrato No. 015 de 2016, el contratante en uso de sus facultades procedió con la liquidación unilateral el día 11 de abril de 2022.

El avance financiero después del Acta parcial de ejecución de obra No. 34 del Contrato No. 015 de 2016 Componente Nóvita fue de 77,25% y para el componente Medio Baudó de 76.93%. (Cifras pendientes de revisión pericial)

- El Comité Técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico en la sesión No. 37 del veintinueve (29) de noviembre de 2024, recomendó la reformulación No. 4 del proyecto “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE NÓVITA", en el marco de la ejecución de la estrategia Plan Rescate de Proyectos inconclusos en el departamento del Chocó, impulsada por el gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; basada en la necesidad de adelantar una consultoría con su correspondiente interventoría, a través de la cual se ejecutarán las actividades de Diagnóstico de la infraestructura existente y Ajuste de los estudios y diseños, en la que se deberán desarrollar actividades dirigidas a obtener los insumos suficientes y actualizados para garantizar la ejecución y finalización del proyecto en su respectiva fase de obra civil, actividades que serán desarrolladas a través de Findeter.

Tabla 38. Reformulación No. 4 del Proyecto “Optimización y Ampliación del Sistema de Acueducto del Municipio de Nóvita”.

| Componente | Aportes Nación- PGN 2010 | Aportes Nación-PGN 2022 Cto. 438 de 2015 | Recursos Nación- Donación-Gobierno Español AECID | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN. - ADUCCIÓN - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO MIXTA CONVENCIONAL EN ACERO REVESTIDO - ESTACIÓN DE BOMBEO. Impulsa caudal desde la PTAP hasta el tanque de almacenamiento - EDIFICIO DE OPERACIONES - CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL V=425M3 EN VIDRIO FUNDIDO AL ACERO - LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1.884.125.967 |  | 4.327.960.968 | 6.212.086.935 |
| INTERVENTORIA OBRA CIVIL Y SUMINISTRO |  |  | 558.837.965 | 558.837.965 |
| SEGUIMIENTO AECID |  |  | 43.279.610 | 43.279.610 |
| SEGUIMIENTO MVCT (2%) | 135.159.761 |  |  | 135.159.761 |
| Consultoría - Diagnóstico infraestructura construida sistema de acueducto en el marco del Cto 015 de 2016 - ejecutado bajo el Programa Plan de Inversiones Todos por el Pacifico - Subvención COL -018B- - Ajuste a los Estudios y Diseños del Proyecto denominado OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE NÓVITA |  | 384.680.293 |  | 384.680.293 |
| Interventoría a Consultoría Interventoría a: - Diagnóstico infraestructura construida sistema de acueducto en el marco del Cto 015 de 2016 - ejecutado bajo el Programa Plan de Inversiones Todos por el Pacifico - Subvención COL -018B- - Ajuste a los Estudios y Diseños del Proyecto denominado OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE NÓVITA |  | 137.719.733 |  | 137.719.733 |
| Totales | 2.019.285.728 | 522.400.026 | 4.930.078.543 | 7.471.764.297 |
| % Participación | 27,03% | 6,99% | 65,98% | 100 % |

- El día veintidós (22) de enero de 2025 fue celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, y el Municipio de Nóvita el Convenio Interadministrativo de Cooperación 028 de 2025 con el objeto de <<Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la Nación, al MUNICIPIO DE NÓVITA, departamento de Chocó, en calidad de beneficiario, conforme con lo establecido en el Contrato Interadministrativo nro. 438 del 23 de junio de 2015 suscrito entre el MINISTERIO y FINDETER, a fin de ejecutar todas las actividades tendientes para la ejecución y terminación de la Fase I de Diagnóstico, Estudios y Diseños para el Proyecto denominado: "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE NÓVITA".>> con las siguientes características:

Tabla 39. Información general del Convenio CUR No. 028 de 2025 suscrito en el marco del Plan Rescate

| NÚMERO DEL CONVENIO | 028 de 2025 |
| --- | --- |
| OBJETO DEL CONVENIO | Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la Nación, al MUNICIPIO DE NÓVITA, departamento de Chocó, en calidad de beneficiario, conforme con lo establecido en el Contrato Interadministrativo nro. 438 del 23 de junio de 2015 suscrito entre el MINISTERIO y FINDETER, a fin de ejecutar todas las actividades tendientes para la ejecución y terminación de la Fase I de Diagnóstico, Estudios y Diseños para el Proyecto denominado: "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE NÓVITA". |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 22 de febrero de 2025 |
| BENEFICIARIO | Municipio de Nóvita – Chocó |
| NIT | 891.680.075-1 |
| VALOR DEL CONVENIO | El presente CONVENIO no genera erogación presupuestal para las partes, en la medida que los recursos previstos en la reformulación 4 para su ejecución se encuentran establecidos e incorporados en el Contrato Interadministrativo 438 del 23 de junio de 2015 suscrito entre el MINISTERIO y FINDETER. |
| VALOR DEL PROYECTO | QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE $522.400.026 (Consultoría $384.680.293; Interventoría $137.719.733). |
| PLAZO INICIAL | Siete (7) meses |
| FECHA DE INICIO | 01/08/2025 |
| FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 28/02/2026 |
| ADICIÓN | N/A |
| PRÓRROGA | Diez (10) meses |
| SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA TERMINACIÓN REAL | 28/12/2026 |

- El Comité Técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico en la sesión No. 37 del veintinueve (29) de noviembre de 2024, recomendó la reformulación No. 4 del proyecto “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ (PTO MELUK)” en el marco de la ejecución de la estrategia Plan Rescate de Proyectos inconclusos en el departamento del Chocó, impulsada por el gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; basada en la necesidad de adelantar una consultoría con su correspondiente interventoría, a través de la cual se ejecutarán las actividades de Diagnóstico de la infraestructura existente y Ajuste de los estudios y diseños, en la que se deberán desarrollar actividades dirigidas a obtener los insumos suficientes y actualizados para garantizar la ejecución y finalización del proyecto en su respectiva fase de obra civil, actividades que serán desarrolladas a través de Findeter.

Tabla 40. Reformulación No. 4 Proyecto “Optimización y ampliación del sistema de acueducto del municipio de Medio Baudó (Pto Meluk).

| Componente | Aportes Nación- PGN 2010 | Aportes Nación-PGN 2022 Cto. 438-2015 | Recursos Nación- Donación-Gobierno Español AECID | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN. Lecho filtrante y pozo de bombeo Q. Nuncidó - LINEA DE ADUCCIÓN - ESTACION DE BOMBEO 1 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO MIXTA CONVENCIONAL EN ACERO REVESTIDO - ESTACIÓN DE BOMBEO 2. Impulsa caudal desde la PTAP hasta el tanque de almacenamiento - TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO EN CONCRETO REFORZADO V=194M3 - LINEA DE CONDUCCIÓN - RED DE DISTRIBUCIÓN. Suministro e Instalación de 5005m de tubería PVC RDE 26 | 2.017.116.557 |  | 4.633.449.077 | 6.650.565.634 |
| INTERVENTORIA OBRA CIVIL Y SUMINISTRO |  |  | 724.173.629 | 724.173.629 |
| SEGUIMIENTO AECID |  |  | 52.873.974 | 52.873.974 |
| SEGUIMIENTO MVCT (2%) | 136.413.634 |  |  | 136.413.634 |
| Consultoría - Diagnóstico infraestructura construida sistema de acueducto en el marco del Cto. 015 de 2016 - ejecutado bajo el Programa Plan de Inversiones Todos por el Pacifico - Subvención COL -018B- - Ajuste a los Estudios y Diseños del Proyecto denominado OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ |  | 350.943.773 |  | 350.943.773 |
| Interventoría a Consultoría Interventoría a: - Diagnóstico infraestructura construida sistema de acueducto en el marco del Cto 015 de 2016 - ejecutado bajo el Programa Plan de Inversiones Todos por el Pacifico - Subvención COL -018B- - Ajuste a los Estudios y Diseños del Proyecto denominado OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ |  | 123.984.673 |  | 123.984.673 |
| Totales | 2.153.530.191 | 474.928.446 | 5.410.496.680 | 8.038.955.317 |
| % Participación | 26,79% | 3,09% | 67,30% | 100 % |

- El día siete (7) de febrero de 2025 fue celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, y el Municipio de Medio Baudó el Convenio Interadministrativo de Cooperación 647 de 2025 con el objeto de <<Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la Nación, al MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, departamento de Chocó, en calidad de beneficiario, conforme con lo establecido en el Contrato Interadministrativo nro. 438 del 23 de junio de 2015 suscrito entre el MINISTERIO y FINDETER, a fin de ejecutar todas las actividades tendientes para la ejecución y terminación de la Fase I de Diagnóstico, Estudios y Diseños para el Proyecto denominado: "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ (PTO MELUK)".>>. Con las siguientes características:

Tabla 41. Información general del Convenio CUR No. 647 de 2025 suscrito en el marco del Plan Rescate

| NÚMERO DEL CONVENIO | 647 de 2025 |
| --- | --- |
| OBJETO DEL CONVENIO | Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la Nación, al MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, departamento de Chocó, en calidad de beneficiario, conforme con lo establecido en el Contrato Interadministrativo nro. 438 del 23 de junio de 2015 suscrito entre el MINISTERIO y FINDETER, a fin de ejecutar todas las actividades tendientes para la ejecución y terminación de la Fase I de Diagnóstico, Estudios y Diseños para el Proyecto denominado: "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ (PTO MELUK)". |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 7 de febrero de 2025 |
| BENEFICIARIO | Municipio de Medio Baudó – Chocó |
| NIT | 818000907-2 |
| VALOR DEL CONVENIO | El presente CONVENIO no genera erogación presupuestal para las partes, en la medida que los recursos previstos en la reformulación 4 para su ejecución se encuentran establecidos e incorporados en el Contrato Interadministrativo 438 del 23 de junio de 2015 suscrito entre el MINISTERIO y FINDETER. |
| VALOR DEL PROYECTO | CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTI OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE $474.928.446 (consultoría $350.943.773; interventoría $123.984.673). |
| PLAZO INICIAL | Siete (7) meses |
| FECHA DE INICIO | 01/08/2025 |
| FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 28/02/2026 |
| ADICIÓN | N/A |
| PRÓRROGA | Diez (10) meses |
| SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA TERMINACIÓN REAL | 28/12/2026 |

Antecedentes para el proyecto de Istmina

A través del programa "Todos por el Pacifico" COL-18B se ejecutó el proyecto "Optimización y ampliación del sistema de acueducto del municipio de Istmina Fase I", para lo cual, el 23 de septiembre de 2016 Aguas y Aguas de Pereira S.A E.S.P suscribió el contrato de obra No. 128 de 2016 con objeto “Construcción de las obras de acueducto del municipio de Istmina en el departamento de Chocó – Colombia” con la firma CONTELAC SAS, con fecha de inicio el 28 de noviembre de 2016 y plazo de ejecución inicial de 12 meses.

Ahora bien, en el marco del contrato de obra No. 128 de 2016 se suscribieron trece (13) otrosíes modificatorios; de igual manera, se generaron cinco (5) suspensiones y se otorgaron prórrogas que llevaron la ejecución del contrato hasta el 26 de julio de 2021, fecha en la cual se suscribe la suspensión de manera indefinida No. 6 del contrato de obra civil, ante los constantes incumplimientos del Contratista en sus compromisos y obligaciones.

El 22 de marzo de 2022, la Empresa Aguas y Aguas de Pereira S.A. E.S.P., en su calidad de Gerente Integral del programa, toma la decisión de rescindir el contrato de obra civil No. 128 de 2016 y el 21 de abril de 2022 liquida unilateralmente el contrato e inicia un proceso de incumplimiento.

El avance financiero después del Acta parcial de ejecución de obra No. 21 del Contrato No. 128 de 2016 fue de 67.25%. (Cifras pendientes de revisión pericial).

- El Comité técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico en la sesión 37 del 29 de noviembre de 2024, recomendó la reformulación 3 del proyecto "OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA FASE I", para ser financiable con recursos de la Nación, en el marco de la ejecución de la estrategia Plan Rescate de Proyectos inconclusos en el departamento del Choco, impulsada por el gobierno Nacional en cabeza de EL MINISTERIO; basada en la necesidad de adelantar una Consultoría con su correspondiente Interventoría, a través de la cual se ejecutaran las actividades de Diagnóstico de la infraestructura existente y Ajuste de los estudios y diseños, en el cual se deberán desarrollar actividades dirigidas obtener los insumos suficientes y actualizados para propendan por garantizar la ejecución y finalización del proyecto en su respectiva fase de obra civil, actividades que serán desarrolladas a través de Findeter.

Tabla 42. Reformulación No. 3 Proyecto “Optimización y Ampliación del Sistema de Acueducto del municipio de Istmina Fase I”

| Componente | Aportes Nación-PGN 2010 | Aportes Nación-PGN 2022 Cto No.438-2015 | Recursos Nación-Donación-Gobierno Español AECID | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN GALERÍA FILTRANTE RÍO SAN JUAN - CÁRCAMO DE BOMBEO - ADUCCIÓN PVC L=239,6M - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP). Q=148 l/s - SISTEMA DE RETROLAVADO PARA LA GALERÍA FILTRANTE - EDIFICIO DE OPERACIONES DE LA PTAP - LINEA DE IMPULSION 1 Ø16 L=573m. - TANQUE ELEVADO V=1.200M3. (Según norma AWWA D103-9 o similar) - TANQUE BAJO V=1.700M3. (Según norma AWWA D103-09 o similar) - CONDUCCIÓN 2 Ø12" L=912,00M. Incluye construcción de paso especial (1) subfluvial - CONDUCCIÓN 3 Ø12" L=896,65M. Incluye la construcción de pasos especiales - CONDUCCIÓN 4 Ø12" L=853,76M. Incluye la construcción de pasos especiales - CONDUCCIÓN 5 Ø12" L=967,02M. Incluye la construcción de pasos especiales - RED DE DISTRIBUCIÓN - SECTOR 5. Suministro e Instalación de 838,23m de tubería. - RED DE DISTRIBUCIÓN - SECTOR 6. Suministro e instalación de 2.695,74m de tubería - RED DE DISTRIBUCIÓN - SECTOR 7. Suministro e instalación de 1.578,6m de tubería RED DE DISTRIBUCIÓN - SECTOR 10. Suministro e instalación de 718m de tubería | 7.554.536.497 |  | 17.353.266.000 | 24.907.802.497 |
| INTERVENTORIA OBRA CIVIL Y SUMINISTRO |  |  | 2.047.001.890 | 2.047.001.890 |
| SEGUIMIENTO AECID |  |  | 194.002.679 | 194.002.679 |
| SEGUIMIENTO MVCT (2%) | 468.317.568 |  |  | 468.317.568 |
| Consultoría - Diagnóstico infraestructura construida sistema de acueducto en el marco del Cto 128 de 2016 - ejecutado bajo el Programa Plan de Inversiones Todos por el Pacifico - Subvención COL -018B- Ajuste a los Estudios y Diseños del Proyecto denominado OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA |  | 1.124.166.590 |  | 1.124.166.590 |
| Interventoría a Consultoría Interventoría a: - Diagnóstico infraestructura construida sistema de acueducto en el marco del Cto 128 de 2016 - ejecutado bajo el Programa Plan de Inversiones Todos por el Pacifico - Subvención COL -018B- Ajuste a los Estudios y Diseños del Proyecto denominado OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA |  | 398.113.183 |  | 398.113.183 |
| Totales | 8.022.854.065 | 1.522.279.773 | 19.594.270.569 | 29.139.404.407 |

- El día veinte (20) de febrero de 2025 fue celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, y el Municipio de Istmina el Convenio Interadministrativo de Cooperación 817 de 2025 con el objeto de <<Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la Nación, al MUNICIPIO DE ISTMINA, departamento de Choco, en calidad de beneficiario, conforme con lo establecido en el Contrato Interadministrativo 438 del 23 de junio de 2015 suscrito entre el MINISTERIO y FINDETER, a fin de ejecutar todas las actividades tendientes para la ejecución y terminación de la Fase I de Diagnostico, Estudios y Diseños para el Proyecto denominado: "OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA FASE I" >>, con las siguientes características:

Tabla 43. Información general del Convenio CUR No. 817 de 2025 suscrito en el marco del Plan Rescate

| NÚMERO DEL CONVENIO | 817 de 2025 |
| --- | --- |
| OBJETO DEL CONVENIO | Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la Nación, al MUNICIPIO DE ISTMINA, departamento de Chocó, en calidad de beneficiario, conforme con lo establecido en el Contrato Interadministrativo nro. 438 del 23 de junio de 2015 suscrito entre el MINISTERIO y FINDETER, a fin de ejecutar todas las actividades tendientes para la ejecución y terminación de la Fase I de Diagnóstico, Estudios y Diseños para el Proyecto denominado: "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA FASE I". |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 20 de febrero de 2025 |
| BENEFICIARIO | Municipio de Istmina – Chocó |
| NIT | 891.680.067-2 |
| VALOR DEL CONVENIO | El presente CONVENIO no genera erogación presupuestal para las partes, en la medida que los recursos previstos en la reformulación 3 para su ejecución se encuentran establecidos e incorporados en el Contrato Interadministrativo 438 del 23 de junio de 2015 suscrito entre el MINISTERIO y FINDETER. |
| VALOR DEL PROYECTO | MIL QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS $1.522.279.773 (Consultoría $1.124.166.590; Interventoría $398.113.183). |
| PLAZO | Doce (12) meses |
| FECHA DE INICIO | 01/08/2025 |
| FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 31/07/2026 |
| ADICIÓN | N/A |
| PRÓRROGA | N/A |
| SUSPENSIÓN | 09/06/2026 |
| PLAZO SUSPENSIÓN | Hasta el 7 de agosto de 2026 |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL | 30/09/2026 |

Gestiones realizadas en las vigencias 2025-2026

Entre los meses de febrero y marzo de 2025 se hicieron visitas técnicas y levantamientos de campo en los municipios de Nóvita, Medio Baudó e Istmina para evaluar el estado físico de obras y las necesidades de rehabilitación.

Una vez suscritos los Convenios Interadministrativos de Cooperación 028, 647 y 817 de 2025 entre MVCT, Findeter y los municipios de Nóvita, Medio Baudó e Istmina respectivamente, se adelantaron mesas de trabajo entre los meses de febrero y mayo de 2025 entre la SDE y el equipo de la Gerencia Ambiental de Findeter para determinar los recursos y alcance de los Anexos Técnicos para el Diagnostico y Ajuste de Diseños de los proyectos ejecutados en estos municipios.

Sin embargo, debido a que por asuntos presupuestales no fue posible hacer en el primer semestre de 2025, la transferencia de los recursos a Findeter para la contratación de las consultorías con sus respectivas interventorías, el día 6 de mayo de 2025, Findeter indicó mediante memorando lo siguiente: “(…) nos permitimos indicarle que previa revisión financiera se pudo constatar que a la fecha el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no ha hecho el giro respectivo de recursos de dichos proyectos al Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia técnica FINDETER. Por lo anteriormente expuesto, le informamos que hasta tanto no se realice el giro de recursos correspondiente por parte de esa Cartera Ministerial, no podremos suscribir las actas de inicio respectivas ni tampoco dar continuidad a los procesos precontractuales respectivos de los siguientes Convenios (…)”.

De acuerdo con lo informado por la DIDE, en el mes de julio de 2025 se incorporaron en el PAC 2025 los fondos correspondientes del CONPES 4086 de 2022 y el 25 de julio de 2025 se transfirieron al Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia técnica -FINDETER para la contratación de las consultorías con su interventoría, en el marco del Contrato Interadministrativo 438 de 2015 suscrito entre el Ministerio y Findeter.

El día primero (1) de agosto de 2025 se suscribieron las Actas de inicio de los Convenios Interadministrativos de Cooperación 028, 647 entre MVCT, Findeter y los municipios de Nóvita, Medio Baudó, respectivamente, con un plazo inicial de siete (7) meses y del 817 de 2025 entre MVCT, Findeter y el municipio de Istmina con un plazo inicial de doce (12) meses.

En cuanto a la búsqueda de fuentes de financiación para las obras pendientes, entre los meses de septiembre y octubre de 2025 la SDE realizó mesas de acercamiento con el Grupo de Trabajo Interno de Pactos Territoriales del DNP, con el propósito de conseguir fuentes de financiación que permitan el cierre financiero de los proyectos de optimización de los sistemas de acueducto de Nóvita, Medio Baudó e Istmina en el departamento del Chocó.

Nóvita – Medio Baudó

Entre los meses de agosto y noviembre de 2025 se elaboraron entre la SDE y el equipo de Findeter los Anexos Técnicos y Estudios previos para la contratación de “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE NÓVITA Y MEDIO BAUDÓ – EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO” con las siguientes características:

Ilustración 16. Estudios Previos – Consultorías Proyectos municipios Nóvita y Medio Baudó - Plan Rescate

y de “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE NÓVITA Y MEDIO BAUDÓ – EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ” con las siguientes características:

Ilustración 17.  Estudios Previos – Interventoría Proyectos municipios de Novita y Medio Baudo – Plan Rescate

Conforme a lo anterior el día doce (12) de diciembre de 2025, Findeter solicitó al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, la No Objeción a Aprobar los Estudios Previos y Términos de Referencia de la Convocatoria Pública que tiene por objeto: “CONTRATAR “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE NÓVITA Y MEDIO BAUDÓ – EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO””. No objeción que fue otorgada el día dos (2) de enero de 2026.

El día trece (13) de enero de 2026 Findeter publicó la Convocatoria Pública No. PAF-ATF-C-001-2026, para contratar la Consultoría, cuyo objeto es: “CONTRATAR “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE NÓVITA Y MEDIO BAUDÓ – EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO”” y el día veintiuno (21) de enero de 2026 se llevó a cabo la diligencia de cierre de la Convocatoria Pública No. PAF-ATF-C-001-2026, en la cual se dejó constancia de la no presentación de propuestas, tal y como quedó consignado en el Acta de cierre elaborada por el Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter – Aval Fiduciaria y remitida por Findeter a este Ministerio.

El día veintitrés (23) de enero de 2026 la Dirección de Contratación de Findeter presentó ante el Comité de Contratación No. 013 de Findeter la solicitud de Declaratoria de Desierta de la Convocatoria Pública PAF-ATF-C-001-2026, con fundamento en la circunstancia anotada y en la causal señalada en el sub numeral 1.38.1., del numeral 1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA, del SUBCAPÍTULO I GENERALIDADES, CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, que establece que se declarará desierta la convocatoria: “Cuando no se presenten propuestas”.

Teniendo en cuenta la declaratoria de desierta a la Convocatoria Pública PAF-ATF-C-001-2026 para contratar la Consultoría, el día veintiséis (26) de enero de 2026 se realizó reunión en las instalaciones de este Ministerio, entre la Sra. Viceministra de Agua Potable y Saneamiento Básico, la Subdirección de Desarrollo Empresarial y funcionarios de la Gerencia Ambiental de Findeter en donde se concluyó que se publicará nuevamente la convocatoria pública para contratar la Consultoría, sin embargo, el término de publicación para recepción de ofertas será de mínimo (15) días calendario, el cual incluirá una reunión informativa para socializar a los posibles oferentes el alcance y las generalidades del proyecto y de la contratación.

Así las cosas el día nueve (9) de febrero de 2026, Findeter solicita nuevamente la No Objeción a Aprobar los Estudios Previos y Términos de Referencia de la Convocatoria Pública que tiene por objeto: “CONTRATAR “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE NÓVITA Y MEDIO BAUDÓ – EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO” de acuerdo con los compromisos establecidos en la reunión del veintiséis (26) de enero de 2026; y solicita la No objeción a aprobar los Estudios Previos y Términos de Referencia de la Convocatoria Pública que tiene por objeto: “CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE NÓVITA Y MEDIO BAUDÓ – EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”.

El día 5 de marzo de 2026, el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico envió nuevamente la No Objeción a aprobar los Estudios Previos y Términos de Referencia de las Convocatorias Públicas que tienen por objeto: “CONTRATAR “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE NÓVITA Y MEDIO BAUDÓ – EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO” y “CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE NÓVITA Y MEDIO BAUDÓ – EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”.

El día 9 de marzo de 2026 se publican las mencionadas Convocatorias públicas por un término de 15 días. El día 13 de marzo se realizaron reuniones informativas dirigidas a los posibles oferentes, presentando las generalidades del proyecto y de la contratación tanto de la Consultoría como de la Interventoría.

De conformidad con el Acta de cierre del proceso, publicada el día 27 de marzo de 2026 por Findeter, en el marco de la convocatoria pública PAF-ATF-C-004-2026 que tenía por objeto: CONTRATAR LA “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE NÓVITA Y MEDIO BAUDÓ – EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO” se recibió una (1) oferta para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación.

Findeter remitió un Informe definitivo de evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad) -Selección de Contratista de fecha 16 de abril de 2026 informando que la adjudicación de la convocatoria pública PAF-ATF-C-004-2026 es al proponente ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S. es por valor de SETECIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($ 710.539.283,00) M/CTE., el cual incluye IVA, costos, gastos.

De conformidad con el Acta de cierre del proceso, publicada el día 27 de marzo de 2026 por Findeter, en el marco de la convocatoria pública PAF-ATF-I-017-2026 que tenía por objeto: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE NÓVITA Y MEDIO BAUDÓ – EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ se recibió una (1) oferta para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación.

Findeter remite un Informe definitivo de evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad) -Selección de Contratista de fecha 16 de abril de 2026 informando que la adjudicación de la convocatoria pública al proponente PAF-ATF-I-017-2026 TECNIESTRATEGIA S.A.S BIC. es por el valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($246.212.190,00) M/CTE., el cual incluye IVA, costos, gastos, pago de pólizas, tributos y estampillas, gastos financieros, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar del orden local o nacional.

El día 24 de abril de 2026 se da por parte del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico la No Objeción a los informes definitivos de evaluación y calificación, y el del orden de elegibilidad para: CONTRATAR LA “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE NÓVITA Y MEDIO BAUDÓ – EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO” y CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE NÓVITA Y MEDIO BAUDÓ – EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”.

Los días 9 y 10 de junio de 2026 en el Departamento del Chocó, se hace en conjunto con Findeter, la presentación de los contratistas de diseños ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S y de interventoría TECNIESTRATEGIA S.A.S BIC, a los Alcaldes de los Municipios de Medio Baudó y Novita, (Chocó).

El día 1 de julio de 2026 se suscriben las Actas de inicio de los contratos de diseños con ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S y de interventoría con TECNIESTRATEGIA S.A.S BIC, con plazos de 5,5 meses y 6,5 meses respectivamente.

Frente a la terminación del plazo de los Convenios Interadministrativos de Cooperación 028 de 2025 (Nóvita) y 647 de 2025 (Medio Baudó) el pasado 28 de febrero de 2026, estos Convenios fueron prorrogados por un plazo de diez (10) meses, y su nueva fecha de terminación será el 28 de diciembre de 2026. Prorrogas que quedaron debidamente legalizadas en SECOP I.

Istmina

En la primera semana de diciembre de 2025 se brindó asistencia técnica a Aguas de Chocó para la formulación del Plan de Aseguramiento y se hizo visita de reconocimiento a la infraestructura del sistema de abastecimiento del municipio de Istmina, en el departamento del Chocó.

Entre los meses de octubre y diciembre de 2025 se elaboraron entre la SDE y el equipo de Findeter los Anexos Técnicos y Estudios previos para la contratación de “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA – EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO, FASE I”.” con las siguientes características:

Ilustración 19. Estudios previos – Consultoría Proyecto Municipio Istmina Fase I

Una vez entregada la versión final de los Estudios Previos, el día veintitrés (23) de diciembre de 2025, Findeter en reunión con la SDE y la Subdirección de Proyectos solicita que la consultoría en estructuración permita diagnosticar la Fase II de Istmina, teniendo en cuenta que actualmente no se está trabajando en elaborar unos estudios previos que permitan este propósito en el corto plazo; cabe recordar que la Fase II tiene a su cargo la instalación de redes de distribución de agua y el componente electromecánico del sistema de acueducto del municipio de Istmina y que se encuentra bajo la supervisión de la Subdirección de Proyectos y la ejecución de Findeter.

Por lo anterior, con la intención de garantizar la integralidad del sistema de acueducto del municipio, se concluyó que se debe realizar la reformulación del proyecto “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA -FASE II”, para que incluya el diagnóstico y ajuste de lo diseñado y construido en dicha fase permitiendo contratar una consultoría que atienda lo aprobado para las dos fases en el mecanismo de viabilización del VASB, sin perjuicio de los análisis que deban hacerse sobre los convenios relacionados, suscritos entre el MVCT, Findeter y el municipio.

Findeter solicitó la reformulación de la Fase II a la Subdirección de Proyectos de la DIDE el día 7 de enero de 2026, la cual se encuentra en revisión de la Subdirección de Proyectos.

La No Objeción a aprobar los Anexos Técnicos y Estudios previos para la contratación de “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA – EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO, FASE I” con su respectiva Interventoría no ha sido solicitada por parte de Findeter en espera de la respuesta a la solicitud de Reformulación de la Fase II de Istmina.

Mediante memorando 2026IE0002602 de fecha 3 de marzo de 2026 se solicitó al Supervisor del proyecto “Optimización y ampliación del sistema de acueducto del municipio de Istmina - FASE II” información sobre el avance en el trámite de la Reformulación de este proyecto.

El día 16 de marzo de 2026 se realizó reunión con los equipos técnicos de Findeter y el Ministerio, para revisar el avance de las actividades a cargo de ambas entidades. En su desarrollo, la Subdirección de Desarrollo Empresarial propuso la publicación de la Convocatoria para la Consultoría e Interventoría de diagnóstico y ajuste de diseños de la Fase I de Istmina y una vez resuelta la reformulación de la Fase II de Istmina, revisar técnica y jurídicamente la posibilidad de adicionar el alcance de estos contratos, por su parte Findeter hizo referencia a una mesa de trabajo realizada en la semana del 9 al 13 de marzo entre el Presidente de Findeter y la Viceministra de Agua Potable y Saneamiento Básico. Según indicaron los profesionales de esa Entidad, en esa reunión se concluyó que no es posible continuar con la convocatoria de la consultoría y la interventoría con un alcance limitado a Fase I, sino que debe hacerse en conjunto con la Fase II.

Frente a lo anterior la Subdirección de Desarrollo Empresarial solicitó a Findeter Indicar de manera clara y precisa, cuáles son las razones técnicas y jurídicas que impiden ejecutar el Convenio 817 de 2025, con su actual alcance.

Mediante memorando No. 2202650503878 de 24 de abril de 2026, FINDETER dio respuesta a los oficios enviados por el MINISTERIO, indicando que los diseños y obras que se ejecuten tanto en la Fase I como en la Fase II de Istmina, al formar parte de un mismo sistema de acueducto, impactan directamente el comportamiento hidráulico integral del mismo. Por esta razón, la evaluación de componentes parciales pone en riesgo la confiabilidad, completitud o aplicabilidad de la información resultante de la ejecución exclusiva del Convenio 817 de 2025. En consecuencia, Findeter solicitó al MINISTERIO evaluar la posibilidad de suspender la ejecución del Convenio Interadministrativo de Cooperación 817 de 2025 por un plazo de dos (2) meses, mientras se avanza en el análisis y eventual aprobación de la reformulación de la Fase II de Istmina, en el marco del Convenio 260 de 2016, de tal forma que se ejecute el diagnóstico y ajuste de diseños de ambas fases, de manera integral.

La solicitud de Suspensión del Convenio 817 de 2025, por dos meses, fue tramitada ante el Grupo de Contratos del MINISTERIO, mediante memorando 2026IE0005196 de fecha 30 de abril de 2026, sin embargo, el Alcalde de Istmina se negó a suscribir esta Suspensión y en cambio convocó al MINISTERIO y a Findeter a una mesa de trabajo en el municipio de Quibdó, departamento de Chocó.

En respuesta al memorando enviado el 3 de marzo de 2026, el Supervisor del proyecto Istmina Fase II, indicó el día 5 de mayo de 2026 que el trámite de la solicitud de reformulación del proyecto denominado “Optimización y Ampliación del Sistema de Acueducto de Istmina Fase II", tomará dos (02) meses contados a partir del 11 de mayo de 2026, es decir, hasta el 11 de Julio de 2026, confirmando el plazo requerido de la suspensión del Convenio 817 de 2025.

El día 26 de mayo de 2026 se realizó reunión entre el MINISTERIO, Findeter y el Alcalde de Istmina en el municipio de Quibdó (Chocó) en donde se explicó al municipio que actualmente se está tramitando en el Ministerio una reformulación del proyecto Istmina Fase II, con el fin de incorporar una consultoría para el diagnóstico y ajuste de diseños de esta fase, permitiendo avanzar hacia la reactivación integral del proyecto, incluyendo la Fase I de Istmina (Convenio 817 de 2025) a cargo de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del Ministerio y que teniendo en cuenta que la mencionada reformulación toma dos (2) meses aproximadamente, se hacía necesario durante este plazo suspender el Convenio 817 de 2025 (Istmina Fase I), con el propósito de contratar una única consultoría que diagnostique y ajuste lo diseñado en ambas fases y así evitando que se cumpla el plazo contractual del Convenio.

El Alcalde de Istmina estuvo de acuerdo con la suspensión del Convenio 817 de 2025 y solicitó que se fortalezca el tema social del proyecto debido a los antecedentes de este y las solicitudes que ha hecho la comunidad y los entes de control.

Nuevamente mediante memorando 2026IE0006633 de fecha 3 de junio de 2026 se solicitó al Grupo de Contratos del MINISTERIO la suspensión del Convenio 817 de 2025.

Finalmente, el día 9 de junio de 2026 se suspende el plazo de ejecución del Convenio 817 de 2025 hasta el 7 de agosto de 2026 inclusive, quedando debidamente legalizada en SECOP I.

De acuerdo con la reunión realizada el pasado 26 de junio de 2026 entre los equipos de la DIDE, Subdirección de Proyectos y Subdirección de Desarrollo Empresarial, el día 10 de julio de 2026 será presentado ante el Comité del mecanismo de viabilización la Reformulación No. 3 del proyecto “Optimización y Ampliación del Sistema de Acueducto de Istmina Fase II"; una vez sea aprobada esta modificación se ajustarán los estudios previos para la convocatoria de la mencionada consultoría con su interventoría.

A seguir año 2026

Ejecución de la consultoría y entrega de diseños viabilizados de la “Optimización y Ampliación de los sistemas de acueducto de los municipios de Novita y Medio Baudó (Chocó).”

Ilustración 20. Cronograma Ejecución de Consultoría Nóvita – Medio Baudó

Convocatoria, adjudicación y ejecución de la Consultoría con su respectiva interventoría para el Diagnostico y ajuste de diseños del proyecto de “Optimización y ampliación del sistema de acueducto del municipio de Istmina en el departamento del Chocó”.

Se presenta el cronograma de ejecución actualizado, para el cual se requiere el acompañamiento de la Subdirección de Proyectos, la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial y del Viceministerio.

Ilustración 21. Cronograma de ejecución actualizado – Istmina

Cierre financiero de los proyectos de ejecución de las obras faltantes para la optimización de los sistemas de acueducto de los municipios de Novita, Medio Baudó e Istmina en el departamento del Chocó.

El valor estimado de las obras junto con los recursos disponibles a la fecha que han sido reportados a la SDE es el siguiente:

Ilustración 22. Relación entre el valor estimado de obras y los recursos disponibles – Plan de Rescate

Notas: Cifras en pesos de 2026

* Cifras preliminares en espera de los resultados de las Consultorías de Diagnóstico y ajuste de diseños.

** Peritaje a utilizarse en la demanda contra Aguas y Aguas de Pereira S.A E.S.P. en el proceso de incumplimiento del CI 186 de 2010. Cifras preliminares en espera de la elaboración de los Estudios Previos.

*** Recursos reportados como disponibles en el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia técnica - Findeter a la fecha del presente informe.

Se propone explorar la inclusión de los proyectos en el PEI (Plan Estratégico de Inversiones) del Pacto Territorial por el Chocó (DNP), en el CIPE II (Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos) o como parte del plan de inversiones del sector Vivienda.

Contrato 186 de 2010 con objeto “La Entidad Ejecutora se compromete a realizar la Gerencia Integral para desarrollar la ejecución del programa “Todos por el Pacifico” para el Componente Chocó, que comprende los municipios del Departamento del Chocó que sean vinculados al mismo. Dicha Gerencia integral comprenderá los aspectos técnicos, administrativos, legales ambientales y financieros con el fin de integrar los componentes de inversión y aseguramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en dichos municipios”.

Conjunto de estrategias diseñadas para aumentar el acceso y la calidad de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico de la población del Pacífico Colombiano; financiado con recursos del Gobierno Español a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento y recursos del Presupuesto General de la Nación a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Estrategia para el fortalecimiento de la infraestructura básica, social, cultural y deportiva en 171 municipios del país con mayor presencia de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras.

Con objeto “Prestación del servicio de asistencia técnica y administración de recursos para la contratación de proyectos integrales que incluyen entre otras actividades, las obras, interventorías, consultorías, diseños, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del Contrato, en relación a proyectos de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean viabilizados por el Ministerio, dentro de la vigencia del presente contrato”.