## Programación Anual
FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2025 PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA-F-04
Objetivo : Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, bajo un enfoque basado en riesgos, teniendo en cuenta los mapas de riesgos por procesos, en el marco de sus funciones y los 5 Roles asociados a esta, así: -Liderazgo Estratégico -Enfoque hacia la prevención -Evaluación de la Gestión de Riesgos -Evaluación y seguimiento -Relación con Entes Externos de Control
Alcance del Plan: Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoria - PAA, en el marco de los cinco (5) roles, continúa con la ejecución de las actividades programadas en este y finaliza con el seguimiento al cumplimiento del mismo. Aplica: MVCT y FONVIVIENDA
Criterios: Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos del MVCT y FONVIVIENDA, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en el SIG.
Recursos: SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS- ($792.000.000.00) Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno y Enlaces Internos del MVCT. Recursos Financieros: Gastos de Inversión, Rubro de Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas y de Apoyo del MVCT a Nivel Nacional. Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correos electrónicos. y demás recursos que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorias correspondiente a esta vigencia.
PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | PROCESOS |  |  |  | NORMATIVIDAD | PERIODICIDAD | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | Total Programado | Total Ejecutado | Ubicación Producto en Compartida | Observaciones | Responsable de la OCI
| ESTRÁTEGICO | MISIONAL | APOYO | EVALUACIÓN |  |  | Programado | Ejecutado | Seguimiento | Programado | Ejecutado | Seguimiento | Programado | Ejecutado | Seguimiento | Programado | Ejecutado | Seguimiento | Programado | Ejecutado | Seguimiento | Programado | Ejecutado | Seguimiento | Programado | Ejecutado | Seguimiento | Programado | Ejecutado | Seguimiento | Programado | Ejecutado | Seguimiento | Programado | Ejecutado | Seguimiento | Programado | Ejecutado | Seguimiento | Programado | Ejecutado | Seguimiento
1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO
Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Demanda) | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal f. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 7. Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Numeración corregida por el art. 1°, Decreto Nacional 1605 de 2019. | Mensual a demanda. | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 6 |  |  | JÓSE JORGE ROCA M. EQUIPO OCI
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN
Actividades para el fomento y promoción de la Cultura del Autocontrol | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal h. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 2. Decreto 648 de 2017. Artículo 17. | 1 por semestre | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 2 | 1
Verificación de la remisión sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano en el MVCT | GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | N/A | N/A | N/A | Ley 581 de 2000 reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios del sector público | Anual | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 0 |  |  | TEMATICA SIG
Verificación de la remisión sobre porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público - MVCT | GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | N/A | N/A | N/A | Decreto 2011 de 2017 Porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público. Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.17.7 Circular Conjunta N° 025 de 2019 | Anual | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 0 |  |  | TEMATICA SIG
Verificación de la remisión Informe de personal y costos MVCT -CGR | GESTIÓN ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO | N/A | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN GESTIÓN FINANCIERA. | N/A | CGR - Articulo 41. Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0032 Anual | Anual | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  |  | TEMATICA FINANCIERA
Verificación Implementación de Carrera Administrativa y Evaluación del Desempeño - EDL (cuando aplique). | GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | N/A | N/A | N/A | Circular Externa No 0010 de 2020 de la CNSC Directiva No. 015 de la PGN | Anual | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 0 |  |  | TEMATICA JURIDICA TEMATICA SIG
Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para MVCT | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 87 de 1993 art 12, literal E Decreto 111 de 1996 Resolución CGN 533 de 2015 y sus modificaciones Circular Interna MVCT No. 2023IE0000119 | bimestral | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | 6 | 2 |  |  | TEMATICA FINANCIERA
Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para FONVIVIENDA | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 87 de 1993 art 12, literal E Decreto 111 de 1996 Resolución CGN 533 de 2015 y sus modificaciones Circular Interna MVCT No. 2023IE0000119 | bimestral | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | 6 | 2 |  |  | TEMATICA FINANCIERA
Verificación de la remisión y/o actualización del Reporte de Activos en el Sistema de Información de Gestión de Activos – SIGA tanto para el MVCT como para FONVIVIENDA. | N/A | N/A | GESTIÓN DE RECUSOS FISICOS GESTIÓN FINANACIERA | N/A | Normatividad: Ley 87 de 1993, Articulo 12,, Decreto 648 de 2017 y Decreto 1778 de 2016 Artículo 2.5.2.1.2 | Anual | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  |  | TEMATICA FINANCIERA
Implementación Mapas de Aseguramiento | TODOS | TODOS | TODOS | SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA | Ley 87 de 1993 Decreto 1499 de 2017 Guía para la Construcción de Mapas de Aseguramiento V2, noviembre 2020 | 2 X AÑO | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 2 | 0 |  |  | TEMATICA SIG
Mesa de Trabajo - Verificación ITA | GESTIÓN DE TIC | N/A | N/A | N/A | Directiva 014 del 30 de agosto de 2022 de la Procuradora General de la Nación Artículo 23 de la Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 Resolución MINTIC 1519 del 2020 y sus Anexos 1, 2, 3 y 4 | Anual | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 0 |  |  | TEMATICA SIG
Verificación – seguimiento a la Política de Gobierno Digital. Y de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, y al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI Verificación de plataformas tecnológicas y/o bases de datos institucionales. | GESTIÓN DE TIC | N/A | N/A | N/A | Decreto 767 de 2022, Decreto 1263 de 2022, "Por el cual se adiciona el Título 23 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de definir lineamientos y estándares aplicables a la Transformación Digital Pública". MIPG | Anual | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 0 |  |  | TEMÁTICA SIG
Seguimiento presuntos actos de corrupción. | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 87 de 1993, Ley 1474 del 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 3571 de 2011, Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 338 de 2019, Directiva Presidencial 01 de 2015, Circular MVCT Rad-2023IE0005457 del 10 de julio de 2023 | trimestral | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 0 |  |  | TEMATICA JURIDICA APOYO EQUIPO OCI
REQUERIMINTOS DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS (A DEMANDA) | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS |  | A DEMANDA | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 6 |  |  | TEMATICA FINANCIERA
Asesorías y Acompañamientos (A DEMANDA) | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal f. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 6. Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Numeración corregida por el art. 1°, Decreto Nacional 1605 de 2019 | mensual | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 6 |  |  | JOSÉ JORGE ROCA M. EQUIPO OCI
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos Institucionales- (Tercera Línea de Defensa). | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 5. Manual de Gestión de Riesgos DET-M-07 del MVCT. | cuatrimestral | N/A | N/A |  |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  |  | 19 | 19 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 19 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 57 | 38 |  |  | TEMÁTICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión, Seguridad Digital y Corrupción de la OCI. | N/A | N/A | N/A | EVALUACION INDEPENDIENTE Y ASESORÍA | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal c. Ley 1474 de 2011, Articulo 73. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 5. Manual de Gestión de Riesgos DET-M-07 del MVCT. | mensual | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 4 |  |  | TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS
Informe de Austeridad en el Gasto | GESTIÓN ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO | N/A | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PROCESOS JUDICIALES GESTIÓN FINANCIERA | N/A | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal d. Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” Decreto 0199 de 2024. Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.9 Informes Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 11. Directiva Presidencial No 8 de 2022. | Trimestral | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | 4 | 2 |  |  | TEMATICA FINANCIERA
CHIP- Reporte Control Interno Contable MVCT | N/A | N/A | GESTIÓN FINANCIERA. | N/A | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.2.4, literal e. Decreto 1083 del 2015., Articulo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016 CGN | Anual | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  |  | TEMATICA FINANCIERA
CHIP - Reporte Control Interno Contable FONVIVIENDA | N/A | N/A | GESTIÓN FINANCIERA. | N/A | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.2.4, literal e. Decreto 1083 del 2015., Articulo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016 CGN | Anual | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  |  | TEMATICA FINANCIERA
Evaluación a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación. | N/A | N/A | GESTIÓN FINANCIERA. | N/A | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. Decreto 1068 de 2015. “Por el cual se Expide del Decreto único reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público", Circular externa 074 del 17 diciembre de 2013, “Cumplimiento de Políticas de Operación y Seguridad del SIIF Nación”; Circular Externa No 040 del 29 de octubre de 2015, Emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Anual | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 0 |  |  | TEMATICA FINANCIERA
Seguimiento cumplimento Sentencia T-302-2017 –Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. | N/A | N/A | PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES | N/A | Auto 408-2023 y Auto 311-2024 al interior de la Sentencia T-302-2017 | 2 veces en el año | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 2 | 1
Seguimiento a la actividad litigiosa - E-kogui (Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales) | N/A | N/A | CONCEPTOS JURIDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES | N/A | Ley 87 de 1993,Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.3.4.1.14 Decreto Único Reglamentario Sector Justicia y del Derecho. Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.9 Informes, Decreto 3571 de 2011, Circular 03 del 12 de julio de 2021. | Semestral | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 2 | 1 |  |  | TEMATICA JURÍDICA
SIRECI-Seguimiento Gestión Contractual CGR -MVCT | N/A | N/A | GESTION DE CONTRATACION | N/A | Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, Resolución 0066 de 2024 CGR, Decreto 3571 de 2011. | Mensual | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 6 |  |  | TEMATICA JURÍDICA
SIRECI- Seguimiento Gestión Contractual CGR -FONVIVIENDA | N/A | N/A | GESTION DE CONTRATACION | N/A | Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, Resolución 0066 de 2024 CGR, Decreto 3571 de 2011. | Mensual | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 6 |  |  | TEMATICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT. | N/A | N/A | PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES | N/A | Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, Resolución 0066 de 2024 CGR, Decreto 3571 de 2011. | Semestral | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 2 | 1 |  |  | TEMATICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado FONVIVIENDA | N/A | N/A | PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES | N/A | Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, Resolución 0066 de 2024 CGR, Decreto 3571 de 2011. | Semestral | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 2 | 1 |  |  | TEMATICA JURÍDICA
SIRECI - INFOED informe nacional focalizado de enfoque diferencial.-MCVT | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Resolución orgánica 066/2024 CGR | Anual | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1
SIRECI - INFOED informe nacional focalizado de enfoque diferencial.-fonvivienda | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Resolución orgánica 066/2024 CGR | Anual | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1
SIRECI-Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría -MVCT | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g. Resolución Reglamentaria Orgánica 066 de 2024. Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.9 Informes Circular 015 2020, CGR | Semestral | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 2 | 1 |  |  | TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI-Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría-FONVIVIENDA | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g. Resolución Reglamentaria Orgánica 066 de 2024. Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.9 Informes Circular 015 2020, CGR | Semestral | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 2 | 1 |  |  | TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT | N/A | N/A | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | N/A | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g. Resolución Reglamentaria Orgánica 066 de 2024. Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.9 Informes Circular 015 2020, CGR | Mensual | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 6 |  |  | TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales FONVIVIENDA | N/A | N/A | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | N/A | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g. Resolución Reglamentaria Orgánica 066 de 2024. Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.9 Informes Circular 015 2020, CGR | Mensual | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 6 |  |  | TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz MVCT. | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Circular Orgánica CGR R 066 de 2024. Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto a través del SIRECI, en su artículo 48 | Semestral | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 2 | 1 |  |  | TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto e implementación de los Acuerdos de Paz FONVIVIENDA. | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Circular Orgánica CGR 066 de 2024. Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la rendición de los recursos destinados al Posconflicto a través del SIRECI, en su artículo 48 | Semestral | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 2 | 1 |  |  | TEMÁTICA MISIONAL
SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas MVCT | N/A | N/A | PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES | N/A | Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 648 DE 2017, Circular Orgánica CGR 066 de 2024. , Decreto 3571 de 2011. | Semestral | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 2 | 1 |  |  | TEMÁTICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición de las entidades públicas - FONVIVIENDA | N/A | N/A | PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES | N/A | Ley 87 de 1993, DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 648 DE 2017, Circular Orgánica CGR 066 de 2024. , Decreto 3571 de 2011. | Semestral | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 2 | 1 |  |  | TEMÁTICA JURÍDICA
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT. | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g. Circular Orgánica CGR 066 de 2024 Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 8. | Anual | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  |  | TEMATICA FINANCIERA
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal FONVIVIENDA | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g. Circular Orgánica CGR 066 de 2024 Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 8. | Anual | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  |  | TEMATICA FINANCIERA
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias). | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Art. 39. Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.9 Informes | Anual | 19 | 19 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 19 | 19 |  |  | TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Diligenciamiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG (OCI, Certificado de Cumplimiento). (Cuando se requiera) | N/A | N/A | N/A | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal a. Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.23.3 Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 1 y 10 Circular Externa 005 de 2019, Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional. | Anual | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  |  | TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Evaluación Semestral Independiente al Sistema de Control Interno | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal a y j. Circular Externa 100-006 de 2019 del DAFP. Ley 1474 de 2011 art. 9 modificado por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156 . Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.9 Informes | Semestral | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 2 | 1 |  |  | TEMATICA SIG
Seguimiento y Resultados sobre el Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre Programas De Computador (Software). | GESTIÓN DE TIC | N/A | GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS | N/A | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 11. Directiva Presidencial 002 de 2002, Circular 017 del 01 junio de 2011. Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.9 Informes Directiva Presidencial 002 de 2002. Circular No 04 de 2006, Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Circular No. 012 de 2007 de la DNDA Circular No. 017 de 2011 de la DNDA. | Anual | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  |  | TEMATICA SIG
Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Etica Publica - PTEP(Antiguo PAAC) | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal c. Ley 1474 de 2011, Artículo 73. Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.6. Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2. Modificado mediante el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 Decreto 1112 de 2024 refuerza el compromiso y la lucha contra la corrupción. | Cuatrimestral | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  |  | TEMATICA SIG
Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PQRSDF | N/A | N/A | SERVICIO AL CIUDADANO | N/A | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal j. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Ley 1474 de 2011, Artículos 76 Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.9 Informes | Semestral | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 2 | 1 |  |  | TEMATICA SIG
Informe de Evaluación al SIGEP (sujeto a solicitud del DAFP) | GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | N/A | GESTION DE CONTRATACION | N/A | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Decretos 2232 de 1995 y 2842 de 2010 Decreto 1083 de 2015 Decreto 2842 de 2010 compilado en el Decreto 1083 de 2015 | Anual | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 0 |  |  | TEMATICA SIG
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Tramites. | N/A | N/A | N/A | SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Decreto 2106 de 2019, artículo 156. Decreto 124 de 2016, artículo 1. Resolución 1099 de 2017, articulo 9, parágrafo 2. | Cuatrimestral | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  | TEMATICA SIG
4.2. AUDITORÍAS
Proceso - Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | GESTIÓN COMUNICAIONES | N/A | N/A | N/A | Ley 87 de 1993 | I SEMESTRE 2024 | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 5 | 4 |  |  | EQUIPO OCI
Proceso - Saneamiento de Activos de los extintos ICT INURBE (rezago 2024) | N/A | GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA | N/A | N/A | Ley 87 de 1993 | I SEMESTRE 2024 | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 5 | 4 |  |  | EQUIPO OCI
Proceso - Servicio al Ciudadano (rezago 2024) | N/A | N/A | SERVICIO AL CIUDADANO | N/A | Ley 87 de 1993 | II SEMESTRE 2024 | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 3 | 0 |  |  | EQUIPO OCI
Gestión a la Política de Agua potable y saneamiento básico ​ | N/A | VASB | N/A | N/A | Ley 87 de 1993 | II SEMESTRE 2024 | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 3 | 2
Auditoría para el segundo semestre - Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | N/A | N/A | N/A | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Decreto 1072 de 2015 ISO 45001:2018 | II SEMESTRE 2024 | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  |  | TEMATICA SIG
Conceptos Jurídicos | N/A | N/A | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | N/A | Ley 87 de 1993 | II SEMESTRE 2024 | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 3 | 0
4.3. SEGUIMIENTOS
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria. PAI-PEI - Vigencia 2025 | N/A | N/A | N/A | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. circular 2019IE0002869 del 05 de marzo de 2019 | MENSUAL | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 6 |  |  | TECNICO OCI APOYO EQUIPO OCI
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria. PAI-PEI - Vigencia 2024 | N/A | N/A | N/A | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. circular 2019IE0002869 del 05 de marzo de 2019 | Anual | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1
Evaluación - Arqueo caja menor, MVCT. | N/A | N/A | GESTION FINANCIERA | N/A | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal "g) Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios" . Decreto 1068 de 2015, Titulo 5 "Constitución y Funcionamiento de Cajas Menores", Artículo 2.8.5.12 " Registro de Operaciones:... Metodología interna | Anual | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 2 | 1 |  |  | TEMATICA FINANCIERA
Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda. | N/A | N/A | GESTION FINANCIERA | N/A | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal "g) Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios" . Decreto 1068 de 2015, Titulo 5 "Constitución y Funcionamiento de Cajas Menores", Artículo 2.8.5.12 " Registro de Operaciones:... Metodología interna | Anual | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 2 | 1 |  |  | TEMATICA FINANCIERA
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG (Auditorías Internas antes de 2024) | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. procedimiento CI-P-07 “Seguimiento y/o evaluación a planes de mejoramiento por proceso" | 2 veces x año programación OAP | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 19 | 19 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 19 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 38 | 19 |  |  | TEMATICA SIG APOYO EQUIPO OCI
Seguimiento: Plan Estratégico de Seguridad Vial del MVCT | N/A | N/A | GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | N/A | en el marco de la Resolución 40595 de 2022 | 1 VEZ AL AÑO | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0
Seguimiento Planes de Mejoramiento Gestión a la Política de Vivienda. Resultados auditoría 2024 | N/A | Viceministerio de vivienda | N/A | N/A | Procedimiento de la OCI | Semestral | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 3 | 1
Seguimiento Planes de Mejoramiento Gestión Financiera con enfoque en el Sistema de Control Interno Contable. Resultados auditoría 2024 | N/A | N/A | GESTIÓN FINANCIERA. | N/A | Procedimiento de la OCI | Semestral | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 3 | 1
Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión | GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | N/A | N/A | N/A | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4 Ley 909 de 2004, artículo 50, Guía metodológica para la Gestión de Rendimiento de los Gerentes Públicos Procedimiento GTH-P-12 | anual | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 |  |  | N/A | N/A |  | 1 | 0 |  |  | TEMATICA SIG
Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | GESTIÓN DE TIC | N/A | N/A | N/A | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Decreto 1078 de 2015, Articulo 2.2.9.1.2.3 ISO/IEC 27001:2013 Manual Operativo MIPG v2 CONPES 3854 de 2016 | anual | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | 1 | 1 |  |  | TEMATICA SIG
5. ROL RELACIÓN ENTES EXTERNOS DE CONTROL
Atención a Requerimiento de entes de control Respuesta a comunicación de observaciones. (A Demanda) | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 9. | Mensual | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 6 |  |  | TEMATICA MISIONAL TEMATICA FINANCIERA TEMATICA JURIDICA
Interlocución para la atencióin de las auditorías externas de la CGR (Minvivienda y FONVIVIENDA) | [5 empty] | Semestral | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 6
JOSE JORGE ROCA MARTÍNEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO | [6 empty] | 38 | 38 |  | 21 | 21 |  | 41 | 41 |  | 39 | 39 |  | 37 | 37 |  | 16 | 16 |  | 31 | 0 |  | 20 | 0 |  | 39 | 0 |  | 37 | 0 |  | 17 | 0 |  | 13 | 0 |  | 349 | 188
02/05/2025 Elaboró - Consolidó- Angélica Moreno (Técnico Oci) Revisó - Jose Jorge Roca Martínez - Jefe OCI Aprobó - Jose Jorge Roca Martínez - Jefe OCI | [7 empty] | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | [17 empty] | 351
Note on AV11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Debemos determinar tiempos de ejecución, así se identifican las asignaciones dentro de la vigencia de manera equitativa.

## Introducción
Entendimiento columnas incluídas en la hoja "programación anual"
Explicación de las columnas
Columna b: | Es la cantidad de reportes que se realizan de acuerdo con la periodicidad para cada actividad a realizar durante la vigencia del PAA.
Columna i: | Es el tiempo estimado para cada actividad de acuerdo con los roles, la estimación se observa en la hoja "criterios xa definir tiempos"
Columna j: | Esta cantidad es variable de acuerdo con el alcance y el tipo de actividad (las auditorías complejas son las que requieren más recurso humano).
Columna k: | Se multiplica el tiempo estimado por la cantidad de auditores designados y se dividen por la cantidad de informes en el años(i*j)/periodicidad.
columna l: | Son los días (8 horas), que utiliza el auditors para ejecutar la totalidad de las actividades de las 3 etapas: planeación + ejecución + comunicación (ojo: no se suman los tiempos muertos mientras se recibe información del auditado; esos tiempos los debe utilizar el auditor en otro tipo de actividades evidenciables y cuantificables).
Columna m: | Son los días hábiles estimados para la entrega de la información por parte del auditado, varian teniendo en cuenta el tipo de actividad de aseguramiento a realizar
columna n: | Es la sumatoria de los días utilizados para toda la actividad de aseguramiento ( l+m).
Columna "sumatorias": | Utilizada para estimar la cantidad de horas utilizadas por la sumatoria de actividades de cada rol; también establece la sumatoria de los días completos utilizados para la totalidad de las actividades de cada rol (columna l+m).

## criterios xa definir tiempos
Definición tiempos x labor aseguramiento
Objetivo
definir tiempos estimados de actividades críticas para la ejecución de las etapas de planeación, ejecución y comunicación en cualquier actividad de aseguramiento
Interpretaciones:
Ejemplo: 8*9, son ocho horas multiplicado por 9 días estimados
Nota: Para mantener las métricas y dar información objetiva, se recomienda que en el evento de hacer ajustes de los tiempos horas hombre se tengan en cuenta las 3 fases de ejecución (lo mismo si se deben incluir nuevas actividades).
TIEMPOS AJUSTADOS A ESCENARIO APROBADO POR EL CICCI 18/12/2024
| Tiempo promedio en una auditoría compleja por persona 336 horas | Tiempo promedio en una auditoría sencilla por persona 204 horas |  | Tiempo promedio en un informe de seguimiento 68 horas hombre |  | Tiempo promedio reporte enfoque a la prevención 32 horas hombre
336 | Planeación:8*9 Ejecución:3*40 (Horas x cantidad de pruebas) Comunicación de desviaciones: 8*4 Elaboración informe preliminar: 8*6 Revision de comentarios al informe y emisión del definitivo: 8*3 Revisión jefe durante toda la auditoría: 8*4 | Planeación:8*5 Ejecución:3*20 (Horas x cantidad de pruebas) Comunicación de desviaciones: 8*2 Elaboración informe preliminar: 8*4 Revision de comentarios al informe y emisión del definitivo: 8*3 Revisión jefe durante toda la auditoría: 8*2 | 204 | Planeación: concoimiento de la norma a evaluar 8*2 Ejecución: 3*7 (Horas x cantidad de pruebas) Elaboración informe preliminar: 8*3 Revisión jefe durante toda la auditoría: 8*1 | 68
DEFINICIÓN INCIAL DE TIEMPOS (BORRADOR)
| Tiempo promedio en una auditoríacompleja por persona 416 hras | Tiempo promedio en una auditoría sencilla por persona 244 hras |  | Tiempo promedio en un informe de seguimiento 112 horas hombre |  | Tiempo promedio reporte enfoque a la prevención 55 horas hombre
| Planeación:8*7 Ejecución:5*40 (Horas x cantidad de pruebas) Comunicación de desviaciones: 8*4 Elaboración informe preliminar: 8*5 Revision de comentarios al informe y emisión del definitivo: 8*3 Revisión jefe durante toda la auditoría: 8*8 | Planeación:8*5 Ejecución:5*20 (Horas x cantidad de pruebas) Comunicación de desviaciones: 8*3 Elaboración informe preliminar: 8*3 Revision de comentarios al informe y emisión del definitivo: 8*3 Revisión jefe durante toda la auditoría: 8*4 |  | Planeación: concoimiento de la norma a evaluar 8*2 Ejecución: 4*10 (Horas x cantidad de pruebas) Comunicación de desviaciones: 8*3 Elaboración informe preliminar: 8*3 Revisión jefe durante toda la auditoría: 8*1
Note on B16: César Lugo: Se ajustaron los tiempos de acuerdo a mesa de trabajo con el jefe OCI

## Hoja1 (hidden)
ESTRATEGICOS | MISIONALES | APOYO | EVALUACION
PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS | FORMULACION DE POLITICAS E INSTRUMENTACION NORMATIVA | CONCEPTOS JURIDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES | EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
GESTION DE PROYECTOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | PROMOCION Y ACOMPAÑAMIENTO | GESTION DEL TALENTO HUMANO | TODOS
ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | GESTION DEL SUBSIDIO | PROCESOS DISCIPLINARIOS
GESTION DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | GESTION DE PROYECTOS | GESTION DE CONTRATACION
TODOS | TITULACION Y SANEAMIENTO PREDIAL | GESTION, SOPORTE Y APOYO TECNOLOGICO
| ATENCION AL USUARIO Y ATENCION LEGISLATIVA | GESTION DE RECURSOS FISICOS
| TODOS | GESTION DOCUMENTAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO.
SANEAMIENTO DE LOS ACTIVOS DE LOS EXTINTOS ICT UNURBE.
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO Y RECURSOS FISICOS
GESTION, SOPORTE Y APOYO TECNOLOGICO, GESTION DE RECURSOS FISICOS Y SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL RECURSO FINANCIERO
GESTION DE CONTRATACION Y GESTION TALENTO HUMANO
TODOS