## Slide 2
Informe Seguimiento
con corte al 30 de septiembre de 2026
Proyectos de inversión

## Slide 3
1. Fortalecimiento de los procesos de titulación, saneamiento y formalización de predios a nivel nacional-202400000000207
Avance Físico
93%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$5.000.000.000 | $5.000.000.000
Compromisos | Obligaciones
$4.893.549.229 | $1.819.356.739
98% | 36%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$5.000.000.000 | $5.000.000.000
Compromisos | Obligaciones
$4.863.610.525 | $3.176.225.380
97% | 64%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
Chart: 
| Asistencias técnicas realizadas
 | 0.93333

## Slide 4
2. Fortalecimiento de las políticas públicas de vivienda urbana a nivel nacional-
2017011000096
Avance Físico
91%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$18.170.000.000 | $18.170.000.000
Compromisos | Obligaciones
$16.297.044.993 | $6.384.958.388
90% | 35%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$18.170.000.000 | $18.170.000.000
Compromisos | Obligaciones
$16.772.774.639 | $10.997.013.586
92% | 61%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
Chart: 
| Proyectos normativos publicados | Reportes de seguimiento de los indicadores sectoriales generado | Asistencias técnicas realizadas | PQR atendidas (principal)
 | 1 | 0.82258 | 1.5797 | 0.23944

## Slide 5
3. Fortalecimiento en la implementación de lineamientos normativos y de política pública en materia de desarrollo urbano y territorial a nivel nacional-2017011000092
Avance Físico
95%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$28.000.000.000 | $28.000.000.000
Compromisos | Obligaciones
$21.319.024.137 | $6.930.440.547
76% | 25%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$28.000.000.000 | $28.000.000.000
Compromisos | Obligaciones
$21.236.042.219 | $11.697.411.107
76% | 42%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
Chart: 
| Instrumentos normativos formulados | Estudios e investigaciones para el desarrollo de lineamientos normativos y de política pública desarrollados | Entidades territoriales asistidas técnicamente | Municipios asistidos en revisión de POT | Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo
 | 2.6667 | 0 | 0.77143 | 0.84375 | 0.4625

## Slide 6
4. Titulación y saneamiento de los bienes inmuebles de los extintos ICT-Inurbe a nivel nacional- 202500000025195
Avance Físico
283%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$3.000.000.000 | $3.000.000.000
Compromisos | Obligaciones
$2.819.248.927 | $940.800.449
94% | 31%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$3.000.000.000 | $3.000.000.000
Compromisos | Obligaciones
$ 2.818.930.627 | $ 1.748.603.392
94% | 58%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
Chart: 
| Actividades de Saneamiento realizadas
 | 2.8256

## Slide 7
5. Fortalecimiento a la formulación e implementación de la política de vivienda rural Nacional- 2020011000158
Avance Físico
92%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$7.900.000.000 | $7.900.000.000
Compromisos | Obligaciones
$7.149.347.088 | $2.734.615.618
90% | 35%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$7.900.000.000 | $7.900.000.000
Compromisos | Obligaciones
$7.283.739.480 | $ 4.631.176.981
92% | 59%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
Chart: 
| Documentos normativos elaborados | Asistencias técnicas realizadas
 | 0.5 | 1.3409

## Slide 8
6. Implementación de las medidas de acceso al agua en el departamento de La
Guajira- 202300000000453
Avance Físico
0%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$15.000.000.000 | $15.000.000.000
Compromisos | Obligaciones
$3.120.326.000 | $1.255.458.632
21% | 8%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$15.000.000.000 | $15.000.000.000
Compromisos | Obligaciones
$3.707.246.756 | $1.955.741.632
25% | 13%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
Chart: 
| Esquema de medios alternos de provisión de agua para consumo humano implementados | Documentos de planeación elaborados | Plantas desalinizadoras instaldas | sistemas comunitarios de agua habilitados | Asistencias técnicas realizadas
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 9
7. Fortalecimiento a la gestión comunitaria e implementación esquemas diferenciales y medios alternos en acceso a agua y saneamiento básico nacional-202300000000427
Avance Físico
44%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$60.000.000.000 | $60.000.000.000
Compromisos | Obligaciones
$ 8.338.090.407 | $ 5.559.900.495
14% | 9%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$60.000.000.000 | $60.000.000.000
Compromisos | Obligaciones
$ 9.728.108.536 | $ 8.164.913.236
16% | 14%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
Chart: 
| Sistemas de aprovisionamiento financiados | Pequeños prestadores beneficiados | Organizaciones comunitarias fortalecidas | Asistencias técnicas realizadas | Proyectos de esquemas diferenciadas o medios alternos apoyados financieramente
 | 0 | 1.0341 | 0.12333 | 1.02 | 0

## Slide 10
8. Ampliación y mejoramiento de gestión integral de residuos sólidos en el territorio nacional- 2017011000173
Avance Físico
200%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$25.000.000.000 | $25.000.000.000
Compromisos | Obligaciones
$0 | $0
0% | 0%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$25.000.000.000 | $25.000.000.000
Compromisos | Obligaciones
$0 | $0
0% | 0%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
Chart: 
| Instrumentos técnicos generados | Proyectos apoyados financieramente
 | 3 | 1

## Slide 11
9. Fortalecimiento de la actividad de monitoreo a los recursos del SGP-APSB y la asistencia técnica de las entidades territoriales a nivel nacional-2017011000172
Avance Físico
126%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$2.500.000.000 | $2.500.000.000
Compromisos | Obligaciones
$ 2.307.867.915 | $ 905.171.915
92% | 36%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$2.500.000.000 | $2.500.000.000
Compromisos | Obligaciones
$2.309.606.904 | $ 1.559.291.541
92% | 62%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
Chart: 
| Informes de monitoreo nacional publicado | Municipios asistidos técnicamente en Monitoreo a los recursos SGP-APSB
 | 1 | 1.5129

## Slide 12
10. Desarrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico a
nivel nacional-2017011000088
Avance Físico
115%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$30.000.000.000 | $30.000.000.000
Compromisos | Obligaciones
$26.141.357.645 | $10.504.046.361
87% | 35%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$30.000.000.000 | $30.000.000.000
Compromisos | Obligaciones
$26.496.322.426 | $ 17.740.164.210
88% | 59%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
Chart: 
| Entidades territoriales capacitadas | Proyectos evaluados | Instrumentos normativos proyectados
 | 0.98667 | 1.3916 | 1.0667

## Slide 13
11. Mejoramiento de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado en el Distrito Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura- 202300000000434
Avance Físico
33%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$55.675.370.721 | $55.675.370.721
Compromisos | Obligaciones
$12.326.496.151 | $521.341.706
22% | 1%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$55.675.370.721 | $55.675.370.721
Compromisos | Obligaciones
$12.324.319.117 | $942.417.536
22% | 2%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
Chart: 
| Asistencias técnicas realizadas | Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados | Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados
 | 0.5 | 0.5 | 0

## Slide 14
12. Implementación del Programa de agua potable y alcantarillado para el departamento de La Guajira- 2021011000058
Avance Físico
0%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$55.307.760.333 | $55.307.760.333
Compromisos | Obligaciones
$24.273.485.709 | $22.542.365.048
44% | 41%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$55.307.760.333 | $55.307.760.333
Compromisos | Obligaciones
$54.078.577.760 | $33.086.972.373
98% | 60%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
Chart: 
| Proyectos evaluados
 | 0

## Slide 15
13. Apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado Santiago de Cali- 2018011001131
Avance Físico
0%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$25.000.000.000 | $25.000.000.000
Compromisos | Obligaciones
$0 | $0
0% | 0%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$25.000.000.000 | $25.000.000.000
Compromisos | Obligaciones
$0 | $0
0% | 0%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
Chart: 
| Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados
 | 0

## Slide 16
14. Apoyo financiero para la implementación del plan maestro de alcantarillado
del municipio de Mocoa- 2017011000379
Avance Físico
0%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$35.425.000.000 | $35.425.000.000
Compromisos | Obligaciones
$35.236.878.681 | $17.342.874.028
99% | 49%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$35.425.000.000 | $35.425.000.000
Compromisos | Obligaciones
$35.024.387.254 | $17.678.511.408
99% | 50%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
Chart: 
| Municipios asistidos técnicamente | Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados
 | 0 | 0

## Slide 17
15. Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo
de aguas residuales a nivel nacional- 2017011000049
Avance Físico
15%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$139.750.000.000 | $139.750.000.000
Compromisos | Obligaciones
$34.613.093.083 | $33.880.867.699
25% | 24%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$139.750.000.000 | $139.750.000.000
Compromisos | Obligaciones
$34.613.093.083 | $34.613.093.083
25% | 25%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
Chart: 
| Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | Conexiones Intradomiciliarias apoyadas financieramente | Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados
 | 0.45455 | 0 | 0

## Slide 18
16. Incremento del acceso al agua y del saneamiento básico para la sostenibilidad y la equidad territorial a nivel nacional- 202500000025366
Avance Físico
66%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$310.000.654.422 | $310.000.654.422
Compromisos | Obligaciones
$309.319.680.555 | $21.207.812.953
100% | 7%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$310.000.654.422 | $310.000.654.422
Compromisos | Obligaciones
$309.319.680.555 | $21.207.812.953
100% | 7%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
Chart: 
| Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo apoyados financieramente | Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo apoyados financieramente | Asistencias técnicas realizadas
 | 0.97222 | 1 | 0

## Slide 19
17. Fortalecimiento de las capacidades estratégicas y de apoyo del ministerio de
vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional- 2017011000134
Avance Físico
104%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$28.000.000.000 | $28.000.000.000
Compromisos | Obligaciones
$ 23.936.535.551 | $ 10.572.660.609
85% | 38%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$28.000.000.000 | $28.000.000.000
Compromisos | Obligaciones
$24.555.494.871 | $17.589.619.595
88% | 63%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
Chart: 
| Ciudadanos efectivamente atendidos en los diferentes canales de servicio | Documentos tramitados | Archivos gestionados | Productos comunicacionales elaborados | Sedes adecuadas | Auditorias realizadas | Procesos disciplinarios tramitados | Peticiones atendidas | Sistemas de gestión implementados | Capacitaciones realizadas
 | 0.59011 | 0.73164 | 0.758 | 2.4946 | 0 | 0 | 4.3286 | 0.7497 | 0 | 0.78571

## Slide 20
18. Fortalecimiento de la gestión administrativa en materia de asistencia técnica de carácter jurídico para el MVCT y Fonvivienda a nivel nacional - 202500000025355
Avance Físico
61%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$4.610.000.000 | $4.610.000.000
Compromisos | Obligaciones
$ 4.517.107.609 | $ 1.837.275.429
98% | 40%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$4.610.000.000 | $4.610.000.000
Compromisos | Obligaciones
$ 4.559.784.227 | $ 3.071.859.167
99% | 67%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
Chart: 
| Asistencias técnicas realizadas
 | 0.4026

## Slide 21
19. Fortalecimiento de la gestión integral de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ministerio de vivienda, ciudad y territorio - 202500000025356
Avance Físico
80%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$26.000.000.000 | $26.000.000.000
Compromisos | Obligaciones
$16.010.891.727 | $1.741.669.333
62% | 7%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$26.000.000.000 | $26.000.000.000
Compromisos | Obligaciones
$ 18.328.539.891 | $ 5.226.076.371
70% | 20%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
Chart: 
| Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología
 | 0.8

## Slide 22
20. Subsidio Familiar de Vivienda Nacional. FONVIVIENDA- 2018011001151
Avance Físico
218%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$990.475.808.261 | $990.475.808.261
Compromisos | Obligaciones
$686.584.788.651 | $ 2.138.959.012
69% | 2%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$953.397.808.261 | $953.397.808.261
Compromisos | Obligaciones
$806.926.317.887 | $3.390.653.393
85% | 1%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
Chart: 
| Resoluciones para la asiJnación de subsidios expedidas | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda | Subsidios para adquisición de vivienda asignados a población desplazada | Hogares beneficiados con construcción de vivienda en sitio propio | Subsidios para construcción de vivienda en sitio propio asignados a población desplazada | Subsidios asignados por sentencias judiciales | Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda | Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados a población desplazada | Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda rural
 | 0.65667 | 0.0080217 | 0.011833 | 0.46767 | 0.91 | 0.059 | 0.78462 | 16.048 | 0.66771

## Slide 23
21. Implementación del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación Nacional. FONVIVIENDA- 2018011001150
Avance Físico
0%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$751.067.000.000 | $751.067.000.000
Compromisos | Obligaciones
$751.066.899.466 | $261.049.568.225
100% | 35%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$751.067.000.000 | $751.067.000.000
Compromisos | Obligaciones
$751.066.899.466 | $418.094.719.880
85% | 56%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
* Para la vigencia 2026 no tiene programados indicadores porque la ejecución presupuestal pertenece al pago de coberturas de vigencias anteriores
Chart: 
| Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda | Hogares beneficiados con construcción de vivienda en sitio propio
 | 0 | 0 | 0

## Slide 24
22. Fortalecimiento de los servicios TIC y de comunicaciones en la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico. CRA- 2017011000282
Avance Físico
71%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$4.519.340.676 | $4.519.340.676
Compromisos | Obligaciones
$2.237.929.560 | $765.621.426
50% | 17%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$4.519.340.676 | $4.519.340.676
Compromisos | Obligaciones
$3.796.506.942 | $1.756.730.216
84% | 39%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
Chart: 
| Usuarios del sistema | Estrategia de arquitectura TI implementada | Sistemas implementados | Productos comunicacionales elaborados | Jornadas de participación ciudadana desarrollados
 | 0.63295 | 0.832 | 0.832 | 0.5 | 0.73333

## Slide 25
23. Desarrollo de propuestas regulatorias para el sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional. CRA- 2017011000256
Avance Físico
30%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$8.161.413.732 | $8.161.413.732
Compromisos | Obligaciones
$7.792.038.623 | $3.291.971.915
95% | 40%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$8.161.413.732 | $8.161.413.732
Compromisos | Obligaciones
$8.092.303.364 | $5.370.846.211
99% | 66%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
Chart: 
| Resoluciones expedidas | Estudios realizados | Entidades territoriales asistidas técnicamente
 | 0.23529 | 0 | 0.66667

## Slide 26
24. Fortalecimiento de las capacidades administrativas y de apoyo de la Comisión de Regulación de Agua potable y saneamiento básico. CRA- 2017011000248
Avance Físico
59%
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$3.568.246.268 | $3.568.246.268
Compromisos | Obligaciones
$2.566.328.385 | $1.100.560.351
72% | 31%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero a 30 junio
(Cifras en pesos)
Apropiación Inicial | Apropiación Vigente
$3.568.246.268 | $3.568.246.268
Compromisos | Obligaciones
$2.895.884.824 | $1.830.636.275
81% | 51%
Fuente: SIIF-PIIP
Avance Financiero 30 septiembre
(Cifras en pesos)
Chart: 
| Capacitaciones realizadas | Documentos tramitados | Sistema de gestión documental implementado | Prestadores con resolución de contribución notificada | Informes de seguimiento elaborados | Peticiones atendidas
 | 0.9 | 0.88805 | 0.81 | 0.21538 | 0 | 0.7497

## Slide 27
Trazadores Presupuestales
con corte al 30 de septiembre de 2026

## Slide 28
Desarrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico a
nivel nacional-2017011000088
Fuente: PIIP
TRAZADOR/ POLITICA | APROPIACIÓN VIGENTE 2026 | VALOR COMPROMETIDO | VALOR OBLIGADO | % COMPROMISOS | % OBLIGACIONES
Construcción de Paz | $688.838.500 | $688.838.500 | $417.305.666 | 100% | 61%
MRA-Mesa Regional Amazónica | $100.000.000 | $43.295.000 | $42.852.600 | 43% | 43%

## Slide 29
Subsidio Familiar de Vivienda Nacional. FONVIVIENDA- 2018011001151
Fuente: SIIF-PIIP
TRAZADOR/ POLITICA | APROPIACIÓN VIGENTE 2026 | VALOR COMPROMETIDO | VALOR OBLIGADO | % COMPROMISOS | % OBLIGACIONES
Construcción de Paz | $136.655.897.564 | 0 | 0 | 0% | 0%
CRIC-Consejo Regional Indígenas del Cauca | $8.550.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0%
Desplazados | $843.952.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0%
Espacio Nacional para la Consulta Previa de las comunidades - NARP | $72.000.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0%
Equidad de la Mujer | $455.164.520.000 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Slide 30
Incremento del acceso al agua y del saneamiento básico para la sostenibilidad y la
equidad territorial a nivel nacional- 202500000025366
Fuente: SIIF-PIIP
TRAZADOR/ POLITICA | APROPIACIÓN VIGENTE 2026 | VALOR COMPROMETIDO | VALOR OBLIGADO | % COMPROMISOS | % OBLIGACIONES
Construcción de Paz -1.5 | $51.020.732.067 | $51.020.732.067 | $1.000.406.510 | 100% | 2%
Construcción de Paz -1.8 | $4.692.019.568 | $4.692.019.568 | $92.000.383 | 100% | 2%
Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas | $81.298.126.845 | $81.298.126.845 | $1.594.080.920 | 100% | 2%
Grupos étnicos - Comunidades Indígenas | $4.933.687.855 | $4.933.687.855 | $96.738.977 | 100% | 2%