## formulas (hidden)
Evidencia en Carpeta Virtual | Ajusto la regionalización a la ejecución | Comentarios o anexos que expliquen la regionalización | Completitud | Comentarios por no completitud | No fue reportado por DNP en las alertas | Reviso las alertas del SPI | Actividades con observación mensual | Indicador de producto con observación | Indicador(es) de gestión con observación
1 | 1 | 0 | 1 | Na | 1 | Na | 1 | 1 | 1 | rojo de menor a 3
1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | amarillo si esta entre 3 y 6
verde mayor a 6
| 1 | 7
| 0 | [8 empty] | si(y(C6>0<2;"ROJO";SI(C6>2<4;"AMARILLO";si(c6>5;"VERDE";0)))
| 1 | NA | 1
| 0 | 1 | 1
| 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1

## Resumen Ejecutivo
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
No | ENTIDAD | NOMBRE DEL PROYECTO | BPIN | Avance Físico | Avance Producto | Avance Gestión
1 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL | 2017011000049 | 0.1201% | 20% | 48%
2 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL | 2017011000088 | 23.53% | 37% | 0%
3 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | ASESORÍA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL | 2017011000091 | 6.086% | 37% | 50.1%
4 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL | 2017011000092 | 4.035% | 6% | 65%
5 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL | 2017011000096 | 21.12% | 74% | 89%
6 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL | 2017011000106 | 12.68% | 84% | 30%
7 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | 2017011000134 | 19.62% | 40% | 73.6%
8 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. LA GUAJIRA | 2017011000140 | 29.21% | 100% | 50%
19 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL | 2017011000170 | 0% | 0% | 0%
9 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | 2017011000171 | 1.172% | 0% | 35.4%
10 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL | 2017011000172 | 22.31% | 100% | 66.5%
11 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2017011000173 | 0% | 0% | 100%
12 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | 2017011000196 | 18.29% | 55% | 21%
13 | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CRA - EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2017011000248 | 29.5% | 73% | 58.8%
14 | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA | DESARROLLO DE PROPUESTAS REGULATORIAS PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL | 2017011000256 | 34.25% | 16% | 73.8%
15 | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TIC Y DE COMUNICACIONES EN LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL | 2017011000282 | 17.63% | 73% | 55%
16 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA | 2017011000379 | 1.647% | 75% | 50%
17 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | APOYO FINANCIERO AL PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | 2018011001131 | 0% | 100% | 0%
18 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER | 2018011001130 | 0% | 100% | 0%
20 | FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE COBERTURA CONDICIONADA PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA SEGUNDA GENERACIÓN NACIONAL | 2018011001150 | 34.06% | 38% | 100%
21 | FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL | 2018011001151 | 0.1028% | 34% | 100%

## Estrategicos
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A JUNIO DE 2019
[7 empty] | Se denota un avance importante en los indicadores de gestión; sin embargo, se solicita revisar el avance frente a los recursos obligados en el proyecto. Se recomienda mejorar la regionalización en el aplicativo SPI, debido a que se está reportando bajo el rotulo de "por regionalizar", cuando ya se ha desarrollado gestión en varios municipios. Dentro de las metas previstas en el proyecto, se recomienda al gerente del proyecto revisar la meta de conexiones, a la fecha no presenta ningún avance. Se recomienda utilizar el formato actualizado de relación de evidencias remitido por la OAP y adjuntar en la carpeta domusfile correspondiente las evidencias de indicadores de producto (proyectos en el área urbana y proyectos en el área rural). Sin perjuicio de lo anterior, nombrar el archivo como fue adjuntado con el fin de conocer su nombre de extensión. (XLS; PDF; DOC, etc.) Finalmente esta Oficina reitera el compromiso que se tiene con el DNP para focalizar las políticas trasversales, para ello se requiere que realicen la solicitud de actualización de ficha EBI. | Proyecto: | APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000049
6
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 0.1201% | -99.88%
[8 empty] | Avance Físico | 20% | -80%
[8 empty] | Avance Gestión | 48% | -52%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago |  | Proyecto | 2017011000049 | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezagó
GESTIÓN | [7 empty] | Periodo | 6
Asistencias técnicas realizadas | 450 | 239 | 53.11% | 0 | 0 | 0%
Convenios Interadministrativos Suscritos | 50 | 14 | 28% | 0 | 0 | 0% |  | Etiquetas de fila | Suma de Meta Vigencia | Suma de Avance Vigencia | Suma de Meta Rezagada | Suma de Avance Rezagó
PRODUCTO | [7 empty] | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Conexiones Intradomiciliarias apoyadas financieramente | 149 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL
Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 50 | 6 | 12% | 0 | 0 | 0% |  | GESTIÓN
Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% |  | Asistencias técnicas realizadas | 450 | 239

## PoliticaAgua
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A JUNIO DE 2019
[7 empty] | Se recomienda revisar porque no se ha reportado avances en los indicadores de gestión, toda vez que al revisar las evidencias hay un documento de consultoría para el desarrollo de un manual de gobierno corporativo para las empresas de acueducto y alcantarillado de Colombia. Por otra parte, el proyecto presenta obligaciones y avance de metas en sus tres productos, consistentes con sus evidencias; sin embargo, hay diferencia de 11 proyectos evaluados con respecto a las evidencias y el valor reportado en SPI, por favor revisar y ajustar para el próximo reporte. Es importante tener en cuenta que el avance en el SPI es acumulado, pero el reporte en el cuadro de evidencias es trimestral. Finalmente esta Oficina les reitera el compromiso que se tiene con el DNP para focalizar las políticas transversales, para ello se requiere que realicen la solicitud de actualización de ficha EBI. | Proyecto: | DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000088
6
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 23.53% | -76.47%
[8 empty] | Avance Físico | 37% | -63%
[8 empty] | Avance Gestión | 0% | -100%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago |  | Proyecto | 2017011000088 | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezagó
GESTIÓN | [7 empty] | Periodo | 6
Estudios y consultorías realizadas | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Instrumentos De Asistencia Técnica Desarrollados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Etiquetas de fila | Suma de Meta Vigencia | Suma de Avance Vigencia | Suma de Meta Rezagada | Suma de Avance Rezagó
PRODUCTO | [7 empty] | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Entidades territoriales capacitadas | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 0% |  | DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL
Instrumentos normativos proyectados | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | GESTIÓN
Proyectos evaluados | 1100 | 326 | 29.64% | 0 | 0 | 0% |  | Estudios y consultorías realizadas | 1 | 0
[8 empty] | Instrumentos De Asistencia Técnica Desarrollados | 1 | 0
PRODUCTO
[8 empty] | Entidades territoriales capacitadas | 5 | 2 | 0 | 0
[8 empty] | Instrumentos normativos proyectados | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Proyectos evaluados | 1100 | 326 | 0 | 0

## Titulacion
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
ASESORÍA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A JUNIO DE 2019
[7 empty] | Se denota un avance importante en los indicadores de gestión y de producto; sin embargo, se solicita revisar el avance frente a los recursos obligados en el proyecto. Por otra parte, con respecto a las metas se recomienda: a) Replantear la meta de entidades territoriales asistidas técnica y jurídicamente y asistencias técnicas realizadas, dado que se sobrepasaron al finalizar el primer semestre del año. b) Revisar el avance de la meta de productos catastrales adquiridos, con el fin de generar estrategias para su cumplimiento en los corrido del año, dado que a la fecha el avance es nulo. | Proyecto: | ASESORÍA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000091
6
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 6.086% | -93.91%
[8 empty] | Avance Físico | 37% | -63%
[8 empty] | Avance Gestión | 50.1% | -49.9%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago |  | Proyecto | 2017011000091 | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezagó
GESTIÓN | [7 empty] | Periodo | 6
Asistencias técnicas realizadas | 50 | 57 | 114% | 0 | 0 | 0%
Contratos suscritos | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Etiquetas de fila | Suma de Meta Vigencia | Suma de Avance Vigencia | Suma de Meta Rezagada | Suma de Avance Rezagó
Convenios Interadministrativos Suscritos | 20 | 3 | 15% | 0 | 0 | 0% |  | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
PRODUCTO | [7 empty] | ASESORÍA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL
Entidades territoriales asistidas técnica y jurídicamente | 30 | 54 | 180% | 0 | 0 | 0% |  | GESTIÓN
Productos catastrales adquiridos | 6000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Asistencias técnicas realizadas | 50 | 57
[8 empty] | Contratos suscritos | 1 | 0
[8 empty] | Convenios Interadministrativos Suscritos | 20 | 3
PRODUCTO
[8 empty] | Entidades territoriales asistidas técnica y jurídicamente | 30 | 54 | 0 | 0
[8 empty] | Productos catastrales adquiridos | 6000 | 0 | 0 | 0

## PoliticaDEUT
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A JUNIO DE 2019
[7 empty] | Se denota un avance importante en los avances de gestión; sin embargo, la OAP no puede verificar su avance debido a que el área no diligenció el reporte de evidencias. Teniendo en cuenta que la dependencia generó mecanismos para la consecución de recursos, se recomienda revisar el bajo avance financiero. Para finalizar, se recomienda al responsable de seguimiento adjuntar en la carpeta domusfile correspondiente las evidencias de los indicadores de gestión, cualquier inquietud consultarla con la OAP, dado que no fue posible verificar la información reportada en el aplicativo SPI. | Proyecto: | FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000092
6
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 4.035% | -95.96%
[8 empty] | Avance Físico | 6% | -94%
[8 empty] | Avance Gestión | 65% | -35%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago |  | Proyecto | 2017011000092 | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezagó
GESTIÓN | [7 empty] | Periodo | 3
Contratos suscritos | 40 | 40 | 100% | 0 | 0 | 0%
INFORMES PRESENTADOS | 480 | 49 | 10.21% | 0 | 0 | 0% |  | Etiquetas de fila | Suma de Meta Vigencia | Suma de Avance Vigencia | Suma de Meta Rezagada | Suma de Avance Rezagó
PRODUCTO | [7 empty] | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Entidades Territoriales apoyadas financieramente para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL
Entidades territoriales asistidas técnicamente | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | GESTIÓN
Instrumentos normativos formulados | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 0% |  | Contratos suscritos | 40 | 40
Municipios asistidos en revisión de POT | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | INFORMES PRESENTADOS | 480 | 49
Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo | 40 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | PRODUCTO
Estudios e investigaciones para el desarrollo de lineamientos normativos y de política pública desarrollados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Entidades Territoriales apoyadas financieramente para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial | 1 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Entidades territoriales asistidas técnicamente | 100 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Instrumentos normativos formulados | 3 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Municipios asistidos en revisión de POT | 100 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo | 40 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Estudios e investigaciones para el desarrollo de lineamientos normativos y de política pública desarrollados | 1 | 0 | 0 | 0

## PoliticaDSH
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A JUNIO DE 2019
[7 empty] | Se recomienda revisar los altos niveles de avance de los indicadores del proyecto, con tan solo el 21% de ejecución de los recursos. Es necesario verificar si las metas están subestimadas o es por la dinámica de ejecución. En cuanto a la relación de evidencias se recomienda: a) Debido al volumen de evidencias, se solicita que se agrupen por tipo de indicador. b) Deben revisar algunas metas que ya están cumpliendo y replantearlas, así mismo ajustar la ficha para aquellas metas que no tienen recursos i) espacios de articulación y ii) informes de ejecución de política de victimas. Finalmente se recomienda revisar las metas de los indicadores que están retrasadas como lo son "reportes de seguimiento de indicadores sectoriales". En el indicador "contratos suscritos" reportan 75 con evidencias y en el SPI la meta va en 80, en el informe de la dependencia dicen llevar 81, por lo cual se solicita revisar y hacer precisión para el próximo reporte de seguimiento Para el próximo reporte se recomienda utilizar el formato de relación de evidencias remitido por la OAP y adjuntar en la carpeta domusfile correspondiente las evidencias de indicadores nombrando el archivo como fue adjuntado con el fin de conocer su nombre de extensión. (XLS; PDF; DOC, etc.) | Proyecto: | FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000096
6
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 21.12% | -78.88%
[8 empty] | Avance Físico | 67% | -26%
[8 empty] | Avance Gestión | 89% | -11%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago |  | Proyecto | 2017011000096 | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezagó
GESTIÓN | [7 empty] | Periodo | 6
Contratos suscritos | 90 | 80 | 88.89% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO | [7 empty] | Etiquetas de fila | Suma de Meta Vigencia | Suma de Avance Vigencia | Suma de Meta Rezagada | Suma de Avance Rezagó
Acompañamientos al proceso de Subsidio Familiar de Vivienda realizado | 500 | 283 | 56.6% | 0 | 0 | 0% |  | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Asistencias técnicas realizadas | 2000 | 98 | 4.9% | 0 | 0 | 0% |  | FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL
Espacios de articulación institucional del sistema nacional de atención y reparación integral a víctimas atendidos. | 31 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | GESTIÓN
Informes de análisis económico realizados | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% |  | Contratos suscritos | 90 | 80
Informes de ejecución y avances de la política pública de vivienda urbana para población víctima de desplazamiento forzado presentados | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | PRODUCTO
PQR atendidas | 12000 | 14937 | 124.5% | 0 | 0 | 0% |  | Acompañamientos al proceso de Subsidio Familiar de Vivienda realizado | 500 | 283 | 0 | 0
Proyectos normativos publicados | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0% |  | Asistencias técnicas realizadas | 2000 | 98 | 0 | 0
Reportes de seguimiento de los indicadores sectoriales generados | 124 | 40 | 32.26% | 0 | 0 | 0% |  | Espacios de articulación institucional del sistema nacional de atención y reparación integral a víctimas atendidos. | 31 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Informes de análisis económico realizados | 4 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Informes de ejecución y avances de la política pública de vivienda urbana para población víctima de desplazamiento forzado presentados | 4 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | PQR atendidas | 12000 | 14937 | 0 | 0
[8 empty] | Proyectos normativos publicados | 6 | 3 | 0 | 0
[8 empty] | Reportes de seguimiento de los indicadores sectoriales generados | 124 | 40 | 0 | 0

## Saneamiento
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A JUNIO DE 2019
[7 empty] | Se denota un avance importante en los indicadores de gestión y de producto; sin embargo, se solicita revisar el avance frente a los recursos obligados en el proyecto. Por otra parte, con respecto a las metas se recomienda: a) revisar el cumplimiento de la meta "predios incorporados} y "registro de predios utilizados". b) Revisar el avance de la meta de contratos suscritos, con el fin de generar estrategias para su cumplimiento en lo corrido del año, dado que a la fecha el avance es nulo. | Proyecto: | SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000106
6
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 12.68% | -87.32%
[8 empty] | Avance Físico | 84% | -16%
[8 empty] | Avance Gestión | 30% | -70%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago |  | Proyecto | 2017011000106 | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezagó
GESTIÓN | [7 empty] | Periodo | 3
Contratos suscritos | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
INFORMES PRESENTADOS | 12 | 3 | 25% | 0 | 0 | 0% |  | Etiquetas de fila | Suma de Meta Vigencia | Suma de Avance Vigencia | Suma de Meta Rezagada | Suma de Avance Rezagó
PRODUCTO | [7 empty] | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Actividades de Saneamiento realizadas | 3500 | 1195 | 34.14% | 0 | 0 | 0% |  | SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL
Predios incorporados al inventario del Ministerio | 100 | 7 | 7% | 0 | 0 | 0% |  | GESTIÓN
Registros de predios depurados | 11970 | 2117 | 17.69% | 0 | 0 | 0% |  | Contratos suscritos | 2 | 0
Solicitudes atendidas | 3500 | 1014 | 28.97% | 0 | 0 | 0% |  | INFORMES PRESENTADOS | 12 | 3
PRODUCTO
[8 empty] | Actividades de Saneamiento realizadas | 3500 | 1195 | 0 | 0
[8 empty] | Predios incorporados al inventario del Ministerio | 100 | 7 | 0 | 0
[8 empty] | Registros de predios depurados | 11970 | 2117 | 0 | 0
[8 empty] | Solicitudes atendidas | 3500 | 1014 | 0 | 0

## Fortalecimiento
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A JUNIO DE 2019
[7 empty] | El proyecto de fortalecimiento denota un avance importante en todos los indicadores; sin embargo, la OAP no puede verificar su avance debido a que el área no diligenció el reporte de evidencias. Dado el volumen de metas se recomienda revisar aquellas que aun no presentan avance, tales como: programa de capacitación diseñado, archivos gestionados, auditorias realizadas, capacitaciones realizadas y el sistema de gestión implementado. Para finalizar se recomienda al responsable de seguimiento adjuntar en la carpeta domusfile correspondiente las evidencias de indicadores de gestión, cualquier inquietud consultarla con la OAP, dado que no podemos verificar la información reportada en el sistema SPI. | Proyecto: | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000134
6
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 19.62% | -80.38%
[8 empty] | Avance Físico | 40% | -60%
[8 empty] | Avance Gestión | 73.6% | -26.4%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago |  | Proyecto | 2017011000134 | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezagó
GESTIÓN | [7 empty] | Periodo | 3
Contratos suscritos | 700 | 478 | 68.29% | 0 | 0 | 0%
Programas De Capacitación Diseñados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Etiquetas de fila | Suma de Meta Vigencia | Suma de Avance Vigencia | Suma de Meta Rezagada | Suma de Avance Rezagó
PRODUCTO | [7 empty] | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Archivos gestionados | 1400 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
Auditorias realizadas | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | GESTIÓN
Capacitaciones realizadas | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Contratos suscritos | 700 | 478
Ciudadanos efectivamente atendidos en los diferentes canales de servicio | 160000 | 106838 | 66.77% | 0 | 0 | 0% |  | Programas De Capacitación Diseñados | 1 | 0
Documentos tramitados | 150000 | 56769 | 37.85% | 0 | 0 | 0% |  | PRODUCTO
Peticiones atendidas | 100 | 41 | 41% | 0 | 0 | 0% |  | Archivos gestionados | 1400 | 0 | 0 | 0
Procesos disciplinarios tramitados | 120 | 39 | 32.5% | 0 | 0 | 0% |  | Auditorias realizadas | 1 | 0 | 0 | 0
Productos comunicacionales elaborados | 2300 | 1168 | 50.78% | 0 | 0 | 0% |  | Capacitaciones realizadas | 5 | 0 | 0 | 0
Sedes adecuadas | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Ciudadanos efectivamente atendidos en los diferentes canales de servicio | 160000 | 41747 | 0 | 0
Sistemas de gestión implementados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Documentos tramitados | 150000 | 26252 | 0 | 0
[8 empty] | Peticiones atendidas | 100 | 25 | 0 | 0
[8 empty] | Procesos disciplinarios tramitados | 120 | 11 | 0 | 0
[8 empty] | Productos comunicacionales elaborados | 1200 | 530 | 0 | 0
[8 empty] | Sedes adecuadas | 2 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Sistemas de gestión implementados | 6 | 0 | 0 | 0

## Guajira
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. LA GUAJIRA
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A JUNIO DE 2019
[7 empty] | Al revisar la información reportada en el sistema se evidencio que si bien existen tres productos y todos tienen ponderación diferente, el producto de asistencias técnicas aparece con meta en SPI aun cuando en la ficha este producto no presenta meta. Con la anterior diferencia que se presenta se recomienda al gerente del proyecto revisar si lo reportado hasta el momento es correcto o solicitar al DNP un ajuste en el SUIFP. Se recomienda al responsable de seguimiento adjuntar en la carpeta domusfile correspondiente las evidencias de indicadores de gestión y de producto, cualquier inquietud consultarla con la OAP. | Proyecto: | FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. LA GUAJIRA
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000140
6
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 29.21% | -70.79%
[8 empty] | Avance Físico | 100% | 0%
[8 empty] | Avance Gestión | 50% | -50%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago |  | Proyecto | 2017011000140 | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezagó
GESTIÓN | [7 empty] | Periodo | 6
INFORMES PRESENTADOS | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO | [7 empty] | Etiquetas de fila | Suma de Meta Vigencia | Suma de Avance Vigencia | Suma de Meta Rezagada | Suma de Avance Rezagó
Asistencias técnicas realizadas | 24 | 4 | 16.67% | 0 | 0 | 0% |  | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Municipios asistidos técnicamente | 15 | 15 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. LA GUAJIRA
Reportes presentados en el FUT | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | GESTIÓN
[8 empty] | INFORMES PRESENTADOS | 4 | 2
PRODUCTO
[8 empty] | Asistencias técnicas realizadas | 24 | 4 | 0 | 0
[8 empty] | Municipios asistidos técnicamente | 15 | 15 | 0 | 0
[8 empty] | Reportes presentados en el FUT | 0 | 0 | 0 | 0

## Vertimientos
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A JUNIO DE 2019
[7 empty] | Al revisar la información reportada en el sistema se evidencio que si bien el proyecto aparece sin ejecución y sin reporte de metas, el responsable del seguimiento ha presentado avances para elaborar el convenio; sin embargo, el gerente del proyecto debe revisar si requiere un ajuste en las metas, dado que a la fecha no presenta avance en las metas de los indicadores. Por otra parte, el responsable del proyecto no adjuntó información en la carpeta de Domusfile, la persona remitió correo electrónico antes de la fecha de cierre. | Proyecto: | SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000170
6
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 0% | -100%
[8 empty] | Avance Físico | 0% | -100%
[8 empty] | Avance Gestión | 0% | -100%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago |  | Proyecto | 2017011000170 | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezagó
GESTIÓN | [7 empty] | Periodo | 6
Programas De Capacitación Diseñados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Términos De Referencia Elaborados Y Publicados | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Etiquetas de fila | Suma de Meta Vigencia | Suma de Avance Vigencia | Suma de Meta Rezagada | Suma de Avance Rezagó
Licitaciones abiertas adjudicadas | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Talleres De Capacitación Realizados | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL
Procesos Contractuales De Mayor Cuantía Abiertos Y Adjudicados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | GESTIÓN
PRODUCTO | [7 empty] | Programas De Capacitación Diseñados | 1 | 0
Proyectos apoyados financieramente | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Términos De Referencia Elaborados Y Publicados | 2 | 0
Documentos técnicos en tratamiento de aguas residuales realizados | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Licitaciones abiertas adjudicadas | 1 | 0
[8 empty] | Talleres De Capacitación Realizados | 3 | 0
[8 empty] | Procesos Contractuales De Mayor Cuantía Abiertos Y Adjudicados | 1 | 0
PRODUCTO
[8 empty] | Proyectos apoyados financieramente | 1 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Documentos técnicos en tratamiento de aguas residuales realizados | 0 | 0 | 0 | 0

## TICs
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A JUNIO DE 2019
[7 empty] | A la fecha el proyecto de inversión no ha reportando ningún avance en los indicadores de producto, en cuanto a los indicadores de gestión, se debe mejorar el reporte dado que están utilizado un informe diferente y no se detallan todas las actividades que se han realizado. Este proyecto requiere que el gerente del mismo revise las prioridades con los recursos actuales y revisar si las metas propuestas se pueden cumplir o se requiere un replanteamiento de las mismas. | Proyecto: | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000171
6
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 1.172% | -98.83%
[8 empty] | Avance Físico | 0% | -100%
[8 empty] | Avance Gestión | 35.4% | -64.6%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago |  | Proyecto | 2017011000171 | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezagó
GESTIÓN | [7 empty] | Periodo | 6
Actividades De Soporte Realizadas | 11 | 5 | 45.45% | 0 | 0 | 0%
Prestación De Servicios Informáticos Contratados. | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 0 | 0% |  | Etiquetas de fila | Suma de Meta Vigencia | Suma de Avance Vigencia | Suma de Meta Rezagada | Suma de Avance Rezagó
Talleres De Capacitación Realizados | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Porcentaje de incidentes de seguridad resueltos | 0.25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
PRODUCTO | [7 empty] | GESTIÓN
Requerimientos tecnológicos atendidos | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Actividades De Soporte Realizadas | 11 | 5
Usuarios del sistema | 800 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Prestación De Servicios Informáticos Contratados. | 11 | 8
Instrumentos de gobierno de TI desarrollados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Talleres De Capacitación Realizados | 4 | 0
Procesos del modelo de gestión de seguridad de la información implementados | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Porcentaje de incidentes de seguridad resueltos | 0.25 | 0
PRODUCTO
[8 empty] | Requerimientos tecnológicos atendidos | 2 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Usuarios del sistema | 800 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Instrumentos de gobierno de TI desarrollados | 1 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Procesos del modelo de gestión de seguridad de la información implementados | 25 | 0 | 0 | 0

## MonitoreoSGP
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL
[7 empty] | RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A JUNIO DE 2019 |  |  |  | 82
[7 empty] | A la fecha los indicadores de producto presentan una ejecución del 100%; sin embargo, la OAP no puede verificar su avance debido a que el área no diligenció el reporte de evidencias. Se recomienda al gerente del proyecto se revise la ejecución de la meta del indicador alerta de monitoreo que a la fecha aun no presenta avance. Para finalizar se recomienda al responsable de seguimiento adjuntar en la carpeta domusfile correspondiente las evidencias de indicadores de gestión, cualquier inquietud consultarla con la OAP, dado que no es posible verificar la información reportada en el aplicativo SPI. | Proyecto: | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL |  | 12 | 14.63%
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000172
6
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 22.31% | -77.69%
[8 empty] | Avance Físico | 100% | 0%
[8 empty] | Avance Gestión | 66.5% | -33.5%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago |  | Proyecto | 2017011000172 | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezagó
GESTIÓN | [7 empty] | Periodo | 6
Asistencias técnicas realizadas | 1047 | 1047 | 100% | 0 | 0 | 0%
INFORMES PRESENTADOS | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 0% |  | Etiquetas de fila | Suma de Meta Vigencia | Suma de Avance Vigencia | Suma de Meta Rezagada | Suma de Avance Rezagó
PRODUCTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Alertas de monitoreo preventivos entregados | 2204 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL
Informes de monitoreo nacional publicado | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | GESTIÓN
Municipios asistidos técnicamente en Monitoreo a los recursos SGP-APSB | 1047 | 1047 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | Asistencias técnicas realizadas | 1047 | 1047
[8 empty] | INFORMES PRESENTADOS | 3 | 1
PRODUCTO
[8 empty] | Alertas de monitoreo preventivos entregados | 2204 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Informes de monitoreo nacional publicado | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Municipios asistidos técnicamente en Monitoreo a los recursos SGP-APSB | 1047 | 1047 | 0 | 0

## Residuos
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A JUNIO DE 2019
[7 empty] | A la fecha los indicadores de gestión presentan una ejecución del 100%; sin embargo, la OAP no puede verificar su avance debido a que el área no diligenció el reporte de evidencias. Es muy importante que el gerente de proyecto revise el cumplimiento de las metas de producto del proyecto, dado que a la fecha no se evidencia avance en los indicadores de producto o el avance financiero. Para finalizar se recomienda al responsable de seguimiento adjuntar en la carpeta domusfile correspondiente las evidencias de indicadores de gestión, cualquier inquietud consultarla con la OAP, dado que no es posible verificar la información reportada en el aplicativo SPI. | Proyecto: | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000173
6
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 0% | -100%
[8 empty] | Avance Físico | 0% | -100%
[8 empty] | Avance Gestión | 100% | 0%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago |  | Proyecto | 2017011000173 | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezagó
GESTIÓN | [7 empty] | Periodo | 6
Asistencias técnicas realizadas | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO | [7 empty] | Etiquetas de fila | Suma de Meta Vigencia | Suma de Avance Vigencia | Suma de Meta Rezagada | Suma de Avance Rezagó
Instrumentos técnicos generados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Proyectos apoyados financieramente | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL

## Juridica
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A JUNIO DE 2019
[7 empty] | Se denota un avance importante en las metas de los indicadores del proyecto; sin embargo, la OAP no puede verificar su avance debido a que el área no diligenció el reporte de evidencias. Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda revisar al gerente del proyecto si se procederá en el cambio de metas que sean más especificas al desarrollo de la Oficina Asesora Jurídica. Para finalizar se recomienda al responsable de seguimiento adjuntar en la carpeta domusfile correspondiente las evidencias de indicadores de gestión, cualquier inquietud consultarla con la OAP, dado que no es posible verificar la información reportada en el aplicativo SPI. | Proyecto: | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000196
6
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 18.29% | -81.71%
[8 empty] | Avance Físico | 55% | -45%
[8 empty] | Avance Gestión | 21% | -79%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago |  | Proyecto | 2017011000196 | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezagó
GESTIÓN | [7 empty] | Periodo | 6
Conceptos Jurídicos Socializados al interior de la Entidad | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
INFORMES PRESENTADOS | 12 | 5 | 41.67% | 0 | 0 | 0% |  | Etiquetas de fila | Suma de Meta Vigencia | Suma de Avance Vigencia | Suma de Meta Rezagada | Suma de Avance Rezagó
PRODUCTO | [7 empty] | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Consultas y reclamaciones Resueltas en termino | 230 | 185 | 80.43% | 0 | 0 | 0% |  | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
Fallos Favorables | 3500 | 2182 | 62.34% | 0 | 0 | 0% |  | GESTIÓN
Tutelas Atendidas | 6000 | 3000 | 50% | 0 | 0 | 0% |  | Conceptos Jurídicos Socializados al interior de la Entidad | 2 | 0
[8 empty] | INFORMES PRESENTADOS | 12 | 5
PRODUCTO
[8 empty] | Consultas y reclamaciones Resueltas en termino | 230 | 185 | 0 | 0
[8 empty] | Fallos Favorables | 3500 | 2182 | 0 | 0
[8 empty] | Tutelas Atendidas | 6000 | 3000 | 0 | 0

## Mocoa
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA
¦
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A JUNIO DE 2019
[7 empty] | Se denota un avance importante en los indicadores de gestión y de producto; sin embargo, se solicita revisar el avance frente a los recursos obligados en el proyecto. Se recomienda revisar las metas de los indicadores con el fin de determinar si deben ser ajustadas. Así mismo, según lo reportado se firmó un convenio, pero este no ha presentado obligaciones razón por la cual se recomienda al gerente del proyecto revisar si esa meta esta bien reportada o por lo contrario se debe ajustar. |  | Proyecto: | APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA
[9 empty] | Cod Bpin: | 2017011000379
6
[9 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[9 empty] | Avance Financiero | 1.647% | -98.35%
[9 empty] | Avance Físico | 75% | -25%
[9 empty] | Avance Gestión | 50% | -50%
METAS DEL PROYECTO | [8 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago |  |  | Proyecto | 2017011000379 | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezagó
GESTIÓN | [8 empty] | Periodo | 6
INFORMES PRESENTADOS | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO | [8 empty] | Etiquetas de fila | Suma de Meta Vigencia | Suma de Avance Vigencia | Suma de Meta Rezagada | Suma de Avance Rezagó
Municipios asistidos técnicamente | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA
[10 empty] | 2 | 1
[10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1 | 1 | 0 | 0

## Cali
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
Apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Santiago de Cali
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A JUNIO DE 2019
[7 empty] | A la fecha los indicadores de producto presentan una ejecución del 100%; sin embargo, se solicita revisar el avance frente a los recursos obligados en el proyecto. Por lo anterior, se recomienda al gerente del proyecto revisar si las meta están programadas correctamente o se debe solicitar un ajuste. Para finalizar se recomienda al responsable de seguimiento adjuntar en la carpeta domusfile correspondiente las evidencias de indicadores de gestión, cualquier inquietud consultarla con los funcionarios de la OAP, dado que no es posible verificar la información reportada en el aplicativo SPI. | Proyecto: | Apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Santiago de Cali
[8 empty] | Cod Bpin: | 2018011001131
6
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 0% | -100%
[8 empty] | Avance Físico | 100% | 0%
[8 empty] | Avance Gestión | 49.5% | -100%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago |  | Proyecto | 2018011001131 | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezagó
GESTIÓN | [7 empty] | Periodo | 6
Giros monetarios realizados a los beneficiarios | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Informes de gestión para proyectos de agua y saneamiento básico | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% |  | Etiquetas de fila | Suma de Meta Vigencia | Suma de Avance Vigencia | Suma de Meta Rezagada | Suma de Avance Rezagó
PRODUCTO | [7 empty] | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | Apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Santiago de Cali
GESTIÓN
[8 empty] | Giros monetarios realizados a los beneficiarios | 1 | 0
[8 empty] | Informes de gestión para proyectos de agua y saneamiento básico | 2 | 1
PRODUCTO
[8 empty] | Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 1 | 1 | 0 | 0

## Cucuta
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
Apoyo financiero para el fortalecimiento de la prestación del servicio de acueducto en los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario Norte de Santander
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A JUNIO DE 2019
[7 empty] | A la fecha los indicadores de producto presentan una ejecución del 100%; sin embargo, se solicita revisar el avance frente a los recursos obligados en el proyecto. Por lo anterior, se recomienda al gerente del proyecto revisar si las meta están programadas correctamente o se debe solicitar un ajuste en el SUIFP. Para finalizar se recomienda al responsable de seguimiento adjuntar en la carpeta domusfile correspondiente a las evidencias de los indicadores, cualquier inquietud consultarla con los funcionarios de la Oficina, dado que no es posible verificar la información reportada en el aplicativo SPI. | Proyecto: | Apoyo financiero para el fortalecimiento de la prestación del servicio de acueducto en los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario Norte de Santander
[8 empty] | Cod Bpin: | 2018011001130
6
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 0% | -100%
[8 empty] | Avance Físico | 100% | 0%
[8 empty] | Avance Gestión | 0% | -100%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago |  | Proyecto | 2018011001130 | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezagó
GESTIÓN | [7 empty] | Periodo | 6
Giros monetarios realizados a los beneficiarios | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO | [7 empty] | Etiquetas de fila | Suma de Meta Vigencia | Suma de Avance Vigencia | Suma de Meta Rezagada | Suma de Avance Rezagó
Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Apoyo financiero para el fortalecimiento de la prestación del servicio de acueducto en los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario Norte de Santander
GESTIÓN
[8 empty] | Giros monetarios realizados a los beneficiarios | 1 | 0
PRODUCTO
[8 empty] | Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 1 | 1 | 0 | 0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## Coberturas
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
Implementación del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación Nacional
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A JUNIO DE 2019
[7 empty] | Se presenta un avance importante en las metas del proyecto, sobretodo en los indicadores de gestión; sin embargo, esta oficina no puede verificar su avance debido a que el área no diligenció el reporte de evidencias. Es muy importante que se revisen las metas actuales de apoyar un hogar beneficiado con mejoramiento y construcción en sitio propio. Se recomienda al responsable de seguimiento adjuntar en la carpeta domusfile correspondiente las evidencias de los indicadores del proyecto, cualquier inquietud consultarla con los funcionarios de la Oficina, dado que no es posible verificar la información reportada en el aplicativo SPI. | Proyecto: | Implementación del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación Nacional
[8 empty] | Cod Bpin: | 2018011001150
6
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 34.06% | -65.94%
[8 empty] | Avance Físico | 38% | -62%
[8 empty] | Avance Gestión | 100% | 0%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago |  | Proyecto | 2018011001150 | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezagó
GESTIÓN | [7 empty] | Periodo | 6
Resoluciones Expedidas Para La Distribución Y Asignación De Los Recursos Para El Subsidio | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO | [7 empty] | Etiquetas de fila | Suma de Meta Vigencia | Suma de Avance Vigencia | Suma de Meta Rezagada | Suma de Avance Rezagó
Hogares beneficiados con adquisición de vivienda | 58808 | 22395 | 38.08% | 0 | 0 | 0% |  | FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Implementación del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación Nacional
Hogares beneficiados con construcción de vivienda en sitio propio | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | GESTIÓN
[8 empty] | Resoluciones Expedidas Para La Distribución Y Asignación De Los Recursos Para El Subsidio | 1 | 1
PRODUCTO
[8 empty] | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda | 58808 | 22395 | 0 | 0
[8 empty] | Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Hogares beneficiados con construcción de vivienda en sitio propio | 1 | 0 | 0 | 0

## SFV
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
Subsidio Familiar de Vivienda Nacional
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A JUNIO DE 2019
[7 empty] | Se presenta un avance importante en las metas del proyecto, sobretodo en los indicadores de gestión,; sin embargo, la OAP no puede verificar su avance debido a que el área no diligenció el reporte de evidencias. Es muy importante que se revise las metas actuales sin ningún avance y se determine si se dará cumplimiento o requiere algún tipo de redistribución, también es importante que se tenga claro porque se han dado avance de metas sin que el proyecto presente ejecución de recursos. Para finalizar se recomienda al responsable de seguimiento adjuntar en la carpeta domusfile correspondiente las evidencias de indicadores de gestión, cualquier inquietud consultarla con los funcionarios de la Oficina, dado que no es posible verificar la información reportada en el aplicativo SPI. | Proyecto: | Subsidio Familiar de Vivienda Nacional
[8 empty] | Cod Bpin: | 2018011001151
6
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 0.1028% | -99.9%
[8 empty] | Avance Físico | 34% | -66%
[8 empty] | Avance Gestión | 100% | 0%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago |  | Proyecto | 2018011001151 | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezagó
GESTIÓN | [7 empty] | Periodo | 6
Resoluciones Expedidas Para La Distribución Y Asignación De Los Recursos Para El Subsidio | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO | [7 empty] | Etiquetas de fila | Suma de Meta Vigencia | Suma de Avance Vigencia | Suma de Meta Rezagada | Suma de Avance Rezagó
Hogares beneficiados con adquisición de vivienda | 33763 | 13912 | 41.2% | 0 | 0 | 0% |  | FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda | 11348 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Subsidio Familiar de Vivienda Nacional
Hogares beneficiados con construcción de vivienda en sitio propio | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | GESTIÓN
Subsidios para adquisición de vivienda asignados a población desplazada | 10000 | 808 | 8.08% | 0 | 0 | 0% |  | Resoluciones Expedidas Para La Distribución Y Asignación De Los Recursos Para El Subsidio | 1 | 1
Subsidios de vivienda vinculados a los macroproyectos de interés social nacional urbanos asignados | 1452 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | PRODUCTO
Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados a población desplazada | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda | 33763 | 13912 | 0 | 0
Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda | 50000 | 18 | 0.036% | 0 | 0 | 0% |  | Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda | 11348 | 0 | 0 | 0
Subsidios para arrendamiento de vivienda asignados a población desplazada | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Hogares beneficiados con construcción de vivienda en sitio propio | 1000 | 0 | 0 | 0
Subsidios para construcción de vivienda en sitio propio asignados a población desplazada | 200 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Subsidios para adquisición de vivienda asignados a población desplazada | 10000 | 808 | 0 | 0
Subsidios asignados por sentencias judiciales | 1000 | 1 | 0.1% | 0 | 0 | 0% |  | Subsidios de vivienda vinculados a los macroproyectos de interés social nacional urbanos asignados | 1452 | 0 | 0 | 0
Resoluciones para la asignación de subsidios expedidas | 650 | 84 | 12.92% | 0 | 0 | 0% |  | Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados a población desplazada | 500 | 0 | 0 | 0
Sistema de Información Implementado | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda | 50000 | 18 | 0 | 0
[8 empty] | Subsidios para arrendamiento de vivienda asignados a población desplazada | 1000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Subsidios para construcción de vivienda en sitio propio asignados a población desplazada | 200 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Subsidios asignados por sentencias judiciales | 1000 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Resoluciones para la asignación de subsidios expedidas | 650 | 84 | 0 | 0
[8 empty] | Sistema de Información Implementado | 0 | 0 | 0 | 0

## Evolucion Fisica Gestion Finan (hidden)
Ministerio de Vivienda
Reporte Trimestral
|  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Avance Físico del Producto 2016
Avance Físico del Producto 2015
Avance Presupuestal 2016
Avance Presupuestal 2015
Avance Financiero 2016
Avance Financiero 2015
Avance de Gestión 2016
Avance de Gestión 2015
PROYECTO | AVANCE FÍSICO DEL PRODUCTO |  |  | AVANCE GESTION |  |  | AVANCE FINANCIERO |  |  | OBSERVACION
| 2016-09-01 | 2016-08-01 | Var | 2016-09-01 | 2016-08-01 | Var | 2016-09-01 | 2016-08-01 | Var
0 | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | No reportaron observacion en ninguna actividad
Nota: La ejecución financiera esta definida en obligación sobre apropiación vigente. El avance Físico y de Gestión hace referencia al avance los indicadores de la cadena de valor

## Semaforo (hidden)
Ministerio de Vivienda
Reporte Trimestral
MES | SEMAFOROS
Enero | x>8,3% | 8,2%<x<5,3% | 5,2%<x<3% | x<3%
Febrero | x>17% | 16%<x<12% | 11%<x<7% | x<7%
Marzo | x>25% | 24%<x<20% | 19%<x<15% | x<14%
Abril | x>33% | 32%<x<28% | 27%<x<23% | x<23%
Mayo | x>42% | 41%<x<37% | 37%<x<32% | x<31%
Junio | x>50% | 49%<x<45% | 44%<x<40% | x<39%
Julio | x>58% | 57%<x<48% | 47%<x<43% | x<42%
Agosto | x>67% | 66%<x<62% | 61%<x<57% | x<56%
Septiembre | x>75% | 74%<x<70% | 69%<x<65% | x<64%
Octubre | x>83% | 82%<x<78% | 76%<x<73% | x<72%
Noviembre | x>92% | 91%<x<87% | 86%<x<82% | x<81%
Diciembre | x>97% | 96%<x<93% | 92%<x<90% | x<89%
0
Indicador |  |  |  |  | Avance | Meta | Analisis | % Avance | Fecha corte
[7 empty] | 100% |  | 2019-09-16
100%
100%
95.24%
Avance Físico del Producto 2016 |  |  |  |  | 0% |  | 62.8%