## Hoja1
PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO 2026 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Componente | Acción estratégica | Número de actividad | Actividad Principal | Actividad | Entregable | Indicador PAI asociado | Responsable | Tipo indicador | Unidad de medida | Programación | Meta | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Evidencias
Transversal | Planeación | 1 |  | Expedir y socializar el procedimiento Gestión del Programa de Transparencia y Ética Pública. | Procedimiento documentado, aprobado y socializado. | No aplica | Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Número | Febrero | 1
Estratégico: Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | 2 |  | Realizar un diagnóstico de la información y procesos actualmente existentes en debida diligencia. | Documento diagnóstico de la debida diligencia. | No aplica | Grupo de Contratos | Gestión | Número | Abril | 1
Estratégico: Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | 3 |  | Documentar las prácticas actuales en debida diligencia y definir un plan de trabajo para integrar a la gestión las brechas identificadas. | Propuesta de plan de trabajo para el fortalecimiento de la debida diligencia dentro del Sistema Integrado de Gestión. | No aplica | Grupo de Contratos | Gestión | Número | Mayo | 1
Estratégico: Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | 4 |  | Realizar las actividades de Fortalecimiento de la política de Control Interno. | Reporte del acompañamiento realizado en la elaboración del mapa de aseguramiento y Mapas de riesgos actualizados de los 18 procesos. | D-OAP-05 (A2) | Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Porcentaje | Marzo Abril Mayo Julio | 100%
Estratégico: Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | 5 |  | Elaborar un análisis de las funciones de las dependencias en relación con la función de cumplimiento, identificando ventajas y desventajas para apoyar la adopción inicial de esta figura. | Documento analítico sobre la incorporación de la función de cumplimiento en la estructura organizacional del MVCT. | D-OAP-01 (A2E1) | Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Porcentaje | Abril Mayo | 15%
Estratégico: Administración de riesgos | 1.2. Canales de denuncia | 6 |  | Acompañar la implementación del plan de trabajo de la Mesa de Canales de Denuncia, convocando las mesas y articulando la participación de los actores involucrados. | Actas de reunión de la Mesa de Canales de Denuncia. | D-OAP-01 (A2E3) | Secretaría General Dependencias de apoyo: Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Control Disciplinario Interno, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Grupo de Atención al Usuario y Archivo y Grupo de Comunicaciones Estratégicas. | Gestión | Porcentaje | Marzo Junio Septiembre | 15%
Estratégico: Redes y articulación | 2.1. Redes internas | 7 |  | Actualizar y divulgar a las dependencias el listado actualizado de delegaciones internas. | Comunicación oficial con el listado actualizado de delegaciones internas. | No aplica | Secretaría General Dependencia de apoyo: Oficina Asesora de Planeación. | Gestión | Número | Marzo | 1
Estratégico: Redes y articulación | 2.1. Redes internas | 8 |  | Revisar y actualizar la resolución que apertura la conformación de la Red de Gestores de Transparencia e Integridad. | Resolución para la elección de los gestores de transparencia e integridad del MVCT. | D-OAP-01 (A2E2) | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Talento Humano. | Gestión | Porcentaje | Enero Febrero | 15%
Estratégico: Redes y articulación | 2.2. Redes externas | 9 |  | Actualizar el listado de delegaciones de representación, incorporando: i) La norma que ordena la participación; ii) El rol que ejerce el Ministerio y las funciones o responsabilidades asociadas. | Documento "Delegaciones de representación del Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio ante juntas directivas externas, asambleas, comités, consejos y otros" actualizado. | No aplica | Secretaría General | Gestión | Número | Febrero | 1
Estratégico: Redes y articulación | 2.2. Redes externas | 10 |  | Elaborar y expedir un lineamiento para el envío de reportes sobre los compromisos asumidos en las instancias de coordinación interinstitucional. Asimismo, se solicitará a las dependencias la información sobre tareas y planes de trabajo comprometidos y, en los casos en que se ejerza la secretaría técnica, la fecha de las reuniones, asistentes y planes de trabajo. | Lineamientos para la identificación, actualización y seguimiento a las delegaciones de representación del MVCT. | No aplica | Secretaría General | Gestión | Número | Febrero | 1
Estratégico: Redes y articulación | 2.2. Redes externas | 11 |  | Publicar el listado de delegaciones para consulta ciudadana. | Captura de pantalla de la publicación del listado en la Sede Electrónica del MVCT. | No aplica | Secretaría General | Gestión | Número | Marzo | 1
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 12 |  | Actualizar los activos de información. | Inventario actualizado de Activos de Información. | D-OTIC-03 (A1) | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | Gestión | Porcentaje | Octubre | 100%
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 13 |  | Identificar vulnerabilidades y amenazas a los activos de información. | Matriz de escenarios de incidentes. | D-OTIC-03 (A2) | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | Gestión | Porcentaje | Agosto | 100%
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 14 |  | Identificar los riesgos para el tratamiento. | Lista de recomendaciones para la mitigación de los riesgos. | D-OTIC-03 (A3) | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | Gestión | Porcentaje | Octubre | 100%
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 15 |  | Documentar y adoptar la política de derechos de autor. | Política de derechos de autor documentada y aprobada en el Sistema Integrado de Gestión. | No aplica | Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Gestión | Número | Junio | 1
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 16 |  | Expedir lineamientos en el marco de la Política de Gobierno Digital para la administración de contenidos en la Sede Electrónica. | Política de Gobierno Digital documentada y publicada en el Sistema Integrado de Gestión. | No aplica | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión | Número | Diciembre | 1
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 17 |  | Mantener actualizado el documento que certifica el cumplimiento de los criterios de accesibilidad web. | Documento actualizado de certificación de cumplimiento de los criterios de accesibilidad web. | No aplica | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión | Número | Octubre | 1
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 18 |  | Realizar el seguimiento y retroalimentación a las dependencias para la divulgación de información en el Menú Participa. | Reporte semestral de avances en la implementación del componente de diálogo de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | D-OAP-01 (A1E3) | Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Porcentaje | Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre | 5%
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 19 |  | Monitorear la Sede Electrónica del MVCT, con énfasis en el cumplimiento de los criterios de accesibilidad definidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | Documento con recomendaciones para orientar a las dependencias en la implementación y cumplimiento del estándar establecido en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | D-OAP-01 (A1E4) | Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Porcentaje | Abril Mayo | 15%
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 20 |  | Monitorear la Sede Electrónica del MVCT, con énfasis en la información que se encuentra bajo responsabilidad de Oficina Asesora de Planeación. | Documento con recomendaciones para mantener y fortalecer el cumplimiento de los estándares de publicación de la información, difundido a los/as coordinadores/as de la OAP. | D-OAP-01 (A1E5) | Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Porcentaje | Febrero Marzo | 15%
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 21 |  | Elaborar y publicar el informe anual de monitoreo del SGP APSB vigencia 2025. | Informe anual de monitoreo del Sistema General de Participaciones de APSB. | A-DPR-02 (A1) | Dirección de Política y Regulación | Gestión | Número | Julio | 1
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 22 |  | Realizar Informe Nacional Preventivo de Monitoreo a los Recursos del SGP-APSB. | Dos (2) informes preventivos de monitoreo del SGP APSB 2026 con corte junio (entrega septiembre); corte septiembre (entrega diciembre). | A-DPR-02 (A2) | Dirección de Política y Regulación | Gestión | Número | Septiembre Diciembre | 2
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 23 |  | Actualizar mensualmente los visores de oferta regional y direccionamiento estratégico. | Visor actualizado mensualmente. | D-OAP-03 (A11E4) | Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Porcentaje | Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre | 80%
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 24 |  | Ejecutar el Plan Institucional de Archivos, el cual incluye el programa de actualización, implementación y seguimiento a los instrumentos archivísticos. | Informe semestral de avance de actualización de la TRD. Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | SG-SSA-01 (A1) | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Gestión | Porcentaje | Junio Diciembre | 20%
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 25 |  | Aplicar y hacer seguimiento a las encuestas aplicadas a los usuarios. | Base de datos descargada del formulario "Registro para Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias o Felicitaciones - SCI-F-11". | SG-SSA-02 | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Gestión | Porcentaje | Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre | 100%
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 26 |  | Recibir, radicar y verificar los derechos de petición recibidos en la entidad. | Base de datos radicados Sistema de Gestión Documental - GESDOC (ER). | SG-SSA-03 (A1) | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Gestión | Porcentaje | Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre | 100%
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 27 |  | Generar las respuestas. | Base de datos respuestas Sistema de Gestión Documental - GESDOC (EE). | SG-SSA-03 (A2) | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Gestión | Número | Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre | 12
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 28 |  | Realizar plan de trabajo semanal con las consultas y peticiones por abogado para dar respuesta oportuna antes del cumplimiento de los términos de respuesta. | Archivo excel plan de trabajo semanal. | D-OAJ-01 (A1) | Oficina Asesora Jurídica | Gestión | Número | Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre | 48
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 29 |  | Recopilar y consolidar las comunicaciones internas y externas generadas. | Archivo en PDF con el informe mensual que recopila las principales respuestas generadas. | V-DSH-04 (A1) | Dirección del Sistema Habitacional | Gestión | Número | Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre | 12
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 30 |  | Atender SPQR asociadas a la legalización de los bienes inmuebles fiscales y de los extintos ICT-INURBE a nivel nacional saneamiento predial. | Archivo en Excel que relaciona la sumatoria de SPQR atendidas para gestionar el saneamiento y legalización de los bienes inmuebles fiscales y de los extintos ICT-INURBE​ a nivel nacional. Boletin mensual de atención de correspondencia. | V-DSH-05 | Dirección del Sistema Habitacional | Gestión | Número | Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre | 7500
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | 31 |  | Elaborar e implementar una estrategia de consolidación de la integridad y la cultura de la legalidad en el MVCT. | Estrategia diseñada. Dos informes de la implementación de la estrategia. | No aplica | Grupo de Talento Humano | Gestión | Número | Febrero Julio Diciembre | 1
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | 32 |  | Documentar orientaciones y lineamientos para la gestión de conflictos de interés en el Sistema Integrado de Gestión. | Documentos de lineamientos para la gestión de conflictos de interés, incorporados al Sistema Integrado de Gestión. | No aplica | Grupo de Talento Humano | Gestión | Porcentaje | Noviembre | 100%
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 33 |  | Acompañar espacios y procesos de socialización y concertación comunitaria. | Asistencia a un espacio con población NARP (4%); un espacio con población Indigenas (4%); un espacio con población Victima (4%); un espacio con Firmantes (4%) y un espacio con otro grupo poblacional (Rrom, Campesionos, LGTBI, Mujeres…) (4%) | D-MTR-01 (A1) | Despacho del/de la Ministro(a) de Vivienda, Ciudad y Territorio. | Gestión | Porcentaje | Marzo Junio Septiembre Diciembre | 20%
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 34 |  | Construir material pedagógico para asistencia técnica en los programas de la oferta institucional. | Un material pedagógico (20%) | D-MTR-01 (A2) | Despacho del/de la Ministro(a) de Vivienda, Ciudad y Territorio. | Gestión | Porcentaje | Marzo Junio Septiembre Diciembre | 20%
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 35 |  | Brindar acompañamiento social a los Proyectos de Agua potable y Saneamiento Básico, mediante la promoción de la participación ciudadana, la transparencia de la gestión, la comunicación efectiva, capacitación y el fortalecimiento de las comunidades de los municipios beneficiarios en pro de la mejora de los servicios esenciales de agua potable y saneamiento básico. -MOMENTO I: Identificacion del territorio y actores sociales e institucionales -MOMENTO II: Acompañamiento en Socialización de presentación del proyecto y conformación de la veeduria -MOMENTO III: Apoyo en construcción y desarrollo del Plan de Acción y Capacitación de la veeduría -MOMENTO IV: Sostenibilidad comunitaria y gestión social del agua. | Matriz de Seguimiento identificando el MOMENTO de la Estrategia. | D-DIDE-06 (A1) | Dirección de Industria y Desarrollo Empresarial | Producto | Número | Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre | 11
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 36 | Documentar lineamientos de la Estrategia Social Unificada para proyectos de agua y saneamiento y ruta de trabajo, incluyendo componente pedagógico y la documentación del acompañamiento a los Planes de Gestión Social (línea de control social), en el Sistema Integrado de Gestión. | Documentar lineamientos de la Estrategia Social Unificada para proyectos de agua y saneamiento, incluyendo componente pedagógico y la documentación del acompañamiento a los Planes de Gestión Social (línea de control social), en el Sistema Integrado de Gestión. | Documentos de lineamientos de la Estrategia Social Unificada para proyectos de agua y saneamiento, incorporados al Sistema Integrado de Gestión. | No aplica | Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial | Gestión | Porcentaje | Diciembre | 100%
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 37 | Documentar la Estrategia de Aseguramiento – Huella Azul en el Sistema Integrado de Gestión. | Documentar la Estrategia de Aseguramiento – Huella Azul en el Sistema Integrado de Gestión. | Documentos de la Estrategia de Aseguramiento – Huella Azul incorporados al Sistema Integrado de Gestión. | No aplica | Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial | Gestión | Porcentaje | Septiembre | 100%
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 38 |  | Reportar los espacios de diálogo ciudadano a los que asiste el Despacho. | Informe de reporte de espacios de diálogo ciudadano atendidos por el Despacho. | No aplica | Despacho del/de la Ministro(a) de Vivienda, Ciudad y Territorio. | Gestión | Número | Diciembre | 11
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 39 |  | Brindar apoyo en el diligenciamiento del formulario de caracterización para gestores comunitarios interesados en acceder a mecanismos de fomento. | Matriz Trimestral de Caracterización e Identificación de Gestores Comunitarios (Radicado). | A-DPR-01 (A1) | Dirección de Política y Regulación | Resultado | Número | Marzo Junio Septiembre Diciembre | 4
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 40 |  | Brindar asistencia técnica a técnica a las organizaciones comunitarias para que conozcan, apliquen y accedan al subsidio comunitario, previo cumplimiento de los requisitos. | Matriz trimestral de asistencias técnicas reportadas en SINAS. | A-DPR-01 (A2) | Dirección de Política y Regulación | Resultado | Número | Marzo Junio Septiembre Diciembre | 4
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 41 |  | Realizar el informe de los principales resultados del Plan de Acompañamiento para Fortalecimiento Técnico Sectorial (AFTS). | Informe consolidado de los resultados del AFTS priorizados en la vigencia 2024, cuyo resultado se verá reflejado en el informe anual de monitoreo de la vigencia 2025. | A-DPR-03 (A1) | Dirección de Política y Regulación | Gestión | Número | Agosto | 1
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 42 |  | Realizar espacios de diálogo con organizaciones de recicladores de oficio y demás actores sectoriales. | Documento consolidado de actas de la Mesa Nacional Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO). | A-DPR-11 (A2) | Dirección de Política y Regulación | Resultado | Número | Junio Diciembre | 2
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 43 |  | Publicar, para participación ciudadana, los instrumentos normativos en materia de vivienda, por parte de la Dirección del Sistema Habitacional, en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. | Documento en PDF, pantallazo y link del proyecto normativo publicado en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. | V-DSH-02 | Dirección del Sistema Habitacional | Resultado | Número | Junio Diciembre | 2
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 44 |  | Publicar los proyectos normativos en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cumplimiento de los procedimientos de participación ciudadana y concertación interinstitucional. | Registro de publicación de los proyectos normativos en la página web institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el enlace o evidencia documental que certifique su divulgación para consulta pública y concertación interinstitucional. | V-DEUT-04 (A2) | Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Producto | Número | Septiembre Octubre Noviembre | 6
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 45 |  | Formular el Componente de Diálogo de la Estrategia de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas en conjunto con las dependencias del MVCT. | Reporte semestral de avances en la implementación del componente de diálogo de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | D-OAP-01 (A1E3) | Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Porcentaje | Febrero | 2.5%
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 46 |  | Consolidar los datos correspondientes a los informes del Acuerdo Final de Paz y Ley de Víctimas en un visor de datos, con el fin de obtener una visual unificada, útil y confiable sobre la implementación de ambas normativas. | 3 infografías y/o mensajes visuales sobre el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz y Ley de Víctimas. 1 visor de datos con información consolidada sobre el Acuerdo Final de Paz y Ley de Víctimas. | D-OAP-08 (A3) | Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Porcentaje | Marzo Mayo Junio Agosto Septiembre Diciembre | 100%
Estratégico: Modelo de Estado Abierto en el MVCT | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 47 |  | Formalizar el Nodo de Rendición de Cuentas, en coordinación con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. | Documento de formalización del Nodo de Rendición de Cuentas enviado al Departamento Administrativo de la Función Pública. | No aplica | Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico | Gestión | Número | Agosto | 1
Estratégico: Iniciativas adicionales | 4.1. Gestión del conocimiento y la innovación | 48 |  | Realizar seguimiento y gestión de las actividades relacionadas con el componente de Innovación Pública y del Hábitat a través de las acciones descritas en el Plan GESCO+I 2026. | Evidencias o registros del desarrollo de las actividades del componente de Innovación Publica y del Hábitat) (articulación de iniciativas, redes, capacidades institucionales, espacios de experimentación y mecanismos de ideación, prototipado y transferencia de conocimiento). | D-OAP-06 (A2) | Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Porcentaje | Marzo Abril Julio Octubre Noviembre | 100%
Estratégico: Iniciativas adicionales | 4.2. Racionalización de Trámites | 49 |  | Definir el plan de trabajo para la automatización de los trámites: i) “Autorización de giro directo de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico destinados al pago de subsidios o proyectos de inversión” y ii) "Solicitud de giro directo de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico destinados al pago de subsidios presentado por las personas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo". | Plan de trabajo para la automatización de los trámites de giro directo de recursos del SGP para Agua Potable y Saneamiento Básico. | No aplica | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Dirección de Política y Regulación | Gestión | Número | Mayo | 1
Estratégico: Iniciativas adicionales | 4.3. Oficina de la Relación con el Ciudadano | 50 |  | Elaborar un documento mediante el cual se evidencien los criterios cumplidos por la entidad conforme a la Ley 2052 de 2020 y establecer un cronograma para implementar los aspectos pendientes para la creación de la oficina/dependencia de Relacionamiento Estado-Ciudadano del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. | Documento y cronograma. | No aplica | Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Gestión | Número | Diciembre | 1
Transversal | Reportes | 51 |  | Elaborar informe semestral de evaluación. | Informe semestral de evaluación en rol de administración del PTEP. | D-OAP-01 (A1E2) | Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Porcentaje | Julio | 5%
Transversal | Reportes | 52 |  | Elaborar el reporte semestral de avances en la implementación del componente de diálogo de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Reporte semestral de avances en la implementación del componente de diálogo de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | D-OAP-01 (A1E3) | Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Porcentaje | Enero Julio | 5%
Transversal | Reportes | 53 |  | Realizar el informe anual de seguimiento a los riesgos contra la integridad pública. | Informe anual de seguimiento a los riesgos contra la integridad pública. | No aplica | Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Número | Julio | 2
Transversal | Reportes | 54 |  | Reportar el Índice de Transparencia Activa (ITA) de la Procuraduría General de la Nación. | Reporte del Índice de Transparencia Activa (ITA) de la Procuraduría General de la Nación. | No aplica | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Número | Noviembre | 1
Transversal | Formación | 55 |  | Realizar seguimiento a la implementación del PIC. | Reporte de acciones del Plan Institucional de Capacitación 2026. | SG-TH-01 | Grupo de Talento Humano | Gestión | Porcentaje | Marzo Junio Septiembre Diciembre | 100%
Transversal | Formación | 56 |  | Desarrollar actividades para fortalecer la cultura de transparencia y ética pública en el Ministerio. | Informe cuatrimestral de implementación de la Estrategia de comunicaciones sobre Transparencia, Ética Pública y Lucha contra la Corrupción. | D-OAP-01 (A3) | Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Porcentaje | Marzo Abril Mayo Agosto Diciembre | 50%
Transversal | Formación | 57 |  | Realizar la Semana de Datos Abiertos y Transparencia. | Informe cuatrimestral de implementación de la Estrategia de comunicaciones sobre Transparencia, Ética Pública y Lucha contra la Corrupción. | D-OAP-01 (A3) | Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Porcentaje | Junio | 25%
Transversal | Formación | 58 |  | Realizar espacios de socialización del Programa de Transparencia, sus herramientas e instrumentos. | Informe cuatrimestral de implementación de la Estrategia de comunicaciones sobre Transparencia, Ética Pública y Lucha contra la Corrupción. | D-OAP-01 (A3) | Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Porcentaje | Febrero | 25%
Transversal | Comunicación | 59 |  | Medir campañas institucionales de comunicación interna. | Archivo en Excel del reporte de la calificacion de las campañas internas. | D-MTR-04 | Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Gestión | Porcentaje | Marzo Junio Septiembre Diciembre | 20%
Transversal | Auditoría y mejora | 60 |  | Realizar informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Etica Publica - PTEP. | Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Etica Publica - PTEP. | D-OCI-01 | Oficina de Control Interno | Gestión | Número | Agosto Noviembre | 2
1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública
1.2. Canales de denuncia
1.4. Debida diligencia
2. Redes y articulación | 2.1. Redes internas
2.2. Redes externas
3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia
3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad
3.3. Diálogo y corresponsabilidad
4. Iniciativas Adicionales | 4.1. Acuerdo Final de Paz
4.2. Servicio a la ciudadanía
4.3. Racionalización de trámites