## lista desplegables (hidden)
Fuentes | Dependencia | Nombre del proceso | Nombre del subproceso | Descripción del hallazgo | Código hallazgo | Tipo de sistema | Tipo de hallazgo | Numeral de la norma | Tipo de acción | causa | Nombre del proceso | Nombre del subproceso | Numeral de la norma | Verificación estado acción | Estado de la acción | corrección | Acción a implementar(tareas) | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización dela actividad | Responsable de la actividad | Fecha de seguimiento responsable del proceso | Responsable del Seguimiento | SEGUIMIENTO DE LA OCI | DIA | MES | AÑO
1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental |  | Apoyo y Evaluación del Control Interno | Gestión y Seguimiento de Recursos del Presupuesto General de la Nación |  |  | CALIDAD | NO CONFORMIDAD | 4.2 Requisitos de la Documentación | Correctiva - AC |  | Evaluación, seguimiento y mejora | Gestión y Seguimiento de Recursos del Presupuesto General de la Nación | 4.2 Requisitos de la Documentación | Continua abierta | abierta | SI |  | dd/mm/año | dd/mm/año |  |  | Responsable del proceso | PRIMER TRIMESTRE | 1 | 1 | 2010
2 Auditorías Externas |  | Atención y servicios al usuario | Políticas de Vivienda |  |  | MECI | OBSERVACIÒN | 5.1 Compromiso de la Dirección | Preventiva- AP |  | Atención y servicios al usuario | Políticas de Vivienda | 5.1 Compromiso de la Dirección | Continua cerrada | cerrada | NO | [5 empty] | Responsable del Subproceso | SEGUNDO TRIMESTRE | 2 | 2 | 2013
3 Evaluaciones de satisfacción del Cliente |  | Direccionamiento estratégico | Políticas de Agua y Saneamiento Básico |  |  | AMBIENTE | NA - NO APLICA | 5.2 Enfoque al cliente | mejora - AM |  | Direccionamiento estratégico | Políticas de Agua y Saneamiento Básico | 5.2 Enfoque al cliente | Se abre | [7 empty] | Auditor Interno | TERCER TRIMESTRE | 3 | 3 | 1214
4 Peticiones, quejas y reclamos de clientes internos |  | Formulación y seguimiento de políticas | Políticas de Desarrollo Urbano |  |  | MECI - CALIDAD |  | 5.3 Política de Calidad |  |  | Formulación y seguimiento de políticas | Políticas de Desarrollo Urbano | 5.3 Política de Calidad | [8 empty] | Profesional de la OCI | CUARTO TRIMESTRE | 4 | 4 | 2015
5 Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales) |  | Gestión de comunicaciones | Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano |  |  |  |  | 5.4 Planeación |  |  | Gestión de comunicaciones | Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano | 5.4 Planeación | [10 empty] | 5 | 5 | 2016
6 Resultados de la revisión por la Dirección |  | Gestión de recursos | Procesos Disciplinarios |  |  |  |  | 5.6 Revisión por la Dirección |  |  | Gestión de recursos | Procesos Disciplinarios | 5.6 Revisión por la Dirección | [10 empty] | 6 | 6 | 2017
7 Productos o servicios prestados No Conformes |  | Gestión administrativa, tecnológica y financiera | Gestión Documental |  |  |  |  | 6.1 Provisión de Recursos |  |  | Gestión administrativa, tecnológica y financiera | Gestión Documental | 6.1 Provisión de Recursos | [10 empty] | 7 | 7 | 2018
8 Peticiones, quejas y reclamos de clientes externos |  | Gestión jurídica | Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero |  |  |  |  | 6.2 Recursos Humanos |  |  | Gestión jurídica | Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero | 6.2 Recursos Humanos | [10 empty] | 8 | 8 | 2019
9 Productos de proveedores no conformes |  | Instrumentación normativa | Normativa de Vivienda |  |  |  |  | 6.3 Infraestructura |  |  | Instrumentación normativa | Normativa de Vivienda | 6.3 Infraestructura | [10 empty] | 9 | 9 | 2020
10 Incumplimiento de la legislación |  | Promoción e instrumentación técnica | Normativa de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | 6.4 Ambiente de Trabajo |  |  | Promoción e instrumentación técnica | Normativa de Desarrollo Urbano | 6.4 Ambiente de Trabajo | [10 empty] | 10 | 10 | 2021
11 Auditorias independientes de la OCI |  |  | Conceptos Jurídicos |  |  |  |  | 7.1 Planificación de la Realización del Producto |  |  |  | Conceptos Jurídicos | 7.1 Planificación de la Realización del Producto | [10 empty] | 11 | 11 | 2022
|  |  | Atención Legislativa Especializada |  |  |  |  | 7.2 Procesos relacionados con el cliente |  |  |  | Atención Legislativa Especializada | 7.2 Procesos relacionados con el cliente | [10 empty] | 12 | 12 | 2023
|  |  | Planeación y Orientación Estratégica |  |  |  |  | 7.3 Diseño y Desarrollo |  |  |  | Planeación y Orientación Estratégica | 7.3 Diseño y Desarrollo | [10 empty] | 13 |  | 2024
|  |  | Gestión Tecnológica de información |  |  |  |  | 7.4 Compras |  |  |  | Gestión Tecnológica de información | 7.4 Compras | [10 empty] | 14 |  | 2025
|  |  | Normativa de Agua y Saneamiento Básico |  |  |  |  | 7.5 Producción y Prestación del Servicio |  |  |  | Normativa de Agua y Saneamiento Básico | 7.5 Producción y Prestación del Servicio | [10 empty] | 15 |  | 2026
|  |  | Gestión de Proyectos en Vivienda |  |  |  |  | 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición |  |  |  | Gestión de Proyectos en Vivienda | 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición | [10 empty] | 16 |  | 2027
|  |  | Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano |  |  |  |  | 8.1 Generalidades |  |  |  | Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano | 8.1 Generalidades | [10 empty] | 17
|  |  | Gestión de Recursos Físicos |  |  |  |  | 8.2 Seguimiento y Medición |  |  |  | Gestión de Recursos Físicos | 8.2 Seguimiento y Medición | [10 empty] | 18
|  |  | Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático |  |  |  |  | 8.3 Control del Producto No Conforme |  |  |  | Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático | 8.3 Control del Producto No Conforme | [10 empty] | 19
|  |  | Sistemas Integrados de Gestión |  |  |  |  | 8.4 Análisis de datos
|  |  | Promoción y Acompañamiento en Vivienda |  |  |  |  | 8.5 Mejora |  |  |  | Promoción y Acompañamiento en Vivienda | 8.5 Mejora | [10 empty] | 21
|  |  | Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico | [8 empty] | Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico | Subsistema: Control Estratégico | [10 empty] | 22
|  |  | Procesos Judiciales | [8 empty] | Procesos Judiciales | Componente: Administración del Riesgo | [10 empty] | 23
|  |  | Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales | [8 empty] | Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales | [11 empty] | 24
|  |  | Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico | [8 empty] | Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico | NA | [10 empty] | 25
|  |  | Gestión del Subsidio | [8 empty] | Gestión del Subsidio | [11 empty] | 26
|  |  | Gestión de Talento Humano | [8 empty] | Gestión de Talento Humano | [11 empty] | 27
|  |  | Gestión de Contratación | [8 empty] | Gestión de Contratación | [11 empty] | 28
|  |  | Atención al Usuario | [8 empty] | Atención al Usuario | [11 empty] | 29
30
31

## Plan de mejoramiento
|  |  | FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [21 empty] | Versión : 8.0
Fecha : 15/05/2019
Código: SIG-F-14
NOMBRE DEL PROCESO: (Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente) |  |  |  | FORMULACIÓN DE POLÍTICAS E INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA
ITEM (relacionar en este espacio el número y en orden consecutivo de la acción a implementar) | FUENTE (Seleccione la fuente que permite identificar acciones correctivas, preventivas o de mejora ) | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA (transcriba la no conformidad tal cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detecta con el fin de promover el logro de mejores resultados ) | CORRECCIÓN (Defina una corrección para las no conformidades detectadas, que inmediata o temporalmente sea la solución mientras implementa la acción correctiva) | TIPO DE ACCIÓN (Seleccione el tipo de acción a implementar) Acción preventiva AP, Acción correctiva AC, Acción de Mejora AM) | METODOLOGIA PARA ANALISIS DE CAUSAS Para el análisis de causa, seleccione la técnica definidas en el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora) utilizada | CAUSA Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas. | PROPOSITO DE LA MEJORA (Propósito a cumplir con el desarrollo del plan de mejoramiento, para subsanar o corregir la causa que genero la no conformidad u oportunidad de mejora) | ACCIÓN A IMPLEMENTAR (Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada) | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN (Relacione el nombre y cargo de la persona responsable de desarrollar la actividad) | < |  |  |  | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS (OPORTUNIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS) (REALIZADA POR OAP) (Se realiza seguimiento el primer semestre y segundo semestre de cada vigencia) |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA OCI O AUDITOR INTERNO DE CALIDAD (Verificación semestral por OCI o Auditor Interno, según programación de auditorias internas) |  |  |  | EVALUACION DE LA EFICACIA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG Este campo es diligenciado única y exclusivamente por la OCI
[12 empty] | FECHA DEL MONITOREO D/M/AÑO (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades) | RESPONSABLE DEL MONITOREO (Relacione en este espacio nombre y cargo del líder del proceso) | EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS) (Registrar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas) | Estado de la Acción (Líder del Proceso) (Abierta o cerrada) | FECHA DE SEGUIMIENTO D/M/AÑO (Fecha en la que la OAP realiza seguimiento a la oportunidad y pertinencia de las actividades realizadas) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO (Identificación del estado de oportunidad y pertinencia del avance de las actividades realizadas) | ACTIVIDAD SIN INICIAR, EN PROCESO O CUMPLIDA (Espacio para que la OAP clasifique si la actividad esta sin iniciar, en proceso o cumplida) | NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo de l servidor que ejecuta la actividad) | Estado de la Acción (Auditor) (Abierta o cerrada) | FECHA DEL SEGUIMIENTO D/M/AÑO (Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la OCI o Auditor Interno) | RESULTADOS DE LA EVALUACION (Los resultados de evaluación se establecen de acuerdo a la actividad realizada por la OAP) | LA ACCION FUE EFICAZ (SI / NO) | JUSTIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN verificación y justificación de la eficacia y sostenibilidad del plan de mejoramiento Actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrado (cumplido) el plan de mejoramiento por parte del proceso | RESPONSABLE DE OCI (Nombre y cargo del servidor que evalúa si el plan de mejoramiento fue eficaz)
[8 empty] | ACTIVIDADES | D/M/AÑO (Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades) | D/M/AÑO (Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)
1 | Oportunidad de Mejora | Debido a la revisión interna de la información que esta publicada en la pág. web se identifica que no se facilita el acceso a la misma para la ciudadanía. | No aplica | AP | No aplica porque la acción fue definida antes de la aprobación de este formato Plan de mejoramiento versión 7.0 | No hay directriz clara de la información y los tiempo que se debe ser publicado en la página web | Dar una mayor visualicen de los temas a cargo de la Dirección de Desarrollo Sectorial a la ciudadanía. | Revisar y actualizar la información de la pág. web. Programar seguimiento periódico para verificar la actualización y facilidad de acceso de la información | 2017-05-30 | 2019-04-30 | Angelica Bustillo - Profesional Especializado Dirección Desarrollo Sectorial | 2019-02-28 | Anamaria Camacho-Directora de Desarrollo Sectorial | 24/07/2018 ora de Programas. 27/09/2018 Se realizo reunión el 18 de septiembre con la Asesora del Director , Carolina Bautista, con quien se realiza revisión de los micrositios de la página web del VASB y se establece el compromiso para los responsables de cada temática de revisión y establecimiento de fecha de actualización visible en el micrositio para que se evidencie que las temáticas se encuentran al día o con una fecha de corte octubre y noviembre. 19/12/2018 Se realizó la mejora del micrositio de Atención al Ciudadano, Participación ciudadana de Instrumentos Normativos, separándolo por dependencias así: Viceministerio de Agua, Viceministerio de Vivienda, Fonvivienda e Institucional; para lograr facilidad en las consultas de históricos; así mismo se publicaron las matrices consolidadas de la participación de los ciudadanos en cada uno de los proyectos normativos desde 2017. Se realizaron actualizaciones en diferentes temáticas del MICROSITIO DEL VASB. Con la expedición de la Resolución 844/2018 para Zonas Rurales y la entrada en vigencia de la Resolución 501/2017 de Tuberías, se realizó la actualización en la página web del MVCT en la temática de Reglamentación Técnica para el Sector de Agua y Saneamiento Básico. Se adiciono un micrositio http://sigevas.minvivienda.gov.co:8004/; para consultar el estado de los proyectos; estas actualizaciones se pueden evidenciar en el link http://portal.minvivienda.local/viceministerios/viceministerio-de-agua/hoja-de-vida-del-viceministro-de-agua Como actividad para cerrar en el plan de mejora en este ítem, se propondrá una actividad dentro del Plan de Acción; con el fin de continuar fortaleciendo la cultura de actualización de la página y así cumplir con la oportunidad de mejora propuesto, adicionalmente dar cumplimiento a los requerimientos de Transparencia, PAAC y de Atención al Ciudadano. Se realizará una reunión de empalme de este tema con la Dirección de Programas; ya que la persona que estaba encargada renunció. Esta reunión se hará antes de 28 de febrero de 2019. | CERRADA | 24/07/2018 27/09/2018 15/01/2019 | Suly Cerón Salas - Profesional especializado Oficina Asesora de Planeación | 24/07/2019: Se evidencia lista de asistencia del 6 de marzo de 2018 con Lady Johana Niño de la oficina de TIC y Jimena Andrea Garzón de la Oficina de comunicaciones y demás participantes de las temáticas del VAPSB (María del pilar Chavarro - Dirección de programas, Estefanía Gonzales - Grupo desarrollo sostenible, Diana Vega - Grupo de política sectorial; entre otros), Se evidencia correo electrónico así: 9/03/2018 de Lina Marcela Gómez Ávila del Grupo de desarrollo sostenible en el que solicita a Angelica Bustillo, Estefany Victoria Gonzales, correo en el que rinde informe por cada una de las temáticas que se trabajan al interior del Grupo de Desarrollo Sostenible: GDS como son: calidad del agua, gestión del riesgo, cambio climático, programa saber. Se evidencia correo de 13 de abril de 2018 de Ximena Garzón Bayamón del Grupo de comunicaciones a Lina Marcela Gómez Ávila dando retroalimentación del proceso de actualización de las temáticas correspondientes. Se evidencia correo electrónico de fecha 9 de marzo de 2018 de Catalina Castañeda Ramírez del Grupo de desarrollo sostenible para la líder del tema de pág. web en el Grupo - Lina Marcela Gómez evidenciando la revisión de la temática de cambio climático y solicitando modificaciones. Se evidencio correo electrónico del 9 de marzo de 2018 emitido por Beatriz Eugenia jurado del Equipo de residuos solidos a Angelica Bustillo de la Dirección de desarrollo sectorial adjuntando la información para actualizar la temática de gestión integral de residuos solidos Se evidencia correo electrónico de 13 de marzo de 2018 emitido por Ximena Andrea Garzón a Lady Niño con temáticas de residuos solidos para actualización Se evidencia la pagina web con información del VAPSB actualizada por temáticas Según lo anterior se realiza actividades definidas en el plan de mejoramiento pero se deja como actividad en proceso según las verificaciones de actualización que se realizaran en los meses de agosto, octubre y diciembre 27/09/2018: Se evidencia acta N. 180918 del 18 de septiembre de 2018 donde se revisó la pág. web del Viceministerio de Agua , en donde se analiza: Temática, estado a la fecha, gestión a realizar y responsable de la gestión , en ella se evidencia establecimiento de compromisos : Cada responsable debe actualizar los contenidos en su totalidad, evidenciando que se revisó, se socializo al interior del grupo y se cubrieron todos los conceptos en cada temática (octubre 10 de 2018). Enviar la actualización de las temáticas a Lnino@minvivienda.gov.co (octubre 10 de 2018). 15/01/2019: Las evidencias aportadas permiten identificar el cumplimiento de la actividad, según los compromisos definidos en el acta N. 180918 del 18 de septiembre de 2018 . No se evidencia que cada responsable revise la actualización de contenidos, al igual que la socialización al interior al interior del grupo. | CUMPLIDA | William José Tovar Pabón JEIMY GONZALEZ CLAUDIA GALINDO GONZÁLEZ LINA ALEJANDRA MORALES | CERRADA | 31/05/2018 23/10/2018 26/03/2019 | Actividad 1: A la fecha del seguimiento el proceso se encuentra realizando ajustes para una mayor organización de las temáticas publicadas en la página web. Actividad 2: Está por definir las fechas de actualización y seguimientos periódicos, facilitando el acceso de la información para permitir al ciudadano y a las partes interesadas una identificación y acceso más oportuno. NOTA: No se evidencia seguimiento para este periodo por parte de la OAP conforme a la segunda línea de defensa. 23/10/2018: Se evidencia acta No. 180918 del 18/09/2018 mediante la cual se realizo la revisión de la Página Web Viceministerio de Agua - MVCT y se establecieron compromisos. No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción. 26/03/2019: Se evidencia cumplimiento de las mejoras realizadas al micrositio de Atención al Ciudadano, Participación ciudadana de Instrumentos Normativos, así: Se realizaron actualizaciones en diferentes temáticas del MICROSITIO DEL VASB. Con la expedición de la Resolución 844/2018 para Zonas Rurales y la entrada en vigencia de la Resolución 501/2017 de Tuberías, se realizó la actualización en la página web del MVCT en la temática de Reglamentación Técnica para el Sector de Agua y Saneamiento Básico. Se adiciono un micrositio http://sigevas.minvivienda.gov.co:8004/; para consultar el estado de los proyectos; estas actualizaciones se pueden evidenciar en el link http://portal.minvivienda.local/viceministerios/viceministerio-de-agua/hoja-de-vida-del-viceministro-de-agua. | SI | Se establece eficacia de la acción toda vez que el micrositio de la página web se encuentra actualizado de manera permanente. | LINA ALEJANDRA MORALES
1 | Monitoreo de mapas de riesgos. | Teniendo en cuenta los Informes de evaluación de la eficacia de los controles - Mapa de riesgos, (II y III TRIMESTRE 2018) y el compromiso 12 de la Revisión por la Dirección del 25 de julio de 2018, se requiere fortalecer el reporte del monitoreo de los controles, para cada uno de los componentes se recomienda presentar un informe dada la amplitud de la información de los proyectos. (Agua, DEUT y vivienda) | No aplica | AP | POR QUÉS | Porque la información a reportar por cada una de las direcciones es amplia lo que dificulta la visualización y manejo de la información registrada | Generar mayor facilidad para comprensión de la información por parte de las dependencias (OAP y OCI), entidades de control y entes certificadores | Solicitar a la OAP capacitación frente a la metodología integrada de administración del riesgo y frente al uso y manejo del formato Mapa de riesgos Solicitar a la OAP mesa de trabajo y el apoyo de OCI para revisar y/o ajustar el reporte de los controles del mapa de riesgos. De requerirse modificación o actualización del mapa de riesgos, enviar mapa de riesgos del proceso actualizado a la OAP para la respectiva aprobación en el SIG y respectiva publicación en la documentación del proceso | 2018-10-01 | 2019-09-30 | Diego Cruz (DSH), Adriana Celmira Saltarín Gallardo (DEUT), Blanca del Pilar Salgado Salguero (DIVIS), Angélica Bustillo DDS | 28/02/2019 23/09/2019 30/11/2019 09/03/2020 | Directores DSH, DEUT, DIVIS, DDS | 19/12/2018 Teniendo en cuenta que el MVCT se encuentra en proceso de adopción de la política de administración y gestión del riesgo de la entidad, en virtud de los lineamientos traídos por la Guía de Gestión del Riesgo que expidió el DAFP el pasado mes de octubre de 2018, las mesas de trabajo que se habían trazado por la OAP para la revisión de mapas de riesgos fueron postergadas para el siguiente año (2019). De manera tal, que se hace necesario reubicar la fecha de cumplimiento de la presente acción para el mes de abril de 2019. Las acciones que se han tenido frente a esta acción, son la reunión del pasado 18/12/2018 con los facilitadores del proceso y la OCI, donde se determinaron algunos aspectos a mejorar del reporte de los controles de los riesgos del proceso determinados en el mapa de riesgos. De lo cual se adjunta en la carpeta compartida el listado de asistencia. (Se envía a la OCI correo que evidencia lo aquí descrito.) Así mismo, el pasado 21 de febrero se sostuvo una mesa de trabajo conjunta entre los facilitadores del proceso y la OAP, de lo cual se envió la solicitud de modificación al mapa de riesgos mediante el radicado 2019IE0002223 (Se adjunta en la carpeta compartida) solicitud que fue atendida por la OAP emitiendo concepto con el radicado 2019IE0002283 (Se adjunta en la carpeta compartida). Es de señalar que el mapa de riesgos actualizado está en la web del MVCT en la documentación del proceso que está divulgada en el mapa de procesos link: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeación-gestión-y-control/sistemas-de-gestión/mapa-de-procesos/formulación-de-políticas-e-instrumentación-normativa. Aunado a lo anterior, se está a la espera de que en este primer semestre la OAP y OCI concerten mesas de trabajo para la actualización de los mapas de riesgos a la metodología que adoptó Función Pública en octubre de 2018. 30/08/2019 Como resultado de las mesas de trabajo en el 1er semestre con la OAP y la OCI, luego de recibir por parte del DAFP la capacitación sobre la nueva metodología intregrada de riesgos, el proceso logró: (Adicionamos las actividades en el primer semestre por cuanto al corte del 30 de abril no se incluyeron en el seguimiento) *26/04/2019: se participó del Lanzamiento de la nueva metodología, Política y Herramienta de Riesgos del MVCT, por parte de la OAP. *30/04/2019: Los facilitadores participaron en el Taller de socialización de la Metodología de Riesgos, por parte de OCI. *27/05/2019: Los facilitadores participaron en Capacitación Implementación de la Metodología Integrada de Riesgos, auditorio botica. •19 de Junio-2019: se recibió la capacitación de riesgos, sobre la metodología integrada de riesgos, de parte del DAFP, con el objeto de fortalecer el proceso en el marco de la Política de Administración de Riesgos. • 4 de Julio-2019: Se realizó taller, con participantes de las Direcciones Responsables, para socializar la metodología actualizada y determinar los riesgos asociados al proceso de Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa. • 11 de Julio-2019: Como resultado del taller, se socializó por parte de los facilitadores del proceso, a la OAP, OCI y los demás participantes del proceso, el mapa de riesgos concertado. *5 de Agosto: Como resultado de la alineación con MIPG, se ajustó el mapa de riesgos, incluyendo el riesgo de Seguridad Digital, con la participación de los abogados responsables de la elaboración de instrumentos normativos de las direcciones involucradas. *8 de Agosto: Facilitadores del proceso, actualizaron la matriz de riesgos con los controles y los riesgos identificados de: corrupción, gestión y seguridad digital. • 23 de Agosto de 2019: Se solicitó aprobación de mapa de Riesgos con número de radicado 2019IE0009750. * 3 de Septiembre: La OAP expide concepto técnico con número de radicado 2019IE0010200. A la fecha se encuentra aprobado y publicado el Mapa de Riesgos Integrado en el SIG. *09 de marzo de 2020:Para la fecha actual no tenemos identificados hallazgos , y entraremos en el análisis de los documentos, acorde a la actualización del mapa de procesos y a las indicaciones de la OAP. | CERRADA | 27/09/2018 15/01/2019 31/07/2019 31/01/2020 | Suly Cerón Salas - Profesional especializado Oficina Asesora de Planeación Amelia Navarro - Contratista OAP | 27/09/2018 No aplica seguimiento, la actividad inicia a partir del 1 de octubre de 2018 15/01/2019 Actividad en proceso. Es necesario ampliar el plazo de cierre de actividad para el 30 de junio de 2019, puesto que la OAP tiene programado la actualización de mapas de riesgos de los procesos para el primer semestre de esta vigencia 31/07/2019. El proceso no reportar avance o evidencias que soporten la ejecución de actividades relacionadas con esta acción de mejora. Asimismo, el proceso no cumplió con el principio de oportunidad definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora que establece en sus políticas: * Cuando las acciones cumplan el tiempo y aun no se encuentre cerradas deberán ser revisadas para determinar las causas que impiden su cierre y de ser el caso, generar una nueva acción. * el líder del proceso debe asegurar que las actividades definidas se cumplan tal como se documentaron en el plan de mejoramiento del SIG, y en caso de presentarse alguna modificación, retraso o cambio, el mismo deberá estar debidamente justificado ante la Oficina Asesora de Planeación con copia a la Oficina de Control Interno, a través de correo electrónico por parte del Líder del proceso con la respectiva actualización de las actividades o fechas en el plan de mejoramiento del SIG del proceso solicitante. Sin embargo, se recomienda al proceso solicitar ampliación de fecha de finalización de la acción, teniendo en cuenta la actualización de la política y metodología integrada de administración del riesgo. 31/01/2020: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, así: se aportan registros que evidencian la participación del proceso en las reuniones de socialización de la metodología de administración del riesgo. De igual manera, las actas y listas de asistencia de mesas de trabajo internas y con la OAP y la OCI para la actualización del mapa de riesgos. Por último, se observa el concepto técnico de revisión con No. de radicado 2019IE0010200 y correo electrónico que evidencia la aprobación y publicación del mapa en el SIG. | CUMPLIDA | CLAUDIA GALINDO LINA MORALES EGNA NÚÑEZ FRANCISO PUERTO ALEXANDRA CORTES | CERRADA | 26/03/2019 20/08/2019 15/03/2020 | 26/03/2019: Se evidencia cumplimiento de las siguientes actividades así: Se evidencia lista de asistencia del pasado 18/12/2018, donde se realizó mesa de trabajo con los facilitadores del proceso y la OCI, donde se determinaron algunos aspectos a mejorar del reporte de los controles de los riesgos del proceso determinados en el mapa de riesgos. Así mismo, el pasado 21 de febrero de 2019 se sostuvo una mesa de trabajo conjunta entre los facilitadores del proceso y la OAP, para la modificación del mapa de riesgos correspondiente a la vigencia 2019, de lo cual se envió la solicitud de modificación al mapa de riesgos mediante el radicado 2019IE0002223, solicitud que fue atendida por la OAP quien emitió el concepto técnico bajo el radicado 2019IE0002283. Sin embargo, no se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, teniendo en cuenta la actualización de la política de administración del riesgo y su metodología en el MVCT. 20/08/2019: Se evidencia incumplimiento de la actividad No. 6 PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y DE MEJORA SIG-P-05", toda vez no se realizó el monitoreo por parte del proceso con corte al 31 de mayo de 2019 (reporte en junio solicitado por la OAP). Por lo anterior, se mantiene la observación realizada por la OCI, en la evaluación del mes de marzo de 2019 "(...) no se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada (...)". 15/03/2020: Realizada la evaluación se verifica la remisión de las siguientes evidencias: - un (1) actas de reunión y cuatro (4) listas de asistencia de la participacion de las mesas de trabajo de los actores interesados con la OAP y la Oficina de Control Interno, para actualizacion de Mapas de riesgos, participacion en reuniones de socializacion sobre la metodologia y administracion del riesgos y la solicitud de Creación, modificación y/o eliminación de documentos emitida por el proceso de fecha 22/08/2019 con Rad. 2019IE0009750, el cual fue tramitado y aprobado por la OAP el día 03/09/2019 mediante emisión de con RAD 2019IE0010200, junto con su correo electronico donde se demuestra la aprobacion y pulicacion en el SIG, dando cumplimiento a la acción correctiva propuesta por el proceso en el ejericicio de medición y seguimiento. Sin embargo, debido a la actualización del mapa de procesos y a fin de evaluar la efectividad de la acción implementada, se hace necesario que el proceso remita en los siguientes ejercicios de monitoreo, los soportes de los monitoreos realizados para este mapa de riesgos y de las acciones realizadas por el proceso frente a las recomendaciones brindadas por la OCI en las evaluaciones trimestrales de los mapas de riesgos realizadas por esta oficina, los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación semestral sobre el presente plan de mejoramiento. | N/A | N/A | N/A
2 | Oportunidad de Mejora | En virtud de la reunión sostenida el pasado 27/11/2018 con los diferentes actores del proceso, se detectó la necesidad de efectuar una serie de ajustes a los documentos del proceso para ajustarlos a la operatividad y funcionalidad del mismo acorde con las directrices de la actual administración y las directrices de técnica normativa de la presidencia de la República. (Agua, DEUT y vivienda) | No aplica | AP | POR QUÉS | Desactualización de los documentos del proceso frente a la operatividad y funcionalidad del mismo. | Generar la actualización de los documentos del proceso | Efectuar la revisión de los documentos del proceso por parte de los actores del mismo. De requerirse modificación o actualización de los documentos del proceso, enviarlos actualizados a la OAP para la respectiva aprobación en el SIG y respectiva publicación en la documentación del proceso | 2018-12-19 | 2019-12-31 | Diego Cruz (DSH), Adriana Celmira Saltarín Gallardo (DEUT), Blanca del Pilar Salgado Salguero (DIVIS), Angélica Bustillo DDS | 28/02/2019 23/09/2019 30/11/2020 09/03/2020 | Directores DSH, DEUT, DIVIS y DDS | Se tiene una primera propuesta de procedimiento de elaboración de proyectos normativos ajustada en control de cambios que está siendo revisada por los facilitadores del proceso como consta en el correo electrónico que se adjunta a la carpeta compartida. Sin embargo, es de indicar que este tramite de revisión de los documentos del proceso se ha demorado en virtud a que para el mes de enero y febrero de 2019 la mayoría de intervinientes del proceso (responsables de tramitar los proyectos) no se encontraban vinculados a la entidad, por lo que no se ha tenido quien efectúe comentarios a la versión ajustada del procedimiento que se tiene. (Se envía correo anexo Ítem 4, que evidencia lo aquí descrito.) Además, que se está a la espera de un decreto que modifica algunos aspectos de técnica normativa, a efectos de incluir las nuevas disposiciones que este adopte respecto a la elaboración de proyectos normativos, que de acuerdo con lo conversado con la Presidencia de la República el decreto saldrá para el mes de marzo de 2019 o a más tardar en abril. 30/08/2019:Los facilitadores realizaron reuniones con los Responsables y los participantes del proceso con el fin de revisar la documentación. Así mismo, con la OAP y la OCI se adelantaron mesas de trabajo para la actualización de los riesgos del proceso, el cual afecta al interior del procedimiento por cuanto se quiere resaltar los controles identificados en la matriz de riesgos. Estos controles se aprobaron el 3 de septiembre. Para dar continuidad a los ajustes de la documentación se espera en octubre la alineación de MIPG en su política de mejora normativa, liderada por DNP, y el ajuste por parte de la OAP del mapa del procesos; una vez definido esto, se realizará en noviembre un taller con los responsables y participantes para definir las modificaciones en la documentación. Cabe resaltar que a la fecha el proceso en su estructura actual garantiza la efectividad de su objeto. Por otra parte, se realizó la actualización de la documentación en la imagen institucional *14 de Agosto: Con radicado 2019IE0009236 se solicitó aprobación de documentación del proceso a la OAP. *Con radicado 2019IE0009522 la OAP emite concepto técnico, aprueba y publica la documentación en el SIG. * Los facilitadores del proceso realizaron reuniones para avanzar en la revisión y ajustes de la documentación del proceso. Se realizaron reuniones con la OCI, con la OAP, y con los responsables del proceso en las direcciones involucradas. Se actualiza la fecha de terminación de esta actividad para diciembre de 2019. *Por todo lo anterior se requiere dejar la fecha de terminación de esta actividad para diciembre de 2019 30 /09/2019: Se realizó reunión con los responsables de la elaboración de los IN y acorde a la participación en el taller con el DNP de la política de Mejora Normativa, la modificación que se esperaba al Decreto de técnica normativa de Presidencia, no se realizará en esta vigencia, por lo anterior se cierra la actividad. De igual manera ratificamos que la actualización de la documentación se realizó y fue aprobada con radicado 2019IE0009522, la OAP emite concepto técnico, aprueba y publica la documentación en el SIG. 09/03/2020: Para la fecha actual no tenemos identificados hallazgos , y entraremos en el análisis de los documentos, acorde a la actualización del mapa de procesos y a las indicaciones de la OAP. | CERRADA | 15/01/2019 31/07/2019 31/01/2020 | Suly Cerón Salas - Profesional especializado Oficina Asesora de Planeación Amelia Navarro - Contratista OAP | No se evidencian actividades al respecto, puesto que su ejecución esta programada a partir del 19/12/2018 31/07/2019. El proceso no reportar avances o evidencias que soporten la ejecución de actividades relacionadas con esta acción de mejora. Asimismo, el proceso no cumplió con el principio de oportunidad definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora que establece en sus políticas: * Cuando las acciones cumplan el tiempo y aun no se encuentre cerradas deberán ser revisadas para determinar las causas que impiden su cierre y de ser el caso, generar una nueva acción. * el líder del proceso debe asegurar que las actividades definidas se cumplan tal como se documentaron en el plan de mejoramiento del SIG, y en caso de presentarse alguna modificación, retraso o cambio, el mismo deberá estar debidamente justificado ante la Oficina Asesora de Planeación con copia a la Oficina de Control Interno, a través de correo electrónico por parte del Líder del proceso con la respectiva actualización de las actividades o fechas en el plan de mejoramiento del SIG del proceso solicitante. Sin embargo, se recomienda al proceso solicitar ampliación de fecha de finalización de la acción, con su respectiva justificación. 31/01/2020: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, así: se observan soportes del trabajo de revisión del nombre, objetivo, documentación del proceso realizado con los integrantes del procesos. De igual manera, el concepto técnico de revisión con radicado No. 2019IE0009522 y correo electrónico que evidencia la aprobación y publicación de los documentos en el SIG. | CUMPLIDA | CLAUDIA GALINDO LINA MORALES EGNA NÚÑEZ FRANCISO PUERTO ALEXANDRA CORTES | CERRADA | 26/03/2019 20/08/2019 15/03/2020 | 26/03/2019: Se evidencia la propuesta del procedimiento de la elaboración de proyectos normativos, el cual se encuentra en revisión de los facilitadores de los componentes intervinientes en este proceso. Se hace necesario la redefinición de la actividad con el fin de establecer en la misma cuales son los documentos del SIG que serán objeto de modificación. 20/08/2019: Se evidencia incumplimiento de la actividad No. 6 PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y DE MEJORA SIG-P-05", toda vez no se realizó el monitoreo por parte del proceso con corte al 31 de mayo de 2019 (reporte en junio solicitado por la OAP). 15/03/2020: Realizada la evaluación se verifica la remisión de las siguientes evidencias: - Dos (2) registros de las mesas de trabajo en donde se revisaron el nombre, objetivo, documentacion del proceso y correo de fecha 28/08/2019 en el cual se observa pantallazo de la actualización remitido por la OAP, donde se cita la solicitud de Creación, modificación y/o eliminación de documentos emitida por el proceso con Radicado 2019IE0009236, el cual fue tramitado y aprobado por la OAP a través de emisión de con Radicado 2019IE0009522, dando cumplimiento a la acción correctiva propuesta por el proceso como oportunidad de mejora. Sin embargo, debido a la actualización del mapa de procesos y a fin de evaluar la efectividad de la acción implementada, se hace necesario que el proceso remita en los siguientes ejercicios de monitoreo, los soportes de la actualización de los documentos realizados y de las acciones realizadas para su socialización al interior del mismo, los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación semestral sobre el presente plan de mejoramiento. | N/A | N/A | N/A
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO |  |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
[5 empty] | FECHA (Registrar la última fecha de actualización) | RESPONSABLE | ACTUALIZACIÓN
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO |  | Director del Sistema Habitacional, Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social y Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, Director de Espacio Urbano y Territorial Director de Desarrollo Sectorial
[5 empty] | 2018-07-24 | Angelica Bustillo Héctor Alexander Torres Blanca del Pilar Salgado Adriana Saltarín | Se actualizo información en el SIG-F-14 Plan de mejoramiento versión 7,0 del 29 de junio de 2018, se realizó seguimiento por parte de la OAP a la ejecución de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, se revisó informe de auditoría interna y los informes a seguimientos realizados por OCI para verificar eficacia de controles de los riesgos en vigencia 2017 y 2018, al respecto no se encontraron hallazgos u observaciones a incluir, razón por la cual no de evidencia acciones respecto a estos temas.
[5 empty] | 2018-09-27 | Angelica Bustillo Héctor Alexander Torres Blanca del Pilar Salgado Adriana Saltarín | Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento, se incluye la actividad 3 según resultados obtenidos de la revisión de las fuentes para actualizar el plan de mejoramiento según lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, encontrando aplicabilidad en: Revisión por la Dirección del 25 de julio de 2018, Informe de evaluación de la eficacia de los controles - Mapa de riesgos, II TRIMESTRE 2018. Cabe resaltar que el informe de auditoría externa no arrojo hallazgos de ninguna índole para el proceso.
[5 empty] | 2018-10-24 | JEIMY GONZALEZ | Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorias correspondiente a la vigencia 2018.
[5 empty] | 2018-12-19 | Angelica Bustillo Héctor Alexander Torres Blanca del Pilar Salgado Adriana Saltarín | Se oculta el ítem 2, debido a que el estado de la acción es "CERRADA" y que la eficacia de la misma ya fue valorada por la OCI el pasado 24/10/2018, encontrando que la acción fue eficaz. Se efectúa el seguimiento a las acciones para los ítems 1 (Se reporta avance de la actividad, se amplía la fecha de cumplimiento al 30/04/2019) y 3 (Se ajustó la redacción de la descripción de la oportunidad de mejora y la fecha de cumplimiento de las acciones se postergó para el 30/04/2019). Se incluyó el ítem 4, con la oportunidad de mejora de revisión de la documentación del proceso.
[5 empty] | 2019-01-15 | Suly Cerón Salas - Profesional especializado Oficina Asesora de Planeación | Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento de acuerdo a las evidencias suministradas en el domusfile del proceso. Es necesario ocultar mas no eliminar la acción de mejora 2, la cual fue cerrada por OCI, esto con el fin de guardar trazabilidad frente a la mejora continua del proceso.
[5 empty] | 2019-02-28 | Angelica Bustillo Héctor Alexander Torres Blanca del Pilar Salgado Adriana Saltarín | Se efectúa el seguimiento con corte a 28/02/019 a las acciones abiertas para los ítems 1, 3 y 4.
[5 empty] | 2019-03-26 | Lina Alejandra Morales Claudia Galindo González Profesionales de la OCI | Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorias correspondiente a la vigencia 2019.
[5 empty] | 2019-07-31 | Amelia Navarro Contratista OAP | Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas en el domusfile por el proceso. Se actualiza el formato a la versión 8.0 aprobada el 15/05/2019.
[5 empty] | 2019-08-20 | Egna Núñez Contratista OCI | Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en la actividad No. 8 del procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.
[5 empty] | 2019-11-30 | Diego Cruz (DSH), Adriana Celmira Saltarín Gallardo (DEUT), Blanca del Pilar Salgado Salguero (DIVIS), Angélica Bustillo DDS | Se efectúa seguimiento a la acción 2. Con corte a noviembre 30 de 2019. Se da por cerrado el ítem2.
[5 empty] | 2020-01-31 | Amelia Navarro Contratista OAP | Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas en el domusfile por el proceso.
[5 empty] | 2020-03-09 | Diego Cruz (DSH), Adriana Celmira Saltarín Gallardo (DEUT), Blanca del Pilar Salgado Salguero (DIVIS), Angélica Bustillo DDS | Para la fecha actual no tenemos identificados hallazgos , y entraremos en el análisis de los documentos, acorde a la actualización del mapa de procesos y a las indicaciones de la OAP.
[5 empty] | 2020-03-15 | Francisco Puerto - Profesional Especializado OCI Alexandra Cortes - Contratista OCI | Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.

## 3
ANÁLISIS DE CAUSAS
PROCESO | FORMULACIÓN DE POLITICAS E INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA
ITEM | 3
FUENTE | Monitoreo de mapas de riesgos.
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | Se requiere fortalecer el reporte del monitoreo de los controles, para cada uno de los componentes se recomienda presentar un informe dada la amplitud de la información de los proyectos.
CORRECCIÓN | NO APLICA
TIPO DE ACCIÓN | ACCIÓN PREVENTIVA
METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS | PORQUES
FECHA | 2018-09-27
PARTICIPANTES | DIRECCIÓN DEL SISTEMA HABITACIONAL DIRECCIÓN DESARROLLO SECTORIAL DIRECCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
1. PORQUE: Porque se requiere fortalecer el reporte del monitoreo de los controles, para cada uno de los componentes se recomienda presentar un informe dada la amplitud de la información de los proyectos.
Porque el formato de reporte no se ajusta a la informacion a reportar
2. Porque el formato de reporte no se ajusta a la informacion a reportar
Porque la información a reportar por cada una de las direcciones es amplia lo que dificulta la visualización y manejo de la información registrada
CAUSA RAIZ IDENTIFICADA
Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas
Porque la información a reportar por cada una de las direcciones es amplia lo que dificulta la visualización y manejo de la información registrada

## 4
ANÁLISIS DE CAUSAS
PROCESO | FORMULACIÓN DE POLITICAS E INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA
ITEM | 4
FUENTE | Oportunidad de mejora
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | En virtud de la reunión sostenida el pasado 27/11/2018 con los diferentes actores del proceso, se detectó la necesidad de efectuar una serie de ajustes a los documentos del proceso para ajustarlos a la operatividad y funcionalidad del mismo acorde con las directrices de la actual administración y las directrices de técnica normativa de la presidencia de la República.
CORRECCIÓN | NO APLICA
TIPO DE ACCIÓN | ACCIÓN PREVENTIVA
METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS | PORQUES
FECHA | 2018-12-19
PARTICIPANTES | DIRECCIÓN DEL SISTEMA HABITACIONAL DIRECCIÓN DESARROLLO SECTORIAL DIRECCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
1. POR QUÉ: Porque se requiere realizar ajustes a los documentos del proceso.
Porque se requiere ajustar los documentos del proceso a la operatividad y funcionalidad del mismo
2. POR QUÉ: Por qué se requiere ajustar los documentos del proceso a la operatividad y funcionalidad del mismo.
Porque existen directrices de la actual administración (Intervención de la Secretaría General desde el inicio de la elaboración del proyecto normativo) y de Presidencia de la República (Inclusión del Informe General de Observaciones). Así mismo, se requiere evaluar la pertinencia de incluir a la DIVIS y Fonvivienda como líderes del proceso en virtud a su competencia funcional.
CAUSA RAIZ IDENTIFICADA
Desactualización de los documentos del proceso frente a la operatividad y funcionalidad del mismo.

## Listas
Auditorías Externas
Auditorias independientes de la OCI. | AP | ABIERTA | SIN INICIAR | SI | POR QUÉS
Auditorías Internas SIG. | AC | CERRADA | EN PROCESO | NO | LLUVIA DE IDEAS
Evaluaciones de satisfacción del Cliente. | AM |  | CUMPLIDA |  | DIAGRAMA CAUSA - EFECTO
Incumplimiento de la legislación |  |  |  |  | OTROS
Medición y seguimiento de proceso. | 3
Monitoreo de mapas de riesgos.
Peticiones, quejas y reclamos
Salidas no conformes
Resultados de la revisión por la Dirección.
Oportunidad de Mejora